## Control Interno
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PLAN DE ACCIÓN 2021 | [10 empty] | SEGUIMIENTO ENERO 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | NÚMERO DE PROYECTO POAI ASOCIADO | ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN | META O PRODUCTO | CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ¿TIENE RECURSO FINANCIERO ASIGNADO? | PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 DE 2018 AL QUE PERTENECE LA ACTIVIDAD | AVANCE EN LA CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESUMEN DE AVANCES DE METAS O PRODUCTOS EN EL MES
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Verificar la adecuada implementación de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | No aplica | Llevar a cabo el seguimiento cuatrimestral a las evidencias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la matriz de riesgos anticorrupción. | 3 Seguimientos cuatrimestrales a la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la matriz de riesgos anticorrupción. | 100% | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | NO | No aplica | 1% | Se elabora la programación preliminar de seguimientos y evaluacion para la vigencia 2021 mediante el plan integral de auditoria, se termina la evaluación final de PAAC 2020, se elabora el informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2020 y se elabora la evaluación al sistema de control interno 2020, además de hacer el cierre de los planes de mejoramiento de la vigencia 2020.
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Establecer estrategias de Autoevaluación institucional. | No aplica | Diseñar e implementar el instrumento para realizar la autoevaluación institucional | 2 instrumentos de autoevaluación institucional | 100% | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | NO | No aplica | 1% | Se elabora la programación preliminar de seguimientos y evaluacion para la vigencia 2021 mediante el plan integral de auditoria, se termina la evaluación final de PAAC 2020, se elabora el informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2020 y se elabora la evaluación al sistema de control interno 2020, además de hacer el cierre de los planes de mejoramiento de la vigencia 2020.
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Verificar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través de las respectivas políticas que componen el modelo. | No aplica | Llevar a cabo la evaluación de las políticas MIPG | 19 políticas MIPG evaluadas | 19 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | NO | No aplica | 1% | Se elabora la programación preliminar de seguimientos y evaluacion para la vigencia 2021 mediante el plan integral de auditoria, se termina la evaluación final de PAAC 2020, se elabora el informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2020 y se elabora la evaluación al sistema de control interno 2020, además de hacer el cierre de los planes de mejoramiento de la vigencia 2020.
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Realizar seguimientos que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. | No aplica | Llevar a cabo el seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional. | 2 Seguimientos al Sistema de Control Interno Institucional. | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | NO | No aplica | 1% | Se elabora la programación preliminar de seguimientos y evaluacion para la vigencia 2021 mediante el plan integral de auditoria, se termina la evaluación final de PAAC 2020, se elabora el informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2020 y se elabora la evaluación al sistema de control interno 2020, además de hacer el cierre de los planes de mejoramiento de la vigencia 2020.
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Verificar el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas del ICANH, en el marco de la Ley 1712 de 2014. | No aplica | Llevar a cabo la verificación al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) | 2 Seguimientos al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | NO | No aplica | 1% | Se elabora la programación preliminar de seguimientos y evaluacion para la vigencia 2021 mediante el plan integral de auditoria, se termina la evaluación final de PAAC 2020, se elabora el informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2020 y se elabora la evaluación al sistema de control interno 2020, además de hacer el cierre de los planes de mejoramiento de la vigencia 2020.