## PLAN Y SEGUIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PLAN DE ACCIÓN 2021 | [16 empty] | SEGUIMIENTO ENERO 2021 |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2021 |  | SEGUIMIENTO MARZO 2021 |  | SEGUIMIENTO ABRIL 2021 |  | SEGUIMIENTO MAYO 2021 |  |  | SEGUIMIENTO JUNIO 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | NÚMERO DE PROYECTO POAI ASOCIADO | ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN | META O PRODUCTO | CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PROYECCIÓN JULIO | PROYECCIÓN AGOSTO | PROYECCIÓN SEPTIEMBRE | PROYECCIÓN OCTUBRE | PROYECCIÓN NOVIEMBRE | PROYECCIÓN DICIEMBRE | ¿TIENE RECURSO FINANCIERO ASIGNADO? | PLAN INSTITUCIONAL DECRETO 612 DE 2018 AL QUE PERTENECE LA ACTIVIDAD | AVANCE EN LA CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESUMEN DE AVANCES DE METAS O PRODUCTOS EN EL MES | AVANCE EN LA CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESUMEN DE AVANCES DE METAS O PRODUCTOS EN EL MES | AVANCE EN LA CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESUMEN DE AVANCES DE METAS O PRODUCTOS EN EL MES | AVANCE EN LA CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESUMEN DE AVANCES DE METAS O PRODUCTOS EN EL MES | PROYECCIÓN MAYO | AVANCE EN LA CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESUMEN DE AVANCES DE METAS O PRODUCTOS EN EL MES | PROYECCIÓN JUNIO | AVANCE EN LA CANTIDAD O PORCENTAJE DE METAS O PRODUCTOS | RESUMEN DE AVANCES DE METAS O PRODUCTOS EN EL MES | ACUMULADO AL MES DE MAYO
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Verificar la adecuada implementación de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | No aplica | Llevar a cabo el seguimiento cuatrimestral a las evidencias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la matriz de riesgos anticorrupción. | 3 Seguimientos cuatrimestrales a la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la matriz de riesgos anticorrupción. | 3 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | No aplica | 0 | Primer seguimiento proyectado en Abril de 2021 | 0 | Primer seguimiento proyectado en Abril de 2021 | 0 | Primer seguimiento proyectado en Abril de 2021 | 1 | 1er seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la matriz de riesgos anticorrupción. | 0 | 0 | Esta proyectado para el mes de Agosto. | 0 | 0 | Esta proyectado para el mes de Agosto. | 1
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Establecer estrategias de Autoevaluación institucional. | No aplica | Realizar la divulgación de los resultados del seguimiento al instrumento establecido por el DAFP para realizar la autoevaluación institucional | 2 Divulgaciones | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | No aplica | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Agosto de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Agosto de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Agosto de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Agosto de 2021 | 0 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Agosto de 2021 | 0 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Agosto de 2021 | 0
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Verificar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través de las respectivas políticas que componen el modelo. | No aplica | Llevar a cabo la evaluación de las políticas MIPG | 2 seguimientos a 16 políticas MIPG | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | No aplica | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | 0 | Las politicas MIPG, se encuentran en ajustes por parte de la Oficina de Planeación, se proyecta presentar resultado de evalaución en septiembre de 2021. | 0
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Realizar seguimientos que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. | No aplica | Llevar a cabo el seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional. | 2 Seguimientos al Sistema de Control Interno Institucional. | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | No aplica | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 0 | 0 | Esta Proyectado la primera divulgación de resultados en Junio de 2021 | 1 | 1 | La Oficina de Control Interno realizo la evaluación del sistema de control Inerno del primer semestre de la vigencia 2021. | 0
7. Articular la gestión administrativa con la misión y visión del ICANH | Verificar el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas del ICANH, en el marco de la Ley 1712 de 2014. | No aplica | Llevar a cabo la verificación al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) | 2 Seguimientos al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) | 2 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NO | No aplica | 0 | Esta Proyectado el primer serguimiento en el mes de mayo 2021 | 0 | Esta Proyectado el primer serguimiento en el mes de mayo 2021 | 0 | Esta Proyectado el primer serguimiento en el mes de mayo 2021 | 0 | Esta Proyectado el primer serguimiento en el mes de mayo 2021 | 1 | 1 | Se realizo el primer seguimiento a ITA y se verifico el cumplimiento del 100% del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA); sin embargo se deben implementar acciones de mejora para articular dicho indice con la Resoluccion 1519 de MINTIC | 0 | 0 | Se proyecta para el mes de noviembre realizar el segundo seguimiento al cumplimiento del ITA. | 1