## PAI
Plan de Acción Institucional 2023 Instituto colombiano de Antropología e Historia
ARTICULACIÓN CON EL MARCO ESTRATÉGICO
ODS | Objetivo Estratégico Institucional | Proyecto DNP | Plan Institucional del Decreto 612 de 2018 al que corresponde la actividad | Actividades | Metas | Indicador | Responsables | Fecha de inicio | Fecha final
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Llevar a cabo la formulación de los nuevos proyectos de inversión BPIN del ICANH | 2 | Número de proyectos formulados en la plataforma MGA | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-16 | 2023-04-30
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Construir el documento metodológico para la formulación de proyectos del ICANH | 1 | Documento metodológico para formulación de proyectos del ICANH | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Llevar a cabo la actualización de los procedimientos institucionales de acuerdo con el nuevo mapa de procesos del ICANH | 100% | Procedimientos actualizados / procedimientos programados para actualizar | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-08-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Construir la propuesta metodológica que ayude a medir la productividad del ICANH | 1 | Documento metodológico construido | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Sistematizar el reporte del Plan de Acción Institucional en el aplicativo institucional (SIG) | 100% | Aplicativo con reporte del Plan de Acción Institucional sistematizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-10-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Fomentar la investigación a través del otorgamiento de estímulos a la investigación, divulgación y procesos participativos | 11 | Número de estímulos otorgados en la vigencia | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Estructurar la divulgación de los procesos misionales asociados a las dinámicas sociales de las vidas campesinas y las relaciones urbano - rurales | 40% | Número de espacios de encuentros realizados / Número de espacios programados para el año | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Vidas campesinas, prácticas socio-espaciales y vida común. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Estructurar la divulgación de los procesos misionales asociados a las dinámicas sociales de las vidas campesinas y las relaciones urbano - rurales | 1 | Documento con la recolección y análisis de documentación relacionada | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Desarrollar espacios de participación ciudadana incluyentes con enfoque territorial y poblacional. | 5 | Número de espacios de participación ciudadana realizados | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-03-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Elaborar conceptos de carácter técnico en temas relacionados con la misionalidad de la Subdirección | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Formular la política de Apropiación Social del ICANH | 1 | Documento de política de apropiación social del icanh | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-03-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Clasificar la colección bibliográfica especializada en antropología e historia con énfasis en temáticas priorizadas | 100% | Clasificación local al interior de la biblioteca especializada realizada / Clasificación local al interior de la biblioteca especializada programada | Área funcional de Biblioteca Especializada | 2023-03-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Generar estrategias de alianzas interinstitucionales para la actualización en red con las bibliotecas regionales | 1 | Número de alianzas gestionadas | Área funcional de Biblioteca Especializada | 2023-03-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Construir la estrategia de posicionamiento comunicativo y de divulgación del ICANH | 1 | Documento de la estrategia de comunicaciones construido | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano - Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Diseñar y actualizar la sede electrónica institucional | 1 | Sede electrónica actualizada | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano - Comunicaciones | 2023-02-15 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Formular la estrategia comunicativa y de divulgación con enfoque integral y de turismo cultural para los parques arqueológicos a cargo del ICANH. | 1 | Estrategia de comunicaciones para los parques arqueológicos a cargo del ICANH. | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano - Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Elaborar campañas de comunicación relacionadas con eventos institucionales | 100% | Campañas elaboradas / Campañas solicitadas | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano - Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Construir proyectos museográficos para los museos a cargo del ICANH y de otras instituciones aliadas. | 3 | Número de proyectos museográficos formulados | Área funcional de Museografía | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Gestionar la reserva visible del ICANH. | 100% | Acciones desarrolladas durante la vigencia | Área funcional de Museografía | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Asesorar espacios museales regionales con colecciones de patrimonio arqueológico o etnográfico | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Área funcional de Museografía | 2023-01-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Asesorar y acompañar la renovación de salas permanentes del Museo Nacional del Colombia en patrimonio arqueológico | 100% | Acciones desarrolladas durante la vigencia | Área funcional de Museografía - Convenio Museo Nacional | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Asesorar y acompañar la renovación de salas permanentes del Museo Nacional del Colombia en bienes etnográficos | 100% | Acciones desarrolladas durante la vigencia | Área funcional de Museografía - Convenio Museo Nacional | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Realizar seguimiento a la Política de Participación ciudadana | 100% | Acciones desarrolladas / Acciones formuladas | Área funcional de Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Realizar seguimiento a la Política de servicio al ciudadano | 100% | Acciones desarrolladas / Acciones formuladas | Área funcional de Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Elaborar conceptos de carácter técnico en los temas relacionados con el patrimonio arqueológico. | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Grupo de Patrimonio | 2023-01-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Recolectar los datos para los planes de manejo arqueológico de los Parques arqueológicos | 1 | Inventario de bienes arqueológicos | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Recolectar los datos para los planes de manejo arqueológico de los Parques arqueológicos | 1 | Levantamiento cartográfico de los parques: SMAD San Agustín Ídolos y piedras Tierradentro | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Llevar a cabo acciones de conservación preventiva en parques arqueológicos | 60 | Informes de acciones de conservación en los parques: SMAD San Agustín Ídolos y piedras Tierradentro Teyuna | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Llevar a cabo acciones de conservación preventiva en parques arqueológicos | 1 | Plan estratégico de conservación Tierradentro | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Llevar a cabo el seguimiento a la gestión de las áreas arqueológicas protegidas. | 1 | Actualización del PMA de Nemocón | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Llevar a cabo el seguimiento a la gestión de las áreas arqueológicas protegidas. | 12 | Acciones de seguimiento a las áreas arqueológicas protegidas (Incluye comunicaciones, evaluaciones, comisiones y participación en espacios de trabajo) | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Ejecutar acciones de protección en los sitios de patrimonio mundial a cargo del ICANH | 1 | Informe de investigación Qhapaq ñan | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Ejecutar acciones de protección en los sitios de patrimonio mundial a cargo del ICANH | 1 | Informe de la Secretaria pro tempore Qhapaq ñan | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Ejecutar acciones de protección en los sitios de patrimonio mundial a cargo del ICANH | 1 | PM actualizado de Chiribiquete | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Ejecutar acciones de protección en los sitios de patrimonio mundial a cargo del ICANH | 1 | Informe de avance del proyecto Fondo Chiribiquete y Lindosa | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Orientar las acciones sobre las tecnologías aplicadas al patrimonio | 100% | Actualización atlas arqueológico | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Orientar las acciones sobre las tecnologías aplicadas al patrimonio | 100% | Actualización del catalogo de cerámica | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Apoyar procesos de asistencia territorial sobre patrimonio arqueológico | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Grupo de Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Elaborar conceptos de carácter técnico en los temas relacionados con el patrimonio arqueológico. | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Grupo de Arqueología | 2023-01-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Realizar visitas técnicas de seguimiento a los diferentes proyectos, obras o actividades que se encuentran implementado un Programa de Arqueología Preventiva, Autorización de Intervención Arqueológica, en los que ocurrió un hallazgo fortuito y seguimientos a tenencias de bienes arqueológicos | 150 | Número de visitas técnicas realizadas | Grupo de Arqueología | 2023-01-15 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Adoptar los términos de referencia para intervenciones de investigación arqueológica | 1 | Documento publicado y adoptado por acto administrativo | Grupo de Arqueología | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Orientar las acciones de protección en sitios arqueológicos del país | 44 | Numero de mesas, comunicaciones, | Grupo de Arqueología | 2023-01-15 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Actualizar el inventario nacional de bienes muebles e inmuebles del patrimonio arqueológico del país. | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Grupo de Arqueología | 2023-01-15 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Realizar las actividades de análisis especializado de los materiales arqueológicos, prospección geofísica y procesamiento de la información proveniente del contexto funerario excavado en el sector de Obonuco, Pasto Nariño. Fase 2 | 1 | 1 Informe final de investigación con plan de manejo arqueológico para el sitio | Grupo de Arqueología | 2023-01-15 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Patrimonio arqueológico y ordenamiento territorial. | protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación Bogotá, nacional, san Agustín, isnos, unguía, santa marta | No aplica | Evaluar las investigaciones arqueológicas requeridas en el marco de la legislación colombiana (según solicitudes) | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Grupo de Arqueología | 2023-01-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Ejecutar el Plan Integral de Gestión de Control Interno 2023 | 100% | (Actividades planeadas/ Actividades ejecutadas)*100% | Oficina de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Realizar el seguimiento al cumplimiento de Planes de mejoramiento vigencia 2023 | 2 | 2 Informes de cumplimiento de planes de mejoramiento | Oficina de Control Interno | 2023-06-30 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Actualizar el mapa de aseguramiento vigencia 2023 | 1 | Mapa de aseguramiento actualizado con áreas de apoyo y misional | Oficina de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-03-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Evaluar el mapa de aseguramiento | 1 | Informe de evaluación mapa de aseguramiento 2023 | Oficina de Control Interno | 2023-11-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Llevar a cabo la socialización de temas relacionados con el Control Interno Institucional | 3 | Listas de asistencia y presentaciones png. | Oficina de Control Interno | 2023-03-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Elaborar conceptos de carácter técnico de acuerdo con solicitudes ciudadanas, institucionales y académicas | 100% | Respuesta oportuna enviada / solicitud recibida | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-01-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Ejecutar espacios de socialización | 20 | Número de espacios de socialización realizados | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Nueva Granada y sus provincias (1739-1832) Etapa 4 | 3 1 | - Manuscrito de capítulos sometido a la oficina de publicaciones - Charlas y conferencias | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Los pueblos de indios del Nuevo Reino de Granada un siglo después de la llegada de los europeos: el caso de las provincias de Tunja y Santafé, 1600-1650. Fase 4 | 1 | - Libro con resultados de la investigación | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Río abajo: Producción y circulación de azúcar y cacao en el alto Magdalena. 1780-1820. Fase 2 | 1 1 | - Artículo científico publicable en la revista Fronteras de la Historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Organización de un evento (Coloquio) de divulgación de la Historia económica en el que se presente la investigación junto a otras de investigadores de Latinoamérica y el Caribe. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Transiciones sobrepuestas y nuevos escenarios de conflicto y paz Fase 1 | 1 2 | - Informe técnico de investigación que contenga resultados parciales del trabajo de campo - Actividades de presentación y divulgación del proyecto en eventos académicos. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Tensiones interétnicas en los procesos de restitución colectiva de tierras Fase 1 | 1 1 | - Informe de Peritaje Antropológico solicitado por el Juez de Restitución de Tierras de Mocoa. - Artículo sobre peritaje antropológico, procesos de restitución y nociones de indignidad en disputa en el marco normas jurídicas transicionales. - Ponencia para el congreso de Antropología de la Tierras Bajas Suramericanas, SALSA (South American Low Lands Anthropology) que se realizara en la Universidad Nacional, Sede Amazonas, en 23 a 26 de julio de 2023. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: 'Mujeres indígenas, violencia sexual y derecho a la justicia. Fase 3 | 1 1 1 1 1 | - Documento descriptivo de la historia de la CG Atikuakumuke para consulta general como insumo para una cartilla. - Video corto sobre la CG para el público general en el marco del proyecto Notas de Campo. - Encuentro de mujeres. - Ponencia en congreso internacional. - Presentación cartilla con actores locales | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: 'Arqueología indígena en Puerto Carreto-Yansibdiwar (Guna Yala). Investigar el pasado prehispánico y la conquista en la costa atlántica del istmo de Panamá a partir de un enfoque integral multivocal. Fase 1 | 1 | - Informe de investigación | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Agua, conocimiento y poder Fase 1 | 3 1 | - Tres artículos producto de investigación y reflexión que se presentará a una revista indexada. - Socialización de resultados preliminares en el ICANH | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Noticias Americanas Fase 1 | 35 1 1 | - Cuadernos digitalizados (35) - Base de datos - Informe final de investigación | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Serie audiovisual Notas de campo Fase 1 | 1 2 | - Capítulo formato medio (43 min), acerca del proceso cultural en torno al vallenato tradicional en Sempegua, Cesar. Proceso adelantado con la comunidad del consejo comunitario “Amada Cabas Gutiérrez” y el investigador Carlos Andrés Meza. - Dos teaser audiovisuales, formato corto (3 - 5 min), sobre los procesos de investigación sobre restitución de tierras y conflictos interétnicos en el departamento de Putumayo. Procesos de justicia indígena con enfoque de género en la Sierra Nevada de Santa Marta, Pueblo Bello, Cesar, con el pueblo Arhuaco. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Lingüística histórica e historia de la lingüística en el Área Intermedia Fase 1 | 1 1 1 | - Capítulo de libro sobre la relación de la lengua cueva con las lenguas indígenas del Darién colombo-panameño. - Lematización del manuscrito de la lengua muysca, N.o II/2923 de la Real Biblioteca (Madrid, España). - Elaboración de un evento sobre lingüística histórica e historia de la lingüística y participación en una ponencia o coloquio sobre la investigación llevada a cabo. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Cantar y contar la vida. Biografía de una canción vallenata en la ciénaga de Zapatosa Fase 2 | 1 1 1 | - Disco vallenato - Capítulo de la serie documental “Notas de Campo”. - Artículo elaborado con el etnomusicólogo Jorge Zárate para ser sometidos a la RCA u otra revista indexada | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Etnografía de la Colección Arqueológica del ICANH Fase 1 | 1 | -Informe final con los resultados de la fase | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Significados antropológicos de la seguridad: transformaciones de los espacios. Fase 1 | 1 1 1 1 | - Documento de trabajo. Avanzar en la producción de un documento a publicar. - Artículo a publicar en revista indexada. - Divulgación de la investigación en el Congreso colombiano de Antropología del 2023, también en espacios académicos y comunitarios de las tres ciudades objeto de este estudio, durante las estadías en campo. - Socialización en congreso y entre los integrantes de las corporaciones, casas culturales, asociaciones de jóvenes y vecinos, así como instituciones universitarias de las tres ciudades | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Nariño: Arqueología en áreas de habitación, distribución espacial y cronología (cuenca media del río Guáitara) fase 1 | 1 | Informe técnico que contiene: - caracterización de sitios de habitación de habitación quillacinga representados por viviendas y basureros. - Información de procedencia estratigráfica de cerámica utilitaria sin decoración como también cerámica decorada. - Obtención de muestras de material arqueológico fechable. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Caracterización de las Pirámides prehispánicas en la zona de Popayán, Cauca Fase 3 | 1 | Informe técnico de investigación que contenga: - Mapas de fotogrametría y reconstrucción tridimensional por sensores laser, - Modelo de la forma y el volumen de las pirámides y de su componente construido - Estimativos preliminares sobre el tamaño de la inversión humana y aparente nivel de coordinación. - Socialización: textos y conferencias | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Dinámicas socioeconómicas entre los actores de la cuenca del río Buritaca y su relación con el Parque Arqueológico Teyuna - Ciudad Perdida. Fase 1 | 1 1 | - Documento de trabajo institucional. - Mesa de trabajo con actores locales. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Colecciones de Referencia Cerámica como herramientas de investigación de la Arqueología Histórica Fase 3 | 1 | - Informe final con los resultados de la fase de investigación. | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la Serie Palabra, imagen y memoria Fase 1 | 1 | Capítulos audiovisuales de la serie | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Ciudades y comunidades sostenibles | Conocimiento público para la construcción de la paz | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la investigación: Proyecto museo comunitario Tumaco. Fase 1 | 1 | Documento de trabajo | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la publicación de 15 títulos impresos o en digital (novedades editoriales) | 3 | Números de la Revista Colombiana de Antropología | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica |  | 2 | Números de la Revista Fronteras de la Historia | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica |  | 3 | Números de la Revista Artificios | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Realizar la presentación de novedades editoriales y demás títulos del sello editorial del icanh en la 35 FILBo | 1 | Participación en la feria de Libro de Bogotá | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Participar en congresos y eventos nacionales | 2 | Congreso de antropología Congreso de Historia | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Apropiación e innovación social para la gobernanza intercultural. | generación de conocimientos especializados en la diversidad sociocultural, intercultural, en las relaciones socioculturales y en el patrimonio arqueológico a nivel nacional | No aplica | Formular la política editorial | 1 | Documento de política editorial aprobada | Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Dotación y/o construcción requeridas en las sedes del ICANH | 4 | Sedes dotadas | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | No aplica | Mantenimiento y/o adecuación requeridas de las sedes ICANH | 100% | # sede mantenidas y/o adecuadas / Sedes a adecuar en cada vigencia | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | Plan estrategico de talento humano | Adelantar las acciones y procesos requeridos para la formalización del empleo | 20% | % de avance en la implementación de la estrategia de formalización de empleo | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | Plan de binestar e incentivos | Promoción de acciones de bienestar en las sedes del ICANH | 2 | Acciones de bienestar en las sedes del ICANH | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31
Industria, innovación e infraestructura | Presencia regional y fortalecimiento de las capacidades institucionales para el cambio. | fortalecimiento de la infraestructura física, administrativa, tecnológica e informática del icanh a nivel nacional | Plan estrategico de tecnologias de la información | Modernización en TI las sedes del ICANH | 100% | % de avance del cumplimiento de actividades anuales establecidas en el PETI | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31