## C1 MECANISMOS TRANSPARENCIA
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Primer componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1.1 Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 1.1.1 | Mantener actualizada la información sobre la estadística de trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Plataforma actualizada | SUIT actualizado | 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 30 de septiembre de 2024 (Trimestral) | 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 30 de septiembre de 2024 (Trimestral) | Oficina Asesora de Planeación | 33.33% | Los primeros días del mes de abril se actualizó la información del primer trimestre del 2024 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | https://drive.google.com/file/d/1vNZnQwSG_jZm-szC2qSzGo-VdcWxCI_L/view?usp=drive_link | No aplica
|  | Transparencia | 1.1.2 | Publicar información sobre la gestión presupuestal | Informe publicados | Informe de lo estados financieros publicados | 1 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Contabilidad | 33.33% | Se publicaron los Estados Financieros - Publicaciones trimestralmente y una de corte anual, según los últimos acuerdos. Se coordina Área funcional de gestión de Contabilidad el proceso para actualización de la información y los documentos | https://drive.google.com/file/d/1Jo5A441T-r2TzhE-3Xz5sG9qYjYcquDa/view?usp=drive_link | Se adjunta pantallazo de estados financieron 1er Trimestre 2024
|  | Transparencia | 1.1.3 | Publicar Información sobre la gestión contractual | Información publicada | Información contractual publicada | 1 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Contratos y Convenios | 40% | Se realizaron los reportes y balances mensuales de los movimientos contractuales y se articuló con el área de técnología para organizar la información en la página web y publicar en el link: https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/publicacion-ejecucion-los-contratos/vigencia-2024 | https://drive.google.com/file/d/12ZByPeFLVnIMf6NyiLWFFBvsKhy-Fvas/view?usp=drive_link | Se anexa link de la página web en donde reposa la información contractual por mes.
| 1.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Transparencia | 1.2.1 | Presentar el informe trimestral sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQRSDF) y felicitaciones que se reciban en la vigencia y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones y desarrollo de iniciativas de mejora si es el caso. | Informes publicados | (4) Informes del estado de las PQRSDF | 1 de enero de 2024 1 de abril de 2024 1 de julio de 2024 1 de octubre de 2024 (Trimestral) | 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 30 de septiembre de 2024 31 de diciembre de 2024 (Trimestral) | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 25% | Se publica el informe trimestral de PQRSDF en la sede electrónica con corte al mes de marzo, previamente fue socializado en el comité institucional de gestión y desempeño. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informes_trimestrales_sobre_acceso_informacion_quejas_reclamos/2024/Informe_PQRSDF_PRIMER_trimestre_2024..pdf | No aplica
| 1.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Transparencia | 1.3.1 | Actualizar y adecuar el Portal Web de la entidad según las normas de accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Avance de actividades realizadas | Informe de avance de la actualización del Portal Web | 30 de junio de 2024 (primer semestre) | 31 diciembre de 2024 (segundo semestre) | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones Área funcional de Tecnologías y Sistemas de Información | 0% | No aplica | No aplica | Para el primer reporte con corte al mes de abril no se cuenta con la información suficiente teniedo en cuenta la fecha de inicio y el reporte semestral proeyctado. Dicho esto, se reportará en el siguiente cuatrimestre.
|  | Transparencia | 1.3.2 | Actualizar del índice de información clasificada y reservada | Índice de información actualizado | índice de información clasificada y reservada | 31 de marzo de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión documental | 20% | Se en listaron todas las series y subseris documentales para revisar su clasificacion de informacion | https://drive.google.com/drive/folders/1htQYVoviSShLPHjqPAQGoNj4NuTKaukY?usp=drive_link | No aplica
| 1.4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Transparencia | 1.4.2 | Monitoreo de acceso a la información pública (clics, visitas, tiempos, secciones más visitadas) | Avance de actividades realizadas | Informe de monitoreo de acceso a la información pública | 30 de junio de 2024 (primer semestre) | 31 diciembre de 2024 (segundo semestre) | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones | 0 | No aplica | No aplica | Para el primer reporte con corte al mes de abril no se cuenta con la información suficiente teniedo en cuenta la fecha de inicio y el reporte semestral proeyctado. Dicho esto, se reportará en el siguiente cuatrimestre.

## C2 RENDICIÓN DE CUENTAS
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 2: Rendición de cuentas
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
[6 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Segundo componente: Rendición de Cuentas | 2.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Transparencia | 2.1.1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación institucional | Informe de gestión de la vigencia 2023 | X |  |  |  |  | Informe de gestión 2023 publicado | 1 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Desde el pasado mes de enero de 2024 se publicó en la sede electrónica del ICANH el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2023. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informe_gestion_Evaluacion_informes/Informes_gestion/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Anual_ICANH_2023.pdf | No aplica
|  | Transparencia | 2.1.2 | Publicar el informe de rendición de cuentas en la Sección de Transparencia y Menú Participa de la página web de la entidad para conocimiento e interés de los grupos de valor. | Publicación Informe en sede electrónica |  | X |  |  |  | Micrositio actualizado con el informe de rendición de cuentas | 1 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma establecido para la rendición de cuentas vigencia 2023, el informe se publicará en el mes de junio.
|  | Transparencia | 2.1.3 | Acciones de sensibilización a los grupos de valor e interés para promover la participación en los ejercicios con un enfoque inclusivo y diferencial. | Piezas de comunicación emitidas y/o publicadas | X |  |  |  |  | Elementos de promoción y divulgación del ejercicio de rendición de cuentas. | 1 de enero de 2024 | 31 de julio de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, Comunicaciones | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma establecido para la rendición de cuentas vigencia 2023, la campaña de expectativa se realizará a partir del mes de junio.
| 2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Transparencia | 2.2.1 | Análisis de entorno, identificación de actores y tema de interés de cada uno para participar en los ejercicios de rendición de cuentas. | Matriz de Actores y Matriz de Contextos |  | X |  |  |  | Matriz de actores, grupos de interés y matriz de contexto | 1 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 40% | Se realizó una primera identificación de actores teniendo en cuenta el programa de estímulos y pasantías del ICANH, adicionalmente se llevó a cabo la identificación de actores ambientales. De acuerdo con el cronograma de rendición de cuentas, la información de actores se consolidará para el mes de junio. | https://drive.google.com/drive/folders/1N_EujBoS85776RIA5ZPIaKgOzyqxZpBp?usp=drive_link | No aplica
|  | Transparencia | 2.2.2 | Definir con los grupos de valor e interés los temas a tratar en el ejercicio de rendición de cuentas y diálogos participativos de acuerdo con las metodologías existentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Cronograma de espacios de participación pre rendición y de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | Cronograma de espacios de participación con temas a tratar (fechas, temas, espacios) | 1 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 50% | Se realizó el cronograma de actividades propuestas para la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024 la cual será presentada en el comité directivo del martes 28 de mayo para revisión y aprobación. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IhBcPjC0WUUiD0K0PLkwBOzV6r0MiQ1N/edit?usp=sharing&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica
|  | Transparencia | 2.2.3 | Realizar audiencia institucional de rendición de cuentas anual, contando con mecanismos inclusivos y enfoque diferencial. | Audiencia de Rendición de Cuentas |  |  |  | X |  | ° Memorias del ejercicio de rendición de cuentas (video - listados de asistencia) ° Informe de rendición de cuentas | 1 de abril de 2024 | 31 de agosto de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con la propuesta presentada, esta actividad se realizará en el mes de agosto.
|  | Transparencia | 2.2.4 | Realizar dos espacios de diálogo participativo de la gestión del ICANH, los cuales pueden ser a través de (foros, mesas de trabajo o reuniones priorizadas con grupos de valor o grupos poblacionales diversos), haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Espacios participativos pre rendición de cuentas |  |  |  | X |  | Dos espacios participativos con los grupos de valor | 1 de marzo de 2024 | 31 de agosto de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con la propuesta presentada, estas actividades se realizarán en el mes de julio y agosto.
|  | Transparencia | 2.2.5 | Elaborar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de la estrategia de Rendición de cuentas |  |  |  |  | X | Documento elaborado y publicado de Informe de Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 de julio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma, esta actividad se realizará después la audiencia pública de rendición de cuentas programada para el mes de agosto.
| 2.3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Transparencia | 2.3.1 | Publicar Informe de rendición de cuentas en la página web del ICANH | Informe de rendición de cuentas publicado en la página web del Instituto |  |  |  |  | X | Informe de rendición de cuentas publicado en la página web del Instituto | 1 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma establecido para la rendición de cuentas de la presente vigencia, se publicará el informe en el mes de junio.
| 2.4 Rendición de Cuentas focalizada | Transparencia | 2.4.1 | Realizar encuesta de evaluación a los participantes del ejercicio y publicar resultados en la sede electrónica. | Informe de la estrategia de rendición de cuentas que contenga la evaluación resultante |  |  |  |  | X | Informe de la estrategia de rendición de cuentas que contenga la evaluación resultante | 1 de julio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma, esta actividad se realizará después la audiencia pública de rendición de cuentas programada para el mes de agosto.
|  | Transparencia | 2.4.2 | Documentar mejoras del ejercicio realizado y realizar seguimiento a las compromisos generados. | Informe de seguimiento a los compromisos |  |  |  |  | X | Informe de seguimiento a los compromisos | 1 de julio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma, esta actividad se realizará después la audiencia pública de rendición de cuentas programada para el mes de agosto.
|  | Transparencia | 2.4.3 | Realizar seguimiento e informe del resultado de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | Informe de evaluación a la rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Informe de evaluación a la rendición de cuentas. | 31 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Oficina de Control Interno | 0% | No aplica | No aplica | Esta actividad se proyecta cumplir una vez la Entidad realice su ejercicio de Rendición de Cuentas 2023
| 2.5 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | Transparencia | 2.5.1 | Gestionar ante las entidades integrantes del nodo del sector cultura la activación y programación de acciones conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Comunicación externa al Ministerio de la cultura y entidades adscritas con la solicitud. | X |  |  |  |  | Fortalecer acciones de comunicación con otras entidades del sector con el fin de prevenir de actos de corrupción en el marco de la rendición de cuentas | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | El próximo 28 de mayo se realizará reunión con el nodo sectorial de cultura para la revisión de políticas de servicio, participación ciudadana y rendición de cuentas.

## C3 MECANISMOS ATENCION CIUDADAN
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Tercer Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Transparencia | 3.1.1 | Continuar con la caracterización de los grupos de valor y de interés que permita cualquier intervención, diseño, implementación de planes o actividades de la gestión. | Informe de caracterización de los grupos de valor | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 40% | En el marco del convenio con la Uniclaretiana, se realizó la caracterización de trabajadores y visitantes de los parques arqueológicos, de esta investigación se obtuvo un informe técnico y un artículo de investigación para publicación. | https://drive.google.com/drive/folders/1P6gvbNkClCmeFRHU6fGU7PPhBHriAfjw?usp=drive_link | No aplica
|  | Transparencia | 3.1.2 | Formular la estrategia de servicio al ciudadano | Estrategia formulada | Estrategia de servicio al ciudadano | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 100% | La estrategia de servicio al ciudadano está inmersa en el Programa de transparencia y ética pública y el Plan de acción, los cuales fueron formulados y publicados antes del 31 de enero de 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1gD7R8GlyV5JZfWHF5Yx73cY5KamxPFyh?usp=drive_link | No aplica
| 3.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Transparencia | 3.2.1 | Realizar encuestas de percepción del servicio y atención. | Informes de resultados de las encuestas de percepción aplicadas | Fortalecimiento de Trámites y servicio teniendo en cuenta los canales de atención del ICANH | 30 de junio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | Para el primer reporte con corte al mes de abril no se cuenta con la información suficiente teniedo en cuenta la fecha de inicio y el reporte semestral proeyctado. Dicho esto, se reportará en el siguiente cuatrimestre.
| 3.3 Talento Humano | Transparencia | 3.3.1 | Realizar capacitación al personal de atención al ciudadano (funcionarios y contratistas) sobre atención incluyente y actualizaciones de la política de servicio al ciudadano. | Listas de asistencia o memorias de la capacitación | Listas de asistencia o memorias de la capacitación | 15 de abril de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | Se están coordinando acciones para desarrollar el tema en próximas capacitaciones. Aún no se han llevado a cabo capacitaciones.
| 3.4 Normativo y procedimental | Transparencia | 3.4.1 | Diseñar encuestas de satisfacción para su posterior aplicación y análisis en los trámites y servicios del Instituto | Encuestas Diseñadas | Diseño de encuestas de satisfacción para su posterior aplicación y análisis en los trámites y servicios del Instituto | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | Los formatos de encuesta se diseñaron y se incluyó el formato de caracterización de beneficiarios directos para los cuales en el mes de mayo se programaron las reuniones con las diferentes áreas para su implementación.
|  | Transparencia | 3.4.2 | Diseñar y socializar el documento de recepción de PQRSDF en medios de comunicación. | Socialización documento de recepción de PQRSDF | Diseño y socialización del documento de recepción de PQRSDF en medios de comunicación | 2 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | El documento se encuentra en ajuste teniendo en cuenta la actualización normativa sobre la cual se está haciendo seguimiento en el Comité institucional de gestión y desempeño.
| 3.5 Relacionamiento con el ciudadano | Transparencia | 3.5.1 | Construcción de herramientas para el uso de lenguaje Claro y laboratorios de simplicidad. | Herramientas de lenguaje claro diseñadas y metodologías de laboratorio de simplicidad | Socialización de las herramientas priorizadas y de la metodología de los laboratorios de simplicidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 15% | Se realizó propuesta metodológica de colaboratorios de simplicidad la cual se encuentra en proceso de aprobación para su posterior socialización. | https://docs.google.com/document/d/1wvuPOn52RDMu8espwiJ4nwQ3Ur8r1hB_/edit?usp=drive_link&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica
| 3.6 Análisis de la información de las denuncias de corrupción | Transparencia | 3.6.1 | Realizar un informe semestral sobre las denuncias de corrupción en la entidad | Número de informes de seguimiento | Dos (2) informes de seguimiento sobre las denuncias de corrupción en la entidad | 30 de junio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Oficina de Control Disciplinario Interno | 0% | No aplica | No aplica | Se contará con información del primer informe para el segundo seguimiento cuatrimestral.

## C5 APERTURA DE INFORMACIÓN Y DA
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Quinto componente: Apertura de información y datos abiertos | 5.1 Entrega de información en lenguaje sencillo que da cuenta de la gestión institucional | Transparencia | 5.1.1 | Publicar el informe de gestión de la entidad en la página web | Número de publicaciones realizadas | Una (1) publicación realizada en la página web de la entidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, Comunicaciones | 100% | El informe de gestión fue publicado en la página web en los tiempos establecidos. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informe_gestion_Evaluacion_informes/Informes_gestion/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Anual_ICANH_2023.pdf | No aplica
| 5.2 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Transparencia | 5.2.1 | Mantener actualizada la publicación de la información en la sección de Presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones y de Ejecución Presupuestal | Porcentaje de publicaciones realizadas | 100% de publicaciones realizada en la página web de la entidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Grupo Financiero, área de Presupuesto | 27% | Para los meses de enero, febrero y marzo se llevaron a cabo los procesos de actualización de información presupuestal y publicación de todo el seguimiento de ingresos, gastos e inversiones. | https://drive.google.com/file/d/1L4HfgdzHu6CjD6s4UEfA80jRlc4vJ6z0/view?usp=drive_link | Con fecha de actalización del Primer trimestre de 2024

## C6 PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Sexto componente: Participación e Innovación en la gestión pública | 6.1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Transparencia | 6.1.1 | Realizar la consulta del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 | Número de consultas públicas realizadas | Una (1) Consulta Pública realizada | 1 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se publicó el Programa de Transparencia y Etica Publica desde el pasado 31 de enero de 2024. Sobre este documento los ciudadanos podrían enviar comentarios para su analisis, sin emabrgo no se recibieron observaciones | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/planes-estrategicos-e-institucionales/programa-de-transparencia-y-etica-publica | No aplica
| 6.2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | Transparencia | 6.2.1 | Diseñar estrategias de experimentación y co-creación con participación institucional para encontrar soluciones innovadoras | Número de estrategias de experimentación y co-creación con participación institucional diseñadas | Diseñar estrategias de experimentación y co-creación con participación institucional | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área Funcional de Gestión de Talento Humano Secretaría General | 10% | Reunión con el Departamento Admnistrativo de la Función Pública y las entidades que conforman el Sector Cultura, en donde se creó el compormiso de las áreas de Talento Humano para crear una capacitación virtual que se articule con el diseño de la política, el plan y la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1kAktAiiSDygIlZ-CYMRXvUuHrwC8c3tK?usp=drive_link | Se adjunta listado de asistencia y evidencia de dos reuniones virtuales en donde se ha abordado el tema de innovación
| 6.3 Redes de innovación pública | Transparencia | 6.3.1 | Implementación de la estrategia de innovación, mediación y apropiación social por medio del desarrollo de colaboratorios comunitarios para la gestión del patrimonio que fortalezcan la gobernanza, la gestión territorial y la democratización de los patrimonios arqueológicos y bioculturales en perspectiva de integralidad en el territorio nacional. | Número de colaboratorios realizados | Realizar 10 colaboratorios en el 2024 | 1 de abril de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | Para el mes de enero se sostuvo una reunión con la Directora del ICANH y la Subdirectora de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano en la que se logró orientar y definir el objetivo, cantidad, lugares y productos esperados en el marco de la implementación de los Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social para el año 2024. Para el mes de febrero se consolidó la Ficha Técnica del proceso correspondiente para la implementación de los Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social para el año vigente. En marzo del presente año se realizó una presentación que recoge el objeto, entregables, desembolsos, lugares de ejecución, plazo de ejecución y presupuesto para la implementación de los Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social para el 2024. Este fue presentado y aprobado en el Comité de Contratación del día 11 de marzo de 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1kICg2-kK2O-_cEKuLzyo1pOcmod-ulGt?usp=drive_link | No aplica

## C7 PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Séptimo componente: Promoción de la integridad y la ética pública | 7.1 Programas Gestión de Integridad | Integridad | 7.1.1 | Elaboración y aprobación de Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2024 | Documento de Plan Integridad | Aprobación del Plan de Integridad para la vigencia 2024 | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | El Plan Institucional de Integridad no se ha actualizado para la vigencia
|  | Integridad | 7.1.2 | Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2024 | Publicación en el link de transparencia, página Web. | Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | El Plan Institucional de Integridad no se ha actualizado para la vigencia
|  | Integridad | 7.1.3 | 1. Ejecutar el plan de Integridad. 2. Realizar los evento programados en el plan de Integridad para la promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | (# actividades programadas/ # actividades ejecutada)*100% | Piezas comunicativas, correos, documentos generados, listas de asistencia y/o fotografías de las actividades | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | El Plan Institucional de Integridad no se ha actualizado para la vigencia
|  | Integridad | 7.1.4 | Realizar seguimiento y análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses y bienes y rentas de los colaboradores de la entidad | (# total de servidores de la planta / # total de declaraciones presentadas por los servidores)*100 | Seguimiento al registro de declaraciones de conflicto de intereses y bienes y rentas al total de los servidores y servidoras de la planta de la entidad como mecanismo de acción anticorrupción. | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | Se está realizando el proceso de recopilación de las declaraciones con fecha de corte 31 de Mayo. | https://drive.google.com/drive/folders/1lhzK9M9v7J_Ax7R9bRPPnn6ITbAy4xs-?usp=drive_link | Se espera realizar corte de seguimiento en el mes de Junio
| 7.2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Integridad | 7.2.1 | Realizar un taller de apropiación de valores dirigida a los directivos de la entidad | Número de talleres realizados | Un (1) Taller realizado | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | Aún no se ha programado el taller para realizar en la vigencia
| 7.3 Participación en las estrategias distritales de integridad | Integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades de integridad convocadas por el gobierno nacional | Porcentaje de actividades de participación realizadas | 100% de participación en las actividad de integridad del gobierno nacional | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 33.33% | No aplica | No aplica | No se han convocado actividades de integridad del gobierno nacional.
| 7.4 Gestión preventiva de conflicto de intereses | Integridad | 7.4.1 | Desarrollar capacitación sobre prevención de conflicto de interés. | Memorias de la capacitación | Capacitación sobre prevención de conflicto de interés. | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Comité de conflicto de intereses | 0% | Se proyecta llevar a cabo esta capacitación en el mes de junio de 2024 | No aplica | No aplica
| 7.5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Integridad | 7.5.1 | Pacto por la integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno. | Lograr la firma del 100% de los directivos de la entidad | 100% Pactos firmados por Directivos de la entidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | Se está proyectando acción conjunta y simultánea de capacitación, construcción y firma del Pacto, junto con el área funcional de gestión de Talento Humano y la participación de la Oficina de Control Interno

## C8 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUP
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción - Mapas de riesgo | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Octavo Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | 8.1 Política de Administración de Riesgos | Monitoreo y Control | 8.1.1 | Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgo y presentar al Comité de Control Interno | Política de Administración de Riesgo Actualizada | Política de Administración de Riesgos aprobada | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No se ha tenido avances en la aprobación de esta directriz debido a que no ha podido sesionar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dado que la directora canceló el que se tenía programado para el mes de abril y en mayo no se logró concertar este espacio con la directora E, se propone que se pueda aprobar por otra instancia. | No aplica | No se ha podido sesionar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dado que la directora canceló el que se tenía programado para el mes de abril y en mayo no se logró concertar este espacio con la directora E, se propone que se pueda aprobar por otra instancia.
|  | Monitoreo y Control | 8.1.2 | Publicar y socializar la Política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos publicada y socializada | ° Publicación en página web institucional ° Soportes de la socialización presencial y virtual | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No se ha tenido avances en la publicación y socialización de ésta directriz debido a que es una actividad relacionada con la actividad 8.1.1 | No aplica | Como es una actividad relacionada con la actividad 8.1.1, no se ha tenido avances en la publicación y socialización de ésta directriz.
|  | Monitoreo y Control | 8.1.3 | Llevar a cabo un taller de apropiación de la política de Administración de Riesgos. | Taller de apropiación de la política de Administración de Riesgos realizado | ° Acta del desarrollo del taller ° Resultados de evaluación del taller | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | Se proyecta llevar a cabo un taller con aproximación sobre el tema de MIPG y procesos, además de contemplar el tema de riesgos como herramienta de control. | https://drive.google.com/drive/folders/1My0S7hkSQu6uA-uX42kKcAVTe6VT8Ht9?usp=drive_link | No aplica
|  | Monitoreo y Control | 8.1.4 | Generar la política y lineamientos del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo | Políticas SARLAFT aprobadas | Un (1) manual SARLAFT aprobado | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Área de Contratos Oficina Asesora de Planeación | 0% | No se tiene avance en esta actividad y se debe revisar el enfoque de documentar la política y lineamientos del SARLAFT para la entidad. | No aplica | Revisar el enfoque de documentar la política, lineamientos y/o Manual de SARLAFT para la entidad.
| 8.2 Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | Monitoreo y Control | 8.2.1 | Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción Institucional con las dependencias responsables. | Mapa de riesgos actualizado | Mapas de riesgos de corrupción actualizado | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional. | No aplica | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional.
|  | Monitoreo y Control | 8.2.2 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y realizar ajustes según corresponda. | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites | Revisión de los riesgos de corrupción de trámites | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Área de Contratos Oficina Asesora de Planeación | 0% | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional. | No aplica | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional.
|  | Monitoreo y Control | 8.2.3 | Aprobar de ser necesario los cambios sobre mapa de riesgos de corrupción por parte del Líder de proceso. | Cambios de Mapa de Riesgos de corrupción aprobados | Correo de aprobación de cambios de Mapa de Riesgos de corrupción. | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional. | No aplica | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional.
|  | Monitoreo y Control | 8.2.4 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Publicación Mapa de riesgos de corrupción actualizado | ° Publicación en página web institucional ° Memorias de socialización presencial y virtual | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se realizó la primera publicación del monitoreo de riesgos de corrupción de la entidad. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2024/primer-monitoreo | Se realizó la primera publicación del monitoreo de riesgos de corrupción de la entidad.
| 8.3 Consulta y Divulgación | Monitoreo y Control | 8.3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía y funcionarios y realizar los ajustes pertinentes que resulten. | Mapa de riesgos divulgado | ° Mapas de riesgos de corrupción publicado para consulta ° Mapa de Riesgos de corrupción ajustado de acuerdo con los comentarios | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | La divulgación del mapa de riesgos de corrupción se hace de forma permanente en la sede electrónica y la intranet. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2023/mapa-de-riesgos | La divulgación del mapa de riesgos de corrupción se hace de forma permanente en la sede electrónica y la intranet.
|  | Monitoreo y Control | 8.3.2 | Socializar en los diferentes espacios físicos y virtuales haciendo uso de herramientas audiovisuales, los riesgos de corrupción aprobados. | Socializaciones realizadas | Memorias de la socialización físico y virtual | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | La socialización del mapa de riesgos de corrupción se hace de forma permanente en la sede electrónica y la intranet. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2023/mapa-de-riesgos | La socialización del mapa de riesgos de corrupción se hace de forma permanente en la sede electrónica y la intranet.
| 8.4 Monitoreo y revisión | Monitoreo y Control | 8.4.1 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción con el fin de detectar algún cambio en la gestión del riesgos y presentar en el comité institucional de gestión y desempeño. | Monitoreos realizados | Acta de comité institucional de gestión y desempeño. | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se realizó el primer monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y se publicó el resultado en la sede electrónica. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2023/mapa-de-riesgos | Se realizó el primer monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y se publicó el resultado en la sede electrónica.
|  | Monitoreo y Control | 8.4.2 | Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos del tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias. | Informe de monitoreo publicado | Publicación Informe de monitoreo | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | Con el primer monitoreo de riesgos de corrupción se elaborará un informe con el resultado de la revisión de evidencias que soportan la ejecución de controles y dicha actividad finalizará el 30 de junio. | No aplica | Con el primer monitoreo de riesgos de corrupción se elaborará un informe con el resultado de la revisión de evidencias que soportan la ejecución de controles y dicha actividad finalizará el 30 de junio.
|  | Monitoreo y Control | 8.4.3 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. | Número de monitoreos realizados | Dos (2) Monitoreos al Mapa de Riesgos | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se realizó el primer monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y se publicó el resultado en la sede electrónica. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2024/primer-monitoreo | Se realizó el primer monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y se publicó el resultado en la sede electrónica.
| 8.5 Seguimiento | Monitoreo y Control | 8.5.1 | Realizar y presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, así como la publicación del informe en la página web de la entidad. | Número de presentaciones de resultados de Mapa de Riesgos de Corrupción al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad | ° 3 Actas de Comité Institucional de Control Interno °3 Informes de Seguimiento | 31 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina de Control Interno | 0% | No aplica | No aplica | Se proyecta la actividad para el cierre del mes de mayo o inicio de Junio, y luego de esta primera presentación se proyecta entregar los resultados en las siguientes dos sesiones del Comité Institucional de Coordianción de Control Interno

## C9 DEBIDA DILIG Y PREV LAV
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Noveno componente: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 9.1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Monitoreo y Control | 9.1.1 | Diseñar y Socializar el proyecto SARLAFT a los colaboradores de la entidad | Número de socializaciones | Dos (2) socializaciones realizadas | 01 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación Área Funcional de Convenios y Contratos | 0% | No se tiene avance en esta actividad y se debe revisar el enfoque de ésta actividad. | No aplica | Se reevaluará esta actividad para el siguiente seguimiento.
| 9.2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Monitoreo y Control | 9.2.1 | Diseñar e implementar el SARLAFT en la entidad | % de avance plan de trabajo del proyecto | 100% proyecto ejecutado | 01 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación Área Funcional de Convenios y Contratos | 0% | No se tiene avance en esta actividad y se debe revisar el enfoque de ésta actividad. | No aplica | Se reevaluará esta actividad para el siguiente seguimiento.
| 9.3 Gestión de la debida diligencia | Monitoreo y Control | 9.3.1 | Crear o actualizar los procedimientos asociados a la debida diligencia | (procedimientos creados o actualizados 2024/ Procedimientos programadas 2024)*100% | 100% de las actividades programadas a 2024 realizadas. | 01 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación Área Funcional de Convenios y Contratos | 0% | No se tiene avance en esta actividad y se debe revisar el enfoque de ésta actividad. | No aplica | Se reevaluará esta actividad para el siguiente seguimiento.
|  | Monitoreo y Control | 9.3.2 | Establecer equipo de trabajo de prevención de LA/FT al interior de la entidad | Documento que define el equipo de trabajo en materia de prevención de LA/FT | Un (1) documento que establece roles y responsabilidades del equipo de trabajo al interior de la entidad | 01 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación Área Funcional de Convenios y Contratos | 0% | No se tiene avance en esta actividad y se debe revisar el enfoque de ésta actividad. | No aplica | Se reevaluará esta actividad para el siguiente seguimiento.

## C10 INICIATIVAS ADICIONALES
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Componente 10: Iniciativas adicionales - Conflicto de intereses y código de integridad | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Décimo componente: Iniciativas Adicionaels: Confilcto de Intereses y Códgo de Integridad | 10.1 Condiciones Institucionales |  | 10.1.1 | Incorporar controles a los conflictos de interés en los riesgos identificados. | Controles a los conflictos de interés en los riesgos incorporados | Mapa de riesgos actualizados | 2 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General (Talento Humano) | 20% | 1. Se identificó la matriz de integridad frente a riesgos de corrupción actuales. 2. Se creo un cronograma de trabajo herramienta SIGI, para mapeo o integración de estos riesgos. | https://drive.google.com/drive/folders/1iSV6CsCVhOuQqy2q_KY94CgK4c1Yc7LS | No aplica
|  |  | 10.1.2 | Llevar a cabo el seguimiento a la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Matriz de seguimiento implementada | Matriz de seguimiento | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto
| 10.2 Pedagogía |  | 10.2.1 | Publicar y divulgar por los diferentes canales de comunicación del Instituto y por piezas informativas el procedimiento de conflicto de intereses. | Publicación por canales de comunicación | ª Publicación en página web institucional e intranet ª Soportes de socialización | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Comité de conflicto de intereses | 0% | No aplica | No aplica | Esta actividad se llevará a cabo a partir del segundo cuartimestre de la vigencia 2024
|  |  | 10.2.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el componente de código de integridad | Plan Institucional de Capacitación | Incorporación del componente de código de integridad en el Plan Institucional de Capacitación | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto
|  |  | 10.2.3 | Gestionar un espacio de capacitación relacionado con el código de integridad. | Capacitación realizada | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto
|  |  | 10.2.4 | Socializar por los diferentes canales de comunicación a todas las sedes del Instituto y por piezas informativas el código de integridad | Socializaciones efectuadas | Soportes de socialización | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto
| 10.3 Seguimiento y Evaluación |  | 10.3.1 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten. | Monitoreo realizado | Acta del comité de conflicto de intereses cuando se presente algún conflicto de interés | 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2024 (Semestral) | 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2024 (Semestral) | Comité de conflicto de intereses | 0% | No aplica | No aplica | El proximo comité de conflicto de intereses se llevará a cabo en el mes de junio
|  |  | 10.3.2 | Ejercicio de evaluación de código de integridad. | Resultados de Evaluación analizados | Resultados de evaluación de apropiación del código de integridad | 01 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto
|  |  | 10.3.3 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | Seguimiento realizado | Documento de seguimiento | 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2024 (Semestral) | 30 de junio de 2024 31 de diciembre de 2024 (Semestral) | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | Se está realizando el proceso de recopilación de las declaraciones con fecha de corte 31 de Mayo. | https://drive.google.com/drive/folders/1lhzK9M9v7J_Ax7R9bRPPnn6ITbAy4xs-?usp=drive_link | Se espera realizar corte de seguimiento en el mes de Junio
| 10.4 Política de Transparencia, acceso a la información Pública y Lucha contra la Corrupción |  | 10.4.1 | Diseñar estrategias para informar al usuario del servicio en la prevención de prácticas de corrupción. | Estrategias implementadas para la prevención de prácticas de corrupción | Estrategia diseñada e implementada | 1 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Comité de conflicto de intereses | 0% | No aplica | No aplica | Se proyecta realziar esta actividad a aprtir del segundo cuatrimestre del año