## Mapa final
Formato mapa riesgos
Proceso: |  | Gestión de Recursos
Objetivo: |  | Gestionar los recursos requeridos por la entidad de forma oportuna y transparente de acuerdo a las necesidades institucionales que permitan el adecuado funcionamiento institucional.
Alcance: |  | Inicia con el análisis de necesidades para cada uno de los procesos de la entidad (plan anual de adquisiciones) y termina con las compras y contratación requeridas bajo las especificaciones técnicas y normativas establecidas.
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual (2 controles) | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Afectación económica | Ausencia de búsqueda del análisis del sector | Bien o servicio muy especializado o falta de interés del oferente | Posibilidad de afectación económica, por ausencia de oferentes para la satisfacción de bienes o servicios. | Ejecución y Administración de Procesos | 10 | Baja | 40% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 10 | El subdirector administrativo y financiero debe llevar a cabo las reuniones del Comité de contratación con base en lo establecido en el Manual de contratación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 24% | Baja | 24% | Mayor | 80% | Alto | Reducir | Tramitar en reuniones del Comité de contratación cuando se evidencie la posibilidad del riesgo. | Comité de contratación | Vigencia 2021 | Bimensual o cuando exista evidencia del riesgo | Verificar que se tramiten reuniones del Comité de contratación cuando se evidencie la posibilidad del riesgo. | En curso
2 | Afectación económica | 1. Delegación inadecuada del seguimiento a los contratos. 2. Ausencia de personal capacitado para desempeñar la supervisión. | 1. Falta de conocimiento o experiencia técnica. 2. Multiplicidad de funciones que tienen los supervisores de contratos. | Posibilidad de afectación económica, por una inadecuada supervisión de contratos. | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Subdirector administrativo y financiero a través del responsable del área de contratos, debe Implementar y socializar el formato único de supervisión. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 12% | Muy Baja | 12% | Mayor | 80% | Alto | Evitar | Realizar capacitaciones en donde se determinen los criterios necesarios para la realización de la supervisión contractual. | Grupo de contratos. | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Verificar los registros de asistencia de los participantes. | En curso
3 | Perdida Reputacional | Desconocimiento de los criterios archivísticos relacionados con la gestión documental. | Ausencia de instrumentos archivísticos. | Posibilidad de perdida reputacional debido a la producción descontrolada de documentos. | Ejecución y Administración de Procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Pérdida_Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 2 | El técnico operativo responsable del área de gestión documental, deberá implementar los instrumentos archivísticos con el fin de evitar la producción descontrolada de documentos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Reducir | Implementar los instrumentos archivísticos con el fin de evitar la producción descontrolada de documentos. | Áreas y Grupo de Gestión Documental | Vigencia 2021 | 2021-06-30 | Verificar la implementación de los instrumentos archivísticos con el fin de evitar la producción descontrolada de documentos. | En curso
4 | Afectación económica | Falta de verificación en el PAC | Duplicidad en la generación de la obligación. | Posibilidad de afectación económica, por realización de pagos erróneos. (doble pago) | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Bajo | 1 | El coordinador financiero, deberá cotejar la información entre certificado de Cumplimiento y el formato de distribución de PAC. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Evitar | Cotejar la información entre certificado de Cumplimiento y el formato de distribución de PAC. | Grupo financiero | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Verificación de los formatos respectivos | En curso
5 | Afectación económica | Delegación al seguimiento de los contratos. | Falta de control por parte de los supervisores de los contratos. (duplicidad de documentos) | Posibilidad de afectación económica, debido al registro de la información errada de la cuenta por pagar al momento de hacer la obligación. | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional especializado responsable del área contable, deberá realizar la verificación de las obligaciones en el SECOP. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 12% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | Implementar la hoja de ruta de central de cuentas. | Grupo financiero | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Verificación de las hojas de ruta | En curso
6 | Afectación económica | Ausencia de personal calificado. | Falta de conocimiento o experiencia técnica. | Posibilidad de afectación económica, debido a errores en la liquidación de impuestos. | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Bajo | 1 | La secretaria ejecutiva responsable de central de cuentas deberá realizar la verificación de las obligaciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Evitar | Implementación de hoja de ruta de central de cuentas | Grupo financiero | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Verificar la implementación de las hojas de ruta | En curso
7 | Afectación económica | Demoras en los procesos de compra de los elementos solicitados y por consiguiente retrasos en su legalización con los respectivos soportes. | Demoras por parte del solicitante en la entrega de la documentación respectiva para la legalización de gastos. | Posibilidad de afectación económica debido a la entrega extemporánea de los documentos soportes para la legalización del gasto lo cual no permite solicitar el reembolso respectivo. | Ejecución y Administración de Procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 2 | El responsable de la caja menor establecerá los controles necesarios para evitar la afectación económica, enfatizando en las características que deben tener los soportes de legalización de gastos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar | Construcción del plan de seguimiento que establezca los controles necesarios respecto de las características que deben tener los soportes de legalización de gastos. | Subdirección administrativa y financiera - Responsable de caja menor | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Verificar la construcción del plan de seguimiento que establezca los controles necesarios respecto de las características que deben tener los soportes de legalización de gastos. | En curso
8 | Afectación económica | Inadecuada aplicación del procedimiento de gestión activos e inventarios. | Desconocimiento del procedimiento de gestión de activos e inventarios. | Posibilidad de afectación económica, por incumplimiento en la debida aplicación del procedimiento de gestión de activos e inventarios. | Ejecución y Administración de Procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Bajo | 1 | El profesional responsable del área de almacén, deberá aplicar los controles necesarios para garantizar la debida verificación de los inventarios asignados a cada funcionario. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Evitar | El profesional responsable del área de almacén, deberá planear al menos una verificación anual de los inventarios asignados a cada funcionario. | Área de almacén. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Realizar seguimiento a la verificación anual de los inventarios asignados a cada funcionario. | En curso
10 | Afectación económica | Ausencia de mecanismos que permitan la consignación de los recursos por venta de boletería en parques. | Los parques se encuentran alejados de los centros urbanos para realizar la consignación de los recaudos generados. | Posibilidad de afectación económica, debido a perdida o robo de dinero en efectivo por venta de boletería en parques. | Ejecución y Administración de Procesos | 50 | Media | 60% | Afectación_Económica_o_presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 50 | El subdirector administrativo y financiero buscará mecanismos para evitar la afectación económica, debido a perdida o robo de dinero en efectivo por venta de boletería en parques. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar | El subdirector administrativo y financiero buscará mecanismos para evitar la afectación económica, debido a perdida o robo de dinero en efectivo por venta de boletería en parques. | Subdirección administrativa y financiera | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Verificar la búsqueda de mecanismos para evitar la afectación económica, debido a perdida o robo de dinero en efectivo por venta de boletería en parques. | En curso
11 | Perdida Reputacional | Falta de alertas preventivas. | Falta de seguimiento y control por parte de algunas dependencias para dar cumplimiento a las respuestas en los términos de Ley. | Posibilidad de perdida reputacional debido al incumplimiento de respuesta en los términos legales a las PQRS y derechos de petición de la ciudadanía. | Ejecución y Administración de Procesos | 365 | Media | 60% | Pérdida_Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El técnico operativo responsable del área de atención al ciudadano, deberá mantener actualizada la Base de datos sobre el vencimiento de términos y presentar informes mensuales sobre la efectividad de las respuestas en los términos de ley. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Registro Sustancial | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir | Mantener actualizada la base de datos con la trazabilidad de las respuestas en los términos legales a las PQRS y derechos de petición de la ciudadanía. | Grupo de atención al ciudadano | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Verificación de las alertas de la base de datos. | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
1. Aprobado en reunión realizada el 13 de octubre de 2020 (Gestión financiera) 2. Aprobado en reunión realizada el 13 de octubre de 2020 (Subdirección Administrativa y financiera) 3. Aprobado en reunión realizada el 22 de octubre de 2020 (Gestión contractual) 4. Aprobado en reunión realizada el 3 de noviembre de 2020 (Gestión Documental) 5. Aprobado en reunión realizada el 25 de noviembre de 2020 (Atención al ciudadano) 6. Aprobado en reunión realizada el 21 de abril de 2021 (Almacén) 7. Aprobado en reunión realizada el 22 de abril de 2021 (Caja menor)
Note on AE7: Si escoge REDUCIR se debe establecer plan de acción

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel pais
| Criterios | Afectación Económica o presupuestal | Pérdida Reputacional
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel pais

## Matriz calor
Figura 14 Matriz de calor
Impacto
Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Extremo
100%
| Alta | [5 empty] | Alto
80%
| Moderada | [5 empty] | Moderado
60%
| Baja | [5 empty] | Bajo
40%
Muy Baja
20%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Registro Sustancial | Corresponde a la evidencia de la ejecución del control, que es verificable y no manipulable por parte del usuario. Ejemplo: Log de auditoria de un sistema, cartas con firma mecánica, firmas digitales, actas de Juan o Comités, firma de asistencia a reuniones. | -
|  | Registro Material | Corresponde a la evidencia de la ejecución del control, que es verificable pero podría ser manipulable por parte del usuario. Ejemplo: correos electrónicos, vistos buenos y documentos electrónicos sin seguridad. | -
|  | Sin registro | Son aquellos controles que se ejecutan, pero al validar algún tipo de evidencia de su ejecución no es posible determinarla. | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.
*Nota 2: La entidad deberá implementar una política de reducción del control máximo del 50%, con el fin de evitar que un solo control genere movimientos exagerados dentro de la matriz. (Ejemplo: Control = preventivo (49%) + automático (49%) = 98%, este valor puede generar movimientos de zonas altas o extremas a zonas bajas que distorsionan el análisis).
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## Opciones Tratamiento
Aceptar
Reducir
Evitar
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso