## C1 MapaRiesgosCorrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Aprobar la Politica de Administración de Riesgos conforme a los nuevos parámetros establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Política de administración del Riesgo publicada en página web | Comité Institucional de Control Interno | 2021-03-30 | 100% | A través del Comité Institucional de Control Interno se aprobó la Politica de Administración de Riesgos conforme a los nuevos parámetros establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N,%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/SIGAP/Pol%C3%ADticas/2021/Politica_de_Administracion_del_Riesgo.pdf | Ninguna | Actividad Cumplica |  |  |  | Actividad cumplida
| 1.2 | Socializar mediante instrumentos virtuales la Politica de Administración de Riesgos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH | Política de administración del Riesgo publicada en página web | Oficina de Planeación | 2021-04-15 | 100% | Se dispuso para conocimiento de la comunidad ICANH la política de riesgos a través de la página web institucional. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N,%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/SIGAP/Pol%C3%ADticas/2021/Politica_de_Administracion_del_Riesgo.pdf | Ninguna | Actividad Cumplica |  |  |  | Actividad cumplida
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Aprobar los mapa de riesgos de corrupción por proceso con las áreas responsables acorde al nuevo formato establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Mapas de riesgos de corrupción aprobados | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-30 | 20% | Se solicito acompañamiento al DAFP para aclarar dudas respecto a la identificación de los riesgos conforme a la nuevos parámetros establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Soportes de las reuniones registrados en Meet | Ninguna | 80% | Se realizaron mesas de trabajo con los responsables para revisar y aprobar los riesgos de corrupción identificados de acuerdo a la metodología emitida por el DAFP. | Soportes de las reuniones registrados en Meet | Ninguna | 100% | Se realizó capcitación sobre la gestión de riesgos de corrupción a todo el personal de la entidad con la colaboración de la Secretaría de Transparencia de la Presendecia. Adional se ajustaron los riesgos del proceso de contratración y arqueología. | https://drive.google.com/drive/folders/1bUFLlnbK98f-kI45mKJLSU4Aa2L_SkID?usp=sharing
| 2.2 | Publicar los mapa de riesgos de corrupción por proceso conforme a la metodología establecida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Mapas de riesgos de corrupción publicados en página web | Oficina de Planeación | 2021-08-30 | 20% | Se incio el proceso de identificación de los riesgos de corrupcción conforme a la nueva guía | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bUFLlnbK98f-kI45mKJLSU4Aa2L_SkID | N/A | 100% | Se publico el borrador de mapa de riesgos de corrupción en el botón de servicio al ciudadano para conocimiento y sugerencias de la ciudadanía, desde el 15 al 30 de julio de 2021. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/participacion_ciudadana/foros_icanh https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bUFLlnbK98f-kI45mKJLSU4Aa2L_SkID | Ninguna | Actividad cumplida
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Poner a disposición de la ciudadanía los mapas de riesgos de corrupción identificados en la entidad a través de medios de divulgación. | Mapa de riesgo de corrupción divulgados | Oficina de Planeación | 2021-07-15 | N/A |  |  |  | 100% | Se publico el borrador de mapa de riesgos de corrupción en el botón de servicio al ciudadano para conocimiento y sugerencias de la ciudadanía, desde el 15 al 30 de julio de 2021. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/participacion_ciudadana/foros_icanh https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bUFLlnbK98f-kI45mKJLSU4Aa2L_SkID | Ninguna | Actividad cumplida
| 3.2 | Realizar los ajustes pertinentes a los mapas de riesgo que resulten de la etapa de consulta y divulgación a la ciudadanía. | Mapas de riesgos de corrupción ajustados | Oficina de Planeación | 2021-08-30 | N/A |  |  |  | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con los responsables para analizar e incluir las observaciones de la ciudadanía en el mapa de riesgos de corrupción | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bUFLlnbK98f-kI45mKJLSU4Aa2L_SkID | Ninguna | Actividad cumplida
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina de Planeación- Areas del ICAHN | 2021-09-30 | N/A | La entidad se encontraba en proceso de construción del mapa de riesgos de corrupción por lo tanto no se hizo seguimiento a los mismos. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bUFLlnbK98f-kI45mKJLSU4Aa2L_SkID | N/A | N/A |  |  |  | N/A
| 4.2 | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina de Planeación- Areas del ICAHN | 2021-11-30 | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 100% | Por parte de la Oficina de Planeación se hizo seguimiento a los riesgos evidenciando el cumplimiento de las accciones propuestas para su mitigación. | https://drive.google.com/drive/folders/1sCEAe5ptfli-RDP4sZ4dY5RRYG4_yhx3?usp=sharing | No aplica
| 4.3 | Realizar el tercer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción. | Riesgos de corrupción monitoreados. | Oficina de Planeación- Areas del ICAHN | 2021-12-30 | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 100% | Por parte de la Oficina de Planeación se hizo seguimiento a los riesgos evidenciando el cumplimiento de las accciones propuestas para su mitigación. | https://drive.google.com/drive/folders/1sCEAe5ptfli-RDP4sZ4dY5RRYG4_yhx3?usp=sharing | No aplica
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y publicar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Oficina de Control Interno | 2021-10-08 | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 100% | Teniendo en cuenta que los Riesgos de Corrupción en el ICANH fueron aprobados y publicados en el mes de Agosto de 2021, La Oficina de Control Interno incluyo dentro de la Evaluación Independiente realizada a los Riesgos de Gestión, TI, la evaluación a los Riesgos de Corrupción del ICANH, la evaluacion fue realizada en los meses de Octubre y Noviembre de 2021,. En el ultimo seguimiento al PAAC se incluye la revision de los Riesgos de Corrupción y su gestión para los meses de Sept a Dicimebre de 2021. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control/informe_evaluaciones | Los Riesgo de Corrupción fueron evaluados e incorporados en el Informe de Riesgos de Gestión TI y Corrupción dado que su publicación fue hasta el mes de Agosto de 2021 y en los dos primeros seguimientos a PAAC no fue posible su evaluación.
| 5.3 | Realizar y publicar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Oficina de Control Interno | 2021-12-10 | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 100% | Teniendo en cuenta que los Riesgos de Corrupción en el ICANH fueron aprobados y publicados en el mes de Agosto de 2021, La Oficina de Control Interno incluyo dentro de la Evaluación Independiente realizada a los Riesgos de Gestión, TI, la evaluación a los Riesgos de Corrupción del ICANH, la evaluacion fue realizada en los meses de Octubre y Noviembre de 2021,. En el ultimo seguimiento al PAAC se incluye la revision de los Riesgos de Corrupción y su gestión para los meses de Sept a Dicimebre de 2021. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control/informe_evaluaciones | Los Riesgo de Corrupción fueron evaluados e incorporados en el Informe de Riesgos de Gestión TI y Corrupción dado que su publicación fue hasta el mes de Agosto de 2021 y en los dos primeros seguimientos a PAAC no fue posible su evaluación.
| 5.5 | Realizar y publicar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado | Oficina de Control Interno | 2022-01-10 | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 0% | La actividad esta proyectada iniciarse y culminarse en el mes de enero de 2022; lo anterior obedece a que debe darse cierre a la gestión de la vigencia 2021 y evaluar con corte a 31 de Diciembre de 2021. | N/A | Se entrega en las primeras dos semanas de 2022, una vez se realice la contratación del personal de apoyo.
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2 EstrategiasRacionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUNDO 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUNDO 3 -DICIEMBRE
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Único | 1163 | Intervenciones de investigación arqueológica | Inscrito | El trámite requiere una mejora en la recolección de la información por parte del usuario. | Simplificar los tiempos y requisitos para la ejecución del trámite mediante de un formulario vía web. | Se mejoraran los tiempos en la recolección de la información por parte de la entidad. | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 31/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de Patrimonio | 10% | Se inicio el proceso de levantamiento del procedimiento del trámite | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N%2C%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/SIGAP/procedimientos_2021/mayo_14/GP4.15200_INTERVENCIONES_DE_INVESTIGACION_ARQUEOLOGICA.pdf | Ninguna | 30% | Para mejorar el trámite, se crea el procedimiento de INTERVENCIONES DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N%2C%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/SIGAP/procedimientos_2021/mayo_14/GP4.15200_INTERVENCIONES_DE_INVESTIGACION_ARQUEOLOGICA.pdf | Ninguna | 80% | Se implemento el procedimiento de intervensiones con el equipo de trabajo responsable del tema, permitiendo mayor optimización del trámite. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N%2C%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/SIGAP/procedimientos_2021/mayo_14/GP4.15200_INTERVENCIONES_DE_INVESTIGACION_ARQUEOLOGICA.pdf | Ninguna
Único | 1172 | Definición de pertenencia al patrimonio arqueológico de la Nación | Inscrito | El trámite requiere una mejora en la recolección de la información por parte del usuario. | Se mejoraran los tiempos en la recolección de la información por parte de la entidad. | Simplificar los tiempos y requisitos para la ejecución del trámite. | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 31/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de Patrimonio |  | Está actividad se realizará a partir del segundo tirmestre | N/A | Ninguna | N/A | Se esta analizando la pertinencia de generar la documentación necesaria para optimazar el trámite | Ninguna | Ninguna | 20% | El grupo a cargo de la actividad se encuentra en revisión del trámite para definir si es posible continuar reduciendo u optimizandarización el formulario para solicitar el trámite. | Ninguna | Ninguna
Único | 1179 | Registro y tenencia de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico colombiano | Inscrito | El trámite hoy en día es virtual, pero requiere mejoras en los documentos requeridos para la prestación del servicio. | Actualizar y mejorar la Ficha única registro de tenedores de bienes muebles. | Simplificar los tiempos y requisitos para la ejecución del trámite. | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 31/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de Patrimonio | N/A | Está actividad se realizará a partir del segundo tirmestre | N/A | Ninguna | 30% | Para mejorar el trámite, se actualiza el procedimiento REGISTRO Y TENENCIA DE BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COLOMBIANO. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N%2C%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/SIGAP/procedimientos_2021/MAYO/GP6.15400_REGISTRO_Y_TENENCIA_DE_BIENES_MUEBLES_PERTENECIENTES_AL_PATRIMONIO_ARQUEOLOGICO_COLOMBIANO.pdf | Ninguna | 80% | Se implemento el procedimiento de intervensiones con el equipo de trabajo responsable del tema, permitiendo mayor optimización del trámite. | Ninguna | Ninguna
Único | 1204 | Autorización de salida temporal del país de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación | Inscrito | El trámite requiere una mejora en la recolección de la información por parte del usuario. | Se mejoraran los tiempos en la recolección de la información por parte de la entidad. | Simplificar los tiempos y requisitos para la ejecución del trámite. | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 31/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de Patrimonio | 100% | Los usuarios de este trámite pueden realizar su solicitud totalmente en línea, a través de un formulario diseñado con las herramientas de Google. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/tramites_servicios/tramites_arqueologicos/copia | Actividad cumplida |  |  |  |  | Actividad cumplida
Único | 51100 | Registro Nacional de Arqueólogos | Inscrito | El trámite requiere de una actualización en la recolección de los datos del solicitante. | Simplificar mediante un formulario vía web la recolección de los datos del solicitante. | Mejora en los tiempos de diligenciamiento por parte del usuario de la información. | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 31/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de Arqueología | 100% | Los usuarios de este trámite pueden realizar su solicitud totalmente en línea, a través de un formulario diseñado con las herramientas de Google. | https://www.icanh.gov.co/tramites_arqueologicos/registro_nacional_arqueologos_rna | Actividad cumplida |  |  |  |  | Actividad cumplida

## C3 RendiciónDeCuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [10 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Componente 3: Rendición de Cuentas | [10 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparaciòn | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Identificar las necesidad de información y diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Participación ciudadana. | [5 empty] | Crear el enlace para dialogo con la ciudadanía. | Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales/Oficina de Planeación | 2021-04-15 | 100% | Se dispuso el enlace web en la página principal del instituto con el fin de almacenar los contenidos informativos alucivos a la rendición de cuentas 2020. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179/planes_estrategicos/informe_rendicion_cuentas_1180/el_icanh_invita_ciudadania_20953 | Ninguna | Actividad cumplida
| 1.2 | Elaborar informe de gestión 2020 como insumo previo a las audiencias y ejercicios de diálogo. | [5 empty] | Informe de Gestión 2020 | Oficina de Planeación | 2021-01-29 | 100% | Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2020 en el enlace web dispuesto para la rendición de cuentas 2020. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179/planes_estrategicos/informe_rendicion_cuentas_1180/el_icanh_invita_ciudadania_20953 | Ninguna | Actividad cumplida
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Publicar el cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas del ICANH | [5 empty] | Cronograma de Rendición de Cuentas publicado en página web | Oficina de Planeación | 2021-01-29 | 100% | A través de la estrategia de rendición de cuentas se estableció el cronograma a desarrollar las actividades de la realización de la rendición de cuentas para la vigencia 2020. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179/planes_estrategicos/informe_rendicion_cuentas_1180/el_icanh_invita_ciudadania_20953 | Ninguna | Actividad cumplida
| 2.2 | Realizar dos espacios de diálogo participativo de la gestión del ICANH. | [5 empty] | Dos espacios participativos con los grupos de valor | Alta Dirección/Oficina de Planeación | 2021-12-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | Se cumplió con un espacio de participación ciudadana, a traves del ejercicio de rendición de cuentas, el cua fue a traves de un estreno se llevó a cabo por primera vez el 16 de junio en el horario de 2:00 a 3:00 p.m., para dicho fin fue publicado a través del canal de YouTube. Este video fue pregrabado y presentado a toda la ciudadanía, con la participación de 66 personas. Nueve (9) días después del estreno, el video de rendición de cuentas alcanzo un total de 272 visualizaciones. | https://www.youtube.com/results?search_query=rendicion+de+cuentas+instituto+de+antropologia | N/A | 100% | Se cumplió con un segundo espación de partición, donde el Director y parte del equipo directivo escucho a los colaboradores y familias cercanas al parque San Agustín sobre diferentes aspectos que giran en torno al funcionamiento y beneficios del parque para la comunidad. | Documento Google Drive | Ninguna
| 2.3 | Publicar el cronograma de los espacios de participación ciudadana a realizar en la vigencia. | [5 empty] | Matriz de espacios de participación ciudadana públicada en página web | Oficina de Planeación/ Grupos Misionales | 2021-01-29 | 100% | Se publicó la matriz de espacios de participación ciudadana en la página web | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/participacion_ciudadana/plan_participacion_ciudadana | Ninguna | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se publicó la matriz de espacios de participación ciudadana en la página web | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/participacion_ciudadana/plan_participacion_ciudadana | Ninguna
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Integrar en la estratégia de rendición de cuentas los incentivos a la ciudadanía. | [5 empty] | Capacitación sobre participación ciudadana | Alta Dirección/Oficina de Planeación | 2021-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20% | Se hizo acercamiento con la Función Pública quien nos va a acompañar en la capacitación sobre participación ciudadana el 30 de septiembre en el horario de 2 a 4 p.m. | N/A | N/A | 100% | Se participa de manera permanente en las capacitaciones organizadas por Función Pública sobre el tema en particular y se organizón capacitación sobre el tema para el personal del instituto y ciudadanía en general a traves del canal you tube con la colaboración de un experto de Función Pública. | Documento Google Drive https://youtu.be/5vEw8mYIwss | Ninguna
| 3.2 | Evaluar el resultado de la audiencia pública participativa. | [5 empty] | Realizar informe de rendición de cuentas que contenga la evaluación resultante | Oficina de Planeación | 2021-07-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se elaboró informe de gestión que socializa la estrategia de rendición de cuentas trazada por la entidad para el ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2020, y da a conocer los principales avances y resultados obtenidos, el cual fue publicado en la pág. web de la entidad. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179/planes_estrategicos/informe_rendicion_cuentas_1180/copia | N/A | Actividad cumplida
| 3.3 | Publicar los resultados de la audiencia pública participativa | [5 empty] | Informe de rendición de cuentas publicado en página Web | Oficina de Planeación | 2021-07-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se elaboró informe de gestión que socializa la estrategia de rendición de cuentas trazada por la entidad para el ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2020, y da a conocer los principales avances y resultados obtenidos, el cual fue publicado en la pág. web de la entidad. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179/planes_estrategicos/informe_rendicion_cuentas_1180/copia | N/A | Actividad cumplida

## C4 ServicioAlCiudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar la identificación de los grupos de valor para los ejercicios de diálogo y audiencias participativas que realice el ICANH | Documentos de clasificación de los grupos de valor | Grupo de Servicio al Ciudadano/Oficina de Planeación | 2021-05-30 | 50% | El Comité Directivo aprobó el Formulario que complementa la fase 5 de la Caracterización de Usuarios (Recolección de Información), el cual será remitido a los usuarios del RNA, con el fin de continuar el proceso de Caracterización de Usuarios. | Acta Comité Directivo - Documentos en Google Drive | Ninguna | 75% | Se realizó el levantamiento de la información y se encuentra en proceso de sistematización de la información para la aprobación y posterior publicación de la Caracterización. | Documentos Google Drive | Ninguna | 100% | Se realizó la Caracterización de usuarios del trámite Registro Nacional de Arqueólogos. El documento ya se encuentra publicado en la página web | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/atencion_ciudadano/caracterizacion_usuarios/caracterizacion_usuarios | Ninguna
| 1.1 | Realizar y entregar el informe ejecutivo sobre aspectos destacados del servicio al ciudadano | Entrega a la Dirección General de informes semestrales sobre aspectos destacados del servicio al ciudadano | Área de Atención al Ciudadano | Julio 30 y Diciembre 30 de 2021 | 20% | El informe de Atención al Ciudadano dirigido a la Dirección General correspondiente al primer semestre, se encuentra en proceso de elaboración. | Documento Google Drive | Ninguna | 50% | El informe se encuentra elaborado, se va a realizar la socialización con la Dirección General. | Documentos Google Drive | Ninguna | 90% | Se encuentra en proceso de elaboración el informe de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2021. Se socializará y publicará el informe en el mes de enero. | Documento Google Drive | Este documento se entregará a la Dirección General la segunda semana de enero.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar estrategias para fortalecer los canales de atención en materia de servicio al ciudadano. | Implementar estrategias | Área de Atención al Ciudadano | 2021-12-31 | 10% | El Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano va a aportar en el fortalecimiento y la implementación de estrategias para mejorar el servicio a la ciudadanía. | Documento Google Drive | Ninguna | 75% | Se han realizado reuniones con cada una de las áreas revisando aportes y mejoras a los temas relacionados con Participación y Servicio a la Ciudadanía. Se implementó el informe quincenal de PQRS | Informe quincenal PQRS | Ninguna | 100% | Se realizaron capacitaciones en atención al ciudadano, participación ciudadana y control social, orientadas a mejorar la relación del ICANH con la ciudadanía. De igual manera, se realizaron reuniones con cada una de las áreas orientadas a sensibilizar sobre la importancia de mejorar el diálogo con los usuarios. | Capacitaciones en youtube, listados de asistencia. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Txbod0RbvAH3X5QlWYPbzwxng2UiYcjk | Ninguna
| 2.2 | Medir y socializar el desempeño de la atención al ciudadano a través del correspondiente Indicador. | Indicadores aplicados para medir el desempeño de la atención al ciudadano | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente | 100% | Los indicadores propuestos por el área se encuentran en el Informe PQRS. | Informe PQRS Primer Trimestre | Ninguna | Actividad Cumplida
|  |  | Publicación de indicador en página web |  |  | 25% | Se encuentra en proceso de aprobación el Informe PQRS del primer trimestre del 2021, para luego ser publicado en la página web. | Página web https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/atencion_ciudadano/informe_peticiones_quejas_reclamos | Ninguna | 50% | Se encuentran publicados los informes PQRS correspondientes al primer y segundo trimestre. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/atencion_ciudadano/informe_peticiones_quejas_reclamos/2021&download=Y | Ninguna | 90% | Se encuentra en proceso de elaboración el informe PQRS correspondiente al IV Trimestre de 2021. | No aplica | Se publicará este documento la primera semana de enero.
| 2.3 | Adquirir un gestor documental para sistematizar la información | Gestor documental | Subdirección Administrativa y Financiera Área de Gestión Documental | 2021-12-01 | 17% | Reuniones para adquisición de software de gestión documental. Realizar en conjunto con la oficina de TI el anexo técnico para el gestor documental Elaboración de cuadro comparativo de SGDEA Elaboración de Análisis de Mercado SGDEA Solicitud de cotizaciones de gestor documental – software libre. Reuniones para adquisición de software de gestión documental varios proveedores. | FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Para: Adquirir e implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo- SGDEA y desarrollar servicios complementarios, así como brindar el soporte técnico del mismo en infraestructura tecnológica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Documento en WORD | Ninguna | 100% | Presentación del sistema de gestión documental ORFEO, según desarrollo establecido en la entidad Secretaria Jurídica. Reuniones con el equipo de gestión documental del estado actual del ORFEO y revisión previa de los requisitos mínimos del SGDEA. Reuniones con el equipo de gestión documental del estado actual del ORFEO y revisión previa para la entrega del código fuente para posterior desarrollo a la medida del SGDEA. Entrega del codigo fuente del sistema ORFEO para comenzar con la parametrización del SGDEA | Ruta de enlace a el gestor documental el cual se esta parametrizando http://192.168.0.42/orfeo/ | Ninguna | 100% | Se realizó presentación para todo el instituto sobre la herramienta ORFEO y se programó cronograma para todas las áreas las capacitaciones de la herramienta: Se presentó la herramienta ORFEO, se capacitaron a los diferentes roles de usuarios como jefes, colaboradores, secretarias, el cual hubo sugerencias para ello se creó una matriz de usuarios categorizados. También se realizaron capacitaciones al área de correspondencia y gestión documental para despejar dudas de la radicación de entrada de las comunicaciones oficiales, se ajustaron junto con el área de TI alguno errores presentados en las pruebas. Se trabajó con la oficina de comunicaciones para realizar la respectiva divulgación y lanzamiento de la plataforma ORFEO. Se mostró el funcionamiento de la herramienta ORFEO a la Dirección General. Se trabajó conjunto la oficina de planeación para formalizar los formatos de la plataforma ORFEO. Se realizaron mesas de trabajo por la plataforma meet con el área de correspondencia para pruebas de asignación de radicados de entradas. Las pruebas al sistema ORFEO se realizaron con ajustes diarios respecto a la medida que necesita el Instituto, se apoya las áreas de prueba y a la oficina de TI. Lanzamiento de la plataforma ORFEO, el día 25 de octubre seguimiento permanente con la oficina de correspondencia y con todo el instituto. | Presentacion PDF Link de ORFEO, oficial: https://orfeoapp.icanh.gov.co | Ninguna
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir en jornada de reinducción el fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Reinducción con temas relacionados con el servicio al ciudadano. | Área de Talento Humano | 2021-12-30 | 50% | Tema incluido en la jornada de inducción a desarrollarse en el mes de junio. | https://drive.google.com/drive/folders/1yVJVmYWgVCUnDm4WBZJOEFGajgGvUPDR | Ninguna | 5% | Se realizo Capacitacion al personal nuevo que ha ingresado a la entidad | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VJN_kOF6aOi-fg-KH22O93BrxnN-y7Gu/edit?usp=sharing&ouid=117119983856601133815&rtpof=true&sd=true | Ninguna | 100% | Se realizo la capacitacion a los trabajadores oficiales que ingresaron nuevos en los parques. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GGRifo13G2-6zWKkKlyrPLdSdNbkvo1d/edit?usp=sharing&ouid=117119983856601133815&rtpof=true&sd=true | Ninguna
| 3.2 | Monitorear el Plan de Capacitación de la entidad respecto a temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Capacitaciones realizadas en servicio al ciudadano. | Área de Talento Humano | 2021-12-30 | 50% | Tema incluido en el PIC, a la espera de la presentación de las ofertas por parte de los proveedores para realizar la capacitación respectiva. | C:\Users\ICANH\Desktop\CARPETA JAVIER ESTRADA MAYO 2020\FORMATOS\PLANES TH 2021 | Ninguna | 15% | Se realizo una capacitacion de parte e atencion al ciudadano el pasado 27 e julio en la cual asistieron 56 personas invitadas | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VJN_kOF6aOi-fg-KH22O93BrxnN-y7Gu/edit?usp=sharing&ouid=117119983856601133815&rtpof=true&sd=true | Ninguna | 100% | Se realizó capacitación al personal del instituto y la ciudadanía en general sobre participación ciudadana, para ello se conto con un experto de Función Pública. | Capacitaciones en youtube, listados de asistencia. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Txbod0RbvAH3X5QlWYPbzwxng2UiYcjk | Ninguna
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar los nuevos lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano. | Revisión de nuevos Lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano actualizados | Área de Atención al Ciudadano | 2021-04-30 | 100% | El funcionario del área ha participado en capacitaciones de Función Pública orientadas a sensibilizar sobre los nuevos lineamientos en servicio y participación ciudadana. | Capacitaciones en Youtube (no cuentan con registro de asistencia) - Reuniones con funcionaria de DAFP (grabaciones). | Ninguna | Actividad Cumplida
| 4.2 | Identificar qué elementos de los nuevos lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano no han sido desarrollados aún en la entidad | Matriz comparativa | Área de Atención al Ciudadano | 2021-04-30 | 100% | El funcionario del área diligenció el Autodiagnóstico del MIPG para la Política de Servicio al Ciudadano, el cual permitió evidenciar los elementos que deben ser incorporados e implementados en la entidad | Autodiagnóstico MIPG | Ninguna | Actividad Cumplida
| 4.3 | Proponer los nuevos lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano. | Documento propuesto | Área de Atención al Ciudadano | 2021-12-30 | 10% | Se va a elaborar un documento que contiene la Política de Servicio al Ciudadano, con el apoyo del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano. | Ninguna | Ninguna | 35% | Se encuentra en proceso de elaboración la Política de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Documentos Google Drive | Ninguna | 80% | Se encuentra en proceso de elaboración los lineamientos de servicio | Documento Google Drive | Se entregará el documento la primer semana de enero
| 4.4 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Cuatro (4) informes | Área de Atención al Ciudadano | Trimestralmente | 15% | Se encuentra en proceso de aprobación el Informe PQRS del primer trimestre del 2021 | Documento Google Drive | Ninguna | 50% | Se encuentran publicados los informes PQRS correspondientes al primer y segundo trimestre. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/atencion_ciudadano/informe_peticiones_quejas_reclamos/2021&download=Y | Ninguna | 90% | Se encuentra en proceso de elaboración el informe PQRS correspondiente al IV Trimestre de 2021. | No aplica | Se publicará este documento la primera semana de enero.
| 4.5 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Dos campañas socializadas | Área de Atención al Ciudadano | 2021-12-30 | 15% | Se realizó una capacitación sobre Atención al Ciudadano y Derecho de Petición. | Invitación a capacitación | Ninguna | 75% | Se realizó una capacitación en Atención al Ciudadano. Se realizó el envío de la Circular con los lineamientos sobre Derecho de Petición | Listado de asistencia a capacitación 27/07 - Circular No. 005 de 2021 | Ninguna | 100% | Se realizaron capacitaciones en atención al ciudadano, participación ciudadana y control social, orientadas a mejorar la relación del ICANH con la ciudadanía. De igual manera, se realizaron reuniones con cada una de las áreas orientadas a sensibilizar sobre el tema. | Capacitaciones en youtube, listados de asistencia. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Txbod0RbvAH3X5QlWYPbzwxng2UiYcjk | Ninguna
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Mediciones de percepción a los ciudadanos | Área de Atención al Ciudadano | Semestralmente | 100% | Se encuentran dos encuestas publicadas en la página web relacionadas con el Servicio recibido por parte de la entidad. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/participacion_ciudadana/encuestas | Ninguna | 100% | Se encuentran dos encuestas publicadas en la página web relacionadas con el Servicio recibido por parte de la entidad. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/participacion_ciudadana/encuestas | Ninguna | Actividad Cumplida
| 5.2 | Publicar el protocolo de servicio al ciudadano que mejore el relacionamiento entre el ICANH y la atención al ciudadano. | Documento protocolo de servicio al ciudadano | Área de Atención al Ciudadano | 2021-06-30 | 100% | El documento fue publicado en la página web. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/ADMINISTRATIVA/ATENCION%20AL%20CIUDADANO/2021/Protocolo_Servicio_al_Ciudadano_2021.pdf | Ninguna | N/A | Actividad Cumplida
| 5.3 | Elaborar la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. | Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Área de Atención al Ciudadano | 2021-12-30 | 15% | La Política se encuentra en proceso de elaboración. | Documento Google Drive | Ninguna | 30% | La política se encuentra en proceso de elaboración | Documentos Google Drive | Ninguna | 80% | La Política de Participación fue elaborada y sometida a aprobación por parte de los integrantes del Comité de Gestión y Desempeño. | Documento Google Drive | Ninguna

## C5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Garantizar el acceso y operatividad del enlace de la página web que permite visitar la sección "Transparencia y acceso a la información pública" | Página web de la entidad en la que aparezca enlace a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" | Area de TI | Permanente | 100% | Menú de transparencia con información actualizada en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica | Ninguna | 100% | Menú de transparencia con información actualizada en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica | Ninguna | 100% | Menú de transparencia con información actualizada en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica | Ninguna
| 1.2 | Mantener actualizada la información de trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | SUIT actualizado | Oficina de Planeación | 2021-12-30 | 40% | A la fecha se encuentra actualizados dos trámites de 5. A través de las áreas responsables de los trámites se realizarán mejoras a los trámites inscritos en el SUIT con el fin de mejorar la prestación del servicio. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/tramites_servicios_10326 | Ninguna | 60% | A la fecha se continua con el proceso de actualización de los trámites pendiente, se realizarán mejoras a los trámites inscritos en el SUIT con el fin de mejorar la prestación del servicio. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/tramites_servicios_10326 | Ninguna | 100% | A la fecha se continua con el proceso de actualización de los trámites pendiente, se realizarán mejoras a los trámites inscritos en el SUIT con el fin de mejorar la prestación del servicio. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/tramites_servicios_10326 | Ninguna
| 1.3 | Mantener al 100% el índice de vinculación de servidores públicos en el SIGEP | Publicar en el SIGEP el 100% de las Hojas de Vida de los Servidores Públicos de la entidad | Área de Talento Humano | 2021-12-30 | 90% | Seguimiento con Función Pública sobre inconvenientes en la migración de las hojas de vida de funcionarios al SIGEP 2 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/sigep | Ninguna | 5% | Se identificó una falencia con los funcionarios que no han ingresado contantemente a la plataforma SIGEPII, ya que al dejar de utilizarlo inactiva al funcionario, identificando eso se piensa hacer un barrido donde se verifique el estado de cada uno de los funcionarios para solicitar su activacion rapidamente. |  | se planea hacer la verificacion en las primeras semanas de septiembre 2021 | 100% | Se cumplió con la validacion del estado activo y vinculacion de todos los funcionarios de la entidad. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VdAny8tIpq4aCa0ZvpJKRFyk_HirLV8J/edit?usp=sharing&ouid=117119983856601133815&rtpof=true&sd=true | Ninguna
| 1. 4 | Mantener al 100% el índice de vinculación de contratistas en el SECOP | Publicar en el SECOP de 100% los contratos de la entidad | área de contratos | 2021-12-30 | 100% | La plataforma SECOP se actualiza cada vez que se realiza la contratación de los colaboradores del ICANH. | https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii | Ninguna | 100% | La plataforma SECOP se actualiza cada vez que se realiza la contratación de los colaboradores del ICANH. | https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii | Ninguna | 100% | La plataforma SECOP se actualiza cada vez que se realiza la contratación de los colaboradores del ICANH. | https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii | Ninguna
| 1.5 | Diligenciar el Iíndice de Transparencia Activa de acuerdo con los parámetros establecidos por la Procuraduría General de la Nación. | Matriz de cumplimiento ITA | Oficina de Planeación | 2021-12-30 | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | 100% | Se cumplió con el diligenciamiento de la matriz ITA, conforme a los lineamientos emitidos por la Procuraduria General de la Nación. | https://drive.google.com/drive/folders/1sOQH2JylHQmGfwO_Uu0SIwYIaDb4D5wt?usp=sharing | Ninguna
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se reciban en la vigencia. | PQRS atendidas oportunamente | Área de Atención al Ciudadano | 2021-12-30 | 25% | Se atendieron oportunamente las 3424 PQRS recibidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. | Base de datos de correspondencia | N/A | 50% | Se atendieron 6572 solicitudes a través de los diferentes canales de atención a la ciudadanía (con corte a 20/08) | Base de datos de correspondencia | Ninguna | 100% | Se atendieron oportunamente las 10502 solicitudes recibidas con corte al 23 de diciembre. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6xkr-O23MsYge2nbePGE6c8jprF0ZMafoWX6s1hmMs/edit?usp=sharing | Ninguna
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de Gestión de la Información: Inventario de Activos de Información, Información clasificada y reservada, y Esquema de publicación de información | Instrumentos de Gestión de la Información publicados en la página web | Área de TI | 2021-12-30 | 70% | Publicación de los instrumentos de gestión de la información donde se evidencia el esquema de publicación, el cuadro de clasificación documental y la clasificación de activos | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/instrumentos_gestion_informacion_8338 https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/instrumentos_gestion_informacion_8338/registro_activos_indice_informacion_20373 | Se debe realizar una actualizacion de los activos de información. | 90% | Se está actualizando el documento incluye proceso, procedimiento y nombre del responsable de conformidad con los lineamientos entregados en el modelo MSPI | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/instrumentos_gestion_informacion_8338/registro_activos_indice_informacion_20373 | Los activos de información son susceptibles de actualización en cuaquier momento según se requiera | 100% | Documento registro d e activos e índice de información clasificada actualizado y publicado en portal web | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/instrumentos_gestion_informacion_8338 | Se anexa archivo actualizado en xlsx
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Cumplir en el Portal Web de la entidad con las normas de accesibilidad a población en situación de discapacidad | Portal Web de la entidad debidamente consolidado a la luz de accesibilidad a población en situación de discapacidad | Área de TI | 2021-12-30 | 80% | En general el sitio web del ICANH cumple con los lineamientos generales de accesibilidad, sin embargo se realizará una serie de actividades específicas para la verificación de imágenes, links y navegación general de la página que permita corroborar los lineamientos hasta nivel AA según la WCAG 2.0 | https://www.icanh.gov.co/ | Las Actividades de verificación se realizarán en paralelo con las actualizaciones que se han venido dando en el home y subsitios del portal web | 90% | Se realizó finalización de las modificaciones y actualizaciones en el portal web y sus micrositios, junto con esto se solicita al proveedor de hosting realizar la evaluación de cumplimiento de accesibilidad y entrega reporte de lo mencionado. | Archivo accesibilidad y usabilidad ICANH.xls | Archivo accesibilidad y usabilidad ICANH.xls | 100% | Se realizó seguimiento al cumplimiento norma 5854, se adjunta documento de verificación, teniendo en cuenta los principos: Perceptible, operable, comprensible y robusto. | Se adjunta archivo matriz de accesibilidad 2021.xlsx | Para el 2022 se debe realizar actualizaciones en estructura y diseño que obligará efectuar nuevamente la revisión integral de accesibilidad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar el informe de solicitudes de acceso a la información que contenga: Número de solicitudes recibidas, Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, Tiempo de respuesta de cada solicitud y Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | Área de Atención al Ciudadano | 2021-12-31 | 25% | Este informe será apoyado por los Informes trimestrales de PQRS, del cual ya se cuenta con el correspondiente al primer trimeste.Sin embargo, el sistema actual no permite obtener el tiempo de respuesta de las solicitudes, este asunto podrá ser evidenciado una vez se cuente con el Gestor Documental | Informes PQRS | El sistema actual no permite obtener el tiempo de respuesta de las solicitudes, este asunto podrá ser evidenciado una vez se cuente con el Gestor Documental | 50% | Este informe será apoyado por los Informes trimestrales de PQRS, del cual ya se cuenta con el correspondiente al segundo trimeste | Informes PQRS | El sistema actual no permite obtener el tiempo de respuesta de las solicitudes, este asunto podrá ser evidenciado una vez se cuente con el Gestor Documental | 90% | Se encuentra en proceso de consolidación la información del cuarto informe PQRS, en el cual se detalla el Número de solicitudes recibidas, Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. No obstante, no es posible dado el sistema de información con el que cuenta la entidad, determinar el tiempo de respuesta de cada solicitud y el Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Informes PQRS | Para la primera semana de enero se realizará la publicación del informe PQRS del IV Trimestre
| 5.2 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las exigencias normativas sobre acceso a la Información Pública | Realización y publicación de informe de seguimiento a los requerimientos sobre acceso a la Información Pública | Oficina de Control Interno | 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | La Oficina de Control Interno realizo seguimiento y verificación al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información por parte de la ciudadanía (ITA), Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (PAAC); a las directrices de la Ley 1712 de 2014, las de la procuraduría y MINTIC, en materia de la implementación de mecanismos de acceso de la ciudadanía a la información que genera el ICANH. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICANH, está cumpliendo con los requerimientos de la norma. | https://drive.google.com/drive/folders/1URYNmWR3HS0tTfzEFpQBYcx1XVi-vqqi?usp=sharing | La Oficina de Control Interno, tiene planeado en el mes de noviembre realizar el cierre del seguimiento. | 100% | Se realizo la evaluación a los componentes de ITA 2021 al ICANH. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/control/informe_evaluaciones | Evaluación realizada para la vigencia 2021.
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## 6. Conflicto de Intereses
Componente 6: Otras iniciativas - Conflicto de Intereses | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE
COMPONENTE | CATEGORIA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | ACCIONES DE MEJORA | EVIDENCIA | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan Estratégico Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web | Incorporar al Plan Estratégico Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web | Plan estratégico publicado con incorporación de temas sobre conflictos de interés | Enero de 2021 | Oficina de Planeación | 100% | Se publicó el Plan Estratégico Institucional en la página web institucional. El Plan cuenta con una estrategia asociada al conflicto de intereses. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N,%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/PLANES%20Y%20PROGRAMAS/2021/Plan_Estrategico_Institucional_2019_2022_ICANH.pdf | Ninguna | Actividad Cumplida
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Presentar avances de la implementación de las estrategias de conflicto de intereses en el Comité Institucional de Desempeño de Gestión y Desempeño | Registro en el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances presentados. | 1. Fechas en las que se agende el avance de las estrategias de conflicto de intereses en el Comité Institucional de Desempeño y Gestión. | Oficina de Control Interno | N/A |  |  |  |  | Para este cuatrimestre no se han presentado avances al Comité Institucional de Desempeño hasta tanto no sesione el comité de conflicto de intereses. | N/A | N/A | 100% | La Oficina de Control Interno participó como secretaria Tecnica del Comité de Control Interno que secciono el día 21 de septiembre de 2021. | https://drive.google.com/drive/folders/1_uIcnM3B22-u45R7HuC2pnsTaQfSVvX5?usp=sharing | Durante el año el Comité Sesiono una sola vez.
|  | Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. | Orientar legalmente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflicto de intereses o decisión de impedimentos, recusasiones, inhabilidades o incompatibilidades. | Realizar una capacitación a los funcionarios y contratistas sobre conflictos de interés. | 2021-12-15 | Oficina Juridica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | No se logró hacer la capacitación a los funcionarios y contratistas sin embargo desde la oficina jurídica se elaboró la resolución relacionada con el comité de conflicto de interés. Por otro lado desde el área de control interno se realizó una campaña de socialización relacionada con el conflicto de intereses entre otros, que fue compartido a todos los funcionarios, funcionarias y contratistas del ICANH | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AO1SSgTIQwwAUk9PVA | Link: socialización realizada por control interno: https://sites.google.com/a/icanh.gov.co/intranet/control-interno?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Nov_30_2021_Email&utm_medium=email
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | 1. Diseñar tips que aclaren los conceptos de conflicto de interés e integridad. 2. Divulgar mediante la intranet y boletines institucionales los tips. | 1. Tips 2. Correos enviados y notas publicadas en la intranet | Junio de 2021 | Talento Humano y Comunicaciones | 100% | Correos enviados desde los boletines institucionles | Correo electrónicos | Ninguna | N/A | Actividad cumplida
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | 1. Incluir en la inducción y reinducción el tema de conflicto de intereses y código de integridad. 2. Realizar capacitaciones internas, diseñadas con el acompañamiento de la oficina de control interno y el comité de integridad. | 1. Formato de evaluación de la inducción y reinducción diligenciada por los participantes. 2. Registro de asistencia a las capacitaciones. | Junio de 2021 | Talento Humano y Comunicaciones | 50% | Tema incorporado en PIC 2021, en espera de confirmación de la fecha de la capacitación en compañía del DAFP | C:\Users\ICANH\Desktop\CARPETA JAVIER ESTRADA MAYO 2020\FORMATOS\PLANES TH 2021 |  | 65% | Se incribieron para un curso virtual - FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 20 colaboradores de la entidad entre funcionarios y contratistas, para empezar la capacitacion en el mes de septiembre con la ESAP. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VJN_kOF6aOi-fg-KH22O93BrxnN-y7Gu/edit?usp=sharing&ouid=117119983856601133815&rtpof=true&sd=true | Ninguna | 100% | Se valido quienes eran los funcionarios obligados a realizar la declaracion proactiva de la ley 2013 de 2019, el funcionario obligado a cumplir con esta ley es el director general, Confirmando la informacion ya se encuentra publicada en "Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019". | https://drive.google.com/drive/folders/1VYVZaJOeEevNncQgQBSh5M53GoFjzhcG?usp=sharing | Ninguna
Seguimiento y evaluación | Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | 1. Crear un archivo digital en donde se le asigne un consecutivo a cada caso de conflicto de interés y se archive el formato de declaración del conflicto. 2. Realizar segumiento y monitoreo al registro de casos de confictos de intereses. 3. Verificar el diligenciamiento de los formatos de declaración de conflicto de intereses por funcionarios y contratistas. | 1. Archivo digital. 2. Informe de seguimiento a los registros de casos de conflicto de intereses y las declaraciones presentadas por funcionarios y contratistas. | Junio de 2021 | Oficina Juridica Seguimiento y Monitoreo: Oficina de Control Interno. |  | N/A |  |  | 100% | Con corte a Julio de 2021, no se presentaron denuncias de casos de posibles casos de conflicto de intereses, el informe de declaración de conflicto de intereses esta prouectado al cierre de la vigencia 2021. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UYrB1vetFhxHdrAM1x2DyTX-viTUX_gw | Ninguna | 100% | Con corte 29 de diciembre de 2021, no se presentaron denuncias de casos de posibles casos de conflicto de intereses. | Ninguna | Ninguna