## PLAN DE ACCION 2017
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
2017
ICANH 101
AREA | ACCIONES A DESARROLLAR | POAI | LAS ACCIONES GENERAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA | OBJETIVO DE CADA ACCIÓN | METAS - PRODUCTOS | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE
| (QUÉ VAMOS A HACER) |  | (SI / NO) | (PARA QUÉ LO VAMOS A HACER) | (RESULTADO FINAL DE CADA ACCIÓN) | (COMO MEDIR EL RESULTADO DE CADA PRODUCTO)
ANTROPOLOGIA | Establecer criterios científicos y técnicos y planificar el desarrollo de la investigación en el campo de la antropología social. | 2.3 | NO | Generar conocimiento en antropología social mediante la promoción, realización y divulgación de investigaciones alrededor de las siguientes líneas: Multiculturalidad, etnicidad y Estado. Antropología política Antropología urbana. Ambiente y sociedad. Antropología del desarrollo. Antropología histórica | Seis investigaciones desarrolladas por los investigadores de planta del instituto. | Número de informes, número de artículos, número de conceptos técnicos, número de ponencias presentadas. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Carlos Andrés Meza, Margarita Chaves, Juana Camacho, Daniel Varela y María Teresa Salcedo
ANTROPOLOGIA | Evaluar y realizar el seguimiento a los proyectos ganadores de la convocatoria “Estímulos 2017 en antropología social y antropología visual”. | 0 | NO | Fomentar, asesorar y apoyar las investigaciones en las áreas afines al Instituto que efectúen instituciones e investigadores nacionales y extranjeros. | Ocho proyectos ganadores de la convocatoria estímulos en antropología social y antropología visual. | Número de informes de investigación. Número de artículos científicos. Número de productos audiovisuales. Bases de datos. | 1 de abril de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Carlos Andrés Meza / Diana Reina
ANTROPOLOGIA | Elaborar conceptos técnicos, visitas, acompañamientos y participar de peritajes, conforme a lo dispuesto por la ley, a solicitud de entidades de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Participar como tutores, jurados de tesis y evaluadores de artículos científicos. | 0 | NO | Prestar asesoría científica a los organismos e instituciones de carácter público y privado. | Conceptos técnicos elaborados. Bases de datos de conceptos. Sistematización y análisis de conceptos Experiencia acumulada en el desarrollo de la política étnica estatal Tesis de pregrado y postgrado en las que miembros del grupo | No. de conceptos técnicos elaborados No. de fallos de Sentencia y documentos de política que tomen como insumo los conceptos elaborados por el grupo de antropología social. | 1 de enero de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Carlos Andrés Meza Nurys Silva (contratista) Leonardo Beltrán (contratista) Margarita Chaves Daniel Varela Juana Camacho María Teresa Salcedo
ANTROPOLOGIA | Participar en eventos nacionales e internacionales. | 0 | No | Difundir y publicar los resultados de las investigaciones y construir redes académicas nacionales e internacionales. | Participación del Grupos de Antropología en: Congreso Colombiano de Antropología y Congreso Latinoamericano de Antropología. Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Congreso Antropólogos Iberoamericanos en Red AIBR 2017. | Número de participaciones en congresos de Antropología respecto a número esperado de participaciones. | 1 mayo de 2017 | 30 de noviembre de 2017 | Margarita Chaves Juana Camacho
ANTROPOLOGIA | Publicación de libros y artículos de investigación. | 0 | SI | Difundir y publicar los resultados de las investigaciones. | Un (1) libro de autor publicado. Cuatro (4) artículos de investigación sometidos a publicación o publicados. Un (1) informe de investigación publicado en la serie “informes antropológicos” | Número de libros publicados (impresos) respecto a número de libros esperados. | 2017-06-20 | 2017-12-15 | Carlos Andrés Meza
ANTROPOLOGIA | Programar, ejecutar y evaluar manuscritos que ingresan al área. | 0 | NO | Difundir y publicar los resultados de las investigaciones | Proponer publicaciones en las colecciones del área | libros de autor evaluados frente a libros de autor entregados para ser publicados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Carlos Andrés Meza
ANTROPOLOGIA | Edición y publicación de una revista especializada en antropología social. | 0 | SI | Editar una revista especializada en antropología social durante el año 2017. | Tres (3) volúmenes editados | No. volúmenes publicados en impreso o digital programados frente a número de volúmenes publicados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Juana Camacho María Eva Mangieri (contratista)
ARQUEOLOGIA | Proyecto de seguimiento a Autorizaciones de Intervención Arqueológica. | 1,5,1 | SI | Realizar un seguimiento integral a algunas de las Autorizaciones de Intervención Arqueológica expedidas por el ICANH, en el marco de diferentes proyectos de infraestructura que deban cumplir con el Programa de Arqueología Preventiva y Planes de Manejo Arqueológico. | 1. 50 visitas técnicas arqueológicas de seguimiento a Autorizaciones de Intervención. 2. Informes de avance del desarrollo de los Programa de Arqueología Preventiva y Planes de Manejo Arqueológico | 1. Número de visitas técnicas arqueológicas de seguimiento a Autorizaciones de Intervención programadas / Número de visitas técnicas arqueológicas de seguimiento a Autorizaciones de Intervención realizadas. 2. Informes de avance solicitados / Informes de avance evaluados | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Juan Manuel Díaz
ARQUEOLOGIA | Proyecto de atención a hallazgos fortuitos y casos de afectación al Patrimonio Arqueológico. | 1,5,2 | SI | Atender, orientar y gestionar los reportes allegados al ICANH relacionados con el hallazgo fortuito de elementos arqueológicos y de las denuncias sobre posible afectación al Patrimonio Arqueológico de la Nación. | 1. 40 visitas técnicas de inspección para la oportuna atención de hallazgos fortuitos y casos afectación al Patrimonio Arqueológico de la Nación. 2. 100 comunicaciones dirigidas a las autoridades locales corresponsables de la protección al Patrimonio Arqueológico. 3. 3 rescates arqueológicos de hallazgos fortuitos. | 1. Visitas técnicas para la atención de hallazgos fortuitos y casos afectación al Patrimonio Arqueológico de la Nación programadas / Visitas técnicas para la atención de hallazgos fortuitos y casos afectación al Patrimonio Arqueológico de la Nación realizadas. 2. Número de comunicaciones dirigidas a las autoridades locales corresponsables de la protección al Patrimonio Arqueológico enviadas / Numero de reportes de hallazgos fortuitos recibidos. 3. Número de rescates arqueológicos de hallazgos fortuitos realizados. | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Juan Manuel Díaz
ARQUEOLOGIA | Gestión, desarrollo, soporte y mantenimiento de los módulos "RNA y PAP". | 1,5,3 | SI | Optimizar los procedimientos denominados “Registro nacional de Arqueólogos” y “Expedición de Autorización para Intervención Sobre el Patrimonio Arqueológico y Evaluación de Informes Finales”, con el fin de que los mismos sean más eficientes y se puedan gestionar en línea a nivel nacional. | 1. Evaluaciones de los profesionales que se registren en el modulo “Registro Nacional de Arqueólogos”. 2. Comunicaciones y respuestas a las solicitudes allegadas por la ciudadanía en general, en el marco del procedimiento del “Registro Nacional de Arqueólogos” y de “Expedición de Autorización para Intervención Sobre el Patrimonio Arqueológico y Evaluación de Informes Finales”. 3. Reportes de soporte y mantenimiento de los módulos “Programa de Arqueología Preventiva” y “Registro Nacional de Arqueólogos” en el sistema Geoparques. 4. Desarrollos necesarios para optimizar el funcionamiento de los módulos “Programa de Arqueología Preventiva” y “Registro Nacional de Arqueólogos” en el sistema Geoparques. | 1. Número de evaluaciones realizadas a los profesionales registrados en el modulo “Registro Nacional de Arqueólogos”. 2. Número de comunicaciones y respuestas emitidas a las solicitudes allegadas por la ciudadanía en general, en el marco del procedimiento del “Registro Nacional de Arqueólogos” y de “Expedición de Autorización para Intervención Sobre el Patrimonio Arqueológico y Evaluación de Informes Finales”. 3. Número de respuestas oportunas realizadas ante una falla que se presente en los módulos “Programa de Arqueología Preventiva” y “Registro Nacional de Arqueólogos” en el sistema Geoparques. 4. Número de nuevos desarrollos realizados para optimizar el funcionamiento de los módulos “Programa de Arqueología Preventiva” y “Registro Nacional de Arqueólogos” en el sistema Geoparques. | 2017-02-01 | 2017-12-15 | Juan Manuel Díaz
ARQUEOLOGIA | Arqueología pública: Sensibilización, Orientación y Capacitación sobre la ciencia y el patrimonio | 1,7,7 | SI | Impulsar actividades tendientes a fortalecer la valoración sobre el patrimonio arqueológico colombiano a nivel educativo, empresarial y gubernamental. | 1. Listas de asistentes a los eventos 2. Texto base para modificación del Guion Casa de la Sierra Hacienda El Paraíso. 3. Mapa arqueológico del Valle del Cauca (Prehispánico) 4. Informes de comisión. 5. Conferencias A.P | 1. Número de asistentes a los eventos. 2. Porcentaje de Avance en la elaboración del texto base para modificación del Guion Casa de la Sierra Hacienda El Paraíso. 3. Porcentaje de Avance en la elaboración del Mapa arqueológico del Valle del Cauca (Prehispánico) 4. Número de informes de comisión 5. Número de conferencias A.P realizadas | 2017-05-01 | 2017-12-15 | Luis Francisco López Beatriz Eugenia Rincón
ARQUEOLOGIA | Simposio: Economías Prehispánicas: Debates y Propuestas Recientes. Congreso Colombiano de Arqueología - 2017. | 1,7,8 | SI | Exponer una diversidad de resultados de investigación arqueológica centrada en los estudios de los procesos de cambio social, acaecidos desde sociedades comunales hasta sociedades burocráticas estatales. | 1. Actas de asistencia al simposio. 2. Manuscrito con el resumen general del simposio y los resúmenes de cada una de las conferencias. | 1. Número de asistentes al simposio 2. Porcentaje de Avance del manuscrito | 2017-05-10 | 2017-05-12 | Juan Manuel Díaz
ARQUEOLOGIA | Proyecto Arqueológico Valle Del Pamplonita 2017 | 2,2,1 | SI | El proyecto pretende contribuir a la interpretación del reconocimiento sistemático para una mejor evaluación de los cambios que sucedieron dentro de bandas de cazadores-recolectores en la zona de estudio, mediante la continuación de las tareas de identificación y caracterización de depósitos densos usando Radar de Penetración Terrestre al interior de yacimientos previamente identificados y mediante la excavación puntual de depósitos detectados para completar así la caracterización e interpretación de información. Las actividades de investigación pretenden también contribuir al inventario de bienes culturales del municipio y a la construcción del POT del municipio para apoyar la preservación de patrimonio, evaluar las capacidades del Georradar para la detección de sitios profundos y generar la información requerida para las siguientes etapas del proyecto de investigación sobre patrones de movilidad en cazadores recolectores prehispánicos. | 1. Identificación de depósitos arqueológicos profundos y densos 2. Caracterización de depósitos arqueológicos profundos y densos 3. Inventario y reconstrucción tridimensional del subsuelo de una muestra de depósitos arqueológicos. 4. Análisis de los Radargramas georeferenciados del yacimiento 5. Bases de datos que combinarán información de Reconocimiento, Excavaciones y Radar de Penetración Terrestre 6. Asesoría a la Alcaldía de Los Patios en la definición de medidas de manejo arqueológico 7. Informes Preliminares. 8. Informe Final 9. Ponencias y Conferencias 10. Textos de divulgación | 1. Avance de las tomas de datos en metros cuadrados. 2. Número de reuniones para asesoría a la Alcaldía de Los Patios. 3. Número de ponencias y conferencias. 4. Numero de textos de divulgación. | 2017-05-01 | 2017-12-15 | Víctor González
ARQUEOLOGIA | Programa de Arqueología Histórica del Suroccidente Colombiano. Temporada 2017: Hacienda Cañasgordas (Cali-Valle). Extensión de prospecciones geofísicas en el área de influencia. | 2,2,1 | NO | Realizar investigaciones arqueológicas en el área de influencia de la hacienda Cañasgordas: monumento nacional en alto riesgo que se remonta a los siglos XVII-XVIII. | 1. Mapa Geofísico de Potencial Arqueológico del Área de Influencia de la antigua casa de la hacienda Cañasgordas. 2. Informe de comisión 3. Informe final de la investigación temporada 2017. 4. Socialización de los logros alcanzados por dichas actividades (charlas, exposiciones, página institucional) | 1. Porcentaje de Avance en la elaboración del Mapa Geofísico de Potencial Arqueológico del Área de Influencia de la antigua casa de la hacienda Cañasgordas. 2. Numero de Informes de comisión. 3. Porcentaje de Avance en la elaboración del Informe final de la investigación temporada 2017. 4. Número de asistentes a las actividades de socialización realizadas | 2017-04-01 | 2017-12-15 | Luis Francisco López
ARQUEOLOGIA | Arqueología Histórica en Colombia: Balances y Perspectivas | 2,2,1 | NO | Identificar las principales líneas teóricas y metodológicas para el estudio arqueológico de ocupaciones humanas en Colombia durante los siglos XVI a XVII | 1. Formulación de Programa de Investigación en Arqueología Histórica. 2. Artículo científico con los resultados del balance | 1. Porcentaje de Avance del Programa de Investigación formulado 2. Porcentaje de Avance del artículo en preparación para publicación en revista indexada | 2017-05-01 | 2017-12-15 | Beatriz Eugenia Rincón
ARQUEOLOGIA | Adaptaciones prehispánicas Bioculturales junto a la Cuenca del Río Amazonas (Fase 2) | 2,2,1 | NO | El objetivo principal del estudio es la identificación de las distintas dinámicas culturales que se dieron en tiempos prehispánicos, las cuales debieron llevar a una adaptación eficaz de los grupos humanos al ambiente circundante junto a la orilla del rio Amazonas. | 1. Intervención inicial, lavado, análisis y clasificación de bienes patrimoniales de la nación. 2. Informe de resultados de los laboratorios especializados en paleoecología y Carbono 14. 3. Informe final de la investigación. | 1. Número de elementos arqueológicos analizados /Número de elementos arqueológicos recuperados 2. Numero de análisis especializados realizados 3. Porcentaje de Avance en la elaboración del informe final | 2017-05-01 | 2017-12-15 | Juan Manuel Díaz
ARQUEOLOGIA | Expedición de Autorizaciones para procesos de intervención Arqueológica | DNP | NO | Dar cumplimiento a los aspectos legales que existen sobre las intervenciones en Patrimonio Arqueológico. | Expedición de 800 Autorizaciones para procesos de intervención Arqueológica. | Numero de autorizaciones expedidas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Juan Manuel Díaz
DIRECCION GENERAL | Desarrollo de una exposición arqueológica en el Museo Quai Branly y el Coloquio Internacional Paul Rivet, en el marco del año Colombia Francia. | 2,7,1 | NO | Garantizar el préstamo temporal al musée du Quai Branly con fines exclusivamente de exhibición, bajo techo, una (1) estatua de la cultura agustiniana. Desarrollar piezas gráficas y/o audiovisuales destinadas a la promoción de las investigaciones arqueológicas en Colombia. Garantizar la presencia de tres investigadores en un Coloquio a propósito de las investigaciones arqueológicas en Colombia. | Exposición temporal con una pieza arqueológica en el Museo Quai Branly Pieza audiovisual que acompañe la presentación del Monolito Participación de científicos sociales colombianos en escenarios académicos franceses | Contrato de Comodato para la exposición de la pieza. Una Pieza audiovisual que acompañe la exposición de la estatua Agenda y memorias del evento | 17 de Julio de 2017 17 de Julio de 2017 05 de Diciembre de 2017 | 30 de Enero de 2018 30 de Enero de 2018 05 de Diciembre de 2017 | Andrés López Isabel Otalvaro
DIRECCION GENERAL | Participación en el Taller de Cultura Marítima y organización del II Simposio Internacional de Cultura Marítima. | 2,7,3 | SI | Dar a conocer la relación entre la cultura marítima y la cartografía desde un panorama histórico, técnico y geopolítico. | Taller abierto al público con Participación de científicos sociales en historia marítima | Agenda y memorias del evento | 10 de Mayo de 2017 29 de septiembre 2017 | 10 de Mayo de 2017 2 de octubre del 2017 | Andrés López Andrés López y Nara Fuentes.
DIRECCION GENERAL | Supervisión de los hallazgos y las actividades asociadas al Patrimonio Cultural Sumergido. | 2.6 | NO | Se realizará la supervisión técnica, junto al Ministerio de Cultura y a la Dirección Marítima, en el seguimiento de los proyectos que tienen como finalidad los proyectos de investigación en PCS. | Dirección científica de las actividades asociadas a los bienes sumergidos ajustada a los parámetros de la Ley 1675/13 y Decreto 1698/14. | Informes presentados ante el Ministerio de Cultura acerca de las | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Ernesto Montenegro
DIRECCION GENERAL | Apoyo en la consecución de acuerdos y la planeación y desarrollo de asociadas a la conmemoración del Bicentenario. | 3,1 (Contrato Andrés López) | NO | En el marco de las actividades que desarrollará la Comisión de Expertos para la Conmemoración del Bicentenario, el ICANH, en su calidad de Secretaría Técnica sostendrá reuniones con entidades públicas del orden nacional y departamental, destinadas a definir el conjunto de actividades, proyectos e iniciativas que conformaran la conmemoración del Bicentenario. | Banco de iniciativas de la Conmemoración del Bicentenario | Documento que describe las iniciativas de la Conmemoración del Bicentenario. Borrador documento CONPES para la conmemoración | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Andrés López. Bajo la Dirección de Ernesto Montenegro y Marta Saade.
DIRECCION GENERAL | Seguimiento a la matriz de cumplimiento de indicadores de PINES | 0 | NO | Revisión del avance de los programas de arqueología preventiva en cumplimiento de las disposiciones del CONPES 3762/2013 “Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos – pines”. | Seguimiento al cumplimiento de la matriz de proyectos PINES | Informes de cumplimiento por reunión | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Lorena Gonzales.
DIRECCION GENERAL | Desarrollo de la segunda fase para la Declaratoria de Área Arqueológica Protegida en la Serranía de Lindosa y la construcción de un Plan de Manejo. | 0 | NO | Estudios cartográficos, avalúo y eventual negociación de predios. Identificación y gestión de fuentes de recursos para la adquisición de predios. Adecuación de infraestructura cultural. | Infraestructura Cultural que permita identificar, proteger y divulgar los bienes patrimoniales existentes en la Serranía | Fase 1 del Plan de Manejo Arqueológico. Avalúos Prediales de las áreas de protección arqueológica priorizadas. | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Ernesto Montenegro Camilo Bogotá
DIRECCION GENERAL | Emisión de conceptos técnicos. | 0 | NO | Orientar la política pública, a través de la emisión de conceptos técnicos relativos a la antropología, arqueología, historia y/o patrimonio. | Emisión de por lo menos tres (3) conceptos de carácter técnico. | Número de conceptos emitidos | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Marta Saade
DIRECCION GENERAL | Realización de seguimiento a las investigaciones en patrimonio cultural sumergido. | 2.6 | NO | Realizar actividades de seguimiento y supervisión a los proyectos científicos relacionados con el patrimonio cultural sumergido. | Realización de al menos cinco (5) seguimientos a las investigaciones en patrimonio cultural sumergido. | Número de seguimientos realizados a las investigaciones en patrimonio cultural sumergido | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Ernesto Montenegro
DIRECCION GENERAL | Realizar acompañamiento y asesoría con carácter técnico a la formulación de proyectos | 0 | NO | Orientar la política pública, a través de la emisión de conceptos técnicos relativos a la antropología, arqueología, historia y/o patrimonio. | Realizar diez (10) acompañamientos y/o asesorías técnicas a la formulación de proyectos | Número de acompañamientos y/o asesorías técnicas a la formulación de proyectos | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Camilo Bogotá
DIRECCION GENERAL | Realización de eventos estratégicos de posicionamiento de la imagen del Icanh. | 3,2 - 2,7,1 | NO | Realizar actividades que permitan la divulgación de la actividad misional y el posicionamiento de la imagen institucional en sectores estratégicos | Realizar cuatro (4) eventos estratégicos de posicionamiento de la imagen del Icanh. | Número de eventos estratégicos de posicionamiento de la imagen del Icanh. | Toda la vigencia | Toda la vigencia | Hadasha Cárdenas
HISTORIA | Dos investigaciones desarrolladas por los investigadores de planta del instituto | 0 | NO | Contribuir al conocimiento del periodo colonial, mediante la promoción, realización y divulgación de investigaciones sobre el Nuevo Reino de Granada e Hispanoamérica. | 2 investigaciones en su tercera y segunda fase cada una | Informes de investigación programados contra informes de investigación realizados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Guillermo Sosa / Jorge Gamboa
HISTORIA | Tres investigaciones en el marco del proyecto de fortalecimiento del grupo de historia | 2,1,4 - 2,1,5 - 2,1,6 | SI | Establecer criterios para la investigación en el campo de Historia que realice el Instituto, de acuerdo con los proyectos previstos en el plan estratégico y operativo. | 3. Informes finales de investigación 3 informes de actividades. | Informes de investigación programados contra informes de investigación realizados | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Guillermo Sosa / Jorge Gamboa
HISTORIA | Una Investigación y un evento en el marco de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Boyacá en el año 2019 | 2,1,7 | SI | Asesorar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia en la formulación, coordinación y la ejecución de las políticas y de los planes generales. | 1 Borrador capítulo de libro Un Evento organizado | Capítulo de libro Un evento académico | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Guillermo Sosa
HISTORIA | Seis proyectos financiados por el ICANH | 2.8 | SI | Estimular la investigación a través de la cofinanciación de los proyectos mejor calificados en concurso | 6 Informes finales de investigación | artículos de divulgación científica programados frente a artículos publicados | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Jorge Gamboa
HISTORIA | Actualizar las herramientas multimedia para investigadores que desarrolla el área | 2,1,1 | SI | Poner a disposición de los interesados en el campo de los estudios coloniales una un fondo documental digital que se han nutrido con materiales procedentes de diferentes archivos nacionales y extranjeros. | 2 herramientas multimedia actualizadas | No de herramientas multimedia publicadas | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Jorge Gamboa
HISTORIA | Publicación de mínimo dos libros de autor en el 2017 | 0 | SI | Programar, ejecutar y evaluar manuscritos que ingresan al área, junto con las actividades de divulgación correspondientes al Plan Operativo Anual de Inversión. | Proponer durante este año un mínimo dos publicaciones en las colecciones del área | libros de autor evaluados frente a libros de autor entregados para ser publicados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Jorge Gamboa Apoyo: Lorena Gacharná
HISTORIA | Publicación de dos revistas especializadas en el tema | 0 | SI | Editar dos revistas especializadas en historia colonial durante el año 2017 | Dos revistas especializadas en el tema | No volúmenes publicados en impreso o digital programados frente a número de volúmenes publicados | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Guillermo Sosa Jorge Gamboa Apoyo: Lorena Gacharná
HISTORIA | Un Convenio Inter Institucional | 0 | NO | Promover el intercambio con entidades oficiales y privadas, nacionales e internacionales que fortalezca el desarrollo y la cualificación de la promoción y difusión del patrimonio histórico | Un convenio Inter institucional | No de convenios en ejecución | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Jorge Gamboa Apoyo: Lorena Gacharná
HISTORIA | Eventos sobre historia | 2,7,1 | SI | Programar y divulgar en seminarios o a través de la participación en congresos nacionales o internacionales los resultados de las investigaciones desarrolladas por el Área funcional de Historia. | Organizar eventos académicos | 3 Eventos sobre historia organizados 2 participaciones en eventos académicos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Jorge Gamboa Apoyo: Lorena Gacharná
HISTORIA | Participación en grupos de investigación | 2,7,2 | NO | Promover la conformación de grupos de investigación en historial. | Un Grupo Avalado por COLCIENCIAS Grupo de estudio sobre historia colonial | Un Grupo avalado en Grup-Lac Un grupo de discusión sobre temas coloniales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Guillermo Sosa Jorge Gamboa Apoyo: Lorena Gacharná
OF. JURIDICA | Adelantar procesos sancionatorios | 0 | NO | Cumplimiento de funciones misionales | Acto administrativo de sanción o Archivo | # actos administrativos expedidos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Fernanda Ramos
OF. JURIDICA | Realizar convenios o contratos interadministrativos | 0 | NO | Cumplimiento de funciones misionales | Convenio o Contrato suscrito | # de Convenios o Contratos suscritos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Yadi Rodríguez
OF. JURIDICA | Expedición de conceptos o asesorías | 0 | NO | Cumplimiento de funciones misionales y/o de apoyo | Memorandos, oficios, | # Memorandos y oficios | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Edgar Cabra
OF. JURIDICA | Responder Derechos de Petición | 0 | NO | Cumplimiento de funciones misionales y/o de apoyo | Respuestas | # Respuestas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Edgar Cabra
OF. JURIDICA | Representación judicial y extrajudicial de la entidad | 0 | NO | Cumplimiento de funciones misionales y/o de apoyo | Providencias | # de fallos favorables o desfavorables | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Edgar Cabra
OF. JURIDICA | Elaboración y/o revisión Actos administrativos | 0 | NO | Cumplimiento de funciones misionales y/o de apoyo | Resoluciones | #Resoluciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Edgar Cabra
OF. PLANEACIÓN | Construir y publicar en página web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3.1 | SI | Dar cumplimiento a: Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y decreto 124 de 2016 | Documento Institucional denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación en página web del ICANH del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Marzo 31 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Víctor Osmar Vergara Torres
OF. PLANEACIÓN | Actualizar y/o modernizar los procedimientos del ICANH | 4.1 | NO | Modernizar el Sistema Integrado de Gestión – Resolución 243 de 2016 del ICANH | 70% de procedimientos actualizados y/o modernizados | Porcentaje de procedimientos actualizados y/o modernizados | Abril 04 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Carlos Alberto Pedroza Chaparro
OF. PLANEACIÓN | Elaboración de Mapas de Riesgo de Corrupción | 3.1 | NO | Dar cumplimiento a la Política de Riesgos de Corrupción | 14 mapas de riesgo de corrupción conforme a guía vigente. | Número de mapas de riesgo de corrupción elaborados y publicados en página web del ICANH | Febrero 01 de 2017 | Junio 30 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Víctor Osmar Vergara Torres
OF. PLANEACIÓN | Sistematización de Encuestas de Satisfacción de Usuarios de los Parques Arqueológicos y Biblioteca Especializada | 3.1 | Si | Realizar la medición con respecto a la satisfacción de los usuarios de servicios que presta el ICANH | Documento sistematizando la satisfacción de los usuarios | Publicación en página web de Encuestas de Satisfacción de Usuarios de los Parques Arqueológicos y Biblioteca Especializada | Enero 01 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Sergio Ovalle
OF. PLANEACIÓN | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía. | 2,7,1 - 4,1,3 | SI | Desarrollar la estrategia de rendición de cuentas según lo establecido en el manual de rendición de cuentas | Evento de rendición de cuentas con acta, fotografías y firmas de asistencia | Numero de audiencias de rendición de cuentas realizadas | Febrero 01 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Víctor Osmar Vergara Torres y Néstor Iván Vargas Soracá
OF. PLANEACIÓN | Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas estratégicos y plan de acción 2017. | 3.1 | NO | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas programados. | 4 Informes de Gestión Trimestrales Consolidados | Numero de informes de gestión consolidados | Marzo 01 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Néstor Ivan Vargas Soracá
OF. PLANEACIÓN | a. Indicadores y metas de gobierno (Contribuir al cumplimiento de las metas del PND) b. Mapa de riesgo de corrupción (Realizar el segimiento al mapa de riesgos de corrupción) c. Transparencia y Acceso a la Información (Hacer mantenimiento al link de transparencia en la pagina WEB) d. Participación ciudadana (Crear y fortalecer espacios de participacion ciudadana) e. Rendición de cuentas (realizar el evento anual de rendicion de cuentas vigencia 2016) f. Servicio al ciudadano(asistir a los eventos de las Ferias Nacionales de Atencion al Ciudadano) g. Gestión del talento humano (Brindar capacitaciones a los funcionarios del ICANH( h. Gestión de la calidad (Actualizar el manual de procedimientos) i. Racionalización de trámites (poner en linea el tramite de autorizacion de intervencion) j. Gestión documental (Actualizar las tablas de retencion documental) k. Gestión financiera (Realizar seguimiento presupuestal para lograr ejecucion completa de los recursos, enviar las solicitudes de PAC segun las fechas establecidas y parametros del Min Hacienda) l. Gobierno en línea (Avanzar en la fase 3 de la estrategia de implementacion del gobierno en linea en el ICANH) |  | NO | Lograr que la entidad alcance sus propósitos misionales con el apoyo y gestión del componente administrativo y Financiero, específicamente en lo relativo a la infraestructura física, parques y sedes Bogotá. | a. Indicadores y metas de gobierno (Contribuir al cumplimiento de las metas del PND) b. Mapa de riesgo de corrupción (Realizar el segimiento al mapa de riesgos de corrupción) c. Transparencia y Acceso a la Información (Hacer mantenimiento al link de transparencia en la pagina WEB) d. Participación ciudadana (Crear y fortalecer espacios de participacion ciudadana) e. Rendición de cuentas (realizar el evento anual de rendicion de cuentas vigencia 2016) f. Servicio al ciudadano(asistir a los eventos de las Ferias Nacionales de Atencion al Ciudadano) g. Gestión del talento humano (Brindar capacitaciones a los funcionarios del ICANH( h. Gestión de la calidad (Actualizar el manual de procedimientos) i. Racionalización de trámites (poner en linea el tramite de autorizacion de intervencion) j. Gestión documental (Actualizar las tablas de retencion documental) k. Gestión financiera (Realizar seguimiento presupuestal para lograr ejecucion completa de los recursos, enviar las solicitudes de PAC segun las fechas establecidas y parametros del Min Hacienda) l. Implementacion de la fase 3 de la estrategia de implementacion del gobierno en linea en el ICANH) | numero de Informes de segumiento de politicas administrativas realizados sobre numero de informes de seguimiento de politicas administrativas proyectadas | Enero 01 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Néstor Ivan Vargas Soracá
OF. PLANEACIÓN | Elaborar el anteproyecto de presupuesto para la Entidad para la vigencia siguiente y registrarlo a través del sistema de información definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el plazo establecido. | 3.1 | NO | Elaborar la consolidación y presentación del anteproyecto de presupuesto | Anteproyecto de presupuesto diligenciados y radicados en Ministerio de Hacienda | Anteproyecto de presupuesto radicado en Ministerio de Hacienda | Febrero 01 de 2017 | Mayo 15 de 2017 | Ricardo Antonio Grisales Cardona Apoyo: Néstor Ivan Vargas Soracá
PATRIMONIO | Mantenimiento de las colecciones arqueológicas del ICANH en la sede Bogotá | 1,2,1 | NO | Realizar calibración de equipos para las colecciones ubicadas en el Museo Nacional y en el Laboratorio del ICANH, sede Bogotá. | Equipos de medición de humedad y temperatura recalibrados, ubicados en las diferentes sedes del ICANH-Bogotá | # de equipos recalibrados | 2017-04-01 | 2017-08-01 | Restauradora ICANH (Patricia Ramírez Nieto)
PATRIMONIO | Desarrollo de actividades curatoriales y museográficas para las salas del Museo Nacional | SI | NO | Dar continuidad a las actividades curatoriales y museográficas durante la vigencia 2017 en el marco del convenio entre el ICANH y el Museo Nacional de Colombia | Guiones curatoriales y museográficos | # Guiones producidos | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Margarita Reyes
PATRIMONIO | Asesoría en temas curatoriales y museológicos a museos regionales | SI | NO | Apoyar la gestión de museos regionales | Informes de comisión | # comisiones realizadas | 2017-02-01 | 2017-12-01 | Margarita Ryes
PATRIMONIO | Gestión del Sistema de Información Geográfica Atlas Arqueológico de Colombia y Geoparques y de los bienes inmuebles del patrimonio arqueológico de la Nación | 1,2,2 | NO | Mantener actualizado el sistema a diciembre de 2017 y administrar los aplicativos existentes con el fin de garantizar la calidad de la información | Sistema Atlas Arqueológico de Colombia y geoparques actualizado | # informes arqueológicos revisados # sitios arqueológicos ingresados al sistema | 2017-07-01 | 2017-12-01 | Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Atención del Laboratorio de Arqueología del ICANH y gestión de los bienes muebles del patrimonio arqueológico de la Nación | 1,2,3 | NO | Asegurar que existan las condiciones adecuadas para la investigación, el análisis, la conservación, el mantenimiento y la difusión de los bienes que integran el patrimonio arqueológico del país | Bases de datos (tenencias, colecciones arqueológicas a cargo del ICANH, autorizaciones de salida) disponibles para consulta de funcionarios en el servidor, actualizadas a 2017 | # tenencias expedidas # autorizaciones de salida expedidas | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Jefe Laboratorio de Arqueología (Ángela Escobar) Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Protección del patrimonio arqueológico del Parque Arqueológico de Teyuna-Ciudad Perdida | 1,3,2 | NO | Llevar a cabo las labores de conservación y restauración en el Parque Arqueológico Teyuna en la vigencia 2017 | Estructuras arqueológicas restauradas y documentadas | # estructuras arqueológicas restauradas y documentadas | 2017-04-01 | 2017-12-01 | Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Protección del patrimonio arqueológico del Parque Arqueológico de San Agustín, Ídolos y Piedras | 1,3,3 | NO | Desarrollar labores de conservación preventiva a las colecciones en áreas abiertas (tumbas y esculturas) y mantenimiento a museos y reservas, ubicadas en los Parques Arqueológicos de San Agustín, Ídolos y Piedras | Estatuaria y sitios arqueológicos conservados | # estatuas y/o sitios arqueológicos intervenidos | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Restauradora ICANH (Patricia Ramírez Nieto)
PATRIMONIO | Protección del patrimonio arqueológico del Parque Arqueológico de Tierradentro | 1,3,4 | NO | Desarrollar labores de conservación preventiva a las colecciones en áreas abiertas (hipogeos y esculturas) y mantenimiento a museos y reservas, ubicadas en el Parque Arqueológicos de Tierradentro. Cauca | Hipogeos conservados | # hipogeos intervenidos | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Restauradora ICANH (Patricia Ramírez Nieto)
PATRIMONIO | Protección del patrimonio arqueológico en las Áreas Arqueológicas Protegidas a nivel nacional | 1,3,5 | NO | Realizar el seguimiento a la gestión de las Áreas Arqueológicas Protegidas a nivel nacional para la vigencia 2017 | Planes de Manejo Arqueológico | # planes de manejo arqueológico # áreas visitadas | 2017-02-01 | 2017-12-01 | Contratista (Paloma Leguizamón) Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Protección del patrimonio arqueológico del Parque Arqueológico de Santa María la Antigua del Darién | 1,3,7 | NO | Realizar investigación y divulgación del patrimonio arqueológico en el Parque | Informes de investigación y medios de divulgación del patrimonio arqueológico | # investigaciones realizadas # estrategias de divulgación utilizadas | 2017-03-01 | 2017-12-01 | Contratista (Alberto Sarcina) Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Divulgación del patrimonio arqueológico en los parques arqueológicos a cargo del ICANH | 1,7,1 - 1,7,2 | NO | Desarrollar los guiones museológicos y museográficos de los parques arqueológicos a cargo del ICANH | Guiones museológicos y museográficos de los parques arqueológicos San Agustín, Tierradentro y Teyuna | # Guiones museológicos # Guiones museográficos | 2017-03-01 | 2017-12-01 | Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Divulgación del patrimonio arqueológico nacional | 1,7,3 | NO | Realizar un catálogo de formas cerámicas en Colombia, con el fin de contribuir a la divulgación del patrimonio arqueológico nacional | Primera versión del volumen 1 del Catálogo de Formas Cerámicas de Colombia | # eventos # expertos participantes # colecciones arqueológicas visitadas | 2017-04-01 | 2017-12-01 | Contratista (Alberto Sarcina)
PATRIMONIO | Investigación en parques arqueológicos y áreas arqueológicas protegidas | 1,7,5 | NO | Generar mapas de potencial Arqueológico en parques y áreas arqueológicas protegidas. | Mapas de potencial arqueológico en parques y áreas arqueológicas protegidas | # salidas de campo # mapas generados | 2017-03-01 | 2017-12-01 | Contratista (Julián Gallego) Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Realización de eventos informativos sobre Protección del Patrimonio Arqueológico de la Nación y/o sobre Material Etnográfico existente en el ICANH (Sensibilización). | 1,7,6 | SI | Generar apropiación social sobre el Patrimoinio | 7 charlas informativas alusivas a la Protección al Patrimonio | Número de charlas efectuadas | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Jefe Laboratorio de Arqueología (Ángela Escobar) Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PATRIMONIO | Actualizar base de datos de la colección etnográfica y arqueológica del ICANH | 1,2,3 | NO | mantener una base de datos sobre los bienes etnográficos y arqueológicos de la entidad. | Base de datos actualizada | Existencia de base de datos | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Jefe Laboratorio de Arqueología (Ángela Escobar) Coordinador Grupo de Patrimonio (Fernando Montejo Gaitán)
PUBLICACIONES | Edición de libros académicos y de divulgación. | 1,8,1 | NO | Editar, publicar, divulgar y difundir las investigaciones realizadas por investigadores de los campos misionales del ICANH, que cumplan con las políticas y estándares de calidad trazados por la política editorial del instituto, con miras a la consolidación de las diferentes colecciones del sello editorial. Así mismo, ejecutar proyectos especiales en coedición, fundar y nutrir la biblioteca e-book del ICANH y continuar el desarrollo de la colección editorial infantil | Se planea realizar la edición e impresión de 25 nuevos libros, entre los cuales se encuentran | Número de libros publicados (impresos) respecto a número de libros esperados. En correspondencia con lo planteado presupuestalmente en el Programa de Publicaciones, se procederá sobre la expectativa de entregar, en la vigencia 2017, 25 títulos nuevos (300 ejemplares por título para un total de 7500 ejemplares). | 02 de enero del 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Nicolás Jiménez Ariza
PUBLICACIONES | Edición de las revistas institucionales | 1,8,2 | NO | Editar, publicar, divulgar y difundir las investigaciones realizadas por investigadores de los campos misionales del ICANH, bajo la modalidad de publicaciones seriadas (Revistas) que cumplan con las políticas y estándares de calidad trazados por la política editorial del instituto, de Colciencias y de cada revista de la entidad, con miras a la consolidación de estas en el mayor ranking del escalafón de clasificación de este tipo de publicaciones. | Editar las siguientes entregas de las revistas institucionales: Revista Colombiana de Antropología 52-2 Impresa 53-1 En digital e impresa 53-2 En digital e impresa 54-1 En digital Revista Fronteras de la Historia 21-2 Impresa 22-1 En digital e impresa Revista Arqueología y Patrimonio 23-1 En digital 22-2 En digital e impresa 1-1 En digital e impresa 1-2 En digital | Número de revistas publicadas respecto a número de libros esperados. Se programa la edición e impresión de 7 números de las publicaciones seriadas de la entidad. Así como, por otro lado, realizar la edición digital, más no impresión, de 3. Estas últimas serán impresas al inicio de la vigencia 2018. | 02 de enero del 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Nicolás Jiménez Ariza
PUBLICACIONES | Realizar la evaluación de los manuscritos presentados al Comité Editorial | 0 | NO | Garantizar que los escritos presentados cumplan con los criterios técnicos establecidos. | 12 Conceptos de evaluación de los manuscritos presentados al Comité Editorial | Número de Actas de Evaluación del Comité Editorial | 02 de enero del 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Nicolás Jiménez Ariza
PUBLICACIONES | Participación en Ferias y eventos | 1,8,4 | NO | Divulgar y difundir las investigaciones realizadas por investigadores de los campos misionales del ICANH (libros y revisas), que cumplan con las políticas y estándares de calidad trazados por la política editorial del instituto, con miras a la consolidación de las diferentes colecciones del sello editorial. | Participación en los siguientes eventos 1. Feria Internacional de libro de Bogotá 2. Feria del libro de Bucaramanga 3. Fiesta del Libro de Medellín. Habilitar un punto de atención, divulgación y visibilización del sello editorial en el Parque Arqueológico de San Agustín. | Participación en 3 eventos de divulgación editorial a nivel nacional. Participar en 3 ferias del libro nacionales. | 02 de enero del 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Nicolás Jiménez Ariza y Carlos Forero
PUBLICACIONES | Producción de los pasaportes de los parques arqueológicos a cuidado del ICANH | 1,8,3 | NO | Editar, publicar, divulgar y difundir las investigaciones realizadas por investigadores de los campos misionales del ICANH, en especial de los Grupos de Patrimonio y Arqueología, alrededor de los Parques Arqueológicos Nacionales. | Piezas de divulgación especializadas para cada parque arqueológico Nacional (150.000 unidades para la vigencia 2017) | Realizar la entrega, a los Parques Arqueológicos Nacionales de instrumentos de divulgación adecuados, en función de la demanda y afluencia del público. | 02 de enero del 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Nicolás Jiménez Ariza
SISTEMAS | Actualizar la solución de seguridad perimetral de la red del ICANH y prestar el servicio de soporte técnico especializado para dicha solución | 4.3 | NO | Contar con una solución de seguridad perimetral actualizada y soporte técnico especializado disponible en cualquier momento | Licenciamiento de seguridad perimetral en regla y soporte técnico especializado disponible | Documento y/o consultas web de licenciamiento | 2001-02-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Actualizar la solución antivirus McAfee de la red del ICANH y prestar el soporte técnico especializado respectivo. | 4.3 | NO | Contar con una solución antivirus actualizada y soporte técnico especializado disponible en cualquier momento | Licenciamiento antivirus en regla y soporte técnico especializado disponible | Documento y/o consultas web de licenciamiento | 2001-02-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el soporte técnico para la solución y servicios de comunicación y colaboración Google Apps | 4.3 | NO | Contar con una solución de servicios de comunicaicón y colaboración para el ICANH funcionando normalmente | Licenciamiento Google Apps en regla y servicio técnico especializado disponible | Correos informando instalación y/o ajustes del servicio | 2001-02-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Actualizar el licenciamiento Adobe del ICANH | 4.3 | NO | Contar con una solución Adobe actualizada | Licenciamiento Adobe en regla y funcionando normalmente | Documento y/o consultas web de licenciamiento | 2001-02-01 | 2006-05-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Extender la garantia de los servidores de red que lo requieran | 4.3 | NO | Contar con soporte técnico especializadoy respuestos garantizados por el fabricante de los servidores, durante el periodo ampliado de garantía | Garantia de fabricante ampliada y servidores operando normalmente | Documento y/o consultas web de garantia extendida del fabricante | 2001-04-01 | 1931-08-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Adquirir o actualizar la solución de back up del ICANH (Symantec Back up Exec) | 4.3 | NO | Contar con una solución de back up mas robusta que responda a los requerimientos actuales | Solución de back up disponible y licenciamiento en regla | Acta de entrega | 2001-03-01 | 1931-08-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Adquirir un software de seguridad que permita hacer análisis de vulnerabilidades a los servidores de la red | 4.3 | NO | Contar con una herramienta que permita encontrar vulnerabilidades en los servidores de red para su posterior corrección | Licenciamiento de software de seguridad en regla y herramienta funcionando normalmente | Documento y/o consultas web de licenciamiento | 2001-05-01 | 1931-08-01 | Manuel Pérez
SISTEMAS | Ampliar la configuración de la solución de almacenamiento actual del ICANH | 4.3 | NO | Contar con una solución de almacenamiento más robusta | Solución de almacenamiento ampliada disponible para uso y licenciamiento en regla | Acta de entrega | 2001-03-01 | 1931-08-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Adquisición o arrendamiento de equipos tecnológicos | 4.3 | NO | Adquirir por lo menos treinta (30) computadores PCs, 4 portátilesy cuatro soluciones de impresión multifuncionales para la institución | Equipos entregados y funcionando | Número de Equipos entregados y funcionando | 2001-04-01 | 1931-10-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el servicio de soporte técnico especializado para la plataforma tecnológica de servidores Microsoft y la solución Symantec Back up exec | 4.3 | NO | Contar con una Plataforma de servidores de red y solución de back up funcionando normalmente y soporte técnico especializado disponible en cualquier momento | Servicio de soporte técnico especializado disponible en cualquier momento | Actas de servicio | 2001-02-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el servicio de hosting del portal web ICANH y el servicio de soporte técnico del gestor de contenidos del portal web ICANH y apoyo en cumplimiento de tareas GEL | 4.3 | NO | Contar con un portal web funcionando normalmente | Servicio técnico especializado disponible | Sistema de tickets del contratista | 2001-03-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el servicio de internet para las sedes misional y administrativa del ICANH | 4.3 | NO | Contar con el servicio de internet para para las sedes administrativa y misional del ICANH | Servicio de internet disponible 7 x 24 y soporte técnico disponible | Correos informando instalación y/o ajustes del servicio | 2001-02-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el servicio de internet para los parques arqueológicos | 4.3 | NO | Contar con el servicio de internet para para los parques arqueológicos | Servicio de internet disponible 7 x 24 y soporte técnico disponible | Correos informando instalación y/o ajustes del servicio | 2001-04-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las UPS del ICANH | 4.3 | NO | Contar con una UPS en buenas condiciones que de soporte de corriente regulada para protección de los PCs y servidores ubicados en las sedes administrativa y misional del ICANH | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo disponible | Actas de servicio | 2001-02-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de aire acondicionado del centro de cómputo | 4.3 | NO | Contar con un equipo de aire acondicionado en buenas condiciones para protección de equipos en el centro de cómputo | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo disponible | Actas de servicio | 2001-04-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos con bolsa de repuestos | 4.3 | NO | Contar con equipos de TI en buenas condiciones para facilitar las labores de funcionarios y contratistas del ICANH | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y bolsa de repuestos disponible | Actas de servicio | 2001-04-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor
SISTEMAS | Garantizar y supervisar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo de correspondencia | 4.3 | NO | Contar con un aplicativo de correspondencia funcionando normalmente | Servicio de soporte técnico especializado disponible en cualquier momento | Actas de servicio | 2001-03-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor/Olga Rivero
SISTEMAS | Garantizar y supervisar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aplicativos Atlas y Geoparques | 4.3 | NO | Contar con los aplicativos Atlas y Geoparques funcionando normalmente | Servicio de soporte técnico especializado disponible en cualquier momento | Actas de servicio | 2001-03-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor/Fernando Montejo/Juan Manuel Diaz
SISTEMAS | Apoyar y supervisar el desarrollo web para el registro, consulta y gestión en linea de la solicitud de exportación de bienes muebles del patrimonio arqueológico colombiano | 4.3 | NO | Poner en producción el trámite automatizado de solicitud de exportación de bienes muebles del patrimonio arqueológico colombiano | Aplicativo en producción | Actas de reuniones e informes mensuales del contratista | 2001-03-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor/Fernando Montejo/Juan Manuel Diaz
SISTEMAS | Apoyar todas las actividades de Gobierno en línea del ICANH y realizar todas las actividades asociadas al web master (administración del portal web e intranet institucional) del instituto | 4.3 | SI | Portal web institucional e intranet con información actualizada. Representación de iCANH ante MinTic-GEL garantizada | Portal web institucional e intranet actualizados | Portal web institucional e intranet actualizados. Actas de reuniones realizadas | 2015-01-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor/Alejandro Posso
SISTEMAS | Apoyar el servicio de soporte técnico de primer nivel para la infraestructura de servidores de la red LAN del ICANH y el soporte técnico a usuarios finales. | 4.3 | NO | Soporte técnico oportuno y confiable a infraestrutura de servidores y a usuarios finales | Servicios de soporte técnico externo e interno realizados | Actas de servicio y mesa de ayuda ICANH | 2015-01-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor/William Infante
SISTEMAS | Avanzar en actividades para el cumplimiento de algunos requerimientos del Dominio de información del marco de referencia de arquitectura empresarial para la Gestión de TI | 4.3 | NO | Organizar la información del ICANH tal como lo establece el marco de referencia de arquitectura empresarial de MINTIC | Directorio de componentes e Inventario de información. Diagnóstico de seguridad y usabilidad de bases de datos. Definición de canales de acceso e intercambio de información. Reglas de intercambio de informaicón | Actas de reuniones e informes mensuales del contratista | 2001-05-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor con la colaboración de todas las dependencias del ICANH (disponibilidad presupuestal depende de recursos adicionales entregados por el DNP al ICANH)
SISTEMAS | Avanzar en actividades para el cumplimiento de algunos requerimientos del Dominio de sistemas de información del marco de referencia de arquitectura empresarial para la Gestión de TI | 4.3 | NO | Establecer metodologías de desarrollo de sistemas de información en el ICANH y definir la arquitecura de sistemas de informaicón del instituto tal como lo exige el marco de referencia de arquitectura empresarial de MINTIC | Arqutectura de sistemas de informaicón del ICANH definida. Directorio de sistemas de información, Metodología para desarrollo de sistemas de informaicón en el ICANH | Actas de reuniones e informes mensuales del contratista | 2001-05-01 | 1931-12-01 | Dubis Cantor con la colaboración de todas las dependencias del ICANH (disponibilidad presupuestal depende de recursos adicionales entregados por el DNP al ICANH)
SISTEMAS | Avanzar en algunas actividades de la fase de Planificaicóndel Modelo de seguridad y privacidad de información MSPI | 4.3 | NO | Definir las politicas de seguridad de la información. e identificar estado actual y nivel de madurez de la seguridad y privacidad de la información del ICANH | Politicas de seguridad y privacidad de informaicón definidas. Estado actual y nivel de madurez definido. Acciones a realizar definidas. Análisis de vulnerabilidades realizado | Actas de reuniones e informes mensuales del contratista | 2001-04-01 | 1931-12-01 | Manuel Pérez, con la colaboración de todas las dependencias del ICANH
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Contratar el suministro de materiales de construcción y ferretería para el funcionamiento de los parques. | 1,2,3 - 1,3,4 - 1,3,5 - 1,3,7 - 1,7,1 - 1,7,5 - 1,7,7 - 1,9,1 | NO | Lograr que la entidad alcance sus propósitos misionales con el apoyo y gestión del componente administrativo y Financiero, específicamente en lo relativo a la infraestructura física, parques y sedes Bogotá. | Disponer de materiales para construcción y ferretería para el mantenimiento y funcionamiento de los parques. | Cantidad de elementos, materiales adquiridos contra elementos, materiales consumidos. | 2017-03-31 | 2017-06-30 | OLGA LUCÍA RIVERO - ALBA INES ESPITIA (ALMACEN)
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Coordinar la ejecución de programas y actividades relacionadas con las competencias financieras, de talento humano, de contratacion y servicios administrativos |  | NO | Garantizar el desarrollo de las actividades programadas en cada una de las áreas a cargo de la subdirección Administrativa | Elaborar registros contables a tiempo, cumplir con las normas de carrera administrativa, oportunidad de la contratación y prestar eficazmente todos los servicios administrativos | Número de contratos elaborados, cierres contables mensualizados, número de peticiones atendidas oportunamente | 2017-01-01 | 2017-12-31 | JAVIER ENRIQUE ESTRADA, ALBA LILIA ALFONSO Y OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Garantizar la prestación de lo servicios de archivo y correspondencia, servicios generales de comunicaciones internas y externas |  | SI | Garantizar la fluidez y la respectiva entrega de comunicaciones internas y externas de la entidad | Efectividad en la entrega de correspondencia y consulta de los servicios administrativos de la entidad | Cantidad de envios y recpeciones de documentos en la oficina de correspondencia, cantidad de consultas en la oficina de gestión documental | 2017-01-01 | 2017-12-31 | VENANCIO CAÑAS, MAURICIO CASTELLANOS Y OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Contratar el suministro de elementos, enseres y elementos para la dotación de los parques arqueológicos y sedes Bogotá. | 4,2,1 - 4,2,2 - 4,2,3 - 4,2,5 | NO | Lograr que la entidad alcance sus propósitos misionales con el apoyo y gestión del componente administrativo y Financiero, específicamente en lo relativo a la infraestructura física, parques y sedes Bogotá. | Disponer de enseres y elementos para la dotación de los parques arqueológicos de San Agustín, Ídolos y Tierradentro; así como para las sedes de Bogotá. | Cantidad de elementos, enseres adquiridos contra elementos consumidos | 2017-01-01 | 2017-06-30 | OLGA LUCÍA RIVERO - ALBA INES ESPITIA (ALMACEN)
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Contratar un operador logístico que preste servicios de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y de apoyo logístico para eventos académicos y de política pública. | 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,8 - 1,7 - 1,9 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,7 - 3,2 - 3,3 - 3,4 - 3,5 - 3,6 - 4,1 - 4,2 | NO | Lograr que la entidad alcance sus propósitos misionales con el apoyo y gestión del componente administrativo y Financiero, específicamente en lo relativo a la infraestructura física, parques y sedes Bogotá. | Disponer de tiquetes aéreos para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la entidad, así como del apoyo logístico para desarrollo y ejecución de eventos académicos, foros, talleres nacionales e internacionales de carácter académico. | Cantidad de tiquetes adquiridos contra tiquetes utilizados. | 2017-01-01 | 2017-06-30 | JAVIER ENRIQUE ESTRADA Y OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Contratar personas naturales o jurídicas que brinden apoyo integral en arquitectura y áreas afines. | 4,2,1 | NO | Lograr que la entidad alcance sus propósitos misionales con el apoyo y gestión del componente administrativo y Financiero, específicamente en lo relativo a la infraestructura física, parques y sedes Bogotá. | Contar con los servicios profesionales de personas naturales o jurídicas que brinden apoyo a los proyectos de modernización estructural en Bogotá y parques arqueológicos. | Cantidad de eventos atendidos con calidad y oportunidad Estudios técnicos y adecuaciones locativas realizadas. | 2017-01-01 | 2017-06-30 | OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Contratar un profesional de Gestión Documental para 1. Elaboración del nuevo Cuadro de Clasificación Documental (CCD), 2. Elaboración de Tablas de Valoración Documental (TVD) y 3. Fortalecimiento de la cultura archivística a partir de la implementación de un programa de capacitación orientado a los funcionarios y contratistas del Instituto. | 4,4,1 | NO | Diseñar y actualizar los instrumentos archivísticos del Instituto con miras al fortalecimiento y desarrollo del Modelo de Gestión Documental | Fortalecimiento de la cultura archivística a partir de la implementación de un programa de capacitación orientado a los funcionarios y contratistas del Instituto. Creación del nuevo Cuadro de Clasificación Documental (CCD) del ICANH y visitas a los parques arqueológicos (Tierradentro, San Agustín, Alto de los Ídolos). Elaboración y tramitación ante el Archivo General de la Nación (AGN) de las Tablas de Valoración Documental (TVD) del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (ICCH). Intervención y traslado del Fondo Documental del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (ICCH) al Archivo General de la Nación (AGN). | Cantidad de funcionarios que fueron capacitados Cantidad de capacitaciones programadas Nivel de cumplimiento frente a los tiempos y productos esperados. Cantidad de visitas programadas. Nivel de cumplimiento frente al plan de trabajo propuesto para la intervención y traslado. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Adecuación de infraestructura física del Camino de Segovia (Cauca) - Parque arqueológico de Tierradentro | DNP | NO | Mejorar las condiciones de accesibilidad al parque. | Adecuación del camino (750 metros) | Camino con adecuaciones realizadas añ 100%. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Velar porque los procesos disciplinarios se surtan dando cumplimiento a lo normado y de manera objetiva |  | NO | Garantizar el buen desempeño en la función pública | Imponer correctivos en el ejercicio de la función pública | Número de sanciones impuestas | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Adecuación del Taller de Arqueología Subacuática en el Fuerte de San Fernando de Bocachica (Cartagena) | DNP | NO | Facilitar las condiciones de operación para la recuperación del pecio San Felipe. | Adecuación del Taller - Laboratorio (1400 metros aproximadamente) | Taller - Laboratorio con adecuaciones realizadas al 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OLGA LUCIA RIVERO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Elaboración de politicas de direccion de manejo de bienes culturales |  | NO | Elaboración de politicas de direccion de manejo de bienes culturales para la implementación de las normas NIIF en el ICANH | Elaboración de politicas de direccion de manejo de bienes culturales | Número de políticas elaboradas respecto a número de políticas requeridas en la entidad | Julio 14 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Olga Lucia Rivero Apoyo: Carmen Nava Serrano
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Modificación de las politicas contables existentes en el ICANH para implementar las politicas de dirección de manejo de bienes culturales. |  | NO | Modificación de las politicas contables existentes en el ICANH para implementar las politicas de dirección de manejo de bienes culturales para la implementación de las normas NIIF en el ICANH | Modificación de las politicas contables existentes en el ICANH para implementar las politicas de dirección de manejo de bienes culturales. | Número de políticas elaboradas respecto a número de políticas requeridas en la entidad | Julio 14 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Olga Lucia Rivero Apoyo: Carmen Nava Serrano
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Valorizar e inventariar los bienes muebles, bienes inmuebles, bienes culturales e intangibles y de propiedad intelectual según las NIIF |  | NO | Inventario los bienes muebles, bienes inmuebles, bienes culturales e intangibles y de propiedad intelectual según las NIIF para la implementación de las normas NIIF en el ICANH | Lograr el 100% del Inventario los bienes muebles, bienes inmuebles, bienes culturales e intangibles y de propiedad intelectual según las NIIF | Porcentaje de bienes muebles, bienes inmuebles, bienes culturales e intangibles y de propiedad intelectual inventariados y valorados | Julio 14 de 2017 | Diciembre 31 de 2017 | Olga Lucia Rivero Apoyo: Carmen Nava Serrano
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Contratación de dos profesionales de investigación para la ejecución del proyecto. 2. Levantamiento y sistematización de la información para la contextualización del Fondo del Fondo del ICANH. 3. Levantar el inventario de documentos que formarán parte del Fondo documental ICANH (archivo histórico), de acuerdo con criterios de catalogación proporcionados por el AGN y el ICANH. | 1.6 | NO | Resguardar, constituir y poner a disposición a un público amplio el archivo institucional e histórico del ICANH. | 1. Un (1) Documento de constitución del Fondo documental histórico del ICANH con el material que resposa en Biblioteca y en el Archivo del Instituto, en su I etapa. 2. Un (1) inventario del archivo misional del Instituto en su primera etapa. | 1. Un (1) documento para la generación del Fondo Documental ICANH y 2. Un (1) Inventario | 15 de Abril | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Aunar esfuerzos administrativos, técnicos e investigativos para el desarrollo metodológico de la investigación "etnicidad, nación y poder" junto a la Fundación Cecoin, la Universidad del Magdalena y la Universidad de Nariño. 2. Constituir los equipo de investigadores que escribirán los textos de etnología regional de Colombia. | 2,4,1 | SI | Desarrollar el ámbito metodológico de la investigación "etnicidad, nación y poder" junto a la Fundación Cecoin, la Universidad del Magdalena y la Universidad de Nariño y constituir los equipo de investigadores que escribirán los textos de etnología regional de Colombia. | 12 textos de etnología de grupos étnicos de las regiones involucradas en el proyecto. 2. X de compendios de etnología regional 3. Un (1) compendio general con su introducción de etnología regional de Colombia | Número de textos de Etnología regional d los pueblos y comunidades étnicas de Colombia | 15 de Mayo | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Realizar una investigación etnográfica en la región de la Orinoquía contratando a (6) antropólogos que den cuenta sobre la vida y cultura campesina de la región. 2 Realizar una investigación en la región Pacífico sur contratando a un (1) investigador que de cuenta de la vida y cultura campesina en esta zona del país. 3. Realizar una investigación en el departamento del Chocó, Pacífico Norte, sobre la vida y cultura campesina en articulación con insvestigadores del Grupo de Antropología Social del ICANH. | 2,4,1 - 2,4,2 | SI | Generar procesos de investigación con equipos de trabajo dirigidos a avanzar en una caracterización etnográfica de la vida y la cultura campesina a nivel regional, que aporten a un mapeo nacional del problema de estudio. | 1. 3 (Tres) investigaciones sobre vida y cultura Campesina. | 1. 3 Informes parciales de etnografía de la vida y la cultura campesina (1 por región y zona de estudio); 2. 3 informes regionales finales. | 15 de Abril | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Realizar un evento sobre Etnocidio, resistencia y Despertar en la ciudad de Bogotá, en asocio con Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación . 2. Realizar un evento sobre Caminos Panamazónicos en la ciudad de Pasto en asocio con el IFEA y la Universidad de NAriño. | 3,6,2 | SI | 1. Proponer y Desarrollar discusiones académicas que involucran la misión institucional. | 1.Dos (2) Compilaciones de las memorias de los dos últimos eventos | Número de asistentes a los eventos; Número de compilados listos para su publicación en el 2018. | 30 de Mayo | 30 de Noviembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Programar encuentros de la subdirección científica y los grupos investigadores del ICANH, para evaluar las tareas específicas a desarrollar en el marco del proyecto de ciencia y tecnología. 2. Programar y asistir a las reuniones con Colciencias a fin de precisar los requisitos y documentos que deben avalar la experienciade los investigadores. 3. Contratar a dos personas para que continúen desarrollando las tareas para la actualización de cvlacs y grouplacs del Instituto y presentarlos a candidatura ante Colciencias. | 2,7,2 - 2,7,3 | NO | Obtener la certificacion de investigación técnica y científica paralos investigadores y grupos misionales del Instituto. Mantener un espacio de trabajo conjunto entre los grupos misionales y la Subdirección Científica que fortalezcan las actividades de investigación que éstos realizan. | 1. Actualización de las herramientas informáticas deCVLAC y GrupoLAC | 1. Número de investigadores y grupos misionales actualizados en el sistema. 2. Númnero de grupos misionales avalados y clasificados en Colciencias | 15 de Marzo | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Contratación de un investigador externo para ejecutar las actividades de difusión y divulgación del Congreso Latinoamericano y nacional de Antropología a realizarse en junio de 1017. 1. Apoyar la realización del Congreso Nacional de Historia a realizarse en el mes de Octubre en la ciudad de Medellín. 2. Apoyar la realización del Congreso de Nacional de Antropología a realizarse en el mes de Junio en la ciudad de Bogotá.3. Apoyar la realización del Congreso de Nacional de Arqueología. | 2,7,1 | SI | 1. Fortalecer la promoción y divulgación de las investigaciones nacionales en ciencias sociales, en las áreas misionales del Instituto. 2. Adelantar las actividades propias para la ejecución del Congreso Lationoamericano de Antropología en Colombia y el Congreso Nacional de Antropología, em el año 2017. | 1. Cinco (5) Eventos; 2. Base de datos de las instituciones académicas que participarán en el V Congreso Latinoamericano de Antropología. | 1. Número de eventos apoyados y realizados en el año; 2. Base de datos de la antropología en América Latina y Colombia | 15 de Abril | 15 de Julio | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Desarrollar una convocatoria de estímulos a la investigación en las áreas misionales del ICANH, para 30 investigadores colombianos que aporten al conocimiento de las ciencias sociales, en las áreas de Antropología, Historia, Patrimonio y Arqueología | 2,8,1 | SI | Fomentar la investigación y participación de estudiantes, jóvenes investigadores e investigadores con trayectoria en las disciplinas asociadas con las áreas misionales del ICANH, en correspondencia con las líneas de investigación convocadas. | 30 investigaciones | 1. Número de investigaciones realizadas. | 30 de Abril | 30 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Realizar un seguimiento técnico y académico a los conceptos de carácter antropológico que se realilcen en el marco de los procesos de las visitas de verificación del proceso de Consulta Previa. 2. Revisar y proponer con el equipo de antropólogos contratados en el marco del Convenio con la Dirección de Consulta Previa del Ministeriod el Interior un protocolo de visitas de verificación. 3. Capacitar a los funcionarios de la Dirección de Consulta Previa en los temas antyropológicos y arqueológicos asociados con los procesos de visitas de verificación que adelanta la Dirección de Consulta Previa. | 3,3,1 | NO | Aunar esfuerzos interadministrativos antropológicos y financieros entre el Intituto de Antropología e Historia - ICANH- Y EL Ministerio del Interior -MI-, a través de la Dirección de Consulta Previa - DCP-, para el fortalecimiento de procesos de certificación de presencia o no de comunidades étnicas y Consulta Previa que realiza el Ministerio del Interior, mediante la supervisión científica por parte del ICANH en la elaboración de conceptos de los grupos sujetos a dicho proceso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2613 de 2013 y de la Directiva Presidencial 10 de 2013. | 1. Supervisión y seguimiento a los procesos de visitas de verificación realizados con los antropólogos contratados en el marco del convenio interadministrativo (Conceptos elaborados por el ICANH); 2. una (1) capacitación realizada sobre el proceso de consulta previa. | 1. UnNúmero de capacitaciones realizadassobre el proceso de verificación asociado a la consulta previa. 2. Número de conceptos elaborados en el año, conforme al númnero de vistias de verificación por parte del Ministerio del interior. | 15 de Abril | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | El ICANH liderará la organización de encuentrso con académicos, instituciones y representantes de pueblos indígenas para discutir el documento producido por la institución en el 2016 y avanzar en el proceso de unificación y formulación de una política para la protección de los lugares sagrados y los sistemas asociados en pueblos indígenas de Colombia. | 3,3,2 | NO | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos e investigativos con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura para avanzar en la socialización y retroalimentación de los materiales disponibles que permitan avanzar en la construcción de lineamientos para una política para la protección de los lugares sagrados y los sistemas asociados en pueblos indígenas de Colombia. | 1.Realización de 3 encuentros interinstitucionales y con acadpemicos; 2.Memorias de las discusiones; 3. Ajuste del documento elaborado por el ICANH en2015- 2016 | 1. Número de encuentros realizados en el ICANH; 2. Documento ajustado de Definiciones, Marcos y Lineamientos para una política para la protección de los lugares sagrados y los sistemas asociados en pueblos indígenas de Colombia. |  |  | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | Construir el documento CONPES para la Conmemoración del Bicentenario 2019 que concreta la hoja de ruta construida en 2016, en coordinación y articulación con las instancias pertinentes del ámbito local, nacional e internacional, en cumplimiento de la obligación del ICANH de coordinar y liderar la mencionada conmemoración e iniciar campaña de sensibilización. | 3,5,1 | NO | 1. Construir un documento Conpes que describa la hoja de ruta que se implmentará en la conmemoración del bicentenario de la independencia 2019. 2. Iniciar campaña de sensibilización frente a la conmemoración desde área misional del ICANH | 1. Documento Conpes 2. Relaciones interinstitucionales y con las antidades territoriales interesadas 3. insumos y productos para la campaña de sensibilicaión. | 1. Documento Conpes. 2. Número de gobernaciones involucradas en el Plan y 3. Número de piezas comunicativas diseñadas y elaboradas | 15 de Junio | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Aunar esfuerzos administrativos, técnicos e investigativos con la Fundación Alma para desarrollar la II etapa que permita la construcción final del dossier a la LRPCI de pescadores artesanales de las planicies inundables del Río Magdalena. | 3,6,1 | NO | 1. Formular la estrategia de gestión social que permita apropiar los resultados del diagnóstico etnográfico y dossier del espacio de la pesca artesanal, con las organizaciones de pescadores artesanales que lideran el proceso de patrimonialización en el río Magdalena. 2. Diseñar una pieza de comunicación y pedagógica con las organizaciones que lideran el proceso de patrimonialización, para adelantar la socialización y retroalimentación del dossier con procesos locales y regionales del mundo riberano. 3. Realizar los ajustes finales al dossier. | 1.Documntos de Formulación de estrategia de gestión social; 2. Pieza comunicativa; 3. Documento dossier ajustado de acuerdo con los requerimientos del ICANH | 1. Número de Piezas comunicativas elaboradas; 2. Dossier ajustado de acuerdo con los requerimientos del ICANH | 15 de Mayo | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | 1. Realizar la segunda fase de una investigación que caracteriza histórica y etnoigráficamente los caminos que articulan a la panamazonía al sur del país, en asocio con la Universidad de Nariño. | 3,6,2 | NO | Caracterizar etnográficamente los sistemas viales documentados históricamente en la I fase del proyecto, en el eje panamazónico e interandino del suroccidente colombiano y norte ecuatoriano. | 1. Informe etnográfico y reporte cartográfico de los caminos panamazónicos y su contextualización histórica | 1. Documento escrito de informe. | 15 de Mayo | 15 de Diciembre | Marta Saade
SUBDIRECCION CIENTÍFICA | Avanzar en la discusión del documento sobre daño cultural producido en el 2016 en relación con otros procesos de investigación del Instituto. | 3,6,3 | SI | Discutir y ajustar la caracterización jurídica y antropológica del daño cultural. | 1.Generación de un espacio de discusión sobre el documento en el marco del Congreso Nacional de Antropología. 2. Revisión y ajuste del Documento final: "Análisis crítico jurídico-antropológico sobre el daño cultural" y las "recomendaciones al Estado colombiano para la caracterización, análisis, prevención, mitigación y reparación del daño cultural". | Un (1) encuentro de discusión y 1 documento preparado para publicación. | 15 de Mayo | 15 de Diciembre | Marta Saade
Note on G126: Patrimonio: 2 eventos