## C1 MapaRiesgosCorrupción
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgo y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno. | Política de Administración de Riesgos aprobada | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Durante el primer cuatrimestre se revisó y diseño una propuesta de politica de admisnitración de riesgos, la cual fue revisada por el Oficial de seguridad, el equipo de la Oficina Asesora de Planeación , y la Oficina de Control Interno, integrando las observaciones que fueron analizadas como pertinentes | 50%
| 1.2 | Publicar y socializar la Política de Administración de Riesgos. | ° Publicación en página web institucional ° Soportes de la socialización presencial o virtual | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Esta actividad se realizará inciando el mes de mayo, pues se requeire de la sesión del comité de control interno | 0%
| 1.3 | Llevar a cabo un taller de apropiación de la política de Administración de Riesgos. | ° Acta del desarrollo del taller ° Presentación y asistencia al talles | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Esta actividad se realizará posterior a la presentación y aprobación de la politica ante el comité | 0%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción Institucional con las dependencias responsables. | Mapas de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Durante el primer cuatrimestre no se han realizado ajustes al mapa de riesgos corrupción. | 0%
| 2.2 | Aprobar de ser necesario los cambios sobre el mapa de riesgos de corrupción por parte del Líder de proceso y el Comité de Coordinación de Control Interno. | ° Acta de Comité de Coordinación de Control Interno. ° Mapa ajustado | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Durante el primer cuatrimestre no se han realizado ajustes al mapa de riesgos corrupción, por tanto no se han aprobado. | 0%
| 2.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción actualizado. | ° Publicación en página web institucional ° Memorias de socialización presencial o virtual | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Durante el primer cuatrimestre no se ha actualziado el mapa de riesgos | 0%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para consulta del publico interno, externo y realizar los ajustes pertinentes que resulten. | ° Soportes de la publicación del mapa de riesgos de corrupción para consulta ° Mapa de Riesgos de corrupción ajustado de acuerdo con los comentarios | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Se proyecta realziar esta actividad en el segudnos cuatrimestre | 0%
| 3.2 | Socializar en los diferentes espacios físicos o virtuales haciendo uso de herramientas audiovisuales, los riesgos de corrupción aprobados. | Memorias de la socialización físico o virtual | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Se proyecta realziar esta actividad en el segudnos cuatrimestre | 0%
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción con el fin de detectar algún cambio en la gestión del riesgos. | Monitoreos a los mapas de riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Durante el mes de abril se realizó el primer monitoreo a los riesgos de corrupción de los proceso vigentes de la entidad y no existió materialización de ninguno de estos | 25%
| 4.2 | Análisis y revisión de los riesgos de corrupción de alcance territorial. | Mapas de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | Basados en el resultado del primer monitoreo de riesgos, se proyecta realziar esta actividad en el segudnos cuatrimestre | 0%
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, así como la publicación del informe en la página web de la entidad. | ° Acta de Comité Institucional de Control Interno ° Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | martes, 28 de Febrero de 2023 viernes, 30 de Junio de 2023 jueves, 30 de Noviembre de 2023 (cuatrimestral) | martes, 28 de Febrero de 2023 viernes, 30 de Junio de 2023 jueves, 30 de Noviembre de 2023 (cuatrimestral)

## C2 EstrategiasRacionalización
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites
No. | Nombre del Trámite | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Responsable | Fecha de inicio
1 | Intervenciones de investigación arqueológica | Actualmente, no se cuenta con los términos de referencia para Intervenciones de investigación arqueológica actualizados. | Actualizar y adoptar los términos de referencia del trámite | Mejora en los instrumentos para la presentación y gestión del trámite para Intervenciones de investigación arqueológica | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | Subdirección de Gestión del Patrimonio | martes, 01 de febrero de 2023
2 | Definición de pertenencia al patrimonio arqueológico de la Nación * | El Instituto no cuenta con un diagnóstico actualizado del trámite de definición de pertenencia al patrimonio arqueológico de la Nación. | Diagnosticar metodológicamente la racionalización a llevar a cabo con el trámite | Contar con información actualización de racionalización del trámite | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | Subdirección de Gestión del Patrimonio - Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023
3 | Registro y tenencia de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico colombiano | El ciudadano interesado en el trámite debe diligenciar el formulario de ficha única de registro de bienes muebles del patrimonio arqueológico; sin embargo, este formulario presenta complejidad en su diligenciamiento por la disposición de la información solicitada. | Revisar y simplificar la ficha única de registro de bienes muebles del patrimonio arqueológico, proponiendo cambios de estructura | Disminución de tiempo en la solicitud del trámite y percepción positiva frente al diligenciamiento y recolección de la información por parte de los interesados | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Subdirección de Gestión del Patrimonio | martes, 01 de febrero de 2023

## C3 RendiciónDeCuentas
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
|  |  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación institucional | Informe de gestión 2022 publicado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 28 de abril de 2023 | miércoles, 31 de Mayo 2023
| 1.2 | Publicar el informe de rendición de cuentas en la Sección de Transparencia y Menú Participa de la página web de la entidad para conocimiento e interés de los grupos de valor. | Micrositio actualizado con el informe de rendición de cuentas |  | X |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 28 de abril de 2023 | miércoles, 31 de Mayo 2023
| 1.3 | Acciones de sensibilización a los grupos de valor e interés para promover la participación en los ejercicios con un enfoque inclusivo y diferencial. | Elementos de promoción y divulgación del ejercicio de rendición de cuentas. | x |  |  |  |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, Comunicaciones | lunes, 2 de enero de 2023 | miércoles, 31 de Mayo 2023
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Análisis de entorno, identificación de actores y tema de interés de cada uno para la participar en los ejercicios de rendición de cuentas. | Matriz de actores, grupos de interés y matriz de contexto |  | x |  |  |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | lunes, 2 de enero de 2023 | martes, 28 de febrero de 2023 | matriz de contexto clau ya la envió
| 2.2 | Definir con los grupos de valor e interés los temas a tratar en el ejercicio de rendición de cuentas y diálogos participativos para establecer los espacios de participación que integrarán el ejercicio de acuerdo con las metodologías existentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Cronograma de espacios de participación con temas a tratar (fechas, temas, espacios) |  |  | x |  |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | martes, 28 de febrero de 2023 | viernes, 31 de marzo de 2023
| 2.3 | Realizar audiencia institucional de rendición de cuentas anual, contando con mecanismos inclusivos y enfoque diferencial. | ° Memorias del ejercicio de rendición de cuentas (video - listados de asistencia) ° Informe de rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 30 de junio de 2023
| 2.4 | Realizar dos espacios de diálogo participativo de la gestión del ICANH, los cuales pueden ser a través de (foros, mesas de trabajo o reuniones priorizadas con grupos de valor o grupos poblacionales diversos), haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Dos espacios participativos con los grupos de valor |  |  |  | x |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | viernes, 30 de junio de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar | 3.1 | Realizar encuesta de evaluación a los participantes del ejercicio y publicar resultados en la sede electrónica. | Informe de la estrategia de rendición de cuentas que contenga la evaluación resultante |  |  |  |  | x | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | viernes, 30 de junio de 2023 | viernes, agosto 21 de 2023
| 3.2 | Documentar mejoras del ejercicio realizado y realizar seguimiento a las compromisos generados. | Informe de seguimiento a los compromisos |  |  |  |  | x | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | lunes, 01 de septiembre 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
| 3.3 | Realizar seguimiento e informe del resultado de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022. | Informe de evaluación a la rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | Oficina de Control Interno | Martes, 01 de agosto de 2023 | Viernes, 31 de agosto de 2023

## C4 Servicio al Ciudadano
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Continuar con la caracterización de los grupos de valor y de interés que permita cualquier intervención, diseño, implementación de planes o actividades de la gestión. | Informe de caracterización de los grupos de valor | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023
| 1.2 | Definir lineamientos Política de servicio al ciudadano | Documento de Política de servicio al ciudadano | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
| 1.3 | Formular la estrategia de servicio al ciudadano | Estrategia de servicio al ciudadano | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 17 de febrero de 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar capacitación al personal de atención al ciudadano (funcionarios y contratistas) sobre atención incluyente y actualizaciones de la política de servicio al ciudadano. | Listas de asistencia o memorias de la capacitación | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 03 de abril de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Implementar y documentar la metodología de seguimiento y medición de la operación de la atención al ciudadano de forma progresiva. | Metodología de seguimiento y medición para la operación priorizada de atención al ciudadano | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
| 3.2 | Construcción de herramientas para el uso de lenguaje Claro, la accesibilidad y la usabilidad en respuestas a PQRSDF | Socialización de las herramientas priorizadas | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
| 3.3 | Desarrollar la metodología para los laboratorios de simplicidad. | Metodología para los laboratorios de simplicidad. | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 4 Normativo y procedimental Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Diseñar encuestas de satisfacción para su posterior aplicación y análisis en los trámites y servicios del Instituto | Documento de diseño, aplicación y análisis de encuestas de satisfacción (trámites y servicios). | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023
| 4.2 | Diseñar y socializar el documento de recepción de PQRSDF en medios de comunicación. | Documento y piezas informativas sobre los canales de recepción de PQRSDF | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del servicio y atención. | Informes de resultados de las encuestas de percepción aplicadas | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | viernes, 14 de julio de 2023 (primer semestre) | 19 de enero de 2024 (segundo semestre)

## C5 Transparencia
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información sobre la estadística de trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | SUIT actualizado | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 31 de marzo de 2023 viernes, 30 de junio de 2023 viernes, 29 de septiembre de 2023 (Trimestral) | viernes, 31 de marzo de 2023 viernes, 30 de junio de 2023 viernes, 29 de septiembre de 2023 (Trimestral)
| 1.2 | Publicar información sobre la gestión presupuestal | Informe de lo estados financieros publicados | Área funcional de gestión de Contabilidad | viernes, 30 de junio de 2023 | viernes, 30 de junio de 2023
| 1.3 | Publicar Información sobre la gestión contractual | Información contractual publicada | Área funcional de gestión de Contratos y Convenios | viernes, 30 de junio de 2023 | viernes, 30 de junio de 2023
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar el informe trimestral sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQRSDF) y felicitaciones que se reciban en la vigencia y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones y desarrollo de iniciativas de mejora si es el caso. | (4) Informes del estado de las PQRSDF | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | viernes, 31 de marzo de 2023 viernes, 30 de junio de 2023 viernes, 29 de septiembre de 2023 viernes, 29 de diciembre de 2023 (Trimestral) | viernes, 21 de abril de 2023 viernes, 21 de julio de 2023 viernes, 20 de octubre de 2023 19 de enero de 2024 (Trimestral)
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y adecuar el Portal Web e intranet de la entidad según las normas de accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Informe de avance de la actualización del Portal Web | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones Área funcional de Tecnologías y Sistemas de Información | viernes, 14 de julio de 2023 (primer semestre) | 19 de enero de 2024 (segundo semestre)
| 3.2 | Actualizar del índice de información clasificada y reservada | índice de información clasificada y reservada | Área funcional de gestión documental | viernes, 31 de marzo de 2023 | 2023-12-29
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Instalar la señalización en lenguaje Braille en cumplimiento con las acciones que faciliten la accesibilidad (fases y sedes) | Señalización en sistema Braille instalado | Secretaría General | 2023-07-03 | 2023-12-29
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 14 de julio de 2023 miércoles, 15 de diciembre de 2023 (semestral) | viernes, 14 de julio de 2023 miércoles, 15 de diciembre de 2023 (semestral)
| 5.2 | Monitoreo de acceso a la información pública (clics, visitas, tiempos, secciones más visitadas) | Informe de monitoreo de acceso a la información pública | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones | viernes, 14 de julio de 2023 (primer semestre) | 19 de enero de 2024 (segundo semestre)

## Adi. Conflicto de Intereses
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Iniciativas Adicionales: Conflicto de intereses y código de integridad
Componente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Condiciones institucionales | Analizar el contexto de conflicto de interes asociados a los riesgos de la entidad. | Mapa de riesgos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General (Talento Humano) | 2023-05-01 | viernes, 30 de diciembre de 2023 | se proyecta realizar en el segundo cuatrimestre
| Formular para aprobación del Comité de conflicto de intereses el procedimiento de conflicto de intereses | Procedimiento y acta de aprobación | Comité de conflicto de intereses Secretaría General | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 31 de marzo de 2023
| Llevar a cabo el seguimiento a la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Matriz de seguimiento | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023
Pedagogía | Publicar y divulgar por los diferentes canales de comunicación del Instituto y por piezas informativas el procedimiento de conflicto de intereses. | ª Publicación en página web institucional e intranet ª Soportes de socialización | Comité de conflicto de intereses Secretaría General | lunes, 3 de abril de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el componente de código de integridad | Plan Institucional de Capacitación | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 31 de marzo de 2023
| Gestionar un espacio de capacitación relacionado con el código de integridad. | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 3 de abril de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023
| Socializar por los diferentes canales de comunicación a todas las sedes del Instituto y por piezas informativas el código de integridad | Soportes de socialización | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023
Seguimiento y evaluación | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten. | Acta del comité de conflicto de intereses cuando se presente algún conflicto de interés | Comité de conflicto de intereses Secretaría General | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral) | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral)
| Ejercicio de evaluación de código de integridad. | Resultados de evaluación de apropiación del código de integridad | Área funcional de gestión de Talento Humano | miércoles, 01 de noviembre de 2023 | viernes, 30 de diciembre de 2023
| Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | Documento de seguimiento | Área funcional de gestión de Talento Humano | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral) | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral)
| Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo con la Ley 2013 del 2019. | Documento de seguimiento | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023