## Portada
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Leidy Herrera - Roger Suarez
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Sandra Montoya
Fecha de aprobación: | 2025-01-01 |  | Versión: | 1
Descripción: | El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), está comprometido con el cumplimiento y ejecución de los requerimientos normativos y técnicos establecidos para la correcta creación, aplicación y difusión de la gestión documental soportados en los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración, con el fin de respaldar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los documentos que son producidos y recibidos en la Entidad en sus diferentes medios y soportes dando cumplimiento a cada una de sus funciones.
Objetivo general: | Fortalecer el proceso de gestión documental del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a partir de la aplicación de los lineamientos institucionales que conlleven a una adecuada ejecución de la función archivística de la Entidad.
Antecedentes: | El Plan Institucional de Archivos- PINAR está orientado a planear, revisar y mejorar cada uno de los procesos y actividades relacionadas con la función archivística articulándose con las distintas áreas de la entidad, en cumplimiento con la planeación estratégica, los objetivos estratégicos y los planes operativos anuales del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH); para las vigencias anteriores se realizaron los siguientes avances actualización del Plan de actualización del Programa de Gestión Documental (PGD) y del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se han realizado capacitaciones en materia de gestión documental y gestión del cambio para las nuevas producciones documentales.
Alcance: | El Plan Institucional de Archivos – PINAR, tiene como propósito orientar los planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, de forma tal que permita desarrollar la función archivística en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) en los periodos descritos en este documento.
Nombre del indicador asociado: | AVANCE PINAR
Control de cambios: | Aprobación del documento enero de 2025

## Hoja1 (hidden)
Oficina Asesora de Planeación | 2025 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR
Oficina Asesora Jurídica | 2026 | Plan Anual de Vacantes
Oficina de Control Interno | 2027 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
Oficina de Control Disciplinario Interno | 2028 | Plan Estratégico de Talento Humano
Subdirección de Gestión del Patrimonio | 2029 | Plan Institucional de Capacitación
Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2030 | Plan de Incentivos Institucionales
Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 2031 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Secretaria General | 2032 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Dirección General | 2033 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| 2034 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Cronograma PETI (hidden)
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 01
[21 empty] | FECHA: |  | 2024-11-27
Elaborado por: |  | Secretaria General -Leidy Herrera - Roger Suarez
Fecha de seguimiento:
CRONOGRAMA DEL PETI | [8 empty] | SEGUIMIENTO
[9 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
CATEGORÍA | POLÍTICA DE MIPG A LA QUE LE APORTA | SERVICIO DE TI | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | ACTIVIDAD PROGRAMADA | SUBACTIVIDADES PROGRAMADAS | DESCRPCIÓN DE LA FORMULA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE

## Cronograma
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 01
[18 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Plan de Elaboración de las Tablas de Valoración Documental. (TVD) | Documento con el propostio de garantizar la adecuada organización documental, conservación, disponibilidad y consulta de los documentos de valor secundario, contribuyendo así a la administración de la memoria documental institucional | Área de Gestión Documental | CONTRATISTA ROGER SUAREZ | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Documento en Word con lineamientos | bar: Fechas límite Ago
2 | Capacitación y Gestión del cambio | La gestión documental siempre debe llevar de la mano una estrategia de Gestión del Cambio, con la Gestión Documental siempre se debe implementar cambios: Procesos nuevos, formatos, términos nuevos, metodologías de trabajo nuevas, sistemas nuevos. | Área de Gestión Documental | CONTRATISTA ROGER SUAREZ | [12 empty] | 2025-03-01 | 2025-09-30 | Asistencia de las capacitaciones | bar: Fechas límite Mar; Fechas límite Jun; Fechas límite Sep
3 | Elaboración de Tablas de Retención Documental periodos 2023-2024 | Establecer los lineamientos para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental como instrumentos de organización y regulación de la producción documental, para la debida clasificación de los archivos. | Área de Gestión Documental | CONTRATISTA ROGER SUAREZ | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Cantidad de TRD actualizadas | bar: Fechas límite Nov
4 | Implementación del expediente electrónico de Archivo en el ICANH. | La finalidad de este programa es garantizar la correcta producción, administración y custodia de los documentos y expedientes electrónicos de archivo | Área de Gestión Documental | CONTRATISTA ROGER SUAREZ | [12 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Procedimiento y Guía de Expedientes Electrónicos | bar: Fechas límite Mar
5 | Capacitación y sensibilización en atención de emergencias en archivo | Es un instrumento de identificación de los riesgos naturales u ocasionados por el hombre en el depósitos de Gestión Documental | Área de Gestión Documental | CONTRATISTA ROGER SUAREZ | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Asistencia de la capacitación | bar: Fechas límite Jul
6 | Plan de Auditoría y Control para la gestión documental | Documento donde se establecen los lineamientos para realizar el control y seguimiento a la aplicación de los instrumentos archivísticos, programas, procesos, instructivos y formatos definidos de forma estandarizada para la producción, recepción gestión y trámite, organización, transferencia y conservación de documentos físicos y electrónicos producidos y gestionados | Área de Gestión Documental | CONTRATISTA ROGER SUAREZ | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Documento en Word con lineamientos | bar: Fechas límite Oct