## PLAN DE ACCIÓN 2015 - ICANH
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
PLAN DE ACCIÓN
2015
ICANH 101
AREA | Proyecto POAI y Otros | Cuantía | Objetivo Proyecto | Metas del Proyecto | Acciones | Periodo Ejecución | Producto | Indicador
Proyecto
DIRECCIÓN GENERAL | 2.8 Eventos Estratégicos | 135400000 | El Objetivo del proyecto es propiciar los espacios académicos y científicos, de carácter público, necesarios para la exposición de las investigaciones, los hallazgos y los productos desarrollados y fomentados por el ICANH en la respectiva vigencia presupuestal. | El propósito del proyecto es propiciar, crear y/o acompañar los escenarios en los cuales puedan promoverse los conocimientos antropológicos, arqueológicos, históricos y del patrimonio cultural. Asimismo, se espera que en dichos espacios el ICANH podrá aportar elementos críticos y propositivos relativos a la diversidad cultural colombiana, para orientar y gestionar políticas estatales tendientes a la protección del patrimonio y promover el diálogo intercultural. | Investigación en patrimonio arqueológico y antropológico | 12 meses | Una Investigación | Acta de aprobación de la Investigación
[5 empty] | Investigación en antropología urbana |  | Una Investigación | Acta de aprobación de la Investigación
[5 empty] | Participación del ICANH en eventos académicos. |  | Participación en tres eventos académicos | Asistencia de Funcionarios a Eventos académicos relacionados con la misión del Instituto
| 2.10. Implementación del Plan de Comunicación y relaciones interinstitucionales | 250000000 | El objetivo del proyecto es la realización e implementación de una estrategia de comunicación de las actividades académicas, científicas y de repatriación, entre otras, desarrolladas por el ICANH. | Promover el conocimiento de las actividades académicas, científicas y de repatriación, entre otras, desarrolladas por el ICANH. | participación del ICANH en redes sociales | 12 meses | · Incrementar en un 50 % la participación del ICANH en redes sociales | Número de comentarios realizados acerca del ICANH.
|  |  | La estrategia de comunicación incluirá la participación de actores institucionales, principalmente el Ministerio de Cultura, así como otros actores individuales y colectivos, con el fin de promover as actividades académicas, científicas y de repatriación, entre otras, desarrolladas por el ICANH. | Garantizar la divulgación interna y externa de las actividades desarrolladas por la Institución. | Promoción de las actividades culturales desarrolladas por el ICANH |  | Exponer las actividades culturales desarrolladas por el ICANH | Exposición en medios de comunicación internos y externos las actividades culturales desarrolladas por el ICANH
| 4.1 Acompañamiento a los Sitios sagrados de las comunidades indígenas de Colombia | 100000001 | El objetivo del proyecto es acompañar al Ministerio de Cultura en la formulación de la política pública para la salvaguarda de sitios sagrados de pueblos indígenas. | La estrategia de gestión incluirá la participación de actores institucionales, principalmente el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, así como otros actores individuales y colectivos, principalmente comunidades indígenas, con el fin de promover las actividades académicas y científicas que posibiliten el abordaje de las discusiones contemporáneas sobre los procesos de reconocimiento de Sitios Sagrados en comunidades étnicas. | Acompañamiento al Ministerio en la Formulación de la Política | 12 meses | Borrador de política pública. | Documento Borrador de política pública.
Realización de un Foro sobre los efectos generados por las reivindicaciones territoriales a través de la Sacralidad
| Supervisar Actividades del Patrimonio Cultural Sumergido, en cumplimiento de la Ley 16375/2014. |  | El objetivo del proyecto es acompañar al Ministerio de Cultura y a la Dirección Marítima en el seguimiento de los contratos de APP que tienen como finalidad la supervisión técnica de los proyectos de investigación en PCS. | El propósito del proyecto es propiciar, crear y/o acompañar los escenarios en los cuales puedan promoverse los conocimientos arqueológicos e históricos y del patrimonio cultural sumergido. | Acompañamiento al Ministerio en la Supervisión de las actividades realizadas sobre bienes del PCS. | 12 meses | Seguimiento y conceptualización de las propuestas de investigación sobre PCS. | Conceptos técnicos de las propuestas de investigación (Carácter confidencial).
JURIDICA | 1.5 Atención Jurídica al Patrimonio Arqueológico. | Valor asignado en el POAI 2015 ($93.100.000) | Atender, mediante el proceso del SIGAP denominado “Asesoría Jurídica”, tanto los requerimientos judiciales o extrajudiciales a la entidad como la representación legal de la misma en interés propio o general en protección del patrimonio arqueológico de la nación. | Representar judcialmente al ICANH en todos los requerimientos judiciales o administrativos que se alleguen. | Representación judicial. | 12 meses | Fallos y sentencias | Procesos judiciales y administrativos en los que la entidad se vea involucrada sobre procesos judiciales y administrativos en los que se lleve a cabo representación judicial.
|  |  |  | Responder la totalidad de las solicitudes que se alleguen a la entidad. | Respuesta a derechos de petición, conceptos o requerimientos. | 15 días o 10 días dependiendo del tipo de solicitud. | Oficio ICANH dando respuesta al requerimiento. | Solicutdes allegadas al ICANH sobre solicitudes respondidas.
|  |  |  | 1. Asesorar a las áreas misionales en la elaboración de convenios, acuerdos específicos o contratos interadministrativos. 2. Elaborar los convenios, acuerdos específicos o contratos interadministrativos previo análisis de conveniencia y legalidad. | Elaboración de convenios y/o contratos interadministrativos. | 12 meses | Convenio, Acuerdo Específico o contrato interadministrativo. | convenios solicitados por las áreas misionales sobre convenios realizados.
|  |  |  | 1. Asesorar a la Dirección General en la suscripción de actos administrativos. 2. Elaborar actos administrativos para suscripción de la Dirección General señalando conveniencia y legalidad de los mismos. | Elaboración actos administrativos. | Indeterminado. | Resoluciones firmadas por el Director General. | Actos administrativos expedidos por la Dirección General en los que medió asesoría por parte de la oficina jurídica del ICANH.
|  |  |  | 1. Participar en la elaboración del proyecto de ley sobre tipificación de conductas contra el patrimonio cultural y arqueológico. 2. Enviar los informes e información necesaria sobre pertiajes a las entidades del convenio 1881 de 2005 para llevar a cabo repatriación de piezas arqueológicas. 3. Interponer denuncias penales contra aquellos individuos que afecten contra el patrimonio arqueológico o se encunetren incursos en el delito de receptación. 4. Acompañar a la Fiscalía General de la Nación en el proceso de incautación y proceso de compras de piezas arqueológicas a personas que lleven a cabo tráfico ilícico delas mismas. 5. Elaborar los "anexos" referidos a patrimonio arqueológico para que consten en los convenios bilaterales sobre tráfico ilícito de bienes culturales ocn diferentes naciones. | La participación y formulación de políticas contra el tráfico ilícito, conceptualización para la celebración de acuerdos bilaterales de cooperación | 12 meses | Acuerdos Bilaterales de cooperación en tráfico ilícito. | Número de acuerdos bilaterales en los que se incluya el anexo o información acerca de bienes arqueológicos por aprte del ICANH.
[5 empty] | La Repatriación de Piezas arqueológicas, en compañía de la cancillería y el Ministerio de Cultura.; |  | Repatriación de piezas arqueológicas desde el exterior. | Efectvidad y eficiencia de los peritajes realizados por el ICANH.
[5 empty] | La Incautación y acciones penales pertinentes. |  | Denuncias penales en contra de particulares por tráfico ilícito. | Condenas en cntra de personas que trafiquen de manera ilícta patrimonio arqueológico
PLANEACIÓN | Proyecto de fortalecimiento de la gestión institucional | 76636050 | Fortalecer la gestión institucional a través del proceso de mejoramiento continuo | Fortalecer la gestión del ICANH a través del mejoramiento continuo | a. Actualizar el plan de mejoramiento continuo. b. Concientizar a los funcionarios sobre la importancia del mejoramiento continuo a través de capacitaciones no formales. c. Aprobar en comité directivo los manuales de conversión contable | 12 meses | Plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento actualizado
|  |  | Coordinar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y politicas de desarrollo administrativo según los lineamientos de las autoridades administrativas correspondientes. | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el ICANH | a. Realizar el seguimiento permanente a los indicadores y metas de gobierno. B. fortalecer los procesos de trasnparencia y acceso de la información publica en el marco de la ley 1712 de 2004. c.Fortalecer el proceso de Gestión de Calidad a traves del Sistema Integrado de Gestión (SIGAP). d. Realizar el estudio de viabilidad para racionalizar algunos tramites que ofrece el ICANH. | 12 meses | a. Reportes mensuales del SPI. B. Información publificada del ICANH. C. mantenimiento del sistema, segumiento a mejoras e informes de retroalimentación permanente. D. Informe sobre racionalización de tramites. | Acciones realizadas sobre acciones proyectadas.
| Rendición de cuentas | 10000000 | rendir cuentas a la ciudadanía, usuarios y grupos de interés del ICANH. | Realizar un evento estratégico | a. Consolidar la información que será reportada en la rendición de cuentas b. Realizar el evento de la Rendición de Cuentas c. Consolidar las experiencias de los eventos estratégicos realizados | 6 meses | Evento estratégico | Eventos estratégicos realizados sobre los proyectados
CONTROL INTERNO | Valoración De Los Riesgos | 35754390 | Realizar conjuntamente la revisión y actualización de las acciones propuestas dentro del mapa de riesgos institucional, con el fin de evaluar la pertinencia de los riesgos y de las acciones propuestas para la prevención o atención en la materialización del riesgo. | Actualizar los mapas de riesgos de corrupción | Acompañamiento en la revisión y actualización de las acciones propuestas para los mapas de riesgos de corrupción y procesos de forma permanente. | 12 meses | Mapas de riesgos institucional Actualizado | Mapa de Riesgos anticorrupción implementado de acuerdo a la vulnerabilidad del Procesos / Mapa de Riesgos definido por procesos
| Acompañamiento y asesoría |  | atender consultas, sobre el cumplimiento de funciones y actividades que las áreas misionales o de apoyo administrativo tengan. Brindar acompañamiento normativo y técnico a las directivas de la organización, brindando soluciones que les permita tomar decisiones con rigor, oportunidad y confiabilidad; de igual forma. | Acompañar los procesos misionales y de apoyo | Acompañamientos grupo misional y apoyo | 12 meses | Acompañamientos realizados | No. Acompañamientos realizados / No. De solicitudes realizadas.
| Evaluación y seguimiento |  | evaluar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno del ICANH, realizando las auditorías a los procesos institucionales, con el fin de hacer seguimiento a la gestión misional, financiera, de legalidad, operativo e informática, evaluando el cumplimiento de los planes y programas operativos de las diferentes áreas, realizando seguimiento al sostenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2009 y al Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. | Evaluación del sistema de control interno | Evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad (Informe Ejecutivo anual DAFP) Evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la Entidad. (CONTADURIA) | Febrero 11 a febrero 28 de 2015. Febrero 02 a febrero 25 de 2015. | Aplicativo del DAFP (informe ejecutivo), diligenciado con información actualizada, producto de las evaluaciones durante el año. Aplicativo de Control Interno Contable CGR, Contaduría General de la Nación, diligenciado. | No. de aplicativos diligenciados oportunamente / No. Aplicativos programados para diligenciamiento. No. de aplicativos diligenciados oportunamente / No. Aplicativos programados para diligenciamiento.
|  |  |  | Auditoría Interna | Evaluaciones de las actividades de la entidad, de acuerdo al cronograma de auditorias. | Febrero 1 al 30 diciembre de 2015. Cumplimiento Misional: Enero 22 a febrero 28 de 2015 | Informe misional de Auditoría y acciones de mejora. | No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas.
|  |  |  | Controles preventivos al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Evaluación y seguimiento al Mapa Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Febrero 1 a Diciembre 31 de 2015 | Evaluaciones y seguimientos realizados | No. de seguimientos y evaluaciones realizadas oportunamente / No. De seguimientos sugeridos por el DAFP
|  |  |  | Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento Institucional | Seguimiento a las acciones de mejoras por auditorías previamente realizadas. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la Nación | Marzo 1 al 20 diciembre de 2015. Enero 1 al 31 de diciembre de 2015. | Cumplimiento de las acciones de Mejora. Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría General. | No. de seguimientos al Plan de mejoras realizados / No. de seguimientos programados. No. de seguimientos al Plan de Mejoramiento institucional realizados / No. de seguimientos programados.
| Fomento de la cultura de autocontrol |  | Fortalecer el compromiso de los funcionarios del ICANH a través del conocimiento e interiorización de la cultura del Autocontrol y del Sistema de Gestión de la calidad. | Brindar charlas de sensibilización | Sensibilización de los conceptos del Autocontrol (DAFP), en coordinación con Talento Humano, mediante inducción a funcionarios. | 12 meses | Charla de sensibilización para los funcionarios que se vinculan al Icanh. | Charla de sensibilización a funcionarios realizada / Charla de sensibilización programada.
| Relación con entes externo y presentación de informes |  | Dar cumplimiento a las normas sobre presentación de informes a entes externos, con oportunidad, mostrando la gestión Institucional. | Rendir informes a autoridades de control | Informe de Austeridad del Gasto, Dirección General. Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional-Contraloría General de la República. Informe Ejecutivo Anual Sistema de Control Interno - Departamento Administrativo de la Función Pública Informe del Sistema de Control Interno Contable- Contaduría y Contraloría. Informe de Gestión Oficina Control Interno Dirección General ICANH. Informe de Gestión Misional- Dirección General ICANH. Informe pormenorizado del control interno sitio WEB. Informe medición del riesgo de procesos, corrupción y atención al ciudadano. | Trimestral Semestral Anual Anual Trimestral Anual Cada cuatro mese Cada cuatro meses | Informes realizados. | No. Informes realizados y entregados oportunamente / No. De informes programados o solicitados.
SISTEMAS Y TECNOLOGIA | Seguridad lógica y física de la información del ICANH | 110366012 | Renovar licenciamiento de la solución de seguridad perimetral de la red (Sophos) adquirir un equipo UTM de respaldo y el soporte técnico durante la vigencia del licenciamiento | Brindar la solución de seguridad perimetral de la red | Estudios de mercado, elaboración de estudios previos, revisión de pliegos para apertura de selección abreviada de menor cuantía. Una vez adjudicado hacer seguimiento a actualización e instalación y configuración de UTM adicional y el soporte técnico | Dos meses con soporte de un año del licenciamiento | Seguridad perimetral actualizada y fortalecida | Actas mensuales
|  |  | Renovar licenciamiento de la solución antivirus y consola de McAfee y adquirir soporte técnico durante la vigencia del licenciamiento | Renovar licencias de McAffe | Estudios de mercado, elaboración de estudios previos, revisión de pliegos para apertura de selección de mínima cuantía. Una vez adjudicado hacer seguimiento a actualización de la solución y soporte técnico | Dos meses con soporte de un año del licenciamiento | Solución antivirus actualizada | Número de licencias adquiridas
|  |  | Contratar el servicio de soporte técnico especializado requerido para la plataforma tecnológica de servidores Microsoft y para la solución Symantec back up Exec, del ICANH. Migrar la red a windows server 2012 y la solución de symantec back up exec a ver.2014 | Brindar soporte a los servidores | Estudios de mercado, elaboración de estudios previos, revisión de pliegos para apertura de selección abreviada de menor cuantía. Una vez adjudicado hacer seguimiento a actualización de la solución y soporte técnico | Hasta el 31 de diciembre de 2015 | Plataforma de red ICANH actualizada y con servicio técnico oportuno y especializado | Actas de servicios prestados
|  |  | Mantenimiento de dos UPS y cambio de baterias que sean requeridos | Mantener 2 UPS mantenidas | Estudios de mercado, elaboración de estudios previos para contratación directa Hacer seguimiento a soporte técnico | Hasta el 31 de diciembre de 2015 | UPS en normal funcionamiento | Actas de servicios prestados
|  |  | Mantenimiento del equipo de aire acondicionado para el centro de cómputo del ICANH | Realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado | Estudios de mercado, elaboración de estudios previos, revisión de pliegos para apertura de selección de mínima cuantía. Una vez adjudicado hacer seguimiento a soporte técnico | Hasta el 31 de diciembre de 2015 | Aire acondicionado en normal funcionamiento y centro de cómputo en condiciones de temperatura adecuadas | Equipo instalado y funcionando
|  |  | Prestar el Soporte técnico interno a funcionarios y contratistas del ICANH en sus labores diarias | Elaborar estudios previos | Elaboración de estudios previos. Seguimiento a labor de soporte técnico interno | Desde septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2015 | Soporte técnico interno disponible | Número de registros en Mesa de ayuda durante la vigencia del contrato
| Conectividad a internet | 42129300 | Contratar un canal dedicado para la sede del ICANH en Bogotá. | Canal de internet | Elaboración de simulador de Colombia Compra eficiente. Solicitud a oficina contratos ICANH. Seguimiento a instalación y soporte técnico del servicio | Hasta el 31 de diciembre de 2015 | Canal dedicado internet en funcionamiento normal | % de disponibilidad del servicio en un periodo determinado
|  |  | Contratar una solución de internet para cada uno de los parques arqueológicos | Brindar soporte tecnico | Solicitar adición del contrato y hacer seguimiento al servicio y soporte técnico | Hasta el 31 de diciembre de 2015 | Servicio de internet en funcionamiento | No. de fallas reportadas por los administradores de los parques
| Cumplimiento de exigencias del Programa de Gobierno en línea | 121555507 | Contratar el hosting, soporte técnico del portal web del ICANH , asi como las tareas que sea necesario desarrollar en el portal para el cumplimiento de GEL | Contratar el Hosting | Elaboración de simulador de Colombia Compra eficiente. Solicitud a oficina contratos ICANH. Seguimiento a instalación y soporte técnico del servicio | Desde junio y hasta el 31 de diciembre de 2015 | Servicio de hosting para portal web ICANH disponible | No. de fallas reportadas por el soporte técnico del portal
|  |  | Contratar el soporte técnico del portal web del ICANH , asi como las tareas que sea necesario desarrollar en el portal para el cumplimiento de GEL | Soporte tecnico al portal web del ICANH | Elaboración de estudios previos. Solicitud a oficina de contratos ICANH. Seguimiento a soporte técnico y tareas GEL | Hasta el 31 de diciembre de 2015 | Soporte técnico especializado portal web disponible | Número de tickets de servicios prestados en la vigencia
|  |  | Apoyar las actividades de Gobierno en línea del ICANH y las relacionadas con la actualización del portal web y de la intranet del instituto | Implementar algunos componentes del Gobierno en Linea en el ICANH | Elaboración de estudios previos. Seguimiento a labor del contratista | Hasta el 31 de diciembre de 2015 | Diversas acciones como apoyo a GEL ICANH | Informes mensuales presentados
|  |  | Actualizar y renovar la solución de Google Apps del ICANH y su correspondiente soporte técnico | Mantener el soporte tecnico de Google Apps | Elaboración de simulador de Colombia Compra eficiente. Solicitud a oficina contratos ICANH. Seguimiento a instalación y soporte técnico del servicio | Dos meses con soporte de un año | Solucón Google Apps en normal funciuonamiento | Número de licencias adquiridas.
| Mejoramiento de la infraestructura física tecnológica del ICANH | 127918868 | Adquirir dos servidores que reemplacen los controladores de dominio de la red | Adquirir servidores | Estudios de mercado, elaboración de estudios previos, revisión de pliegos para apertura de selección abreviada de menor cuantía por subasta inversa. Una vez adjudicado hacer seguimiento a entrega, instalación y configuración de elementos adquiridos por el ICANH | Dos meses | Servidores controladores de dominio actualizados | Número de elementos adquiridos
|  |  | Actualizar el licenciamiento de la solución de back up Symantec Back up exec y del motor de bases de datos SQL server del ICANH y renovar la garantía de cuatro servidores DELL PowerEdge R620. | Adquirir licencias | Estudios de mercado, elaboración de estudios previos, revisión de pliegos para apertura de selección abreviada de menor cuantía. Una vez adjudicado hacer seguimiento a entrega de licenciamiento y garantía | 45 días calendario | Licenciamiento actualizado de Simantec back up exec y SAL server. Cuatro servidores con garantía del fabricante extendida por un año mas | No. de licencias adquiridas y tiempo de extensión de extensión de garantía de servidores
| Gestión del talento humano en temas tecnológicos |  | Gestionar y/o facilitar la capacitación en tecnología a funcionarios y contratistas del ICANH | Capacitar a funcinonarios | Gestionar capacitación dentro del marco de los proyectos en los que se haya incluido dicho ítem | 12 meses | Funcionarios y/o contratistas capacitados en algunos temas de tecnología | Número de capacitaciones impartidas
SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA | Formulación de planes de manejo para áreas arqueológicas protegidas. | 99000000 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° de la ley 1185 de 2008 que modifica el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 en concordancia con el decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.6.2.1, parágrafo 2. | Sanear los predios que conformarán el Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del Darién, para posteriormente adquirir su propiedad. | Realizar estudios y adelantar las gestiones y procedimientos legales necesarios para realizar el saneamiento de las áreas declaradas BIENES DE INTERES CULTURAL de orden nacional en: Santa María de la Antigua del Darién (corregimiento de Tanela, municipio Unguia Choco) y Quinchana- La Gaitana (corregimiento Quinchana, municipio de San Agustín). | 12 meses | Elaboración de un (1) Plan de Manejo Arqueológico de un área arqueológica protegida. | Planes de manejo arqueologico elaborados sobre Planes de manejo proyectados
Formular componente arqueológico del plan de manejo arqueológico que contenga los lineamientos, áreas y estrategias que garanticen la investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico asociado al paisaje fortificado de la ciudad y de la Bahía interna y externa de Cartagena de Indias.
Realizar un corte estratigráfico, en el corte B del área arqueológica del Darién, particularmente el espacio donde se construirá la Casa Patrimonial.
|  |  |  | Realizar los estudios necesarios para adelantar e implementar los planes de manejo de las áreas arqueológicas protegidas programadas para el año 2015. | Implementación y desarrollo del Plan de Manejo del Qhapaq-Ñan, sistema vial andino, para el año 2015.
Desarrollo de la fase final del guión museográfico y curatorial del Museo de Chairama ubicado en el Parque Arqueológico de San Agustín.
Desarrollo del proyecto "formulación y aplicación de los planes de manejo arqueológico de las áreas arqueológicas protegidas 2015
| Fortalecimiento de la Subdirección Científica | 75160120 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° de la ley 1185 de 2008 que modifica el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 en concordancia con el decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.6.2.1, parágrafo 2. | Realizar la contratación derivada de los proyectos a cargo de la Subdirección Científica | Implementar el seguimiento sistematizado de los proyectos a cargo de la Subdirección Científica. | 12 meses | Convenios y contratos suscritos por la subdirección cientifica | Convenios y contratos suscritos sobre los convenios y contratos proyectados
Acelerar los procedimientos administrativos con el fin de suscribir convenios y contratos con mayor eficiencia.
| Gestión del Plan de Manejo del Parque Arqueológico de Tierradentro | 251000000 | El Parque Arqueológico de Tierradentro ubicado en el municipio del Cauca, cuenta con un Plan de Manejo y Protección que contiene un componente arqueológico, este componente incluye una serie de medidas de protección y conservación que el ICANH debe adoptar como entidad nacional encargada de la protección y salvaguarda de este Parque Arqueológico y de los bienes de interés cultural que se encuentran dentro del mismo. | Realizar los estudios pertinentes en los hipogeos del Parque Arqueológico de Tierradentro con el fin de realizar análisis químicos en muestras tomadas en las diferentes aplicaciones cromáticas de este complejo arqueológico. | Realizar las tareas referidas a la fotomecánica e impresión de los pasaportes del Parque Arqueológico de Tierradentro. | 12 meses | Realizar un convenio de cooperación con una entidad especializada en química para realizar los estudios científicos en los hipogeos del Parque Arqueológico de Tierradentro. | Convenios y contratos suscritos sobre los convenios y contratos proyectados
Evaluar el impacto de la colonización o crecimiento de los agentes microbiológicos sobre la superficie de la Toba Volcánica y pintura rupestre, considerando el factor LUMUNICO y la materialidad del soporte y el impacto sobre los pigmentos previamente caracterizados
Realizar salidas de campo al Parque Arqueológico de Tierradentro con el fin de verificar la adecuada implementación del Plan de Manejo.
| Coordinación de Parques | 24000000 | Fortalecer y hacer más eficiente la formulación, aplicación y seguimiento de las pautas establecidas para los Parques Arqueológicos que el ICANH tiene a cargo, en la perspectiva de mejorar su estado general y servicios al público. | Realizar la contratación de un profesional que realice el acompañamiento en los procesos que la subdirección Científica adelanta, encaminados a garantizar la intervención del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en la construcción del Concejo Municipal de Patrimonio. | Garantizar la intervención del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en la construcción del Concejo Municipal de Patrimonio. | 12 meses | Acta de Creación del Concejo Municipal de Patrimonio en el municipio del Cauca. | Concejos creados sobre Concejos proyectados
Realizar salidas de campo a los diferentes parques arqueológicos que tiene a cargo el ICANH para su efectivo seguimiento.
| Gestión del Plan de Manejo de San Agustín a cargo de la Subdirección Científica | 429000000 | Realizar las acciones de conservación, restauración y divulgación pertinentes para la efectiva implementación del Plan de Manejo del Parque Arqueológico de San Agustín | Realizar un proceso de mínima cuantía para contratar la elaboración de los modelos tridimensionales de las esculturas seleccionadas en el Parque Arqueológico de San Agustín. | Realizar los modelos tridimensionales de los elementos arqueológicos designados situados en el parque arqueológico de San Agustín y sus inmediaciones. | 12 meses | Modelos tridimensionales de las esculturas del Parque Arqueológico de San Agustín. | Modelos realizados sobre el total de las esculturas del parque
|  |  |  | Realizar tres eventos de divulgación del Patrimonio en el Municipio de San Agustín, Huila. | Realizar actividades de divulgación del patrimonio arqueológico y antropológico del parque arqueológico de San Agustín, Alto de los Ídolos y su área de influencia, a través de actividades lúdicas dirigidas a sensibilización de diferentes actores sociales de la comunidad Agustiniana. |  | Tres informes sobre los eventos de divulgación realizados en el municipio de San Agustín, Huila. | Eventos realizados sobre eventos proyectados
|  |  |  | Realizar un convenio de cooperación con el fin de adelantar los estudios de adecuación espacial del camino de Segovia (700 mtrs lineales de camino), y el Alto de Lavapatas. | Adelantar acciones de protección y salvaguarda efectiva del Patrimonio Arqueológico en los sitios: Camino de Segovia 700 mtrs lineales de camino, Alto de Lavapatas: Adecuaciones de acceso, mejoramiento para uso de visitantes: camino de Purutal, Cerro de la Pelota, medidas de manejo de Purutal. |  | Infraestructura mantenida y mejorada | Infraestructura mantenida y mejorada sobre proyección de Infraestructura mantenida y mejorada
|  |  |  | Realizar un documento que contenga las medidas de protección requeridas en el área arqueológica protegida del alto de las Piedras ubicada en el parque Arqueológico de San Agustín. | Realizar investigaciones arqueológicas dirigidas a la protección y restauración del Alto de las piedras ubicado en las inmediaciones del Parque Arqueológico de San Agustín. |  | Medidas de protección del alto de las piedras. | Medidas de protección del alto de las piedras implementadas
| Expedición Botánica | 38777582 | Adelantar el proceso de publicación de los volúmenes faltantes de la Flora de Mutis. | Asignar y apoyar a cada especialista las familias botánicas restantes en Flora de Mutis. | Edición de los textos de la colección Flora Mutis, | 12 meses | Manuscrito en formato digital, Word, de una familia botánica de la Flora de Mutis | Libros y manuscritos editados sobre libros y manuscritos proyectados
[5 empty] | Adelantar el proceso editorial de dos tomos de la Flora Mutis y entregar al Subdirector Científico científicos y al Jefe de publicaciones del ICANH los documentos en Word de dos tomos para imprenta. |  | Listado de familias biológicas, grupos de plantas | Listado realizado frente al listado propuesto
[7 empty] | Informe sobre las 21 familias asignadas a diversos especialistas | Informe realizado sobre el informe propuesto
| Apoyo a redes y relaciones interinstitucionales | 11000000 | Promover mecanismos de gestación, participación y éxito de redes, alianzas y eventos académicos que permitan el cumplimiento de los objetivos misionales del Instituto, el fortalecimiento de sus grupos de investigación y la integración con otras entidades en el ámbito nacional e internacional. | realizar un convenio de cooperación con el Archivo Distrital. | Brindar apoyo administrativo y financiero al Archivo Distrital en el proyecto web “Portal pedagógico: Historia de Bogotá en documentos digitales. | 12 meses | Identificar el material documental que requiere ser digitalizado para ser visualizado en el Portal Pedagógico del Archivo de Bogotá. | Convenios realizados sobre los convenios proyectados
|  |  |  | Realizar un contrato para la sistematización del archivo histórico y de investigación de Roberto Franco | Clasificación técnica de la colección documental y bibliográfica de Roberto Franco. |  | Clasificación técnica del acervo documental de la obra del politólogo, historiador, antropólogo, ambientalista e investigador Roberto Franco. | Clasificación tecnica realizada sobre clasificación tecnica proyectada
| Desarrollo tecnológico para la intervención del patrimonio | 180000000 | Cumplir con las disposiciones legales establecidas en el numeral 11 del artículo 1 del Decreto 833 de 2002 “El Patrimonio Arqueológico en Colombia solo puede ser intervenido por profesionales, con experiencia, conocimientos o especialización en el campo de la arqueología debidamente certificados, aprobados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, por el Ministerio de Cultura o la autoridad que este delegue”. | Contratar a un profesional en derecho, con el fin de realizar las gestiones jurídicas para la implementación del Registro Nacional de Arqueólogos. | Reglamentar las acreditaciones, establecer los requisitos documentales y los aspectos técnicos necesarios en el módulo de registro de arqueólogos en el sistema Geoparques, software que se desarrolló para el ICANH. | 12 meses | Resolución de registro de arqueólogos. | Resoluciones realizadas sobre las resoluciones propuestas
Construcción, implementación y divulgación de los procedimientos que tiene a cargo la Subdirección Científica específicamente del registro de arqueólogos, registro de usuarios del programa de arqueología preventiva.
| Acompañamiento a los Sitios sagrados de las comunidades indígenas de Colombia. | 100000001 | Participación del ICANH en la formulación de la política pública de los sitios sagrados con el fin de proteger las comunidades indígenas que se encuentran en dichos sitios. | Asistir a las reuniones programadas por el Ministerio de Cultura, cumpliendo con los compromisos delegados al ICANH. | Reconocimiento de Sitios Sagrados en comunidades étnicas, que permitan contemplar el escenario apropiado de acción del ICANH en el diseño de la Política de Acompañamiento a los sitios Sagrados de las comunidades indígenas de Colombia. | 12 meses | Propuesta preliminar de hoja de ruta que incluya temporalidad, responsables, estrategias, espacios y disponibilidad técnica y presupuestal | Propuesta de politica pública de protección de sitios sagrados
Establecer las competencias y responsabilidades de las partes que intervienen en la construcción de política pública, en el marco del compromiso adquirido por el gobierno nacional en el actual Plan de Desarrollo.
Determinar los lineamientos estratégicos para la construcción del plan estratégico 2017
ANTROPOLOGIA | Dinámicas indígenas urbanas en la Amazonia-Orinoquia colombiana. Un estudio exploratorio sobre movilidad espacial, migración y desplazamiento indígena. |  | identificar las tendencias recientes de la migración y el desplazamiento indígena hacia centros urbanos localizados en inmediaciones de las áreas de frontera internacional en la región amazónica y analizar la redefinición de formas de vida indígena que estos tipos de movilidad espacial conllevan. | Ponencias presentadas |  |  | Ponencias en seminarios nacionales e internacionales; | Ponencia presentada en el seminario Internacional “Amazonia contemporánea. Perspectivas comparativas sobre urbanización indígena en Amazonia. Diálogos Brasil-Colombia “. Leticia- Universidad Nacional de Colombia sede Amazonía Ponencia: La selva, el río y los espíritus de nuestra nueva vida en la ciudad.
XV congreso colombiano de Antropología en la Universidad de Magdalena- Santa Marta. Ponencia: El acceso a fuentes de financiación en los procesos de urbanización indígena en Puerto Asís, Putumayo.
|  |  |  | Diálogos de intercambio con investigadores brasileros asociados al Núcleo de Antropología Urbana de la Universidad de San Pablo, Brasil construidos |  |  | Construcción de redes académicas nacionales e internacionales | Red con Universidad de San Pablo
|  |  |  | Red académica con la universidad ICESI de Cali para el desarrollo del proyecto 2016. |  |  |  | Red con Universidad Icesi
|  |  |  | Proyecto formulado |  |  | Elaboración del proyecto sobre las Microfinanzas como veta de trabajo que continuará con este proyecto. | Proyecto 2016 “Microfinanzas, ahorro e inclusión financiera. Un estudio exploratorio sobre economía informal, protección social y movilidad social en Putumayo”
| Significados antropológicos de la seguridad: Estudios en la ciudad colombiana. Etapa I. |  | Abordar los significados y percepciones apropiados por habitantes de distintas edades de tres ciudades de Colombia alrededor de normativas de la vida diurna y nocturna de la ciudad, que inciden en sus vidas cotidianas. Así mismo el proyecto pretende aproximarse a las políticas y prácticas de seguridad que influyen en las ideas y representaciones de bienestar y de convivencia de las ciudades del país. Se proponen vínculos con instituciones de carácter gubernamental y académico que aborden el tema de la seguridad desde diferentes perspectivas. | Primer informe realizado |  |  | Primer Informe de Investigación; primer grupo de entrevistas transcritas; Convenio con la Secretaría de Gobierno de Bogotá | Informe de la primera etapa del proyecto “Significados antropológicos de la seguridad: Estudios en la ciudad colombiana”. 55 pág.
| Arroz, liga y bastimento: alimentación y políticas agroalimentarias en la Mojana, Caribe Colombiano. |  |  | Una (1) participación como ponente en evento académico nacional. |  |  | Ponencia realizada | 1. Ponencia “Tierras, reforma agraria y conflictos en el sur del Caribe” , presentada en el XV congreso colombiano de Antropología en la Universidad de Magdalenas- Santa Marta
|  |  |  | Una (1) participación como ponente en evento académico internacional. |  |  | Ponencia realizada | Ponencia “¿Despensa alimentaria o patrimonio gastronómico en riesgo? El caso de La Mojana en el Caribe Colombiano en el Coloquio Internacional “Patrimonios alimentarios: consensos y tensiones”.
|  |  |  | Memorias compiladas |  |  | Memorias del seminario sobre acaparamiento y concentración de la tierra editadas y publicadas. | 1. Artículo “Paisaje y patrimonio en La Mojana, Caribe colombiano” 2. Artículo “Cultivos, comida y gente de alta montaña y el páramo.
|  |  |  | Producto audiovisual realizado |  |  | Video sobre La Mojana | 1. Un (1) video de 22 minutos (producto parcial). Medio de verificación: Archivos de Gestión del Grupo de Antropología Social del ICANH.
| Afrodescendientes, minería y cambio social en la cuenca del río San Juan, Chocó, 1906 – 1997 (Fase 4 de 4) |  | culminar la investigación "Afrodescendientes, minería y cambio social en la cuenca alta del río San Juan, Chocó (1906-1997)" iniciada en 2009. | Producir un archivo de consulta para la investigación, que se compondrá de copia digital de documentos recogidos en los archivos: Notaría de Istmina y Municipal de Condoto. |  |  | Archivo digital de consulta sobre minería y cambio social en el río San Juan, Chocó | 1. Un (1) archivo con copia de documentos históricos, recogidos en Archivos públicos y privados de Istmina.
|  |  |  | Producir un catálogo compuesto por fichas, las cuales clasifican los documentos que componen el archivo digital de consulta sobre minería y cambio social en el río San Juan, Chocó. La clasificación de estos documentos se hará teniendo en cuenta las categorías descriptivas y analíticas que orientan la investigación. |  |  | Catálogo de clasificación documental del archivo digital de consulta sobre minería y cambio social en el río San Juan, Chocó | Un (1) catálogo compuesto por fichas que refieren y clasifican los documentos que componen el archivo digital de consulta sobre minería y cambio social en el río San Juan, Chocó.
|  |  |  | Base de datos en programa de Excel producida. Recoge, sistematiza y compara los resultados de la entrevista estructurada aplicada a 40 hogares del distrito minero de Condoto y Opogodó. |  |  | Base de datos que sistematiza los resultados de la entrevista estructurada aplicada a 40 familias del distrito minero de Condoto y Opogodó. | Una (1) base de datos en programa Excel.
|  |  |  | Un mapa sobre ubicación, tendencias, usos y tecnología de terrenos agro-mineros del distrito de Condoto y Opogodó durante el periodo 1978-1997. |  |  | Mapa construido | Un mapa de terrenos agromineros.
|  |  |  | Ponencia presentada en evento académico nacional. |  |  | Ponencia presentada | Ponencia presentada en XV congreso de antropología en la Universidad de Magdalena- Santa Mata y certificado de la misma.
| Configuración de élites industriales y economía política del sector azucarero en el valle geográfico del río Cauca, Colombia (Fase I) |  |  | Base de datos que presente serie histórica de indicadores completos sobre: •Tecnificación y mecanización. •Evolución de la producción (en toneladas y en dólares a precios constantes). •Precios internacionales y nacionales constantes del azúcar. •Diversificación de productos, en particular etanol. •Capitales de inversión para producción en tecnología, mantenimiento, mano de obra e inversión social. |  |  | Base de datos con reconstrucción y análisis de las series históricas cuantitativas sobre consolidación y desarrollo del sector azucarero del valle geográfico del río Cauca y las transformaciones en el uso del suelo que este ha impulsado. | Una base de datos digital y un documento de presentación y análisis preliminar
|  |  |  | Producir un archivo de consulta para la investigación, que se compondrá de copia digital de documentos históricos recogidos en los archivos de la ANDI-Seccional Valle del Cauca y de la SAG-Valle |  |  | Archivo digital de consulta sobre intervención de los campos político, social y ambiental de las élites industriales del sector azucarero. | Un archivo con copia de documentos históricos, recogidos en Archivos privados de la ANDI y de la SAG.
|  |  |  | Producir un catálogo compuesto por fichas, las cuales clasifican los documentos que componen el archivo digital de consulta. La clasificación de estos documentos se hará teniendo en cuenta las categorías descriptivas y analíticas que orientan la investigación. |  |  | Catálogo de clasificación documental del archivo digital de consulta sobre intervención de los campos político, social y ambiental de las élites industriales del sector azucarero. | Un catálogo compuesto por fichas que refieren y clasifican los documentos que componen el archivo digital de consulta.
| Ciclo de conferencias “Perspectivas afroamericanistas contemporáneas |  | generar una reflexión que permita reconsiderar críticamente la pertinencia de los enfoques afroamericanistas en la investigación social en Colombia y por otro lado fortalecer y crear nuevas redes académicas de cooperación nacional e internacional a través de la presentación y análisis conjunto de los problemas de investigación trabajados en el grupo. | Cinco (5) Conferencias presentadas y grabadas. |  |  | Conferencias presentadas | Cinco (5) conferencias
|  |  |  | Publicación de la traducción del libro “Freedom Papers” de Rebecca Scott |  |  | Libro publicado | libro de Rebecca Scott traducido por el editorial del ICANH en asocio con la Universidad de Los Andes
| Racialización, etnización y sentidos de lugar fase 1: áreas periurbanas y nodos del desarrollo regional |  | abordar procesos de racialización de la etnicidad y de etnización de la raza que han marcado la específica produccion de la alteridad cultural étnico-racial asociada a los pueblos y poblaciones afrodescendientes. | Ponencia en evento académico nacional. congreso antropología |  |  | Una ponencia aceptada y presentada | Primer informe Artículo en proceso de publicación
|  |  |  | Ponencia en evento académico internacional. |  |  | Una ponencia aceptada y presentada | Ponencia ¿Condenados a dispersarnos? Expulsión, arrinconamiento y disputas por el espacio en el borde costero de Cartagena, presentada en el Congreso Latinoamericano de Antropología. México D.F.
| Apoyo del Grupo de Antropología Social a Gestiones en el Estado, Políticas Públicas, y Atención a Procesos Administrativos |  | apoyo a requerimientos de la jurisdicción constitucional o los casos contenciosos en los que se solicita la presencia de investigadores del grupo de antropología social (conceptos técnicos, acompañamiento a comunidades, peritajes). | Acompañamientos y asesorías técnicas a entidades del ejecutivo, cortes, y colectivos ciudadanos. |  |  | Diez y nueve (19) conceptos técnicos a los siguientes entes solicitantes: • Corte Constitucional (7) • Ministerio de Defensa (2) • Instituto de Desarrollo Rural (1) • Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (1) • Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó (1) • Procuraduría Regional de Nariño (1) • Defensoría del Pueblo (1) • Organización Nacional Indígena ONIC (1) • Organización Afrohuila (1) • Empresa Pavimentar S.A (1) • Ingeniería de Consultas e Interventorías - Bateman Ingeniería S.A. (1) • Cartuz S.A.S Criadores de Avestruces (1) | Conceptos realizados sobre solicitudes de concepto.
| Fortalecimiento Revista Colombiana de Antropología RCA del ICANH |  |  | Proceso Editorial de la Revista RCA. Indexación Nacional e Internacional. | Proceso Editorial RCA, Publicación y Divulgación de los volúmenes de la RCA en Colombia y el exterior. Archivo de acuerdo a tabla de retención documental. |  | Volumen 51(1) 2015 RCA; Volúmen 51(2) 2015 RCA; Archivo de acuerdo a tabla de retención documental SIGAP. | Volumenes publicados sobre volumenes proyectados
| Fomento a la promoción y divulgación de la investigación en antropología social, estudios culturales y antropología visual |  | Otorgar cinco (5) becas a proyectos de investigación en antropología social, estudios culturales y antropología visual, seleccionados mediante concurso. | Informes de investigación presentados |  |  | Informes de las investigaciones: • Gente de monte y otras Ponzoñas de La selva. Violencia política, espíritus y experiencias de lugar en el Pacífico colombiano. Investigador: Daniel Ruíz Serna. • Sociedad, sexualidad y relaciones étnico-raciales. Caso de estudio de la ciudad de Santander de Quilichao. Investigador: Waldor Arias • Propiedad intelectual en la interfaz: formas de apropiación y configuración del concepto de propiedad intelectual en un grupo de Hackers de la ciudad de Bogotá. Investigador: Rodulfo Castiblanco. | Tres (3) informes de investigación en antropología social realizados
|  |  |  | Dos productos audiovisuales en antropología visual |  |  | Documental “El futuro es brillante”. Realizador: Jonathan Echeverri Documental hipermedial (página web) “desencuentros en lo público. Conflictos multiculturales y convergencias interculturales en el departamento del Cauca. Realizador: Carlos Arturo Duarte. | Productos audiovisuales entregados
PATRIMONIO | Renovación del guion y montaje museográfico del Museo Nacional de Colombia. Tercera etapa 2015 | 80792058 | Desarrollar conjuntamente con museografía la etapa de diseño, producción y montaje museográfico de la sala permanente la tierra como recurso, realizar los guiones científicos y curatoriales de sala permanente, religiosidad y espiritualidad, desarrollar con museografía las etapas de diseño, producción y montaje de las salas transitorias: a) colecciones de la reserva, b) sala 3 de arqueología, c) remontaje y cambio gráfico de la bóveda de orfebrería y d) desmontaje de la sala de momificación para dar paso a la sala de narrativas del conflicto en la Sierra N, S Marta. Realizar el guión científico, curatorial y museográfico de la exposición temporal: pacífico entre la selva y el mar. Paralelamente, coordinar la investigación de piezas y el montaje de una reserva abierta de la colección etnográfica del ICANH. Para ello, se continuarán con los programas de conservación de las colecciones y proyectos especiales como la pieza del mes y contextualización de piezas. | Montaje y apertura de nueva sala “La Tierra como Recurso”. | Estados del arte bibliográficos sobre las diferentes temáticas que se abordarán en cada una de las nuevas salas permanentes. Construcción de guiones científicos, museográficos y curatoriales. Búsqueda y contextualización de materialidades en diferentes regiones del país. Apoyo y seguimiento a contenidos, diseños museográficos, contextos en vitrinas, guiones de soportes audiovisuales, construcciones de cartografías | 11,5 meses | Guion, museográfico y montaje de la sala “La Tierra como Recurso” | - Fecha de apertura de la sala “La Tierra como Recurso
- Formatos de evaluación y resultados de estudios de público.
|  |  |  | Elaboración del guion museológico de la sala religiosidad y espiritualidades. |  |  | Investigación, guión museológico de la sala “religiosidad y espiritualidades”. | Guión museológico de la sala religiosidad y espiritualidades.
|  |  |  | Montaje de las piezas que serán visibles para el público de la colección etnográfica. |  |  | Montaje especial de la sala “Reserva visible” en la sala 5 del primer piso del Museo Nacional. Plan de exposición, conservación y rotaciones de piezas en la sala, sustentados con fichas y apoyos producto de la investigación y contextualización de las piezas. | Número de piezas para exposición en la Reserva Visible.
|  |  |  | Intervenciones de piezas etnográficas. |  |  |  | Estados de conservación de las piezas.
Realización de mesas de trabajo con comunidades indígenas, afrocolombianas, investigadores.
|  |  |  | Adecuación del montaje museográfico de la sala. |  |  | Producción y montaje de sala 3 de arqueología. | Formatos de evaluación y estudios de público.
|  |  |  | Documentación de las piezas de las colecciones del ICANH que harán parte del programa Pieza del mes. |  |  | Proyectos especiales pieza del mes, y actividades de divulgación | 4 montajes especiales y 4 conferencias de contexto sobre arqueología y etnografía.
|  |  |  | Montaje y apertura de nueva sala temporal “Antes que las cosas desaparezcan”. |  |  | Guion curatorial, museográfico y montaje de la sala temporal “Antes que las cosas desaparezcan”. | Fecha de apertura de la sala temporal “Antes que las cosas desaparezcan”
Formatos de evaluación y estudios de público.
|  |  |  | Reactualización de la bóveda de orfebrería del Museo Nacional de Colombia. |  |  | Guion museográfico, movimientos de piezas y montaje de la “Bóveda de Orfebrería” ubicada en el primer piso del Museo Nacional de Colombia. | Estudios de públicos de la sala Bóveda de orfebrería.
| Apoyo administrativo para el cumplimiento de procedimientos del grupo y apoyo investigativo para el fortalecimiento de las relaciones institucionales y de las funciones del Grupo Patrimonio ICANH. | 58573826 | El proyecto tiene como objetivo contar con un asistente administrativo que realice y haga seguimiento de los procedimientos establecidos para el complimiento de los procesos del grupo Patrimonio ICANH como la contratación, correspondencia, préstamo de piezas, convenios, entre otros actividades y por otro lado, fortalecer el desempeño de las actividades que el grupo realiza con relación a otras instituciones y áreas del ICANH, como investigaciones dirigidas a los lineamientos y documentación de exposiciones en parques arqueológicos, espacios convenidos con otras instituciones como el Museo Nacional de Colombia y sobre las colecciones arqueológica y etnográfica. | Apoyar la coordinación del Grupo Patrimonio en los procesos de manera eficiente. | .A partir de la asistencia técnica, apoyar logística y administrativamente los diferentes requerimientos en desarrollo de los proyectos y funciones que tiene a su cargo la Coordinación del Grupo en el ICANH y en el Museo Nacional de Colombia | 12 meses | Informes mensuales sobre apoyo de investigación en la ejecución de los procesos del grupo patrimonio ICANH. | Informes mensuales de actividades desarrolladas.
Recepcionar, radicar, revisar, clasificar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos relacionados con asuntos de la Coordinación de Patrimonio Antropológico y Arqueológico, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos.
Proyección, redacción y organización de documentos y correspondencia externa e interna de la Coordinación.
Registro y transcripción de asuntos tratados en reuniones, conferencias o comités en los cuales sea encargada.
Preparación de presentaciones e informes de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Mantener actualizado el sistema de información de correspondencia de la Coordinación de Patrimonio Antropológico y Arqueológico para la oportuna y rápida consulta.
Brindar atención adecuada y oportuna a los diferentes usuarios que recurran a los servicios de la Coordinación de Patrimonio Antropológico y Arqueológico y suministrar la información solicitada.
Participar en la organización y atención de las reuniones o comités y demás actividades que deba realizar el área, efectuando la citación y confirmación asistencia
Apoyo en la requisición de documentos y demás trámites relacionados con la contratación de personal que requiera la Coordinación de Patrimonio Antropológico y Arqueológico.
Apoyo en los procesos de contratación y seguimiento presupuestal de la Coordinación de Patrimonio.
Apoyo a los proyectos de investigación que sean planteados por la Coordinación de Patrimonio.
Recepcionar, radicar, revisar, clasificar, distribuir y controlar documentos, datos y elementos relacionados con asuntos de la Coordinación de Patrimonio Antropológico y Arqueológico, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos.
Apoyar el trabajo de campo que la coordinación desarrolle en el marco de sus funciones
Apoyar la atención personal, de los diferentes requerimientos administrativos que surjan en el marco de las actividades que atañen a la coordinación con entidades externas.
|  |  |  | Apoyar a la producción y difusión de temáticas de interés del grupo Patrimonio ICANH. | La realización del estudio de visitantes de las salas en el Museo Nacional que están bajo la responsabilidad del ICANH | 11 meses | Informes mensuales sobre proyectos de investigación adelantados y/o actividades realizadas por el grupo patrimonio ICANH y otras instancias de investigación y divulgación en temas de interés para el grupo. | Investigaciones realizadas/apoyadas.
Mantenimiento, propuestas, programas especiales y cambios que se realizarán en las salas durante el 2015
[5 empty] | Exposiciones itinerantes o virtuales basadas en exhibiciones temporales de anteriores vigencias. |  |  | Actividades de divulgación realizadas/apoyadas.
Revisión Bibliográfica y documental sobre los contextos y las 400 piezas previstas a ser ingresadas a la página web de la colección etnográfica del
| “Contextualización, registro fotográfico y actualización de la sección de la Colección Etnográfica en la página web del ICANH para consulta de usuarios: Etapa 3 - Año 2015”. | 19000000 | Realizar la identificación y el registro fotográfico de 300 piezas de la Colección Etnográfica del ICANH (11% de la colección), para completar la muestra representativa de los objetos, presentes en el blog de Colección Etnográfica alojado en el servidor ICANH, así como desarrollar estrategias de investigación y de divulgación del estudio colegiado de las piezas. | Establecer los objetos que serán contextualizados e investigados. Revisión del Archivo del ICANH para hacer cruces de información con los objetos escogidos y sus historias. | Revisión bibliográfica sobre los contextos y piezas previstas a ser ingresadas al blog. | 12 meses | Revisión de los contextos y piezas previstas a ser ingresadas al blog de la Colección Etnográfica del ICANH. | Lista de selección de piezas a incluir en blog de la Colección Etnográfica del ICANH.
300 fotografías montadas con su ficha básica de identificación.
|  |  |  | Revisar fuentes documentales y establecer categorías y jerarquías para el proceso de toma fotográfica. Registro fotográfico de piezas según material, tamaño, formato, lugar de almacenamiento, etc. Hacer listas y cronogramas de trabajo para la toma fotográfica. | Fichas técnicas de los 300 objetos investigados. |  | Registro fotográfico y de 300 piezas seleccionadas para ser incluidas en blog de la Colección Etnográfica del alojado en el servidor del ICANH según listas y cronogramas de trabajo | 300 piezas fotografiadas según cronograma de trabajo.
|  |  |  | Homologar las nuevas fotografías con el material que se desarrolló en la primera etapa del proyecto. | Preproducción registro fotográfico y post producción de 400 piezas seleccionadas para ser incluidas en el blog. |  | Proceso de post producción digital de las 400 fotografías. | Número de fotografías pos producidas.
|  |  |  | Documentar las piezas subidas al blog. | Montaje del material fotográfico (fotópgrafos) e investigativo (asistente ICANH) del proyecto en el blog de la Colección Etnográfica. |  | Fichas técnicas de los 300 objetos investigados y fotografiados. | 300 piezas de la Colección Etnográfica con su respectiva ficha.
|  |  |  | Realizar el montaje de 300 piezas en el blog alojado en el servidor ICANH para completar la muestra de la colección para divulgación. |  |  | Montaje del material fotográfico y textual del proyecto en el blog de la Colección Etnográfica del ICANH. | Blog de la Colección Etnográfica del alojado en el servidor del ICANH con 300 nuevas piezas y sus fichas técnicas publicadas.
|  |  |  | Firma del convenio | Coordinar y gestionar labores investigativas con comunidades indígenas, investigadores,profesores y estudiantes de la facultad de biología de la U Javeriana sobre piezas de la Colección. |  | Firmar convenio marco de cooperación entre el ICANH y la Universidad Javeriana para desarrollar labores conjunta de investigación de piezas | Convenio ICANH Universidad Javeriana
|  |  |  | Coordinar, gestionar y supervisarlas labores investigativas del equipo de la Universidad Javeriana. |  |  | Desarrollar labores de investigación con profesores y estudiantes de la facultad de biología de la U Javeriana sobre los objetos de la colección. | Número de piezas trabajadas e información arrojada.
|  |  |  | Desarrollar 4 proyectos museográficos, entendidos como paneles informativos, para exhibirse en la Reserva Visible del Museo Nacional. |  |  | Desarrollar con base en los primeros resultados de investigación, una propuesta de panel informativo de divulgación de los resultados de investigación en la Reserva Visible. | Número de proyectos museográficos desarrollados.
| Conservación preventiva de las colecciones arqueológicas y etnográficas del ICANH ubicadas en el Museo Nacional de Colombia. Bogotá | 104250000 | Realizar labores de conservación, almacenamiento y protección del patrimonio arqueológico en tenencia del ICANH y del patrimonio etnográfico, ubicado en el Museo Nacional de Colombia. | Construir un mapa general para establecer las pautas de intervención a seguir tanto para la colección arqueológica como etnográfica | Realizar el diagnóstico general de las colecciones de etnografía ubicadas en las Salas y Reserva del MNC | 11 meses | Realizar el diagnóstico general de las colecciones de arqueología y etnografía ubicadas en las Salas y Reserva del MNC | Realizar el diagnostico a 2,0000 piezas arqueológicas y 1.000 etnográficas
|  |  |  | Diseñar un protocolo para el manejo de colecciones arqueológicas y etnográficas | Desarrollar un protocolo para el manejo, conservación y manipulación de las colecciones etnográficas ubicada en el MNC |  | Desarrollar un protocolo para el manejo, conservación y manipulación de las colecciones arqueológica ubicada en el MNC | Tener un manual de consulta para el manejo de colecciones.
|  |  |  | Desarrollar actividades de conservación preventiva para las piezas arqueológicas y etnográficas que se emplearán en los nuevos guiones del MNC de manera que se establezca un proceso de mínima intervención para las piezas próximas a exponer | Establecer un el Plan de Acción de Conservación, manipulación y manejo de las colecciones de etnografía para el nuevo montaje que se realizara en las salas del MNC |  | Establecer un el Plan de Acción de Conservación, manipulación y manejo de las colecciones de arqueología y etnografía para el nuevo montaje que se realizara en las salas del MNC | Plan de Acción ejecutado.
|  |  |  | Tener diagnóstico de clima de la reserva y de las salas de exposición | Monitorear las condiciones climáticas de las colecciones en las reservas y salas del MNC |  | Monitorear las condiciones climáticas de las colecciones en las reservas y salas del MNC | Realizar 6 informes de clima (bimensual) que den cuenta de las condiciones climáticas y su impacto sobre las
|  |  |  | Actualizar los movimientos diarios, semanales y mensuales que se hacen dentro del Museo | Mantener actualizado el movimiento de piezas etnográficas que sucedan dentro del MNC |  | Mantener actualizado el movimiento de piezas arqueológicas y etnográficas que sucedan dentro del MNC | Garantizar la actualización en base de datos del movimiento de piezas de la colección.
|  |  |  | Atender las necesidades de conservación que solicita la curaduría del grupo de Patrimonio | Mantener actualizado el movimiento de piezas arqueológicas que sucedan dentro del MNC |  | Apoyar las labores de la curaduría de Arqueología y etnografía | Satisfacer las necesidades de la curaduría en materia de conservación.
|  |  |  | Documentación final e las actividades desarrolladas durante el 2014 |  |  | Elaboración de informe final | Entrega informe final
| Intervención de estructuras funerarias y elementos escultóricos Parque Arqueológico Tierradentro. | 57101000 | Desarrollar labores continuas y anuales de conservación a las colecciones en áreas abiertas (tumbas y esculturas) y mantenimiento a museos y reservas, ubicadas en el Parque Arqueológicos de Tierradentro. Cauca. y su área de influencia. | Actualizar la base de datos en temas de conservación para los hipogeos de los Altos de Segovia, Alto de San Andrés, Alto del Duende y Alto del Aguacate. | Desarrollar el estado de conservación de: estructuras funerarias de: y realizar trabajos de mínima intervención. Llevar acabo la actualización del estado de conservación de: las estructuras funerarias y esculturas conservación de. el Sitio el Purutal ( 4 esculturas), La Pelota (3 esculturas); Quebradillas (3 esculturas); El Tablón (5 esculturas); arqueológico Alto de las Piedras (10) esculturas y realizar trabajos de mínima intervención. | 12 meses | Monitorear el estado actual y anual de conservación de los hipogeos de los diferentes altos que contiene el parque. | Actualización de 30 estados de conservación en el Alto de Segovia; . 58 estados de conservación del Alto del Aguacate; 8 estados de conservación en Alto de San Andrés y 5 para el Alto del Duende.
|  |  |  | Llevar a cabo. Procesos de limpieza superficial sobre la superficie pétrea y sobre la decoración pictórica y tallas de los hipogeos de todos los Altos |  |  | Desarrollar labores de conservación preventiva para cada uno de los hipogeos. | Conservación preventiva para 101 hipogeos
|  |  |  | Establecer pautas a seguir para la conservación de los hipogeos que pueden ser afectados por variaciones climáticas |  |  | Monitorear cada dos meses las condiciones climáticas dentro de los hipogeos | Presentar 5 informes de clima para cada Alto que tiene presencia de equipo de medición de humedad y temperatura.
|  |  |  | Definir los deferentes tipos de saneamiento ambiental |  |  | Monitorear las diferentes especies de insectos y demás organismos que habitan en los hipogeos | Llevar a cabo 3 saneamientos puntuales sobre especímenes identificados; 1 para cada Alto.Segovia, San Andres y el Duende.
|  |  |  | Revisión de medidas para la reacomodación apuntalamientos en el Alto de San Andrés. |  |  | Monitorear cada dos meses las grietas que se presentan especialmente en los hipogeos del Alto de San Andrés | Ajustar los 14 apuntalamientos ubicados dentro del alto de San Andrés.
|  |  |  | Establecer los procedimientos básicos para las labores de mantenimiento que debe realizar el grupo del parque |  |  | Desarrollar el Manual de mantenimiento para el Parque Arqueológico de Tierradentro. | Generar un (1) documento de guía para las labores de mantenimiento por parte de los trabajadores.
|  |  |  | Actualizar a los trabajadores en temas de conservación de manera teórico- práctica |  |  | Dar capacitación en temas de conservación a los trabajadores del parque. | Hacer 2 capacitaciones
|  |  |  | Actualizar la base de datos en temas de conservación para las diferentes colecciones |  |  | Monitorear el estado de conservación de las colecciones ubicadas en museos y en reservas. | Actualización de 500 estados de conservación para colecciones arqueológicas y etnográficas
|  |  |  | Llevar a cabo proceso de conservación preventiva: limpieza superficial, mejorar el embalaje y demás actividades para la preservación de las colecciones. |  |  | Desarrollar la conservación para cada una de las esculturas que se ubican en el sitio el Tablón, y los Museos arqueológicos y etnográficos. | Conservación preventiva a 8 esculturas del sitio el Tablón y conservación preventiva a 600 objetos entre arqueológicos y etnográficos
|  |  |  | Establecer pautas a seguir para la conservación de los vestigios arqueológicos que pueden ser afectados por variaciones climáticas. |  |  | Monitorear las condiciones climáticas en áreas de reserva y museo. | Presentar 5 informes de clima para el Museo Arqueológico y 7 para el museo etnográfico
|  |  |  | Llevar a cabo procesos de conservación preventiva a los sitios que tienen patrimonio arqueológico del área de Influencia del Parque y que son Inza; El Hato y el Molino. | Llevar a cabo la actualización del estado de conservación de: las estructuras funerarias del cementerio Quinchana y de dos esculturas ubicadas en el cemnterio |  | Visitar y hacer mantenimiento en las áreas de influencia del Parque Arqueológico de Tierradentro. | Estabilizar por medio de procedimientos de conservación a 5 esculturas del Parque Santander- Inza; tres (3) esculturas del sitio el Hato. Un ( 1) Molino.
| Intervención de estructuras funerarias y elementos escultóricos Parque Arqueológico San Agustín y su área de influencia. | 97152000 | Desarrollar labores continuas y anuales de conservación preventiva a las colecciones en áreas abiertas (tumbas y esculturas) y mantenimiento a museos y reservas, ubicadas en el Parque Arqueológicos de San Agustín- Huila y áreas de influencia (el Purutal, La Pelota, El tablón, La Chaquira, Quebradillas, Saladoblanco, Betania, Quinchana, La Parada, El tabor, la Parada, el tigre, Morelia. | Llevar a cabo. Procesos de limpieza superficial sobre la superficie pétrea y sobre la decoración de talla y color en caso de existencia sobre los elementos escultóricos de San Agustín; Alto de los Idolos; Alto de las Piedras. | Estudiar cada dos meses condiciones climáticas de la casa-Museo Juan Fride en el Alto de los Idolos. | 12 meses | Desarrollar el estado actual anual de conservación de: estructuras funerarias y esculturas ubicadas en el Bosque de las Estatuas, Alto del Lavapatas, Mesitas A , Mesita B, Mesita C y Mesita D del Parque arqueológico de San Agustín; parque alto de los Idolos y parque Alto del as Piedras. | Desarrollar proceso de conservación a: 39 estados de conservación de las esculturas del Bosque de las Estatuas ,( 8) en el Alto del Lavapatas, (13) en la Mesitas A, (28) en la Mesita B , (7) en la Mesita C y (2)en la Mesita D del Parque arqueológico de San Agustín.
|  |  |  | Monitorear continuamente los deterioros del a Fuente | Desarrollar capacitación en los sitios de área de influencia en temas de conservación. |  | Llevar acabo el monitoreo de fisuras y grietas para la Fuente del Lavaptas. | 15 esculturas y 12 Montículos del Parque Arqueológico Alto de los Idolos y de 7 esculturas y 6 estructuras funerarias del Parque arqueológico Alto de las Piedras
|  |  |  | Establecer pautas a seguir para la conservación de los bienes arqueológicos que pueden ser afectados por variaciones climáticas | Evaluación final de trabajos de conservación en los sitios áreas de influencia y realziar una proyección de trabajos para el 2016. |  | Estudiar cada dos meses condiciones climáticas de la Fuente de Lavapatas y del Museo del Parque Arqueológico de San Agustín y casa-Museo Juan Fride en el Alto de los Idolos. | Presentar 7 informes de clima para cada Sitio que tiene presencia de equipo de medición de humedad y temperatura
|  |  |  | Estabilizar los procesos de deterioro |  |  | Realizar procesos de conservación preventiva y actualización de datos en BD de los sitios áreas de influencia del parque funerarias | Garantizar la conservación de. el Sitio el Purutal ( 4 esculturas), La Pelota (3 esculturas); Quebradillas (3 esculturas); El Tablón (5 esculturas); arqueológico Alto de las Piedras (10) esculturas; el Sitio el Tabor (2 tumbas y 10 esculturas) y del Sitio Betania (2 tumbas).
|  |  |  | Actualizar a los trabajadores en temas de conservación de manera teórico- práctica |  |  | Desarrollar capacitación en los Parques para el grupo de trabajo en temas de conservación. | Hacer 2 capacitaciones, adjuntar documento con temáticas, metodología, programación y lista de asistencia.
|  |  |  | Actualizar la base de datos en temas de conservación para las diferentes colecciones |  |  | Desarrollar el estado de conservación de las colecciones del Museo y depósito del parque de San Agustín . | Actualización de 1500 estados de conservación para colecciones arqueológicas y etnográficas.
|  |  |  | Estabilizar los elementos scescultóricos arqueológicos ubicados en las zonas de área de influencia al os parques de san Agustín e Idolos. |  |  | Desarrollar proceso de conservación para las esculturas y elementos escultóricos ubicados en las áreas de influencia del parque arqueológico de san Agustín y el parque arqueológico alto de los Idolos y Piedras. | Garantizar la conservación de. el Sitio el Purutal ( 4 esculturas), La Pelota (3 esculturas); Quebradillas (3 esculturas); El Tablón (5 esculturas); arqueológico Alto de las Piedras (10) esculturas; el Sitio el Tabor (2 tumbas y 10 esculturas) y del Sitio Betania (2 tumbas). Cementerio Quinchana; Quebradillas (2 elementos escultóricos,saladoblanco (4 esculturas), el tigre (1 escultura9 El tabor (34 tumbas y 10 esculturas). Morelia 4 esculturas
ARQUEOLOGIA | Seguimiento integral a las Autorizaciones de Intervención Arqueológica autorizadas por el ICANH. Colombia | 51200000 | Fortalecer, porcentualmente, la capacidad de acción del Grupo de Arqueología para la evaluación y seguimiento integral de las Autorizaciones de Intervención Arqueológica | Realizar 72 seguimientos a autorizaciones de intervención arqueológica y planes de manejo arqueológicos aprobados por el ICANH | Visitas de seguimiento en campo y redacción de informes | 12 meses | Seguimiento a las autorizaciones | Informe con documentación técnica, científica y legal del seguimiento.
| Manejo y atención del Patrimonio Arqueológico Colombiano en situaciones de Hallazgos Fortuitos y Afectación | 53350000 | Responder de forma oportuna y con estrategias claras a los entes territoriales, arqueólogos, promotores culturales, investigadores en ciencias sociales y humanas y a la ciudadanía en general, ante el eventual hallazgo de patrimonio arqueológico que ha sido identificado fuera del contexto de excavaciones arqueológicas autorizadas por el ICANH y ante patrimonio arqueológico que no haya sido registrado ante el Instituto, que no cuente con su correspondiente Plan de Manejo Arqueológico y que se vea afectado por obras de infraestructura o cualquier otro tipo de acciones. | Atención y registro de todos las situaciones de hallazgo fortuito y afectación de patrimonio reportadas al ICANH | Visitas a campo para la atención de los hallazgos y redacción de informes | 12 meses | Registro en base de datos (Excel) los casos de hallazgos fortuitos y afectación de patrimonio | Número de casos atendidos en el año
| Programa de Investigación Arqueológica en sitios patrimoniales de Colombia. Temporada | 17950000 | Identificar a través de los documentos históricos la organización de espacios y estrategias fundacionales y de colonización para los pueblos de estudio. | Identificación de organización espacial y estrategias fundacionales y de colonización | Transcripción de documentos, revisión de antecedentes, visita a campo | 10 meses | Trascripción de documentación histórica de los municipios seleccionados | Informe final del contratista
| Prospección geomagnética del sitio arqueológico de Mesitas, San Agustín, Huila, temporada | 26250000 | Analizar varios aspectos del desarrollo de una comunidad prehispánica mediante prospecciones geomagnéticas. El proyecto busca con esto reconstruir las relaciones entre grupos residenciales al interior de las comunidades centrales al tiempo que se evalúa qué tipo de fuerzas formaron y mantuvieron estas comunidades mientras se convertían en los lugares centrales de los cacicazgos del período Clásico Regional. | Totalizar 80000 metros cuadrados de datos magnetométricos | Trabajo de campo con sensores remotos, análisis de la información, redacción de informe | 7 meses | Mapas de magnetometría | Área, en metros cuadrados, cubierta y analizada
| Proyecto Arqueológico Valle de Pamplonita | 21000000 | Contribuir a la interpretación del reconocimiento sistemático para una mejor evaluación de los cambios que sucedieron dentro de bandas de cazadores-recolectores en la zona de estudio, mediante la continuación de las tareas de identificación y caracterización de depósitos densos usando sensores remotos (georradar) al interior de yacimientos previamente identificados y mediante la excavación puntual de depósitos detectados para completar así la caracterización e interpretación de información. | Ubicar y delimitar precisamente al menos 5 depósitos profundos (de más de 1.5 m de profundidad) que reflejen densidades de artefactos con condiciones adecuadas para excavación. | Trabajo de campo con sensores remotos, análisis de la información, redacción de informe | 9 meses | Identificación de depósitos arqueológicos profundos y densos | Número total de depósitos densos y profundos identificados
| Fortalecimiento Grupo de Arqueología | 373161000 | Mantener en niveles aceptables para 2015, la oportuna atención por parte del ICANH al creciente número de solicitudes externas relacionadas con intervención y manejo de bienes del patrimonio arqueológico, especialmente Solicitud de Autorización de Intervención y solicitud de evaluación de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico. Para ello, el proyecto pretende obtener, mediante contratación de personal calificado, las evaluaciones técnicas, en los formatos adecuados, que requiere el personal de planta del ICANH para poder atender de manera adecuada las solicitudes y consultas relacionadas al Patrimonio Arqueológico. | Atención oportuna de todas las solicitudes en cumplimiento de la Ley 1185 de 2008 y decreto 763 de 2009. | Evaluación de solicitudes de autorización de intervención arqueológica, informes finales y planes de manejo arqueológico | 12 meses | Solicitudes relacionadas con el procedimiento de Autorización de intervención arqueológica | Número total de solicitudes atendidas
| Laboratorio de Arqueología | 146600000 | El objetivo primordial del Laboratorio de Arqueología, se enmarca en lo establecido en el artículo 5° de la Ley 397 de 1997, que define como política pública en relación con el patrimonio cultural de la nación el registro, la conservación, la investigación y la divulgación de dicho patrimonio. Para ello, el Laboratorio de Arqueología busca mejorar la base operativa que permita su buen funcionamiento. | Atención a la totalidad de demandas sobre el Patrimonio Arqueológico recibidas en el 2015 | Atender solicitudes de registro y tenencia de bienes arqueológicos, actualización de base de datos, peritaje de piezas, visitas de seguimiento | 12 meses | Trámite a demandas sobre el Patrimonio Arqueológico recibidas en el 2015 | 100% de demandas atendidas sobre el Patrimonio Arqueológico recibidas en el 2014
| Atlas Arqueológico de Colombia | 22260000 | Mantener actualizado el sistema a diciembre de 2015 y administrar los aplicativos existentes con el fin de garantizar la calidad de la información. | Actualización del sistema con la información de los reportes de hallazgos arqueológicos a diciembre de 2015. | Actualizar el sistema del atlas arqueológico de Colombia, revisión de informes en la biblioteca ICANH | 10 meses | Capa de sitios arqueológicos actualizada en el sistema. | Número de informes revisados y número de sitios registrados.
| Programa de investigación y protección del patrimonio arqueológico para la Depresión Momposina (Sucre). | 28900000 | Preparar un documento publicable que recoja los resultados de las investigaciones previas. | Artículos o libro que recoja los resultados de las investigaciones | Visitas técnicas, redacción de documentos | 11 meses | Publicación de resultados | Informe final de investigación.
| Convocatoria Estímulos a la Investigación | 80000000 | Financiar investigaciones en arqueología para profesionales y estudiantes | Apoyar el desarrollo de investigaciones arqueológicas en el país | Trabajo de campo, análisis de laboratorio, redacción de informes | 11 meses | Informes de investigación | # de informes de investigación
HISTORIA | Caciques e indios principales en la primera mitad del siglo XVII: hacia una etnografía del poder en las provincias de Tunja y Santafé (1590-1640) | 16650000 | Establecer las razones que llevaron a que los pueblos indígenas de del altiplano cundiboyacense permitieran adelantar una serie de reformas que alteraron sus vidas y su relación con la tierra a comienzos del siglo XVII, con especial énfasis en el estudio de los cambios generados en las formas tradicionales de gobierno. | Recolectar información en los archivos y bibliotecas pertinentes para el desarrollo de la investigación. | Contratación de un asistente de investigación | 11 meses | Informe final de cerca de 50 páginas. | Cantidad de información recolectada en archivos y bibliotecas.
|  |  |  | Procesar la información recolectada. |  |  |  | Cantidad de bibliografía leída y analizada.
|  |  |  | Lectura de bibliografía pertinente. | Comisión de servicios a la ciudad de Tunja |  |  | Redacción del informe final.
Redactar un texto de unas 50 páginas como informe de esta etapa de investigación
| Conclusión del manuscrito a partir de los informes de la investigación “Reconquista y representación. Hispanoamérica bajo la restauración del absolutismo borbónico” | 0 | Concluir y revisar el manuscrito que se ha elaborado a partir de los informes del proyecto “Reconquista y representación. Hispanoamérica bajo la restauración del absolutismo borbónico”. | Elaboración de un manuscrito | Concluir y revisar el manuscrito que se ha elaborado a partir de los informes del proyecto “Reconquista y representación. Hispanoamérica bajo la restauración del absolutismo borbónico”. | 12 meses | Texto definitivo | Manuscrito para evaluar su posible publicación
| “Obispados en Hispanoamérica: ensayo bibliográfico” | 0 | Elaborar un ensayo acerca de la producción historiográfica sobre obispados hispanoamericanos en el siglo XVIII. | Dar cuenta de la producción bibliográfica reciente sobre el tema señalado | Elaborar un ensayo acerca de la producción historiográfica sobre obispados hispanoamericanos en el siglo XVIII. | 12 meses | Un ensayo historiográfico | Un texto escrito
Determinar los problemas que resulten pertinentes para una futura investigación.
| Experiencias de tiempos de los órdenes y las violencias en el magdalena medio (1966-2006) | 45760000 | Dar cuenta de las condiciones históricas de agentes estatales, víctimas, victimarios y académicos con respecto a las violencias y a los órdenes constituidos en el Magdalena Medio durante la segunda mitad del siglo XX. | Elaborar un informe de investigación y/o artículo sobre Memoria e Historia | Contratación de un investigador con título de maestría y experiencia en temas de memoria e historia | 10 meses | Informe de investigación | Artículo científico/informe académico No de Conferencias dictadas
|  |  |  | Dictar dos conferencias en el marco de la línea de investigación sobre Memoria e Historia |  |  | Conferencias
| Economías de extracción y Pobreza en el Pacífico Sur Colombiano | 10600000 | Estudiar los ciclos de extracción y la actividad extractiva en Tumaco y su relación con el desarrollo social de la región | Generar un informe académico sobre el tema estudiado | Contratación de un Historiador con experiencia en el tema | 10 meses | Informe/Artículo Científico. | Artículo científico/informe académico
Evaluar el impacto social y político del modelo de extracción sobre aspectos como la propiedad de la tierra, el control del capital comercial y la estructura del sistema político.
| Los mercados intermedios del espacio económico de Quito-Popayán. Siglo XVIII. | 10000000 | Analizar cuantitativamente las relaciones económicas entre la sierra norcentral de la Audiencia de Quito y el suroccidente de Nueva Granada mediante la reconstrucción flujo de mercancías y metálico entre ambas economías. El ejercicio se concentrará en los mercados intermedios de la Gobernación que permitirá complementar la información recolectada en el proyecto aprobado en el año de 2014. | Elaborar un informe de investigación que sirva como material para una publicación | Contratación de un investigador con experiencia en la línea de historia económica | 7 meses | Informe/Artículo Científico. | Artículos científico/informe académico
| Promoción de la investigación en Historia Colonial (8 apoyos) | 52000000 | Apoyar financiera y académicamente la realización de investigaciones en el campo de la historia colonial y promover con ello la formación en los campos de la Historia y las Ciencias Sociales. | 8 artículos sobre Historia Colonial. | Contratar por la modalidad de recuperación contingente a 8 investigadores ganadores de la convocatoria para que desarrollen cada uno de ellos una investigación sobre historia colonial | 9 meses | 8 Informes de investigación | Artículos científico/informe académico
Alimentar un fondo documental (digital) del área con los productos de las transcripciones realizadas durante los años que se han ofrecido estas ayudas.
| Promoción de la investigación en Historia Republicana (5 apoyos) | 32500000 | Apoyar financiera y académicamente la realización de investigaciones en el campo de la historia republicana y promover los estudios en Historia y Ciencias Sociales en general, apoyando la elaboración de tesis para obtener título en esas áreas de la formación académica. | 5 artículos sobre Historia Republicana. | Contratar por la modalidad de recuperación contingente a 5 investigadores ganadores de la convocatoria para que desarrollen cada uno de ellos una investigación en la línea de historia republicana | 9 meses | 5 Informes de investigación | Artículos científico/informe académico
Alimentar un fondo documental (digital) del área con los productos de las transcripciones realizadas durante los años que se han ofrecido estas ayudas.
| Investigación Interdisciplinaria (Parques Arqueológicos) (1 apoyo) | 6500000 | Apoyar financiera y académicamente la realización de investigaciones en el campo de la historia relacionada con los parques arqueológicos arriba señalados. | 1 artículo sobre Historia del parque. | Contratar por la modalidad de recuperación contingente a un investigador ganador de la convocatoria para que desarrolle una investigación interdisciplinar | 9 meses | 1 Informe de investigación | Artículos científico/informe académico
Alimentar un fondo documental (digital) del área con los productos de las transcripciones realizadas durante los años que se han ofrecido estas ayudas
| Colección Cuadernos Coloniales | 0 | Convocar a las universidades y egresados para que envíen tesis aprobadas, cuyo objeto de estudio se relacione con el campo de la historia colonial. | Una publicación | Proponer al comité de publicaciones el título ganador de la convocatoria de Cuadernos Coloniales | 5 meses | Publicación | Publicaciones realizadas
| Colección Espiral | 0 | Difundir el conocimiento histórico de más alto nivel. | Una publicación | Proponer la publicación de un libro para esta colección | 12 meses | Publicación | Publicaciones realizadas
Promover la investigación de más amplio alcance.
Apoyar la consolidación de tradiciones académicas.
| Colección Año 200 | 0 | Estimular la investigación y el debate académico. | Una publicación | Proponer la publicación de un libro para esta colección | 12 meses | Publicación | Publicaciones realizadas
Conmemorar los hechos que dieron lugar al surgimiento de la república.
Difundir los más recientes trabajos sobre formación de la nación.
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la historiografía colombiana.
| Colección Biblioteca del Nuevo Reino de Granada | 0 | Difusión de fuentes primarias. | Una publicación | Proponer la publicación de un libro para esta colección | 12 meses | Publicación | Publicaciones realizadas
Ampliación de campo de interés de los estudios coloniales.
Estimular la investigación.
Preservar el patrimonio documental.
| Edición de la revista Fronteras de la Historia volumen 20-01 y 20-02 2015 | 15400000 | Editar dos números de la revista Fronteras de la Historia durante el año 2015 con la colaboración de un asistente. | Editar los dos números correspondientes a la revista Fronteras de la Historia volumen 20 del año 2015. | Contratar un asistente de edición, para la publicación de dos tomos de la revista Fronteras de la Historia | 10 meses | Dos revistas Fronteras de la Historia editadas en el año 2015. | No de revistas publicadas
| Edición de Revista Estudiantil Digital de historia colonial | 15000000 | Crear una revista virtual que publique reseñas y artículos relacionados con el “periodo colonial”, elaborados por estudiantes de historia y ciencias sociales en general. | Publicar recurrentemente a lo largo de los diez meses del proyecto y generar espacios de discusión a través de redes sociales. | Contratar un estudiante para que edite la revista Artificios | 10 meses | Creación del espacio virtual para la publicación. | Publicación de artículos y reseñas de estudiantes de historia y ciencias sociales.
Contratar un estudiante para que asista la edición de la revista Artificios.
Contratar un estudiante que se encargue de la corrección de estilos de los documentos publicados
| Participación y organización de eventos académicos | 19000000 | Realizar actividades como encuentros, congresos, simposios y atender invitaciones que congreguen a los especialistas en diferentes ramas de las ciencias sociales y en particular de la Historia, con el fin de avanzar en su conocimiento, difundir los resultados de las investigaciones, crear redes académicas y estimular la actividad científica en los jóvenes. | Organizar un foro sobre Memoria Histórica | Organizar diferentes eventos académicos. | 12 meses | Eventos organizado | No de eventos organizados
|  |  |  | Organizar un encuentro de investigadores colonialistas | Organizar la logística de los eventos del área.
|  |  |  | Organizar otros posibles eventos. | Gestionar la compra de tiquetes aéreos nacionales e internacionales. |  | Eventos Apoyados | No de eventos apoyados
|  |  |  | Apoyar la organización del XVII Congreso Colombiano de Historia | Gestionar el proceso de contratación de hoteles y servicio de alimentación para los conferencistas invitados.
|  |  |  | Apoyar otros posibles eventos. |  |  | Participación en eventos | No de ponencias realizadas
Participar en eventos nacionales e internacionales
| Comportamiento demográfico de la Diócesis de Zipaquirá en el siglo XVIII | 7000000 | Construir series continuas de población en la actual Diócesis de Zipaquirá para evidenciar las dinámicas demográficas de la región. | Actualizar la Herramienta web alojada en el ICANH con las series analizadas de los municipios de la Diócesis de Bogotá | Contratar un investigador para que alimente una base de datos sobre sweries económicas de la Nueva Granada | 5 meses | Herramienta web actualizada | Herramienta web actualizada
| Digitalización y catalogación de los documentos del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica custodiados por el ICANH (Etapa 1). | 28000000 | Digitalizar un total aproximado de 650 documentos manuscritos producto de las investigaciones llevadas a cabo por el ICCH antes de su fusión con el ICANH para ponerlos a disposición del público. | 650 documentos digitalizados en formato Word y PDF | Contratar 4 estudiantes del programa de historia para que digitalicen una serie de documentos de tipo histórico. | 10 meses | Digitalizaciones y base de datos | Documentos digitalizados listos para ser ingresados en una base de datos multimedia para consulta del público y la comunidad académica
| Asistencia para las actividades del grupo | 12000000 | Apoyar a la investigación que sobre Memoria e Historia y otros temas se llevan a cabo en el Área, apoyar las respuestas a las consultas de los ciudadanos, actualizar los contenidos de la sección de Historia de la página web del ICANH, etc. | Apoyo a los proyectos del Área | Contratar un asistente para que apoye los proyectos en curso y demás temas que requiera el área | 11 meses | Informes de actividades | Proyectos y actividades apoyados
| GrupLac | 0 | Mantener el reconocimiento del grupo en COLCIENCIAS | Mantener el reconocimiento del grupo en COLCIENCIAS | Participar en la próxima medición de grupos | 12 meses | Un grupo de investigación en categoría A COLCIENCIAS | Medición grupos Colciencias
DIVULGACIONES | Plan de Publicaciones 2015 | 216523648 | Editar, publicar, divulgar y difundir las investigaciones realizadas por investigadores de los campos misionales del ICANH, que cumplan con las políticas y estándares de calidad trazados por el Comité de Editorial del instituto, con miras a la consolidación de las diferentes colecciones del sello editorial | publicación de 7 libros y 4 números de las revistas institucionales | Evaluación, Corrección de estilo, diseño, diagramación e impresión | 12 meses | Libros y revistas | Títulos publicados, calidad académica y retroalimentación de autores y editores sobre el proceso (valoración numérica de coordinación editorial, corrección de estilo, diseño e impresión).
BIBLIOTECA |  | 96600000 | Garantizar el funcionamiento adecuado y acorde a las necesidades de los usuarios internos y externos de la herramienta tecnológica de administración bibliotecaria que incluye registros de usuarios y material con el que cuenta la Biblioteca. | Incremento de la población beneficiada de los servicios de la biblioteca y mejora en el servicio. | Garantizar el funcionamiento de la biblioteca. | 12 meses | Consultas atendidas y préstamos realizados. | Los establecidos con el SIGAP
|  | 3900000 | Fortalecer el proceso de desarrollo de colección bibliográfica a través de la adquisición de material por compra, canje y donación de acuerdo a las áreas especializadas de la Biblioteca y a criterios de pertinencia, objetivos y proyección de usuarios. | Existencia en la colección de la biblioteca especializada de únicamente material pertinente y acorde con los objetivos del ICANH. | Compra de material bibliográfico | 12 meses | Colección bibliográfica normalizada. | Expurgo de por lo menos el 25% de la colección bibliográfica con el destino adecuado de dicho material.
|  | 5100000 | Mantener el proceso de organización de la colección bibliográfica actual a través de la ejecución de los procesos físicos y técnicos del material dentro de los que se encuentran: libros, documentos, folletos, revistas, CD-ROM, cartografía, fotografía, audio, video, microfilmes. | Revisión, identificación y corrección de los registros existentes e ingresos correctos del material nuevo que llega. | Mantenimiento de aplicación de gestión bibliotecaria | 12 meses | Registros completos del material bibliográfico en el sistema y acorde con los estándares. | 10% de la totalidad de los registros revisados y corregidos en el sistema y 100% de los registros correctos del material nuevo ingresado en el sistema.
|  | 7925275 | Promover y facilitar los recursos y servicios de la Biblioteca entre los usuarios internos y externos lo que incluye el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales con universidades y centros de investigación afines con las áreas de investigación en las que se especializa el Instituto | Normalización del canje y acuerdos activos de préstamo entre instituciones afines. | Comisiones de servicios a bibliotecas de parques arqueológicos | 12 meses | Alianzas interinstitucionales | Funcionamiento del 100% de los acuerdos interbibliotecarios establecidos.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Gestión del componente administrativo y Financiero de los Planes de Manejo de los Parques Arqueológicos | 913963628 | Lograr que la entidad alcance sus propósitos misionales en armonía, con el apoyo y gestión del componente administrativo y Financiero. | Pagos oportunos de servicios públicos. | Realizar los pagos de servicios públicos con oportunidad. | 12 meses | Utilización de servicios públicos para el funcionamiento de los parques arqueológicos | Servicios públicos pagados oportunamente
|  |  |  | Contar con un servicio de vigilancia eficiente y oportuno | Realizar el proceso contractual que corresponda, conforme a la normatividad vigente, para obtener el servicio de vigilancia. |  | Las instalaciones de los parques se encuentran con el mantenimiento requerido | No. de contratos suscritos y legalizados.
|  |  |  | Poseer mano de obra que responda a los requerimientos administrativos y de mantenimiento en los parques arqueológicos. | Realizar el proceso contractual que corresponda, conforme a la normatividad vigente, para contar con mano de obra que responda a las necesidades de la entidad. |  |  | Cantidad de Combustible adquirido
|  |  |  | Tener en funcionamiento los vehículos, equipos y herramientas para su utilización en parques. | Contratar el suministro de combustibles, aceites, etc., que permitan el funcionamiento de vehículos, equipos y herramientas. |  | Combustibles, lubricantes, aceites, etc.
|  |  |  | Disponer de elementos de papelería, oficina y aseo para las labores que lo requieren. | Contratar el suministro de elementos de papelería, de oficina y aseo para las labores de oficina y aseo. |  | Elementos de papelería, oficina y aseo disponibles para su utilización. | Cantidad de elementos adquiridos respecto a elementos consumidos
|  |  |  | Disponer de materiales para construcción y ferretería para el mantenimiento y funcionamiento de los parques. | Contratar el suministro de materiales de construcción y ferretería para el funcionamiento de los parques. |  | Materiales de construcción y ferretería disponibles y utilizados para las labores de construcción y mantenimiento en parques. | Cantidad de elementos, materiales adquiridos respecto a elementos, materiales consumidos.
|  |  |  | Lograr el traslado de elementos, materiales y personal. | Realizar la compra de vehículos, por medio del proceso contractual que corresponda y conforme a la normatividad vigente, para el traslado de elementos, materiales de construcción y personal. |  | Vehículos de propiedad de la entidad disponibles para el traslado de elementos y personas. | No. de vehículos adquiridos.
| Atención a Infraestructura del ICANH | 62000000 | Mantener las sedes del Icanh en Bogotá en buen estado de funcionamiento y maximizar los espacios físicos. | Contar con las sedes misional y administrativa en buen estado para cumplir con las labores misionales y administrativas | Realizar labores de reparaciones locativas y mantenimiento a las sedes de la entidad en Bogotá. | 12 meses |  | Funcionamiento de las sedes administrativas
| Atención PQR y atención al ciudadano | 15000000 | Propender para que el servicio de atención al ciudadano cumpla con la normatividad vigente y sea oportuno para los usuarios. | Ofrecer el servicio de atención al ciudadano de forma eficaz, con calidad y atendiendo la normatividad vigente. | Asistencia a las ferias nacionales de servicio al ciudadano programadas por el DNP. | 12 meses | Registro de PQR recibidos y atendidos. | No. de peticiones recibidas; No. de peticiones atendidas.
[5 empty] | Realizar campañas y labores de señalización para atención a personas con discapacidad. |  | Entrega de folletos, afiches de divulgación institucional | Publicaciones vendidas.
Coordinación y participación en la Feria del Libro de Bogotá.
| Plan de Gestión Financiera | 155000000 | Lograr eficiencia en la gestión financiera (contable, tesoral, prespuestal), por medio del seguimiento y control del presupuesto asignado para la vigencia 2015, en los porcentajes que corresponden, tanto en funcionamiento como en inversión. | Que la ejecución presupuestal cumpla con los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional. (Cumplimiento de pagos de acuerdo al Pac asignado, cumplimiento de ejecución presupuestal frente a las metas establecidas). | Oficina de Contabilidad: | 12 meses | Informes y Estados Financieros de la entidad. | Estados financieros al día
Realizar los registros contables de las operaciones, recursos y actividades desarrolladas por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos por el sistema nacional de contabilidad pública.
Realizar las respectivas conciliaciones entre los informes producidos por los demás módulos de SIIF II y la contabilidad de cuentas que garanticen la veracidad de la información y agilicen los respectivos cierres mensuales, con el fin de poder elaborar los respectivos estados financieros.
Generar y depurar los informes financieros para presentación de reportes ante entidades de control.
Producir informes financieros para ser suscritos por el Director de la Entidad.
Alimentar las bases de datos para la presentación de información financiera del Icanh para terceros (Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República. Preparar la información para presentar medios magnéticos nacionales y distritales.)
Consolidar y elaborar informes contables para la Contaduría y la Contraloría General de la República, DIAN y demás entes de control.