## PLAN DE ACCIÓN INS. 2024
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL |  |  | DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLANES ASOCIADOS DTO. 612 DE 2018 | [ID META PAI] | ACTIVIDAD | META |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | APORTE PRESUPUESTAL DIRECTO/INDIRECTO | FECHA DE INICIO DEL HITO | FECHA FINAL DEL HITO
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-1 | Concluir el convenio con el Ministerio de Minas y Energía. | Entrega de 12 productos establecidos en el convenio (GCC-808-2023): 1. Estado del arte Minería de subsistencia en Colombia. 2. Estado del arte y construcciones socio jurídicas sobre artesanal, tradicionalidad y ancestralidad. 3. Base de datos con listado de actores para las mesas técnicas encargadas de la definición de los conceptos de ‘Ancestralidad’, ‘Tradicionalidad’ y ‘Artesanal’ 4. Memorias de las mesas de trabajo y otros espacios de diálogo e intercambio, con actores de interés. 5. Documento con definición de las herramientas metodológicas participativas. 6. Nueve documentos técnicos que correspondan a la caracterización cualitativa de las actividades mineras de cada región estudiada. 7. Documento de hoja de ruta de programas de sensibilización y de material de divulgación. 8. Documento guía para apoyar la construcción de estrategias de relacionamiento y comunicación con comunidades campesinas y grupos étnicos, en entornos mineros. 9. Documento con recomendaciones para la política pública en temas de minería de subsistencia y de pequeña escala, desde la perspectiva social, cultural, histórica y antropológica. 10. Construir conjuntamente las bases metodológicas que se emplearán en el estudio socioeconómico de la minería de subsistencia en Colombia. 11. Orientar y asesorar al Ministerio de Minas y Energía en el proceso de establecer posibles riesgos sobre el patrimonio arqueológico vinculados con la reproducción de prácticas mineras de subsistencia o la relacionada con esta. |  | Despacho Subdirección de Investigación y Producción Científica | INDIRECTO | 2024-01-01 | 2024-04-30
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-2 | Suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas y universidades. | Convenios suscritos con: Universidad Federal de Pará Universidad de Santander Universidad del Cauca Universidad Pompeu Fabra Universidad Distrital Ministerio del Interior |  | Despacho Subdirección de Investigación y Producción Científica | INDIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-3 | Participar en espacios interinstitucionales en los que se solicite a la Subdirección de Investigación y Producción Científica | Espacios interinstitucionales: - Comité técnico de la comisión de reparaciones históricas - Sierra Nevada - Línea Negra - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - uariv - Dirección de Asuntos Indígenas - - Alta instancia del Pueblo Nukak - - Plan decenal de lenguas - Dto. 1500 - Min Cultura - Política de Sititos Sagrados |  | Despacho Subdirección de Investigación y Producción Científica | INDIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-4 | Formular la política de investigación del ICANH | Documento de Política de Investigación del ICANH |  | Despacho Subdirección de Investigación y Producción Científica | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-AP-1 | Realizar la publicación de los números de la Revista Colombiana de Antropología (novedades editoriales) | 3 números |  | Área Funcional de Publicaciones | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-AP-2 | Realizar la publicación de los volúmenes de la Revista Fronteras de la Historia (novedades editoriales) | 2 Volúmenes |  | Área Funcional de Publicaciones | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-AP-3 | Realizar el seguimiento al Plan Editorial 2024 del sello editorial del ICANH | 14 títulos |  | Área Funcional de Publicaciones | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-AP-4 | Realizar la presentación de novedades editoriales y demás títulos del sello editorial del ICANH. | Participación en eventos feriales: - Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBo. - Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta - FilSMar. - Fiesta del libro y la cultura de Medellín. - Popayán Ciudad Libro. - Congreso Colombiano de Historia. - Congreso de Antropología en Colombia. - Congreso Colombiano de Arqueología |  | Área Funcional de Publicaciones | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-1 | Ejecutar espacios de socialización y eventos estratégicos | - Mingas - Charlas AP - Catedra Chocó |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-2 | Desarrollar el proyecto estratégico Agua | Investigación Cartografía social |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-3 | Desarrollar la Investigación, Gestión y Apropiación Social en torno a la Colección Arqueológica Tumaco - La Tolita | Informe final de esta fase. Resultados y avances de esta fase |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-4 | Desarrollar el proyecto de creación de un museo comunitario | Informe final de esta fase. Resultados y avances de esta fase |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-5 | Desarrollar la investigación: Agua, salud y justicia | Una mesa de trabajo Un dosier temático a ser presentado a una revista indexada |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-6 | Desarrollar la investigación: “Transiciones sobrepuestas y nuevos escenarios de conflicto y paz” | Informe de investigación Ponencia en la conferencia Bienal de la Society |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-7 | Desarrollar la investigación: Tensiones interétnicas en los procesos de restitución colectiva de tierras. | informe de Peritaje Antropológico solicitado por el Juez de Restitución de Tierras de Mocoa. Ponencia para el congreso de Antropología de la Tierras Bajas Suramericanas, SALSA (South American Lowlands Anthropology) que se realizó en la Universidad Nacional, Sede Amazonas, del 23 al 26 de julio de 2023. Un artículo sobre peritaje antropológico, procesos de restitución y nociones de indigenidad en disputa en el marco normas jurídicas transicionales. |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-8 | Desarrollar la investigación: Etnografía de la Colección Arqueológica del ICANH. | Informe final con los resultados de la fase de investigación. Base de datos con la información recopilada. |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-9 | Desarrollar la investigación: Caracterización del conjunto de pirámides prehispánicas de la zona de Popayán, Cauca. Año 2. | Mapas de fotogrametría y reconstrucción tridimensional por sensores laser. Modelo de la forma y el volumen de las pirámides y de su componente construido. Estimativos preliminares sobre el tamaño de la inversión humana y aparente nivel de coordinación |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-10 | Desarrollar la investigación: Colecciones de Referencia Cerámica como herramientas de investigación de la Arqueología Histórica | Informe con los resultados de la fase de investigación. |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-11 | Desarrollar la investigación: Nariño: Arqueología en áreas de habitación, distribución espacial y cronología (cuenca media del río Guáitara) | Caracterización de sitios de habitación de habitación quillacinga representados por viviendas y basureros. Información de procedencia estratigráfica de cerámica utilitaria sin decoración como también cerámica decorada. Obtención de muestras de material arqueológico fechable. |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-12 | Desarrollar la investigación: Las territorialidades indígenas en tensión: Una lectura a través de los sitios de manejo especial y otros lugares de alto interés cultural. | Informe parcial de investigación Informe final de investigación |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-13 | Desarrollar la investigación: Lenguas indígenas de la Cordillera Oriental con registros lingüísticos: El caso del duit y el muzo-colima | Informe parcial de investigación Informe final de investigación |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-14 | Desarrollar la investigación: El antiguo cementerio de Cascajal (1891-1919). Referente arqueológico en las tradiciones orales del Corregimiento El Hormiguero (Cali-Valle). Prospección geofísica. | Informe parcial de investigación Informe final de investigación |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-15 | Desarrollar la investigación: El origen y desarrollo de los cacicazgos en el altiplano cundiboyacense, desde el poblamiento prehispánico hasta el siglo XVII: los casos de Bogotá y Tunja | Libro con resultados de la investigación Artículos en revistas especializadas Talleres con personas interesadas en el tema en diferentes espacios ciudadanos |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-16 | Desarrollar la investigación: Río abajo: Producción y circulación de azúcar y cacao en el alto Magdalena. 1780-1820 | Artículo científico publicable en la revista Fronteras de la Historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Organización de un evento (Coloquio) de divulgación de la historia económica en el que se presente la investigación junto a otras de investigadores de Latinoamérica y el Caribe. |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-17 | Desarrollar la investigación: La investigación arqueológica en el patrimonio inmueble nacional | Informe parcial de investigación Informe final de investigación |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-18 | Desarrollar la investigación: El pacificador y la pacificación en la segunda mitad del siglo XVIII | Informe parcial de investigación Informe final de investigación |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-19 | Desarrollar la investigación: El ICANH ante las transformaciones y tensiones del campo socio-antropológico e histórico en Colombia (1930-2023) palabra imagen y memoria | 3 Ciclos de conferencias sobre las estaciones antropológicas (Nariño, Tierradentro y Caribe) 1 Articulo RINEPI/RCA (Revistas pioneras) Video documental 70 años de la RCA |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SIP-GI-20 | Desarrollar la investigación: Conocimientos tradicionales indígenas sobre los insectos comestibles | Informe parcial de investigación Informe final de investigación |  | Grupo de Investigación | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-1 | Construir documento borrador de términos de referencia del Programa de Arqueología Preventiva - PAP | Documento borrador para revisión interna del ICANH |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-2 | Construir documento borrador de resolución del Registro Nacional de Arqueólogos - RNA | Documento borrador para sacar a comentarios de la ciudadanía |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-3 | Construir documento borrador de términos de referencia para las Autorizaciones de Intervención Arqueológica - AIA | Documento borrador para revisión interna |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-4 | Construir guía única interna para arqueólogos evaluadores | Guía para uso interno de los evaluadores |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-5 | Implementación de tasa por servicios | - Regulación de la tasa en la modificación del Decreto 138 de 2019. - Construcción de la resolución para cobros de la tasa. |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-6 | Llevar la actualización del inventario de la piezas de la colección arqueológica del ICANH (colección Bogotá) | Inventario actualizado sobre las piezas arqueológicas que reposan en el Museo Nacional y en la bodega Boyacá Real |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-7 | Entregar los insumos para la actualización de la capa del año 2020 de los Programas de Arqueología Preventiva de modelos de datos en el atlas arqueológico. | Contar con los insumos para actualizar la capa en el atlas arqueológico de los polígonos registrados en los PAP |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GA-8 | Llevar a cabo el desarrollo de la ventanilla única de trámites del Grupo de Arqueología | Plataforma idónea para la radicación y gestión de la información documental del Grupo de Arqueología |  | Grupo de Arqueología | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-AM-1 | Construir proyectos curatoriales museográficos para los parques arqueológicos y sedes a cargo del ICANH | Proyectos museográficos 1. Tierradentro 2. M colombiano S.A, Ídolos Piedra 3. Santa Marta 4. SMAD 5. Bogotá 6. Tumaco 7. Lindosa |  | Área funcional de Museografía | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-AM-2 | Avanzar en la formulación de lineamientos museológicos en perspectiva nacional con un enfoque territorializado y de innovación | Acciones desarrolladas durante la vigencia |  | Área funcional de Museografía | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-AM-3 | Gestionar la reserva visible de la colección etnográfica deI CANH. | Acciones desarrolladas durante la vigencia |  | Área funcional de Museografía | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-AM-4 | Asesorar espacios museológicos relacionados con problemáticas socio culturales en diferentes territorios | Espacios museológico: Corpozamazonia-GranTierra ConvenioRio Magdalena |  | Área funcional de Museografía | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-AM-5 | Asesorar y acompañar proyectos curatoriales y museográficos para exposiciones temporales itinerantes en el marco del convenio con el Museo Nacional de Colombia | Acciones desarrolladas durante la vigencia |  | Área funcional de Museografía | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
4. Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-C-1 | Actualizar la estrategia de posicionamiento comunicativo y de divulgación del ICANH | Documento de la estrategia de comunicaciones construido |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano - Comunicaciones | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-C-2 | Implementar la estrategia comunicativa y de divulgación para los parques arqueológicos a cargo del ICANH. | Pasaportes aplicación-página |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano - Comunicaciones | DIRECTO | 2024-02-01 | 2024-12-31
4. Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-C-3 | Llevar a cabo actividades estratégicas en el marco del proceso de comunicación institucional | Informes de gestión de comunicaciones y publicidad |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano - Comunicaciones | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-1 | Fortalecer la divulgación y la participación en procesos interinstitucionales | Número de colaboratorios organizados |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-2 | Fomentar la investigación a través del otorgamiento de estímulos a la investigación, divulgación y procesos participativos | Número de estímulos otorgados en la vigencia Programa de Estímulos ICANH |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-3 | Fomentar la investigación a través del otorgamiento de estímulos a la investigación, divulgación y procesos participativos | Gestión Programa Nacional de Estímulos MinCulturas |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | INDIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
5. Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-4 | Socializar la política de Apropiación Social del ICANH | Espacios de socialización de la política de apropiación social del ICANH con entidades territoriales |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-ABE-1 | Realizar la catalogación del material bibliográfico de las temáticas pertinentes para ingresar a las colecciones de la Biblioteca Especializada y sus bibliotecas satélites. | Material Bibliográfico catalogado/Material Bibliográfico recibido y seleccionado para ingresar a las colecciones compra 2023 |  | Área funcional de Biblioteca Especializada | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-ABE-2 | Generar estrategias de alianzas interinstitucionales para la actualización con las salas de lectura | Número de acuerdos y agendas interinstitucionales gestionadas |  | Área funcional de Biblioteca Especializada | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-ABE-3 | Normalización de los registros catalográficos de la Biblioteca Especializada de acuerdo con los estándares internacionales vigentes | N° de registros catalográficos normalizados / Total de registros catalográficos registrados |  | Área funcional de Biblioteca Especializada | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-ARC-1 | Promover la atención ciudadana oportuna al interior del ICANH | Porcentaje de avance en la implementación del protocolo de atención a solicitudes realizadas |  | Área funcional de Relacionamiento con el Ciudadano | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-ARC-2 | Desarrollar espacios de participación ciudadana incluyentes con enfoque territorial y poblacional. | Número de espacios de participación ciudadana en la gestión pública realizados |  | Área funcional de Relacionamiento con el Ciudadano | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-ARC-3 | Realizar seguimiento a la Política de Participación ciudadana | Acciones desarrolladas / Acciones formuladas |  | Área funcional de Relacionamiento con el Ciudadano | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
6. Promover la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en los procesos misionales con el fin de generar apropiación e innovación social, y aportar a la gobernanza intercultural. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SAS-ARC-4 | Realizar seguimiento a la Política de servicio al ciudadano | Acciones desarrolladas / Acciones formuladas |  | Área funcional de Relacionamiento con el Ciudadano | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GP-1 | Llevar a cabo acciones de conservación preventiva en parques arqueológicos | Informe de conservación en parques arqueológicos |  | Grupo de Patrimonio | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GP-2 | Llevar a cabo el seguimiento a la gestión de las áreas arqueológicas protegidas. | Acciones de seguimiento a las áreas arqueológicas protegidas (Incluye comunicaciones, evaluaciones, comisiones y participación en espacios de trabajo) |  | Grupo de Patrimonio | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GP-3 | Ejecutar acciones de protección en los sitios de patrimonio mundial a cargo del ICANH | Informe de acciones de protección en los sitios de patrimonio mundial a cargo del ICANH |  | Grupo de Patrimonio | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GP-4 | Orientar las acciones sobre las tecnologías aplicadas al patrimonio | Acciones desarrolladas durante la vigencia en los procesos del catalogo de cerámica y el atlas de arqueología |  | Grupo de Patrimonio | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GP-5 | Patrimonio cultural sumergido | Compilación de actividades realizadas en relación con el patrimonio cultural sumergido |  | Grupo de Patrimonio | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
1. Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecimiento de las capacidades para la producción de conocimiento en las áreas de antropología, arqueología e historia, así como la gestión integral del patrimonio arqueológico y la apropiación social a nivel Nacional | No aplica | SGP-GP-6 | Apoyar procesos de asistencia territorial sobre patrimonio arqueológico | Acciones de seguimiento a las áreas arqueológicas protegidas (Incluye comunicaciones, evaluaciones, comisiones y participación en espacios de trabajo) |  | Grupo de Patrimonio | DIRECTO | 2024-01-01 | 2024-12-31
4. Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional | Plan Integral de Gestión de Control Interno | OCI-1 | Dar cumplimiento al Plan Integral de Gestión de Control Interno (Auditorías Basadas en Riesgos) | Dar cumplimiento y cierre a un total de diez (10) Auditorías Basadas en Riesgos | Plan Integral de Gestión de Control Interno | Oficina de Control Interno | DIRECTO | 2024-03-01 | 2024-12-31
4. Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Optimización de las condiciones de la infraestructura física, administrativa y tecnológica del ICANH Nacional | Plan Integral de Gestión de Control Interno | OCI-2 | Gestionar y realizar capacitaciones institucionales | Dar cumplimiento al cronograma de capacitación con un total de ocho (8) capacitaciones institucionales, incluyendo parques arqueologicos y sedes del ICANH | Cronograma de Capacitaciones | Oficina de Control Interno | DIRECTO | 2024-03-01 | 2024-12-31