## Hoja1 (hidden)
Primer componente:
Segundo componente:
Tercer Componente:
uinto componente:
Sexto componente:
Séptimo componente:
Octavo Componente:
Noveno componente:
Décimo componente:
•5 Subcomponentes (13 actividades
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 21.67%
Rendición de Cuentas | 14.62%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 19.37%
Apertura de información y datos abiertos | 63.5%
Participación e Innovación en la gestión pública | 36.67%
Promoción de la integridad y la ética pública | 4.167%
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | 35.71%
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 0%
Iniciativas Adicionaels: Confilcto de Intereses y Códgo de Integridad | 2%
(7 actividades)
(8 actividades)

## Portada
MECANISMOS ATENCIÓN CIUDADANA
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA V3 - PTEP 2024
Para conocer el contenido de cada componente del programa, debe dar click en cada uno de los siguientes recuadros, de acuerdo con la identificación de responsabilidad de su proceso o área. En cada uno de ellos, encontrará las actividades planteadas por la entidad y su cronograma de ejecución para la validación, desarrollo y reporte por parte de los líderes de proceso o área funcional.
CONSOLIDADO POR: Andrea Chaves - Contratista Planeación
Fecha: 23-septiembre de 2024
RENDICIÓN DE CUENTAS
PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD
INICIATIVAS ADICIONALES
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## Consolidado seguimi
Componente | II seguimiento | Observaciones OAP
Mecanismos de transparencia | 59.72% | Se recomineda adelantar las acciones requeridas para adelantar la gestión de actualización del índice de información clasificada y reservada.
Rendición de cuentas | 46% | Se evidencia que las actividades correspondientes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas están en un 0%, sin embargo se conoce que está acción esta programada para el últumo periodo del año.
Mecanismos de atención a la ciudadana | 45.83% | Se debe revisar el porcentaje alcanzando para la actividad: Construcción de lineamientos para el uso de lenguaje Claro y laboratorios de simplicidad, teniendo en cuenta que en los seguimiento reportados, las acciones son diferentes Se aclara que, el avance de la actividad: Realizar un informe sobre las denuncias de corrupción presentadas en la vigencia, corresponde directamente a la cantidad de denuncias por corrupcion recibidas, por lo que al tercer seguimiento se evidenciará el 100% del mismo, de acuerdo con el total de denuncias recibidas incluso si es cero (0).
Apertura de información | 63.5% | Las actividades se encuentran acorde al avance programado.
Participación e Innovación en la gestión pública | 66.67% | Las actividades se encuentran acorde al avance programado.
Promoción de la integridad y la ética pública | 50% | Se requiere mayor atención a la programación de las actividades por parte de los responsables de las actividades: Socializar el código de Integridad de la vigencia 2024, Realizar los eventos programados en el Código de Integridad para la promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas, Realizar seguimiento y análisis sobre las declaraciones de conflicto de los colaboradores de la entidad (Planta y contratistas) y Desarrollar capacitación sobre prevención de conflicto de interés, con el fin de que el desarrollo y cumplimiento de estás no se recarguen en el último Q del año y poder tener a tiempo las evidencias de dichas actividades, así como las oportunidades de mejora que se identifiquen en el desarrollo de las acciones.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | 69.44% | El desarrollo de las actividades están acorde al avance reportado. Para la actividad: Aprobar de ser necesario los cambios sobre mapa de riesgos de corrupción por parte del Líder de proceso, el reporte es del 0%, sin embargo se tendra en cuenta la modificaciòn y validación de la actividad teniendo en cuenta que se debe a una actividad que no se requiere de avance periodico sino a demanda. Por lo tanto, es necesario considerar que el avance de esta actividad sea el 100%
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | 50% | El desarrollo de las actividades están acorde al avance reportado. sea el 100%
Iniciativas adicionales - Conflicto de intereses y código de integridad | 41.57% | Se requiere mayor atención a la programación de las actividades por parte de los responsables de las actividades:Publicar y divulgar por los diferentes canales de comunicación del Instituto y por piezas informativas el procedimiento de conflicto de intereses, Gestionar un espacio de capacitación relacionado con el código de integridad, Realizar la evaluación del código de integridad implementado durante el 2024 y Diseñar estrategias para informar a los usuario del servicio en la prevención de prácticas de corrupción. Teniendo en cuenta que al último Q no se cuenta con el tiempo para mejoras en la ejecución de dichas necesidades.
Promedio Total | 54.75%

## C1 MECANISMOS TRANSPARENCIA
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | [9 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | Eje Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Transparencia | 1.1 | Registrar los datos de operación de los trámites y servicios que están inscritos en la plataforma SUIT. | % de Datos de operación registrados | 100% Datos de operación registrados | 01 de enero de 2024 01 de abril de 2024 01 de julio de 2024 (Trimestral) | 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 30 de septiembre de 2024 (Trimestral) | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | 50% | Se realiza el cargue de los datos de operación de los trámites registrados en Sistema Unico de Identificación de tràmites - SUIT, correspondiente al primer y segundo trimestre de la vigencia 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/10fbGNEo9fyveZ31QCnSG24M7VYkzAPwV | No aplica
|  | Transparencia | 1.2 | Publicar los estados financieros de la entidad | (No. De informes publicados/No. De informes programados)*100 | 100% de informes publicados | 1 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Contabilidad |  |  |  |  | 50% | Se han publicado los estados financieros del primer semestre del año en pagina web y en la cartelera institucional qye esta dispuesta para el publico en general | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/ejecucion-presupuestal/estados-financieros/2024 | El tercer trimestre no puede reportarse porque finaliza el día de hoy 30 de septiembre y el cierre contable de este trimestre es el 25 de octubre.
|  | Transparencia | 1.3 | Publicar Información sobre la gestión contractual | (No. De informes publicados/No. De informes programados)*100 | 100% de informes publicados | 1 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Contratos y Convenios |  |  |  |  | 58.33% | Se realizó la publicación del registro de la contratación adelantada y se articuló con el área de comunicaciones para organizar la información en la página web y publicar en el link: https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/contratacion/publicacion-ejecucion-los-contratos/vigencia-2024&download=Y
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Transparencia | 2.1 | Publicar el informe sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información y denuncias (PQRSD) que se reciban en el Instituto durante la vigencia | Informes del estado de las PQRSD publicados | (4) Informes del estado de las PQRSD publicados | 1 de enero de 2024 1 de abril de 2024 1 de julio de 2024 1 de octubre de 2024 (Trimestral) | 31 de marzo de 2024 30 de junio de 2024 30 de septiembre de 2024 31 de diciembre de 2024 (Trimestral) | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 25% | Se publica el informe trimestral de PQRSDF en la sede electrónica con corte al mes de marzo, previamente fue socializado en el comité de gestión y desempeño. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informes_trimestrales_sobre_acceso_informacion_quejas_reclamos/2024/Informe_PQRSDF_PRIMER_trimestre_2024..pdf | No aplica | 50% | Se publica el informe trimestral de PQRSDF en la sede electrónica con corte al mes de junio, previamente fue socializado en el comité de gestión y desempeño. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informes_trimestrales_sobre_acceso_informacion_quejas_reclamos/2024/Informe_PQRSDF_SEGUNDO_trimestre_2024_B.pdf | No aplica
| 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Transparencia | 3.1 | Actualizar y adecuar el Portal Web de la entidad según las normas de accesibilidad a población con discapacidad. (Res. 1519 de 2020) | Numero de informes de implementación de los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Un informe de implementación de los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | 30 de junio de 2024 (primer semestre) | 31 diciembre de 2024 (segundo semestre) | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones Área funcional de Tecnologías y Sistemas de Información | 0% | No aplica | No aplica | Para el primer reporte con corte al mes de abril no se cuenta con la información suficiente teniedo en cuenta la fecha de inicio y el reporte semestral proeyctado. Dicho esto, se reportará en el siguiente cuatrimestre. | 100% | En el mes de julio se reportó a la Procuraduría General de la Nación la Matriz ITA diligenciada de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de MinTic emitida para dar cumplimiento a la Ley 1712 del 2014. | https://drive.google.com/drive/folders/1xopY7BI-NxPnABkLjSKwUqUCWhDk-5yh?usp=drive_link | No aplica
|  | Transparencia | 3.2 | Actualizar del índice de información clasificada y reservada | Índice de información actualizado | índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado. | 31 de marzo de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión documental | 20% | Se en listaron todas las series y subseris documentales para revisar su clasificacion de informacion | https://drive.google.com/drive/folders/1htQYVoviSShLPHjqPAQGoNj4NuTKaukY?usp=drive_link | No aplica
| 4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Transparencia | 2024-01-04 | Monitoreo de acceso a la información pública (clics, visitas, tiempos, secciones más visitadas) | Informe de acceso a la información pública | Un informe socializado para la toma de decisiones del monitoreo de acceso a la información pública. | 30 de junio de 2024 (primer semestre) | 31 diciembre de 2024 (segundo semestre) | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones | 0 | No aplica | No aplica | Para el primer reporte con corte al mes de abril no se cuenta con la información suficiente teniedo en cuenta la fecha de inicio y el reporte semestral proeyctado. Dicho esto, se reportará en el siguiente cuatrimestre. | 50% | El informe muestra un crecimiento sostenido en redes sociales y en la Sede Electrónica del ICANH durante el primer semestre de 2024. Facebook e Instagram lideran en alcance, con picos notables en febrero y junio, mientras que LinkedIn, TikTok, y X (Twitter) mantuvieron una presencia estable. La Sede Electrónica tuvo un crecimiento del 76% en usuarios nuevos de enero a abril, y continuó al alza hasta julio. Aunque el balance general es positivo, se recomienda diversificar contenidos, fortalecer estrategias en Facebook e Instagram, y ajustar las publicaciones para mantener la tendencia de crecimiento. | https://drive.google.com/drive/folders/1e0aGQ9FsOQq9O0oDTYM6GxmcvMiVSbC3?usp=drive_link | No aplica
59.72%
VOLVER A LA PORTADA

## C2 RENDICIÓN DE CUENTAS
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Rendición de cuentas
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
[5 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  |  | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el informe de rendición de cuentas en la Sección de Transparencia y Menú Participa de la página web de la entidad para conocimiento e interés de los grupos de valor. | Informe en sede electrónica | X |  |  |  |  | Micro sitio actualizado con el un (1) informe de rendición de cuentas | 1 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 100% | Desde el pasado mes de enero de 2024 se publicó en la sede electrónica del ICANH el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2023. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informe_gestion_Evaluacion_informes/Informes_gestion/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Anual_ICANH_2023.pdf | No aplica | 100% | Se realizó infome de rendición de cuentas de la vigencia 2023 y primer semestre 2024 el cual fue publicado en la sede electrónica en el botón Participa y el botón de Transparencia y acceso a la información pública. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023/informe-rendicion-de-cuentas | No aplica | <
|  | 1.2 | Acciones de sensibilización a los grupos de valor e interés para promover la participación en los ejercicios con un enfoque inclusivo y diferencial. | Campaña de promoción para la sensibilización a los grupos de valor |  | X |  |  |  | Una campaña de promoción | 1 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma establecido para la rendición de cuentas vigencia 2023, el informe se publicará en el mes de junio. | 100% | Se realizó un diseño para las piezas de promoción y divulgación de los espacios de rendición de cuentas territorial y general con un logo e ilustraciones alusivas para todas las redes sociales y mailing. | https://drive.google.com/drive/folders/1FV4AZAon9_XcMHUCRFaIkQIh5y7g4gM4?usp=sharing | No aplica
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Análisis de entorno, identificación de actores y tema de interés de cada uno para participar en los ejercicios de rendición de cuentas. | Matriz de Actores y Matriz de Contextos |  | X |  |  |  | Matriz de actores, grupos de interés y matriz de contexto diligenciada. | 1 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 40% | Se realizó una primera identificación de actores teniendo en cuenta el programa de estímulos y pasantías del ICANH, adicionalmente se llevó a cabo la identificación de actores ambientales. De acuerdo con el cronograma de rendición de cuentas, la información de actores se consolidará para el mes de junio. | https://drive.google.com/drive/folders/1N_EujBoS85776RIA5ZPIaKgOzyqxZpBp?usp=drive_link | No aplica | 60% | Se consolidó la mapa de actores y la matriz de contexto con todas las dependencias de la entidad con el fin de hacer el reconocimiento de información en tendencia y envío de invitaciones a los espacios de rendición de cuentas. | https://drive.google.com/drive/folders/1BAmzNe4EN-AMLeBMe-EY8QSoRlC1A_vo?usp=drive_link | No aplica
|  | 2.2 | Definir con los grupos de valor e interés los temas a tratar en el ejercicio de rendición de cuentas y diálogos participativos de acuerdo con las metodologías existentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Formulario Google junto con las respuestas ciudadanas. |  |  | X |  |  | Un formulario Google publicado y base de datos de Excel con las respuestas ciudadanas. | 1 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 50% | Se realizó el cronograma de actividades propuestas para la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024 la cual será presentada en el comité directivo del martes 28 de mayo para revisión y aprobación. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IhBcPjC0WUUiD0K0PLkwBOzV6r0MiQ1N/edit?usp=sharing&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 50% | Se publicó el formulario para postular los temas de interés para la rendición de cuentas por parte de la ciudadanía y fue incluido su enlace en las piezas de divulgación de la campaña de invitación y sensibilización. | Formulario "postule aquí las temáticas para la rendición de cuentas" https://www.icanh.gov.co/?idcategoria=27168 Base de datos excel con las respuestas de la ciudadanía: https://drive.google.com/drive/folders/1WtSpsvb1-nI-crcepzhWfrOELNZtko4H?usp=drive_link | No aplica
|  | 2.3 | Realizar audiencia institucional de rendición de cuentas anual, contando con mecanismos inclusivos y enfoque diferencial. | Audiencia de Rendición de Cuentas |  |  |  | X |  | Memorias del ejercicio de rendición de cuentas (video - listados de asistencia) | 1 de abril de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con la propuesta presentada, esta actividad se realizará en el mes de agosto. | 0% | La audiencia publica de rendición de cuentas general se realizará el próximo 08 de octubre/2024 y se reportará la información correspondiente a este ítem en el siguiente reporte. | No aplica | No aplica
|  | 2.4 | Realizar un espacio de diálogo participativo de la gestión del ICANH, los cuales pueden ser a través de (foros, mesas de trabajo o reuniones priorizadas con grupos de valor o grupos poblacionales diversos), haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Espacio de rendición de cuentas territorial |  |  |  | X |  | Un espacio de rendición de cuentas territorial | 1 de marzo de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con la propuesta presentada, estas actividades se realizarán en el mes de julio y agosto. | 100% | Se realizó el espacio de rendición de cuentas territorial el sábado 27 de julio en el Parque Arqueológico San Agustín. 124 asistentes jóvenes y adultos 10 preguntas radicadas/respuesta máx 15 días hábiles 35 encuestas de satisfacción diligenciadas 65 formularios de caracterización de ciudadanías diligenciados | https://drive.google.com/drive/folders/1DKJF-eB-H9W5e1113VzrI8tkUUa7ed5N?usp=drive_link | No aplica
|  | 2.5 | Elaborar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas (resultados de las encuestas, preguntas y respuestas de la ciudadanía durante el espacio, etc.) | Informe de la estrategia de Rendición de cuentas |  |  |  |  | X | Un documento elaborado y publicado de Informe de Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 de julio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma, esta actividad se realizará después la audiencia pública de rendición de cuentas programada para el mes de agosto. | 0% | La audiencia publica de rendición de cuentas general se realizará el próximo 08 de octubre/2024 y se reportará la información correspondiente a este ítem en el siguiente reporte. | No aplica | No aplica
| 3. Rendición de Cuentas focalizada | 3.1 | Identificar y documentar acciones de mejora del ejercicio realizado en la presente vigencia, para su futura implementación. | Informe de acciones de mejora identificadas |  |  |  |  | X | Un Informe de acciones de mejora identificadas | 1 de julio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | De acuerdo con el cronograma, esta actividad se realizará después la audiencia pública de rendición de cuentas programada para el mes de agosto. | 0% | La audiencia publica de rendición de cuentas general se realizará el próximo 08 de octubre/2024 y se reportará la información correspondiente a este ítem en el siguiente reporte. | No aplica | No aplica
|  | 2024-02-03 | Realizar seguimiento e informe del resultado de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | Número de Informes de evaluación a la rendición de cuentas. | [5 empty] | Un informe de evaluación a la rendición de cuentas. | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Oficina de Control Interno |  |  |  |  | 0% | El informe será gestionado en el transcurso del mes de octubre y antes de finalizar el mes de noviembre de 2024 teniendo en cuenta que el evento de rendición de cuentas se programo para el 08 de octubre. El informe se presentará en el próximos seguimiento. | No aplica | No aplica
| 4. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 4.1 | Gestionar ante las entidades integrantes del nodo del sector cultura la activación y programación de acciones conforme a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Comunicación externa al Ministerio de la cultura y entidades adscritas con la solicitud. | X |  |  |  |  | Fortalecer acciones de comunicación con otras entidades del sector con el fin de prevenir de actos de corrupción en el marco de la rendición de cuentas | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | El próximo 28 de mayo se realizará reunión con el nodo sectorial de cultura para la revisión de políticas de servicio, participación ciudadana y rendición de cuentas. | 50% | Con el apoyo de la Dirección General se realizó invitación formal a participar a la Rendición de Cuentas al Ministerio de las Culturas las artes y los saberes y se confirmó la invitación en una reunión con el Secretario de prensa del ministerio mencionado, sin embargo solo asistirán como público y no harán parte de la agenda de la Rendición de Cuentas. Adicionalmente, en las reuniones del nodo sectorial de servicio al ciudadano del sector, en el cual participan: El Instituto Caro y Cuervo, El Archivo General, MinCulturas e ICANH, se extendió la invitación. Al llevarse a cabo el espacio de Rendición de Cuentas General, se socializará con el sector los resultados obtenidos y será reportado en el siguiente informe. | https://drive.google.com/drive/folders/1qduYBKce0vQb-xeKBDyNjpDAVgtXiGiQ?usp=drive_link | No aplica
[14 empty] | 21.11% |  |  |  | 46%
VOLVER A LA PORTADA

## C3 MECANISMOS ATENCION CIUDADAN
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [8 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1. | Continuar con la caracterización de los grupos de valor y de interés que permita cualquier intervención, diseño, implementación de planes o actividades de la gestión. | Informe de caracterización de los grupos de valor | Caracterización de los grupos de valor actualizada y publicada. | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 40% | En el marco del convenio con la Uniclaretiana, se realizó la caracterización de trabajadores y visitantes de los parques arqueológicos, de esta investigación se obtuvo un informe técnico y un artículo de investigación para publicación. | https://drive.google.com/drive/folders/1P6gvbNkClCmeFRHU6fGU7PPhBHriAfjw?usp=drive_link | No aplica | 60% | Se continuó con la recolección de la caracterización de beneficiarios directos del ICANH en el marco de diferentes acciones de participación ciudadana, para el úlitmo cuatrimestre de la presente vigencia se relizará presentará el análisis de la información recolectada en un informe. | https://drive.google.com/drive/folders/1c9IHz_MuNJkZcGY9KgiR79YenSor7TvP?usp=drive_link | No aplica
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Actualizar encuestas de satisfacción en caso de que se requiera y aplicar las encuestas de percepción para la mejora en los tramites y servicios del ICANH. | Informes de resultados de las encuestas de percepción aplicadas | Un informe de resultado de las encuestas divulgado para el fortalecimiento de Trámites y servicios del ICANH | 30 de junio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | Para el primer reporte con corte al mes de abril no se cuenta con la información suficiente teniedo en cuenta la fecha de inicio y el reporte semestral proeyctado. Dicho esto, se reportará en el siguiente cuatrimestre. | 50% | Se realizó informe de encuestas de percepción ciudadana de trámites y servicios, se socializaará en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y a las áreas a las cuales la ciudadanía dejó comentarios específicos con el fin de fortalecer las acciones que se desarrollan al interior de las áreas que impactan a la ciudadanía que hace uso de los trámites y servicios del ICANH. | https://drive.google.com/drive/folders/1LanEgR6Fu3l_Ab_OqBBwX7QeQ7OIWM2i?usp=drive_link | No aplica
| 3.Talento Humano | 3.1. | Realizar capacitación al personal de atención al ciudadano (funcionarios y contratistas) sobre atención incluyente y actualizaciones de la política de servicio al ciudadano. | Listas de asistencia o memorias de la capacitación | Un (1) listado de asistencia o memorias de la capacitación | 15 de abril de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | Se están coordinando acciones para desarrollar el tema en próximas capacitaciones. Aún no se han llevado a cabo capacitaciones. | 100% | Se anexa presentacion de la capacitacion realizada el 11 de septiembre de Atenciòn integral a personas con discapacidad y el acta con respectivo listado de asistencia | https://drive.google.com/drive/folders/15EqtcHZcAWuV7Eds_1B-N4_pyD8USPeZ | NO APLICA
| 4.Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar el documento que contenga los lineamientos para la buena gestión de PQRSDF en el ICANH. | Socialización del documento con los lineamientos | Una estrategia de socialización (Correos masivos, capacitación, boletín institucional, página web, intranet) | 2 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | No aplica | No aplica | El documento se encuentra en ajuste teniendo en cuenta la actualización normativa sobre la cual se está haciendo seguimiento en el Comité institucional de gestión y desempeño. | 50% | Através del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, se identificó la necesidad de formular un procedimiento para PQRSDF para lo cual se realizaron reuniones de trabajo con la Oficina asesora de Planeación y se identificó que la Circular 04/2022 del ICANH que contiene toda la información normativa de los derechos de petición y tipos de petición, debía ser actualizada. Por tal motivo, se realizaron reuniones de trabajo con la Oficina asesora Jurídica, el área funcional de Gestión Documental y Correspondencia con el fin de identificar los temas que eran necesarios actualizar e incluir en la circular y de esta manera terminar con la formulación del procedimiento de PQRSDF. A la fecha se encuentran los documentos en actualización, pendientes de su presentación ante el Comité mencionado para su aprobación y se reportará en el siguiente informe. | https://drive.google.com/drive/folders/1lmgwLxd_EF8lr_j08BZBpTnxPLfPbF0C?usp=drive_link | No aplica
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. | Construcción de lineamientos para el uso de lenguaje Claro y laboratorios de simplicidad. | Lineamientos de lenguaje claro diseñadas y metodologías de laboratorio de simplicidad | Socialización de los lineamientos de Lenguaje Claro y de la metodología de los laboratorios de simplicidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 15% | Se realizó propuesta metodológica de colaboratorios de simplicidad la cual se encuentra en proceso de aprobación para su posterior socialización. | https://docs.google.com/document/d/1wvuPOn52RDMu8espwiJ4nwQ3Ur8r1hB_/edit?usp=drive_link&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 15% | Se realizó documento de lineamientos de lenguaje claro el cual será integrado a la política de comunicaciones del ICANH y socializado para su implementación. | https://drive.google.com/drive/folders/1GpduKeqsYrap0CflgVRO21_M5b_nnxw9?usp=drive_link | No aplica
| 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción | 6.1. | Realizar un informe sobre las denuncias de corrupción presentadas en la vigencia | Número de informes de seguimiento | Uno (1) informe de seguimiento sobre las denuncias de corrupción presentadas en la entidad durante la vigencia | 30 de junio de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Oficina de Control Disciplinario Interno | 0% | No aplica | No aplica | Se contará con información del primer informe para el segundo seguimiento cuatrimestral. | 0% | No se ha presentado informe, porque no se han presentado quejas o informes por corrupción | No aplica | No aplica
[9 empty] | 9.167% |  |  |  | 45.83%
VOLVER A LA PORTADA

## C5 APERTURA DE INFORMACIÓN Y DA
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Apertura de información y datos abiertos | [8 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Apertura de información y datos abiertos | 1. Entrega de información en lenguaje sencillo que da cuenta de la gestión institucional | 1.1. | Publicar el informe de gestión de la entidad en la página web | Número de publicaciones realizadas | Una (1) publicación realizada en la página web de la entidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | El informe de gestión fue publicado en la página web en los tiempos establecidos. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informe_gestion_Evaluacion_informes/Informes_gestion/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Anual_ICANH_2023.pdf | No aplica | 100% | El informe de gestión fue publicado en la página web en los tiempos establecidos. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/transparecia_accesso_informacion_publica/planeacion_presupuesto_e_informes/Informe_gestion_Evaluacion_informes/Informes_gestion/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Anual_ICANH_2023.pdf | No aplica
| 2. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 2.1. | Mantener actualizada la publicación de la información en la sección de Presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones y de Ejecución Presupuestal | No. de publicaciones realizadas/ No. De publicaciones programadas *100 | 100% de publicaciones realizada en la página web de la entidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Grupo Financiero, área de Presupuesto | 27% | Para los meses de enero, febrero y marzo se llevaron a cabo los procesos de actualización de información presupuestal y publicación de todo el seguimiento de ingresos, gastos e inversiones. | https://drive.google.com/file/d/1L4HfgdzHu6CjD6s4UEfA80jRlc4vJ6z0/view?usp=drive_link | Con fecha de actalización del Primer trimestre de 2024 | 50% | Se ha publicado la ejecución presupuestal en a página web de la entidad de los dos primeros trismestres del año. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/ejecucion-presupuestal/2024 | el tercer trimestre no puede reportarse ya que finaliza el día de hoy 30 de septiembre con las operacciones presupuestales del día.
63.5%
VOLVER A LA PORTADA

## C6 PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Participación e innovación en la gestión pública | [8 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Participación e Innovación en la gestión pública | 1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar la consulta del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 | Número de consultas públicas realizadas | Una (1) Consulta Pública realizada | 1 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se publicó el Programa de Transparencia y Etica Publica desde el pasado 31 de enero de 2024. Sobre este documento los ciudadanos podrían enviar comentarios para su analisis, sin emabrgo no se recibieron observaciones | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/planes-estrategicos-e-institucionales/programa-de-transparencia-y-etica-publica | No aplica | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se publicó el Programa de Transparencia y Etica Publica desde el pasado 31 de enero de 2024. Sobre este documento los ciudadanos podrían enviar comentarios para su analisis, sin emabrgo no se recibieron observaciones | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/planes-estrategicos-e-institucionales/programa-de-transparencia-y-etica-publica | No aplica
| 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Diseñar estrategias de experimentación y co-creación con participación institucional para encontrar soluciones innovadoras | Número de estrategias de experimentación y co-creación con participación institucional diseñadas | Una estrategia de experimentación y co-creación con participación institucional diseñadas e implementadas | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área Funcional de Gestión de Talento Humano Secretaría General | 10% | Reunión con el Departamento Admnistrativo de la Función Pública y las entidades que conforman el Sector Cultura, en donde se creó el compormiso de las áreas de Talento Humano para crear una capacitación virtual que se articule con el diseño de la política, el plan y la estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1kAktAiiSDygIlZ-CYMRXvUuHrwC8c3tK?usp=drive_link | Se adjunta listado de asistencia y evidencia de dos reuniones virtuales en donde se ha abordado el tema de innovación | 0
| 3. Redes de innovación pública | 3.1 | Implementación de la estrategia de innovación, mediación y apropiación social por medio del desarrollo de colaboratorios comunitarios para la gestión del patrimonio que fortalezcan la gobernanza, la gestión territorial y la democratización de los patrimonios arqueológicos y bioculturales en perspectiva de integralidad en el territorio nacional. | No. De colaboratorios realizados | Evidencia de diez (10) colaboratorios realizados. | 1 de abril de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | Para el mes de enero se sostuvo una reunión con la Directora del ICANH y la Subdirectora de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano en la que se logró orientar y definir el objetivo, cantidad, lugares y productos esperados en el marco de la implementación de los Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social para el año 2024. Para el mes de febrero se consolidó la Ficha Técnica del proceso correspondiente para la implementación de los Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social para el año vigente. En marzo del presente año se realizó una presentación que recoge el objeto, entregables, desembolsos, lugares de ejecución, plazo de ejecución y presupuesto para la implementación de los Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social para el 2024. Este fue presentado y aprobado en el Comité de Contratación del día 11 de marzo de 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1kICg2-kK2O-_cEKuLzyo1pOcmod-ulGt?usp=drive_link | No aplica | 100% | De acuerdo a los lugares de ejecución planteados en el marco del Convenio de Asociación 365 de 2024 se han desarrollado los siguientes colaboratorios: JUNIO Para el mes de junio, se implementan tres (3) Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social, estos en el Parque Arqueológico de Tierradentro (Cauca), el primer momento en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (Bogotá DC) y Tumaco (Nariño). Evidencias: 01. Sistematización, listados de asistencia y registro fotográfico de la implementación del Colaboratorio ""Tejiendo experiencias de mujeres campesinas frente al patrimonio"" del Parque Arqueológico de Tierradentro (Cauca) 02. Listados de asistencia y registro fotográfico de la implementación del primer momento del Colaboratorio ""Tejiendo juntanzas por la protección del patrimonio cultural de Usme"" del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (Bogotá DC). 03. Sistematización, listados de asistencia y registro fotográfico de la implementación del Colaboratorio ""Tejiendo raíces, cultura y patrimonio"" de Tumaco (Nariño)" JULIO Para el mes de julio, se implementan dos (2) Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social en el Parque Arqueológico de San Agustín y Alto de los Ídolos y en la sede ICANH San José del Guaviare (Guaviare). Evidencias: 01. Sistematización, listados de asistencia y registro fotográfico de la implementación del Colaboratorio “Tejiendo saberes patrimoniales” en el Parque Arqueológico de San Agustín y Alto de los Ídolos (Huila) 02. Listados de asistencia y registro fotográfico de la implementación del primer momento del Colaboratorio "Tejiendo comunidad gestora del patrimonio intercultural y del Ser Amazónico" en San José del Guaviare (Guaviare) AGOSTO Para el mes de agosto de 2024, se implementan cinco (5) Colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social, estos en el Raudal del Guayabero (Guaviare), Parque Arqueológico Santa María de la Antigua del Darién (Chocó), y el primer momento de Soacha (Cundinamarca), Suárez (Cauca) y San Marcos (Sucre). Evidencias: 01. Sistematización, listados de asistencia y registro fotográfico del Colaboratorio "Tejiendo redes, saberes y sabores del Guayabero" en el Raudal del Guayabero, Guaviare. 02. Sistematización, listados de asistencia y registro fotográfico del Colaboratorio "Encuentro comunitario que teje cultural, legado, ancestralidad e historias en Santa María la Antigua del Darién" en el Parque Arqueológico Santa María de la Antigua del Darién, Chocó 03. Listados de asistencia y registro fotográfico del Colaboratorio "Tejiendo memoria, identidad y cultura alrededor del agua: el río soacha como integrador de patrimonios" en Soacha, Cundinamarca. 04. Listados de asistencia y registro fotográfico del Colaboratorio "Tejiendo encuentros entre liderazgos sociales, organizaciones y comunidades por la fe la paz y la defensa de la vida" 05. Listados de asistencia y registro fotográfico del Colaboratorio en San Marcos, Sucre. | https://drive.google.com/drive/folders/1D5Mj1dHvdm-Fy9mMGEMELDi30AaOhNQz?usp=drive_link | No aplica
[9 empty] | 36.67% |  |  |  | 66.67%
VOLVER A LA PORTADA

## C7 PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Promoción de la integridad y la ética pública | [8 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Promoción de la integridad y la ética pública | 1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Fortalecer el código de Integridad para la vigencia 2024 | Número de actualizaciones del documento: código de integridad realizadas | Un documento de código de integridad aprobado para la vigencia 2024 | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano Control interno disciplinario | 0% | No aplica | No aplica | El Plan Institucional de Integridad no se ha actualizado para la vigencia | 50% | Documento Codigo de integridad | https://drive.google.com/drive/folders/1MVU8IZl_-EpTZg_Yb2FHqURuIumH7JVe | Borrador del codigo de integridad, el cual esta pendiente de aprobacion de parte de los directivos
|  | 1.2 | Socializar el código de Integridad de la vigencia 2024 | Número de actividades con la socialización del documento de Código de integridad vigencia 2024 | Tres (3) actividades con la socialización del Código de integridad 2024. | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | El Plan Institucional de Integridad no se ha actualizado para la vigencia | 0% | Pendiente | NO APLICA | Pendiente cumplir con la socializacion para el ultimo cuatrenio del año 2024
|  | 1.3 | Realizar los eventos programados en el Código de Integridad para la promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | (# actividades ejecutadas / # actividades programadas)*100% | 100% de las actividades del código de integridad ejecutadas en la vigencia. | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | El Plan Institucional de Integridad no se ha actualizado para la vigencia | 0% | Pendiente | NO APLICA | Pendiente cumplir con las actividades para el ultimo cuatrenio del año 2024
|  | 1.4 | Realizar seguimiento y análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas de los colaboradores de la entidad | (# total de declaraciones presentadas por los servidores/# total de servidores de la planta)*100 | Seguimiento al 100% del registro de las declaraciones de bienes y rentas presentadas por parte de los servidores y servidoras de la planta de la entidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | Se está realizando el proceso de recopilación de las declaraciones con fecha de corte 31 de Mayo. | https://drive.google.com/drive/folders/1lhzK9M9v7J_Ax7R9bRPPnn6ITbAy4xs-?usp=drive_link | Se espera realizar corte de seguimiento en el mes de Junio | 100% | (105 total de declaraciones presentadas por los servidores/105 total de servidores de la planta)*100 | https://drive.google.com/drive/folders/1MVU8IZl_-EpTZg_Yb2FHqURuIumH7JVe | NO APLICA
|  | 1.5 | Realizar seguimiento y análisis sobre las declaraciones de conflicto de los colaboradores de la entidad (Planta y contratistas) | (# total de declaraciones presentadas por los servidores/# total de servidores del ICANH)*100 | Seguimiento al 100% del registro de declaraciones de conflicto de intereses presentadas por los servidores (Planta y contratistas) del ICANH. | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Control interno Disciplinario |  |  |  |  | 0% | Pendiente | NO APLICA | Se realizara capacitacion por parte del Area funcional de Talento Humano y Control Interno Disciplinario sobre integridad y conflito de intereses para el mes de octubre.
| 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Realizar un taller de apropiación de valores dirigida a los directivos de la entidad | Número de talleres realizados | Un (1) Taller realizado | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | Aún no se ha programado el taller para realizar en la vigencia | 100% | Se han realizado 2 invitaciones por parte del Gobienro Nacional a las cuales se ha participado sin ninguna novedad Soporte de la capacitacion Link de entrevista | https://drive.google.com/drive/folders/1VnSEQwU1ZpuL_A7jJzyxVV0GXFU_mZFl | NO APLICA
| 3.Participación en las estrategias distritales de integridad | 3.1 | Participar en las actividades de integridad convocadas por el gobierno nacional | Porcentaje de participación en actividades de integridad/Número de convocatorias realizadas desde el Gobierno Nacional. | 100% de participación en las actividad de integridad del gobierno nacional | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 33.33% | No aplica | No aplica | No se han convocado actividades de integridad del gobierno nacional. | 100% | Se han realizado 2 invitaciones por parte del Gobienro Nacional a las cuales se ha participado sin ninguna novedad Soporte de la capacitacion Link de entrevista | https://drive.google.com/drive/folders/1VnSEQwU1ZpuL_A7jJzyxVV0GXFU_mZFl | NO APLICA
| 4. Gestión preventiva de conflicto de intereses | 4.1 | Desarrollar capacitación sobre prevención de conflicto de interés. | Número de capacitaciones realizadas sobre prevención de conflicto de interés. | Una capacitación sobre prevención de conflicto de interés. | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Comité de conflicto de intereses | 0% | Se proyecta llevar a cabo esta capacitación en el mes de junio de 2024 | No aplica | No aplica | 0% | Al cierre del segundo seguimiento, no se ha realizado la capacitación. Se proyecta realizarla en el mes de octubre. | No aplica | No aplica
| 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Elaborar el Pacto por la integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno. | Porcentaje de firma de los directivos de la entidad | 100% Pactos firmados por Directivos de la entidad | 1 de febrero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | Se está proyectando acción conjunta y simultánea de capacitación, construcción y firma del Pacto, junto con el área funcional de gestión de Talento Humano y la participación de la Oficina de Control Interno | 100% | Documento, PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA firmado por el equipo directivo del ICANH | https://drive.google.com/drive/folders/1znmzlMftW7X6d64hU1pBbXtzKzIwTIUi | NO APLICA
50%
VOLVER A LA PORTADA

## C8 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUP
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Gestión de riesgos de corrupción - Mapas de riesgo | [8 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Revisar y/o actualizar la Política de Administración y Gestión del Riesgo para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Número de documentos (Política de Administración y Gestión del Riesgo) revisados y/o aprobados. | Un (1) documento: Política de Administración y Gestión del Riesgo aprobada | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No se ha tenido avances en la aprobación de esta directriz debido a que no ha podido sesionar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dado que la directora canceló el que se tenía programado para el mes de abril y en mayo no se logró concertar este espacio con la directora E, se propone que se pueda aprobar por otra instancia. | No aplica | No se ha podido sesionar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dado que la directora canceló el que se tenía programado para el mes de abril y en mayo no se logró concertar este espacio con la directora E, se propone que se pueda aprobar por otra instancia. | 100% | Se revisó, actualizó, aprobó y divulgó la Política de Administración y Gestión del Riesgo. Revisión y comentarios Primera Sesión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. del 19-06-2024. Aprobación final 12-07-2024. Divulgación: Boletín No 013 - 15 de agosto de 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1NsOeVTzp5fqiCxhUT3JJbMEP7ZHm012B?usp=drive_link
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 2.1 | Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción Institucional con las dependencias responsables. | Número de actualizaciones al Mapa de riesgos de corrupción. | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción ajustado y actualizado. | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional. | No aplica | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional. | 50% | Posterior al primer monitoreo entre los meses de junio y julio la OAP como segunda línea de defensa, estuvo realizando el seguimiento tanto a los riesgos de corrupción como a la ejecución y evidencia de sus controles, en dicho análisis se generaron algunas observaciones que se deben presentar en el comité para su debida aprobación. Igualmente en la información recolectada sobre estos riesgos a través de un formulario en la intranet se presentarán a dicho comité las observaciones allí contenidas. | https://drive.google.com/drive/folders/1Flhc2c5uiu0ygGBhKu9L1bqNSpz3q2rl?usp=drive_link
|  | 2.2 | Aprobar de ser necesario los cambios sobre mapa de riesgos de corrupción por parte del Líder de proceso. | Número de documentos (Mapas de riesgos de corrupción) aprobados. | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción aprobado. | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional. | No aplica | Para este primer cuatrimestre no se han actualizado los riesgos de corrupción Institucional. | 0% | No se ha requerido aprobación ya que no han existido cambios a los mapas de riesgos de corrupción de la entidad. | N.A. | En el comité de agosto no se presentó la revisión de riesgos de corrupción y sus controles asociados por lo que se debe presentar en el comité de septiembre con los ajustes que se hayan identificado.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar en diferentes espacios y haciendo uso de las herramientas que consideren pertinentes, el mapa de riesgos de corrupción y la política de administración de gestión riesgos que se hayan revisado, ajustado y aprobado. | Número de documentos (mapa de riesgos de corrupción, política) divulgados/socializados. | Un (1) documento publicado o socializado | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | La socialización del mapa de riesgos de corrupción se hace de forma permanente en la sede electrónica y la intranet. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2023/mapa-de-riesgos | La socialización del mapa de riesgos de corrupción se hace de forma permanente en la sede electrónica y la intranet. | 100% | Se realiza la divulgación de la Política de Administración y Gestión del Riesgo tanto en la primera Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 19-06-2024. como mediante el boletín No,13. | https://drive.google.com/drive/folders/1JUvBKCIj3XLpd2MQpqIHoNfJTCu9rxkC?usp=drive_link
| 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. | Tres monitoreos de riesgos de corrupción ejecutados. | Mapa de Riesgos de corrupción con los monitoreos ejecutados. | 01 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se realizó el primer monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y se publicó el resultado en la sede electrónica. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2024/primer-monitoreo | Se realizó el primer monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y se publicó el resultado en la sede electrónica. | 66.67% | Se han realizado dos de los tres monitoreos obligatorios a los controles de los riesgos de corrupción de los procesos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1O9V5ykmKes66dg9yjM9MS8U5UaASG3R1?usp=drive_link
| 5. Seguimiento | 5.1 | Presentar a la línea estratégica de defensa (Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el de Coordinación de Control o de Interno), los ajustes a los mapas de corrupción, a la política de administración de gestión de riesgo, así como las alertas de ejecución de controles, para su debido análisis, gestión, revisión y/o aprobación según corresponda. | Número de informes presentados a la línea Estratégica | Un informe presentado a la línea estratégica. | 31 de enero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No aplica | No aplica | Se proyecta la actividad para el cierre del mes de mayo o inicio de Junio, y luego de esta primera presentación se proyecta entregar los resultados en las siguientes dos sesiones del Comité Institucional de Coordianción de Control Interno | 100% | Se realizó el primer seguimiento a la ejecución de controles y las evidencias pertinentes de los riesgos de corrupción y se presentarán en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de septiembre. | https://docs.google.com/presentation/d/1Fq_I7Qit2yAFpH2_jxIUyHOMrF_UzRM2/edit?usp=drive_link&ouid=115818046596527104393&rtpof=true&sd=true
[9 empty] | 33.33% |  |  |  | 69.44%
VOLVER A LA PORTADA

## C9 DEBIDA DILIG Y PREV LAV
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [8 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | Revisión de la aplicabilidad de SARLAFT a la entidad | 1 | Revisar la aplicabilidad de esta política para la entidad | Un documento de análisis de aplicabilidad | Análisis de aplicabilidad de la política SARLAFT a la entidad | 01 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación Área Funcional de Convenios y Contratos | 0% | No se tiene avance en esta actividad y se debe revisar el enfoque de ésta actividad. | No aplica | Se reevaluará esta actividad para el siguiente seguimiento. | 50% | La oficina asesora de Planeación se encuentra en la realizacion y análisis de la aplicabilidad de los reisgos asociados a Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, en donde se ha considerado que si no hay responsabilidad directa, pero si se deben tener los riesgos inherentes en algunos de los precesos, relacionados a la contratación. | https://docs.google.com/presentation/d/1NcIIhV1-k3Fuw5hYcMO1n2XhiBO5T9s_/edit?usp=drive_link&ouid=111726428587100076829&rtpof=true&sd=true
VOLVER A LA PORTADA

## C10 INICIATIVAS ADICIONALES
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Iniciativas adicionales - Conflicto de intereses y código de integridad | [8 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No.2 - AGOSTO
Componente Programa | Subcomponente Programa | No. Actividad | Actividad | Indicador | Meta producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Área Responsable | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones
Iniciativas adicionales - Conflicto de intereses y código de integridad | 1. Condiciones Institucionales | 1.1 | Llevar a cabo el seguimiento a la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por los servidores públicos del Instituto. | (Numero de servidores de planta con Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción /Total de servidores públicos de planta)*100% | 100% de los servidores públicos de planta activos con curso | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto | 91% | (62 servidores de planta con Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción /68 Total de servidores públicos de planta)*100% | https://drive.google.com/drive/folders/1Fe3RmlP9THKAiMSTNPcW9OEF-ql-ZZt7 | NO APLICA
| 2. Pedagogía | 2.1 | Publicar y divulgar por los diferentes canales de comunicación del Instituto y por piezas informativas el procedimiento de conflicto de intereses. | Cantidad de publicaciones y divulgaciones realizadas | Una (1) publicación en página web institucional e intranet. | 2 de enero de 2024 | 31 diciembre de 2024 | Comité de conflicto de intereses | 0% | No aplica | No aplica | Esta actividad se llevará a cabo a partir del segundo cuartimestre de la vigencia 2024 | 0% | Las actividades para materializar la estrategia, se desarrollarán en el ultimo cuatrimestre | No aplica | NO APLICA
|  | 2.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el componente de código de integridad | Incorporación del componente de código de integridad en el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación con el componente de código de integridad | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto | 100% | Plan Institucional de Capacitación 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1Fe3RmlP9THKAiMSTNPcW9OEF-ql-ZZt7 | NO APLICA
|  | 2.3 | Gestionar un espacio de capacitación relacionado con el código de integridad. | Número de capacitaciones realizadas | Una capacitación sobre el código de integridad | 2 de enero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto | 0% | Pendiente | NO APLICA | Para el mes de octubre se tiene programada realizar la capacitación sobre el código de integridad.
| 3. Seguimiento y Evaluación | 3.1 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten. | (Cantidad de Actas de Comité de conflicto de intereses/No de casos presentados por mes)*100 | 100% de Actas del comité de conflicto de intereses elaboradas y presentadas. | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Comité de conflicto de intereses | 0% | No aplica | No aplica | El proximo comité de conflicto de intereses se llevará a cabo en el mes de junio | 100% | Durante el segundo cuatrimestre se han hecho tres (3) correspondientes a las tres sesiones del comité, aprobadas y firmadas | https://drive.google.com/drive/folders/1m2fA6NOWJ2OWzAS5GYTixo3XxYg0FqXj?usp=drive_link | NO APLICA
|  | 3.2 | Realizar la evaluación del código de integridad implementado durante el 2024. | Cantidad de evaluaciones del Código de integridad | Una evaluación del Código de integridad implementado. | 01 de noviembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Área funcional de gestión de Talento Humano | 0% | No aplica | No aplica | No se han realizado acciones al respecto | 0% | Pendiente | NO APLICA | Para el mes de octubre se tiene programada realizar la capacitación sobre el código de integridad y posterior a la misma se realiza la evaluacion para el mismo mes
| 4. Política de Transparencia, acceso a la información Pública y Lucha contra la Corrupción | 4.1 | Diseñar estrategias para informar a los usuario del servicio en la prevención de prácticas de corrupción. | Número de estrategias implementadas para la prevención de prácticas de corrupción | Una (1) estrategia diseñada e implementada en el ICANH. | 1 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Comité de conflicto de intereses | 0% | No aplica | No aplica | Se proyecta realziar esta actividad a aprtir del segundo cuatrimestre del año | 0% | Las actividades para materializar la estrategia, se desarrollarán en el ultimo cuatrimestre | No aplica | NO APLICA
[9 empty] | 0% |  |  |  | 41.57%
VOLVER A LA PORTADA