## C1 MapaRiesgosCorrupción
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción | [6 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgo y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Política de Administración de Riesgos aprobada | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 33.33% | Durante el primer cuatrimestre se diseñó la propuesta de política de administración de riesgos, la cual fue revisada por el Oficial de Seguridad, el equipo de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, sobre la cual se integraron las observaciones que fueron analizadas como pertinentes. Con dichas observaciones se procederá a presentar este documento en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación. | https://drive.google.com/drive/folders/1im5OmunTaqDPIX_FLx07fySOXbwundFO?usp=drive_link | No aplica | 33.33% | Durante el segundo cuatrimestre la propuesta de política de administración de riesgos se entregó para la revisión de la Oficina de Control Interno quien se encargará de enviar los comentarios que consideren pertinentes y llevar este documento para su aprobación en la próxima reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | https://drive.google.com/drive/folders/1W-vGmHJI7sXR8T65r3kmoEZQeTUJ-zJm?usp=drive_link | No aplica | 0% | No se pudo ejecutar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dado que la persona que lideraba el proceso y la Oficina de Control Interno no ha sido reemplazada. Desde la Oficina Asesora de Planeación se propone que esta política se pueda aprobar por otra instancia de la Entidad. | No aplica | No aplica | 66.67%
| 1.2 | Publicar y socializar la Política de Administración de Riesgos. | ° Publicación en página web institucional ° Soportes de la socialización presencial o virtual | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 0% | Se proyecta realizar esta actividad iniciando el mes de mayo, pues se requiere que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sesione su primera reunión de la vigencia. | No aplica | No aplica | 0% | Se espera que el comité Institucional de Coordinación de Control Interno sesione para contar con la aprobación de la política y seguidamente llevar a cabo la publicación y socialización de este documento institucional. | No aplica | No aplica | 0% | Debido a que esta acción depende directamente de la actividad 1.1 y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno no sesionó, la Política de Administración de Riesgos 2023 no se aprobó y por tanto la política del año 2021 todavía se encuentra vigente. | No aplica | No aplica | 0%
| 1.3 | Llevar a cabo un taller de apropiación de la política de Administración de Riesgos. | ° Acta del desarrollo del taller ° Presentación y asistencia al taller | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 0% | Esta actividad se realizará posterior a la presentación y aprobación de la política ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | No aplica | No aplica | 0% | Esta actividad se realizará posterior a la presentación y aprobación de la política ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | No aplica | No aplica | 0% | Debido a que esta acción depende directamente de la actividad 1.1 y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno no sesionó, para la aprobación de la Política de Administración de Riesgos no se realizó un taller para su apropiación. | No aplica | No aplica | 0%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción Institucional con las dependencias responsables. | Mapas de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 100% | Durante el primer cuatrimestre el mapa de riesgos de corrupción tuvo la inclusión de un riesgo de corrupción asociado al proceso de Gestión Administrativa y Logística (Almacén) por lo que se actualizó en mapa a su versión 2. Esta actualización se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de abril de 2023. Frente a este primer monitoreo de riesgos de corrupción se realizará un análisis para identificar mejoras en los controles estableciendo un plan de manejo de riesgos, igualmente generará el mapeo de nuevos riesgos si es el caso. | https://drive.google.com/drive/folders/1fkz213m0klvPBrx_L0HdfGS2xw4pISzE?usp=drive_link | No aplica | 0% | Durante el segundo cuatrimestre: 1. La Oficina Asesora de Planeación envió un comunicado a funcionarios, contratistas y grupos de valor e interés, con el propósito de invitar a la comunidad institucional a participar con comentarios frente a la actualización de riesgos de corrupción. 2. Se estableció un plan de manejo para este tipo de riesgos con fechas y responsables el cual permite un mayor control de este tipo de riesgos. | https://drive.google.com/drive/folders/1O5wO_DSlQESJUWlYai9Y6uVH1ovjJfjA?usp=drive_link | No aplica | 0% | Durante el tercer cuatrimestre: 1. Se consolidaron los resultados de la encuesta sobre mejoras a los riesgos de corrupción de la entidad. 2. Se mapearon los principales riesgos de integridad asociados a los procesos de la entidad. Sin embargo, no fue necesario la actualización de estos riesgos durante la vigencia. Para el año 2024 se proyecta modificar este mapa que pueda incluir lo detectado en la encuesta y el plan de manejo. | https://drive.google.com/drive/folders/16DFnS0WfKjSXxtjrPJBhQpbWLBA_SGXk?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 2.2 | Aprobar de ser necesario los cambios sobre el mapa de riesgos de corrupción por parte del Líder de proceso y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | ° Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. ° Mapa ajustado | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 100% | Durante el primer cuatrimestre el mapa de riesgos de corrupción tuvo la inclusión de un riesgo de corrupción asociado al proceso de Gestión Administrativa y Logística (Almacén) por lo que se actualizó en mapa a su versión 2. Esta actualización se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de abril de 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1dLiVMxIwUEJXYWw4yik0km2kZHANRFFG?usp=drive_link | No aplica | 0% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia no se realizaron ajustes al mapa de riesgos de corrupción, por tanto no han existido gestiones de aprobación de nuevos riesgos. | No aplica | No aplica | 0% | Durante el tercer cuatrimestre se consolidaron los resultados de la encuesta sobre mejoras a los riesgos de corrupción de la entidad. Además, se mapearon los principales riesgos de integridad asociados a los procesos de la entidad. Sin embargo, no fue necesario la actualización de estos riesgos durante la vigencia. Para el año 2024 se proyecta modificar este mapa que pueda incluir lo detectado en la encuesta y el plan de manejo. | https://drive.google.com/drive/folders/1w5Lf2MjIKiK60W207K7FOQ1nbwUG_Doz?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 2.3 | Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción actualizado. | ° Publicación en página web institucional ° Memorias de socialización presencial o virtual | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 0% | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia no se han realizaron ajustes al mapa de riesgos corrupción, por tanto no se ha publicado un nuevo mapa de riesgos de corrupción. | No aplica | No aplica | 100% | Durante el segundo cuatrimestre el mapa de riesgos de corrupción tuvo la inclusión de un riesgo de corrupción asociado al proceso de Gestión Administrativa y Logística (Almacén) por lo que se actualizó en mapa a su versión 2. Esta actualización se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de abril de 2023 y se publicó en el mes de mayo después de la aprobación del comité. | https://drive.google.com/drive/folders/1R6G-yKXRWieZOXuP2rbVejh48oJVzH3P?usp=drive_link | No aplica | 0% | El mapa de riesgos de corrupción no tuvo cambios para este cuatrimestre pero se encuentra publicado de forma permanente en la sede electrónica. | No aplica | No aplica | 100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para consulta del público interno, externo y realizar los ajustes pertinentes que resulten. | ° Soportes de la publicación del mapa de riesgos de corrupción para consulta ° Mapa de Riesgos de corrupción ajustado de acuerdo con los comentarios | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 0% | Durante el primer cuatrimestre el mapa de riesgos de corrupción no tuvo cambios y se encuentra publicado de forma permanente en la sede electrónica. | No aplica | No aplica | 100% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia la Oficina Asesora de Planeación se encargó de publicar y divulgar a la comunidad interna y externa del Instituto el mapa de riesgos de corrupción para su conocimiento y recibir comentarios acerca de la información presentada. Se realizó una divulgación de los riesgos de corrupción de la entidad así como una encuesta para funcionarios, contratistas y grupos de interés sobre las propuestas que puedan tener de mejoras a dichos riesgos y sus controles. | https://drive.google.com/drive/folders/1Zm1MpM4o1HkPuD6GKcHIMzOjQaX5pM8J?usp=drive_link | No aplica | 0% | Se consolidan los datos resultados de la encuesta sobre mejoras a los riesgos de corrupción de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1iLRm2RebKorzMNBshBkHk7aDzjl2QcCV?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 3.2 | Socializar en los diferentes espacios físicos o virtuales haciendo uso de herramientas audiovisuales, los riesgos de corrupción aprobados. | Memorias de la socialización físico o virtual | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 0% | Se realizó una capacitación a toda la entidad el 25 de enero del 2023 donde se incluyó el tema de riesgos de gestión y corrupción. | https://drive.google.com/drive/folders/1lmBTxHWz5RFylWxTm1EBpcVctbPmVKZw?usp=drive_link | No aplica | 100% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia la Oficina Asesora de Planeación se encargó de publicar y divulgar a la comunidad interna y externa el mapa de riesgos de corrupción para su conocimiento. Se realizó una divulgación de los riesgos de corrupción de la entidad en la sede electrónica, esta publicación se encuentra de forma permanente. | https://drive.google.com/file/d/1bvJqM9GHK96vU2c0djHPBGht-QuzWUHn/view?usp=drive_link | No aplica | 0% | Se realizó una divulgación de los riesgos de corrupción de la entidad en la sede electrónica, esta publicación se encuentra de forma permanente. | https://drive.google.com/drive/folders/1yqenLagTsifpSdkYFfW5i6lkOIzd9vcu?usp=drive_link | No aplica | 100%
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción con el fin de detectar algún cambio en la gestión del riesgos. | Monitoreos a los mapas de riesgos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 33.33% | Durante el mes de abril se realizó el primer monitoreo a los riesgos de corrupción de los proceso vigentes de la entidad. Se concluyó que no existió materialización de ninguno de los riesgos de corrupción. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Va4UlaEZ_SitCGEkAMUNT-1z-iX19UA/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | No aplica | 33.33% | Durante el mes de agosto se realizó el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción de los proceso vigentes de la entidad. Se concluyó que no existió materialización de ninguno de los riesgos de corrupción. | https://drive.google.com/drive/folders/1ROPkT2q0cMZ1jYOd3i2DQVed-_NWpCCA?usp=drive_link | No aplica | 33.33% | Se realizó el monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-de-riesgos/2023 | No aplica | 100%
| 4.2 | Análisis y revisión de los riesgos de corrupción de alcance territorial. | Mapas de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación | martes, 01 de febrero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 0% | Basados en el resultado del primer monitoreo de riesgos de corrupción, se proyecta realizar esta actividad en el segundo cuatrimestre de la vigencia. | No aplica | No aplica | 0% | La Oficina Asesora de Planeación espera recibir comentarios de la publicación de los riesgos de corrupción actuales para integrar los temas de las regiones y el territorio en el mapa. | No aplica | No aplica | 100% | Se consolidaron los resultados de la visita a los tres parques en tema de riesgos, se integrarán los que correspondan según reunión del 20 de diciembre de 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1SJ2xJY8m9pK-hah5axS4teNkO3SlL2w7?usp=drive_link | No aplica | 100%
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, así como la publicación del informe en la página web de la entidad. | ° Acta de Comité Institucional de Control Interno ° Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | martes, 28 de Febrero de 2023 viernes, 30 de Junio de 2023 jueves, 30 de Noviembre de 2023 (cuatrimestral) | martes, 28 de Febrero de 2023 viernes, 30 de Junio de 2023 jueves, 30 de Noviembre de 2023 (cuatrimestral) | 16.5% | Se realizó el respectivo informe de cierre de la vigencia 2022 el cual fue enviado a la Dirección General y se encuentra publicado en el portal web de la Entidad. Se encuentra pendiente presentar los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dado que a corte del seguimiento no ha sesionado en la vigencia 2023. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/010_2023_-_2023130000006613_Informe_PAAC_y_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n_2022_-_Oficina_Control_Interno.pdf | No aplica | 33.33% | A. La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento e informe del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el cual fue enviado a la Alta Dirección y publicado en el mes de julio de 2023 cumpliendo en este periodo solo con el 17%. La presentación del primer periodo 2023 ante dicho comité se encuentra pendiente hasta tanto no se encargue al Jefe de Oficina de Control Interno y se sesione el segundo encuentro de la actual vigencia. B. Para el periodo se cumplió con la presentación del resultado anterior ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sesionado en mayo de 2023 cumpliendo en este periodo con el 17%. adicional. | A. https://www.icanh.gov.co/recursos_user/Informe_seguimiento_primer_cuatrimestre_PAAC_y_Riesgos_de_Corrupci%C3%B3n_2023.pdf B. https://docs.google.com/presentation/d/1x-rFKA6_w3WpQ7YQfDYignsyPS2YTaHj/edit?usp=sharing&ouid=103885303576946120378&rtpof=true&sd=true | No aplica | 17% | La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre del PAAC; así como a la Matriz de Riesgos de Corrupción; sin embargo durante la vigencia no se pudieron llevar a cabo las sesiones de comité de control interno N°2 y 3 teniendo en cuenta que no se cuenta con Jefe de Oficina de Control Interno, por lo cual no se pudo realizar la presentación de los resultados planeados. | https://drive.google.com/file/d/12-5OtxhoVne2veCutH-0GyxxRjE0s7aI/view?usp=sharing | No aplica | 66.83%

## C2 RacionalizaciónTrámites
Nombre de la entidad: | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Sector administrativo: | Cultura
Departamento: | Bogotá D.C
Municipio: | BOGOTÁ
Orden: | Nacional
Año vigencia: | 2023
CONSOLIDADO DEL PLAN DE ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/ Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 1163 | Intervenciones de investigación arqueológica | Inscrito | Actualmente, no se cuenta con los términos de referencia para Intervenciones de investigación arqueológica actualizados. | Actualizar y adoptar los términos de referencia del trámite | Mejora en los instrumentos para la presentación y gestión del trámite para Intervenciones de investigación arqueológica | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | Subdirección de Gestión del Patrimonio |  | SI | 20 |  |  | SI | Respondió | Pregunta | Puntaje | Observación
[19 empty] | SI | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | 20 | Se cuenta con un plan de trabajo | Justificación y soportes para la no actualización de los términos de investigaciones arqueológicas 2023: La mejora trazada para el 2023 fue “Actualizar y adoptar los términos de referencia del trámite”. No obstante, no se podrá cumplir con este objetivo en lo que queda del año dado que desde la Dirección y la Oficina Jurídica del ICANH se tomó la decisión de modificar el Decreto 138 de 2019. Lo anterior, con el objetivo de que el ICANH adquiera nuevas herramientas y fortalezca aquellas con las que, ya que cuenta, para mejorar en el cumplimiento de las funciones misionales que guarden relación con la gestión del patrimonio arqueológico de la Nación. De igual manera, con la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 en su artículo 135, se estableció una tasa de cobro asociado a los trámites sobre el patrimonio que regula el ICANH. Ambos aspectos impactan la actualización de los términos de referencia en cuestión dado que no es pertinente ni viable enviar a comentarios de la ciudadanía dichos términos antes de poder lograr la actualización del decreto y establecer la forma de cobro de la tasa. Finalmente, es imporante mencionar que a pesar de lo anterior, sí se han realizado avances internos en la actualización de los términos de referencia de investigaciones, los cuales en este mes de noviembre se encuentran en su quinta versión (se adjuntan versiones). Estas versiones deben pasar por varios actores internos incluyendo a la subdirección de gestión del patrimonio, el grupo de patrimonio y la Oficina Asesora Jurídica (se anexan las reuniones programadas). | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/15F0z-RtdzVvihHWxjMMgonRKz0zTrPHc?usp=drive_link
[19 empty] | NO | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | 35
[19 empty] | NO | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | 10
[19 empty] | NO | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | 10
[19 empty] | NO | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | 15
[19 empty] | NO | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | 10
Único | 1179 | Registro y tenencia de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico colombiano | Inscrito | El ciudadano interesado en el trámite debe diligenciar el formulario de ficha única de registro de bienes muebles del patrimonio arqueológico; sin embargo, este formulario presenta complejidad en su diligenciamiento por la disposición de la información solicitada. | Revisar y simplificar la ficha única de registro de bienes muebles del patrimonio arqueológico, proponiendo cambios de estructura | Disminución de tiempo en la solicitud del trámite y percepción positiva frente al diligenciamiento y recolección de la información por parte de los interesados | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | Subdirección de Gestión del Patrimonio |  | SI | 20 |  |  | SI | Respondió | Pregunta | Puntaje | Observación
[19 empty] | SI | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | 20 | Se cuenta con un plan de trabajo | Justificación y soportes para la no actualización de la ficha única de registro de bienes muebles del patrimonio arqueológico 2023: Como es de tu conocimiento, el Grupo de Arqueología tenía el compromiso en 2023 de actualizar, socializar y publicar la Ficha de Registro y Tenencia de bienes arqueológicos. Sin embargo, este compromiso no fue cumplido cabalmente debido a los siguientes aspectos. 1. Aunque la ficha de registro sí fue actualizada de manera interna (véase anexo), ésta no fue enviada a la Oficina de Planeación ni socializada o publicada por los siguientes motivos: Identificamos que no era idóneo continuar manejando esa información por medio de una tabla de Excel. En ese sentido, propusimos, junto con el webmaster del ICANH, el desarrollo de un aplicativo "inhouse" que funcionara de manera más segura y amigable para la ciudadanía. Este aplicativo puede verse en el siguiente enlace: https://icanhgovco.on.joget.cloud/jw/web/embed/userview/Inv_arqueologico/v/_/Ficha Ese aplicativo fue desarrollado a partir de la ficha que el Grupo de Arqueología modificó internamente (anexa). El aplicativo fue socializado y aprobado por la Subdirección de Gestión de Patrimonio y el Grupo de Arqueología, pues se encontró que era adecuado y muy pertinente para mejorar la naturaleza del trámite Debido a que el aplicativo fue terminado a finales de noviembre y aún debe ser sujeto a pruebas internas y verificaciones de seguridad, junto con el subdirector de Gestión del patrimonio, Fernando Montejo, acordamos que no valía la pena publicar la ficha de Registro y Tenencia, pues resultaría más útil cargar el aplicativo en la sede virtual, una vez se finalizaran las pruebas. El proceso de pruebas y verificación de seguridad empezó a realizarse en la Oficina de TI a finales de diciembre de 2023, pero debido a la finalización de los contratos ese proceso debió suspenderse (véase prueba de esto en el anexo). En la actualidad, nos encontramos pendientes de iniciar de nuevo el proceso de pruebas y verificaciones de seguridad, una vez el equipo de contratistas de la oficina de TI esté reconstituido. Adicionalmente, es importante destacar que el webmaster del ICANH que desarrolló el aplicativo ya no hace parte del equipo de contratistas, por lo tanto, el proceso debe ser retomado por el nuevo profesional en ese rol. Concertaremos una mesa de trabajo con ellos la próxima semana. Adicional a lo anterior, como es de tu conocimiento, actualmente, el ICANH se encuentra licitando el desarrollo de una Ventanilla Única de Trámites, la cual se prevé que esté lista para el segundo semestre de 2024. En esa Ventanilla va estar incorporado el aplicativo de Registro y Tenencia, el cual, a su vez, alimentará al Sistema Integrado de Inventarios de Bienes Arqueológicos que también será desarrollado en el marco del mismo proceso. Esa novedad también influyó en la decisión sobre no publicar una nueva ficha de registro en una tabla de Excel. Preferimos hacer una única versión en el aplicativo para que después sea incorporado en la Ventanilla Única de Trámites. Aunque entendemos la relevancia de actualizar la Ficha muy pronto, también queremos destacar la oportunidad que tenemos para ofrecer a la ciudadanía un mejor recurso para realizar este trámite con mayores estándares de seguridad y calidad. Proyectamos que a finales de febrero podamos enviarte un nuevo reporte sobre el avance de las pruebas de funcionamiento y seguridad del aplicativo y en consecuencia tener una fecha de lanzamiento. Lo anterior, por supuesto, supeditado al inicio de los contratistas de la oficina de TI. | Soportes: https://drive.google.com/drive/folders/15F0z-RtdzVvihHWxjMMgonRKz0zTrPHc?usp=drive_link
[19 empty] | NO | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | 35
[19 empty] | NO | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | 10
[19 empty] | NO | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | 10
[19 empty] | NO | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | 15
[19 empty] | NO | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | 10

## C3 RendiciónDeCuentas
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
|  |  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior como parte de la Rendición de Cuentas y participación institucional | Informe de gestión 2022 publicado | X |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 28 de abril de 2023 | viernes, 29 de septiembre 2023 | 100% | Desde el pasado mes de enero de 2023 se publicó en la sede electrónica del ICANH, el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2022. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/Comunicaciones_2023/Informe_Anual_de_Gestion_ICANH_2022.pdf | No aplica | 0% | La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del año. | No aplica | No aplica | 0% | La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del año. | No aplica | No aplica | 100%
| 1.2 | Publicar el informe de rendición de cuentas en la Sección de Transparencia y Menú Participa de la página web de la entidad para conocimiento e interés de los grupos de valor. | Micrositio actualizado con el informe de rendición de cuentas |  | X |  |  |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, Comunicaciones | viernes, 28 de abril de 2023 | viernes, 29 de septiembre 2023 | 0% | La actualización del micrositio destinado para la rendición de cuentas se actualizará cuando se cuente con el informe de gestión vigencia 2022. | No aplica | No aplica | 0% | La actualización del micrositio destinado para la rendición de cuentas se actualizará cuando se cuente con el informe de gestión vigencia 2022. | No aplica | No aplica | 100% | El pasado 11 de octubre de 2023 se publicó el informe de rendición de cuentas vigencia 2022 en la Sección de Transparencia y Menú Participa. El micrositio de la sede electrónica se actualizó con esta información | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-vigencia-2022/informe-de-rendicion-de-cuentas | No aplica | 100%
| 1.3 | Acciones de sensibilización a los grupos de valor e interés para promover la participación en los ejercicios con un enfoque inclusivo y diferencial. | Elementos de promoción y divulgación del ejercicio de rendición de cuentas. | x |  |  |  |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, Comunicaciones | lunes, 2 de enero de 2023 | 2023-06-30 | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad, se actualizarán los avances en el siguiente informe de acuerdo con la fecha de cumplimiento. | No aplica | No aplica | 40% | Se realizaron publicaciones en redes sociales sobre el primer evento de pre rendición de cuentas en territorio y se diseñó una metodología de apropiación social a través de fotografías del Parque arqueológico Alto de los Ídolos: Momento 1 (Actividad rompe hielo) “Memorias para reconocer, construir y transformar”. Momento 2 (Actividad desarrollo) “Dialogando sobre lo construido”. Momento 3 (Actividad de cierre) “Potenciar el patrimonio alrededor de la gente y el territorio”. Se replicará la información para los demás espacios. | https://docs.google.com/document/d/1cGxTT70Zns_X8JajZproVRZWQvJrRurr/edit?usp=drive_link | No aplica | 60% | Se realizaron piezas de divulgación por redes sociales, junto con la metodología presentada, las piezas de invitación también fueron enviadas por correo masivo desde los correos de la oficina de comunicaciones para tal fin. | https://drive.google.com/drive/folders/1jm3-mFgNIkGKhn7NOJag7GM7WUQHrSyw?usp=drive_link | No aplica | 100%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Análisis de entorno, identificación de actores y tema de interés de cada uno para la participar en los ejercicios de rendición de cuentas. | Matriz de actores, grupos de interés y matriz de contexto |  | x |  |  |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | lunes, 2 de enero de 2023 | 2023-06-30 | 20% | Se realiza el envío de la matriz de contexto para la validación de la información por parte de las áreas encargadas. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-H0KMrJfPHo68mo5VgJxIDd9IYR776dx/edit?usp=share_link&ouid=111879388584152662499&rtpof=true&sd=true | No aplica | 80% | Se desarrolló la matriz de contexto con la información identificada con cada una de las áreas. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BMh8_rz8NsLAlUNMFiKUMjB0bySludJ0/edit?usp=drive_link&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 0 | Se realizaron ajustes a la matriz de contexto teniendo en cuenta el primer ejercicio de pre rendición de cuentas. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BMh8_rz8NsLAlUNMFiKUMjB0bySludJ0/edit?usp=sharing&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 100%
| 2.2 | Definir con los grupos de valor e interés los temas a tratar en el ejercicio de rendición de cuentas y diálogos participativos para establecer los espacios de participación que integrarán el ejercicio de acuerdo con las metodologías existentes y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Cronograma de espacios de participación con temas a tratar (fechas, temas, espacios) |  |  | x |  |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | martes, 28 de febrero de 2023 | 2023-06-30 | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad. | No aplica | No aplica | 80% | Se realizó el cronograma de preparación de rendición de cuentas con los espacios de diálogo participativos. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mP_AzN3fWlUMuyECKTyxlnWszLFxHJ22/edit?usp=drive_link&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 20% | Se realizó el cronograma de preparación de rendición de cuentas con los espacios de diálogo participativos. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/13ksEl08ShinnyEB4aeymZ0_k3tVqNV42/edit?usp=drive_link&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 100%
| 2.3 | Realizar audiencia institucional de rendición de cuentas anual, contando con mecanismos inclusivos y enfoque diferencial. | ° Memorias del ejercicio de rendición de cuentas (video - listados de asistencia) ° Informe de rendición de cuentas |  |  |  | x |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de diciembre de 2023 | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad, se actualizarán los avances en el siguiente informe de acuerdo con la fecha de cumplimiento. | No aplica | No aplica | 0% | Esta actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre y será reportada en el siguiente informe. | No aplica | No aplica | 100% | El 22 de diciembre 2023 se publicó el video oficial de rendición de cuentas de la vigencia 2022. | https://www.youtube.com/watch?v=Vfq5VyB90mU | No aplica | 100%
| 2.4 | Realizar dos espacios de diálogo participativo de la gestión del ICANH, los cuales pueden ser a través de (foros, mesas de trabajo o reuniones priorizadas con grupos de valor o grupos poblacionales diversos), haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Dos espacios participativos con los grupos de valor |  |  |  | x |  | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | viernes, 30 de junio de 2023 | viernes, 29 de diciembre de 2023 | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad, se actualizarán los avances en el siguiente informe de acuerdo con la fecha de cumplimiento. | No aplica | No aplica | 50% | El 12 de agosto de la presente vigencia se desarrolló un espacio pre rendición de cuentas en el parque arqueológico Alto de los Ídolos, el cual contó con la participación de 130 personas. Se actualizarán los avances en el siguiente informe de estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con la fecha de cumplimiento. | https://drive.google.com/drive/folders/12PW454Iy4kCUDRXpVqMph8JYGpjPvgF_ https://www.youtube.com/watch?v=jQvs_gQi4wo | No aplica | 50% | En el mes de noviembre se realiza el segundo espacio pre rendición de cuentas bajo el modelo de una reunión zona en el parque arqueológico e histórico Santa maría de la antigua del Darién, | https://drive.google.com/drive/folders/1f8CXM8ornJ-nqqwlyVrH2XNKdMOHh7Q4?usp=drive_link | No aplica | 100%
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar | 3.1 | Realizar encuesta de evaluación a los participantes del ejercicio y publicar resultados en la sede electrónica. | Informe de la estrategia de rendición de cuentas que contenga la evaluación resultante |  |  |  |  | x | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | viernes, 30 de junio de 2023 | viernes, 29 de diciembre de 2023 | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad, se actualizarán los avances en el siguiente informe de acuerdo con la fecha de cumplimiento. | No aplica | No aplica | 50% | Se realizó la encuesta de percepción ciudadana sobre el primer evento de pre rendición de cuentas y se realizará la consolidación de los espacios, presentando el informe en el siguiente reporte. | https://drive.google.com/file/d/1cBPTkAA9hSTl9xWJLYn_DeMk1nnHPNtQ/view?usp=drive_link | No aplica | 50% | Se realiza informe de las encuestas de percepción ciudadana aplicada en los espacios de pre y rendición de cuentas. Éste contó con subtítulos y el video del resumen de pre rendición de cuentas realizado en el parque alto de los ídolos contó con traducción a lenguaje de señas. Informe de estrategia de rendición de cuentas. | https://drive.google.com/drive/folders/18lfHRQ3GK9clUKE5Qm80zsSl0TVQfdsE?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 3.2 | Documentar mejoras del ejercicio realizado y realizar seguimiento a las compromisos generados. | Informe de seguimiento a los compromisos |  |  |  |  | x | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | lunes, 01 de septiembre 2023 | viernes, 29 de diciembre de 2023 | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad, se actualizarán los avances en el siguiente informe de acuerdo con la fecha de cumplimiento. | No aplica | No aplica | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para dar cumplimiento a esta actividad, se actualizarán los avances en el siguiente informe de acuerdo con la fecha de cumplimiento. | No aplica | No aplica | 100% | De acuerdo a la información recolectada en las encuestas de percepción de todos los espacios y los resultados de participación en los mismos, se elabora un plan de mejora que permitirá abordar | https://drive.google.com/drive/folders/11Ah-pmaa-7u_Sy8GCk67oUzaunl3V5ek?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 3.3 | Realizar seguimiento e informe del resultado de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022. | Informe de evaluación a la rendición de cuentas. |  |  |  |  | x | Oficina de Control Interno | Martes, 01 de agosto de 2023 | Viernes, 31 de agosto de 2023 | 0% | La actividad se encuentra programada para el mes de agosto de 2023. | No aplica | No aplica | 0% | La actividad se reprograma para el mes de septiembre de 2023; lo anterior obedece a que se realizó una rendición en parques arqueológicos del ICANH, y se encuentra pendiente en sede Bogotá. | No aplica | No aplica | 100% | La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a la rendición de cuentas realizada en 2023 (gestión vigencia 2022) | https://drive.google.com/drive/folders/11uzEMsoIqNP2j_QNAyb2tzPM-n9_FxWE?usp=drive_link | La información es presentada de manera extemporánea, por que el área responsable de dicha actividad respondió el requerimiento y el envío de evidencias el día 14 de enero de 2024 fuera de términos ante la OCI | 100%

## C4 Servicio al Ciudadano
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Continuar con la caracterización de los grupos de valor y de interés que permita cualquier intervención, diseño, implementación de planes o actividades de la gestión. | Informe de caracterización de los grupos de valor | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 10% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo para la consolidación de la propuesta de variables y actualizar la herramienta de la caracterización de usuarios. | https://drive.google.com/file/d/1F6CyWaj84uyqXpfsRd9Z3gvHLr0r2Hyp/view?usp=share_link | No aplica | 50% | En este periodo se realizó un evento de participación ciudadana en el parque Alto de los Ídolos, en el cual se aplicó la herramienta de caracterización de usuarios, para el siguiente reporte se presentará el informe de la consolidación de esta información. | https://drive.google.com/file/d/15jx3-A2AZtsiFviIVdZYGal-7CNLJSrp/view?usp=drive_link | No aplica | 40% | Se realizó el informe de caracterización de ciudadanías correspondiente a los asistentes a los eventos de pre rendición de cuentas en los parques arqueológicos, adicionalmente se realizó un trabajo con la UNICLARETIANA para caracterizar visitantes de los parques arqueológicos. | https://drive.google.com/drive/folders/1iXMH0hFGilLhrNB-DFxGMm-UdGeZhQeU?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 1.2 | Definir lineamientos Política de servicio al ciudadano | Documento de Política de servicio al ciudadano | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 30% | Se construyeron indicadores asociados al proceso de PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO SOCIAL Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO y estos fueron tenidos en cuenta para la formulación de la política de servicio al ciudadano, en los cuales se mide la satisfacción de la prestación del servicio, se garantiza la oportunidad en la respuesta de las solicitudes o peticiones realizadas por la ciudadanía e incentiva la satisfacción por parte de los usuarios en temas de PQRSDF, trámites, y servicios. El documento propuesta de lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano con todos sus documentos de apoyo. Actualmente, se encuentra en ajuste teniendo en cuenta las recomendaciones y actualizaciones presentadas por el DAFP - Departamento Administrativo de la Función Pública. | https://drive.google.com/drive/folders/1xGRSwREinghBmY40Hj_VL3_ZgqY872Ut?usp=share_link | No aplica | 30% | Se realizó la propuesta del documento de Política de servicio al ciudadano, la cual se encuentra en revisión y ajustar para su posterior aprobación. | https://docs.google.com/document/d/1eloMRdaMfVpVnx6A6wWYdyemDMzVgZfb/edit?usp=drive_link&ouid=110651063223599725977&rtpof=true&sd=true | No aplica | 40% | Se formuló la Política pública de servicio al ciudadano del ICANH, la cual fue publicada en su primera versión el 12 de septiembre de 2023. Se realizó su socialización y fue publicada en el inventario de documentos del Proceso de participación, dialogo social y relacionamiento con el ciudadano en Intranet y en la sede electrónica en el botón Atención y servicios a la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 de Min TIC. | Intranet: https://drive.google.com/file/d/1B7-CQKOABmkTtQ8xyedwmQTq-8NA88LD/view?usp=drive_link Sede electrónica: https://www.icanh.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/relacionamiento-con-el-ciudadano/politica-publica-de-servicio-al-ciudadano/politica-publica-de-servicio-al-ciudadano | No aplica | 100%
| 1.3 | Formular la estrategia de servicio al ciudadano | Estrategia de servicio al ciudadano | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 17 de febrero de 2023 | 100% | En este periodo se desarrolló la estrategia de servicio al ciudadano que articula las acciones de mejora identificadas y establece las actividades a desarrollar en la presente vigencia con el propósito de fortalecer la relación con la ciudadanía en todos los canales de atención, trámites y prestación del servicio de manera transparente y participativa. | https://drive.google.com/file/d/1FVYcs0PlanitWBFG1Pr0KzQYPgJ-yWhd/view?usp=share_link | No aplica | 0% | La estrategia de servicio al ciudadano para la vigencia 2023 fue desarrollada en el primer cuatrimestre del año en curso. | No aplica | No aplica | 0% | La estrategia de servicio al ciudadano para la vigencia 2023 fue desarrollada en el primer cuatrimestre del año en curso. | No aplica | No aplica | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar capacitación al personal de atención al ciudadano (funcionarios y contratistas) sobre atención incluyente y actualizaciones de la política de servicio al ciudadano. | Listas de asistencia o memorias de la capacitación | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 03 de abril de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 0% | La capacitación se está gestionando con la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | https://drive.google.com/file/d/12_pBXj8z3My2B6eVmOHexpNPnEbdkcbY/view?usp=share_link | No aplica | 100% | Se han realizado durante los periodos del seguimiento 3 capacitaciones: 1. Formulación e implementación de la estrategia de servicio al ciudadano 2. Lenguajes comprensibles e incluyentes en la administración pública 3. Oficinas/Dependencias Relacionamiento Estado-Ciudadanías | 1. https://drive.google.com/drive/folders/125fLVqDpDSn4fzXbc2E0ZE3UULhiS0LX?usp=drive_link 2. https://drive.google.com/drive/folders/1cq4Xkf8rpIp3ScsEOskFgPTldVBoGaZT?usp=drive_link 3. https://drive.google.com/drive/folders/11mYEC-G7dvGse8p__9_2bc_2mrEWLRwM?usp=drive_link | No aplica | 0% | La actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del año | No aplica | No aplica | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Implementar y documentar la metodología de seguimiento y medición de la operación de la atención al ciudadano de forma progresiva. | Metodología de seguimiento y medición para la operación priorizada de atención al ciudadano | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 20% | En este periodo se realizó un autodiagnóstico en el marco de la NTC 6047 como insumo para la construcción de la metodología y se determinó un plan de mejora en función de garantizar la accesibilidad en los espacios donde se prestan servicios a la ciudadanía. | Autodiagnóstico: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPuZu1a5JqyVlTx0Ln1T7zUGRLU6Cw2r/edit?usp=share_link&ouid=111879388584152662499&rtpof=true&sd=true Plan de mejora: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iKVEI6JE9IpDI5NisFb-T7Fe6669hhIr/edit?usp=share_link&ouid=111879388584152662499&rtpof=true&sd=true | No aplica | 0% | La implementación del plan de mejora identificado en el reporte anterior, será actualizada en el siguiente reporte ya que de acuerdo con el cronograma establecido, las acciones se desarrollan en el segundo semestre de la vigencia 2023, | No aplica | No aplica | 80% | De acuerdo a cronograma del plan de mejora diseñado para dar cumplimiento a la NTC 6047 durante la vigencia 2023 se debía realizar el autodiagnóstico para todos los parques arqueológicos y la sede de Santa Marta, dicho diagnóstico fue enviado a la oficina de control interno el 29 de septiembre para su revisión y cumplimiento del plan de mejora. | https://docs.google.com/document/d/1UMx8mev9sByiI-E96l-S9rovYjkr_GiokZniK7KXmh4/edit?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 3.2 | Construcción de herramientas para el uso de lenguaje Claro, la accesibilidad y la usabilidad en respuestas a PQRSDF | Socialización de las herramientas priorizadas | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 10% | En este periodo se realizó una propuesta de lineamientos de lenguaje claro, se reportará el avance de esta actividad en el siguiente informe de acuerdo a la fecha de cumplimiento. | https://drive.google.com/file/d/1BDaqcj5RyMaItzKv_KfQbNEow1idWtO7/view?usp=share_link | No aplica | 40% | Se elaboró e implementó el documento de lineamientos de comunicaciones del ICANH, el cual tiene como objetivo la gestión efectiva de la comunicación interna y externa de la entidad para promover la apropiación social del conocimiento y asegurar un flujo claro y oportuno de información dirigido a los grupos de valor y de interés bajo los principios del Lenguaje Claro. | https://docs.google.com/document/d/1rqD1ZJTvivcrV266xCIY9qu4tPZaGGF5/edit?usp=drive_link&ouid=110651063223599725977&rtpof=true&sd=true | No aplica | 50% | Para el último cuatrimestre de la vigencia 2023 se formuló la Política de comunicaciones del ICANH, la cual fue aprobada y publicada en intranet. Éste documento contiene los lineamientos de lenguaje claro necesarios para llevar a cabo dentro y fuera de l ICANH una comunicación asertiva con la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1WAgAnYYlcRZpGFtvn8foIdpwU19lnA5N | No aplica | 100%
| 3.3 | Desarrollar la metodología para los laboratorios de simplicidad. | Metodología para los laboratorios de simplicidad. | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 10% | En este periodo se realizó una propuesta de lineamientos de lenguaje claro y laboratorios de simplicidad, se reportará el avance de esta actividad en el siguiente informe de acuerdo a la fecha de cumplimiento. | https://drive.google.com/file/d/1ykC83QbACsc6WruOfwV3Pp4d6qed6Jfg/view?usp=share_link | No aplica | 40% | El documento de lineamientos de comunicaciones del ICANH tiene como objetivo presentar en el mes de octubre el cronograma de laboratorios de simplicidad con las demás áreas del instituto. | https://docs.google.com/document/d/1rqD1ZJTvivcrV266xCIY9qu4tPZaGGF5/edit?usp=drive_link&ouid=110651063223599725977&rtpof=true&sd=true | No aplica | 50% | Para el mes de septiembre de la vigencia 2023 se empezó a desarrollar la estrategia “Laboratorios de simplicidad” en su primer piloto, buscó hacer un seguimiento permanente a las necesidades de información en un lenguaje claro, útil y sencillo para la ciudadanía. El primer piloto de laboratorio de simplicidad se divide en varias capsulas de "arqueología en 1 minuto" estrategia pensada para brindar información sobre arqueología de Colombia, abordando el resultado de investigaciones realizadas por profesionales del ICANH, en distintos contextos arqueológicos, desde las montañas en el Cauca donde antiguos pobladores esculpieron las piedras para construir imponentes hipogeos, hasta los vestigios de la primera ciudad española fundada en tierra firme en Santa María de la antigua del Darién. | Video 1: https://www.instagram.com/reel/C1YM_jru3vg/?igsh=MWptYXdrZWgwbGpsZQ== Video 2: https://www.instagram.com/reel/C1GScICO4TW/?igsh=MTJ2eTA0eGNrOGthNg== Video 3: https://www.instagram.com/reel/C00RJvjOJbK/?igsh=N2p4ZjE2bjJ1bXh3 Video 4: https://www.instagram.com/reel/C0hmHp3JWFm/?igsh=dGR1bmNtajNjcmww Video 5: https://www.instagram.com/reel/Cy1Y_jau4QN/?igsh=MWlsZW9ydWppOWhxcw== | No aplica | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Diseñar encuestas de satisfacción para su posterior aplicación y análisis en los trámites y servicios del Instituto | Documento de diseño, aplicación y análisis de encuestas de satisfacción (trámites y servicios). | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023 | 0% | En este periodo se realizaron sesiones de trabajo con las áreas que prestan servicios a la ciudadanía para unificar la herramienta de encuestas de percepción, se reportará el avance de esta actividad en el siguiente informe de acuerdo a la fecha de cumplimiento. | No aplica | No aplica | 80% | Se diseñaron herramientas de percepción ciudadana para los espacios de participación establecidos y fueron implementadas en el mes de agosto en el parque arqueológico Alto de los Ídolos, teniendo en cuentas estas acciones, se evidenció que se deben realizar ajustes a las herramientas, las cuales serán presentadas en el mes de octubre de la presente vigencia. | https://drive.google.com/file/d/1z6Lv5NwXS8qg1YmGIHMr40A5pJhkMMtc/view?usp=drive_link | No aplica | 20% | Para este periodo se realizaron ajustes a las herramientas de percepción ciudadana de acuerdo a cada uno de los servicios prestados por el ICANH, se definieron las variables para Biblioteca, Librería y Parques arqueológicos teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, su ubicación, sus visitantes y el objetivo de la herramienta con el fin de que la información recolectada sea útil para identificar mejoras en cada uno de los procesos. Para la siguiente vigencia se prevé contar con un software o herramienta offline que facilite la recolección de la información en parques arqueológicos, actualmente la información se recogen de forma Manuel con impresos. | https://docs.google.com/document/d/1KGfu6XTq914hTrovEC1hRfUemjNPAXlf/edit?usp=sharing&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 100%
| 4.2 | Diseñar y socializar el documento de recepción de PQRSDF en medios de comunicación. | Documento y piezas informativas sobre los canales de recepción de PQRSDF | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 15 de diciembre de 2023 | 33,3% | Se construyó el Protocolo de respuestas a peticiones ciudadanas, el cual corresponde a un documento de apoyo de la Política de Servicio al Ciudadano y hace parte de una de las estrategias para resolver PQRSDF según su nivel de complejidad. El protocolo se publicó en la sede electrónica en la sección "Documentos de apoyo de atención al ciudadano" y fue socializado por medio del Boletín con todos los servidores del ICANH. | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/Protocolo_de_respuestas_a_peticiones_ciudadanas_2023_versi%C3%B3n_1.pdf | No aplica | 33,3% | El protocolo de respuestas a peticiones ciudadanas, se continúa socializando a través del Boletín del ICANH y los canales de atención a la ciudadanía se publican en redes sociales regularmente. | No aplica | No aplica | 33,3% | Para este periodo se realizaron comisiones para socialización y capacitación de los documentos de apoyo de las políticas de servicio al ciudadano y participación ciudadana, así como la activación de carteleras y buzones de sugerencias en los parques arqueológicos. En cada parque quedó la cartelera con la información oficinal de la entidad, datos de contacto y canales de recepción de PQRSDF del ICANH. El protocolo de respuestas a peticiones ciudadanas se encuentra en ajuste teniendo en cuenta los compromisos del comité de gestión y desempeño en los cuales la oficina asesora jurídica y el área de arqueología deben modificar la circular 004 de 2022 y definir los trámites. | https://drive.google.com/drive/folders/1h6VyQlrSeGYljMnZPA-Q_vCxkUDJJV86?usp=drive_link | No aplica | 99.9%
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del servicio y atención. | Informes de resultados de las encuestas de percepción aplicadas | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | viernes, 14 de julio de 2023 (primer semestre) | 31 de diciembre de 2023 (segundo semestre) | 0% | En este periodo no se realizaron acciones para dar cumplimiento a esta actividad, los informes son semestrales. | No aplica | No aplica | 50% | Se realizó el primer informe de encuestas de percepción ciudadana correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, el cual fue socializado con las áreas interesadas. | https://docs.google.com/presentation/d/1_pkAF7b5ATIeeotJkUSwljY4ebKyUgqc/edit?usp=drive_link&ouid=110651063223599725977&rtpof=true&sd=true | No aplica | 50% | Se realizó el segundo informe de encuestas de percepción ciudadana correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023, | https://docs.google.com/presentation/d/1Yr8JElHhbcmjctIeEk25-IsWx2O9rvBh/edit?usp=drive_link&ouid=103840807140382233449&rtpof=true&sd=true | No aplica | 100%

## C5 Transparencia
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información sobre la estadística de trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | SUIT actualizado | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 31 de marzo de 2023 viernes, 30 de junio de 2023 viernes, 29 de septiembre de 2023 (Trimestral) | viernes, 31 de marzo de 2023 viernes, 30 de junio de 2023 viernes, 29 de septiembre de 2023 (Trimestral) | 33.33% | Los primeros días del mes de abril se actualizó la información del primer trimestre del 2023 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | https://drive.google.com/drive/folders/1mdjYv7EERSdPfQgUd6PpJxKdcwylwxs9?usp=share_link | No aplica | 33.33% | Los primeros días del mes de junio se actualizó la información del segundo trimestre del 2023 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | https://drive.google.com/file/d/1OAdOKL1CQzWQ5l_ZYiRZvzdKaDSvcKWr/view?usp=drive_link | No aplica | 33.33% | Los primeros días del mes de septiembre se actualizó la información del tercer trimestre del 2023 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | https://drive.google.com/drive/folders/13ZHN-uehDaWRhyNP6owXhhd05vrE6wCX?usp=drive_link | No aplica | 99.99%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar el informe trimestral sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias (PQRSDF) y felicitaciones que se reciban en la vigencia y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones y desarrollo de iniciativas de mejora si es el caso. | (4) Informes del estado de las PQRSDF | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | viernes, 31 de marzo de 2023 viernes, 30 de junio de 2023 viernes, 29 de septiembre de 2023 viernes, 29 de diciembre de 2023 (Trimestral) | viernes, 21 de abril de 2023 viernes, 21 de julio de 2023 viernes, 20 de octubre de 2023 viernes, 29 de diciembre de 2023 (Trimestral) | 33.3% | En este periodo se realizó la proyección del primer Informe trimestral de PQRSDF enviado a diagramación para su posterior publicación. | https://drive.google.com/file/d/16ICbaDRcixYDSDA_L08R5OdnUhBqlgg3/view?usp=share_link | El gestor documental ORFEO presentó fallas de soporte en la descarga de estadísticas lo cual atrasó la validación de la información para consolidar el informe, este inconveniente ya fue solucionado y en el siguiente reporte se actualizará el avance de esta actividad. | 33.3% | En este periodo se realizó la proyección del segundo Informe trimestral de PQRSDF el cual fue publicado en la sede electrónica y socializado en el Comité de gestión y desempeño. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-reclamos/2023&download=Y | No aplica | 33.3% | En este periodo se realizó la proyección del tercero y cuarto Informe trimestral de PQRSDF los cuales fueron publicados en la sede electrónica y socializados en el Comité de gestión y desempeño. | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-reclamos/2023&download=Y | No aplica | 99.9%
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y adecuar el Portal Web e intranet de la entidad según las normas de accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Informe de avance de la actualización del Portal Web | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones Área funcional de Tecnologías y Sistemas de Información | viernes, 14 de julio de 2023 (primer semestre) | viernes, 29 de diciembre de 2023 (segundo semestre) | 33.3% | Se llevó a cabo una migración funcional del proyecto de Intranet debido a que a partir del 30 de enero de 2023 ya no era posible editar sitios en la versión clásica de Sites. Aunque la versión clásica continuaba activa y funcional para los visitantes, no se podía actualizar ninguna información desde ese día en adelante. | INTRANET ACTUALIZADA https://sites.google.com/icanh.gov.co/intranet/home https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl9r9p4RW4mC98o2D-UuCr09zJ3D6Cx70_0VC9zqeus/edit?usp=sharing | No aplica | 20% | Se crean los documentos con el requerimiento completo para el desarrollo de la nueva página como para el nuevo hosting ambos para ser publicados dentro del proceso para la actualización de la nueva sede electrónica y la consolidación de todo el inventario digital del ICANH en un solo servicio de almacenamiento | https://drive.google.com/file/d/1S_jTlEIeEZqeVwFQBvXF3EmDTjVT4iTA/view?usp=drive_link | No aplica | 47% | En el mes de febrero se da inicio de las actividades de la intranet se inicia con el proceso de migración. Cada actividad fue ejecutada con precisión, contribuyendo al éxito global del proyecto. La combinación de mejoras visuales, nuevas secciones y contenido actualizado ha fortalecido significativamente la plataforma, ofreciendo a los usuarios una experiencia más rica y eficiente. | https://drive.google.com/file/d/1W1WllcnthwKocB13dyYH_EL1KG_1-xUv/view?usp=drive_link | No aplica | 100.3%
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 14 de julio de 2023 miércoles, 15 de diciembre de 2023 (semestral) | viernes, 14 de julio de 2023 miércoles, 15 de diciembre de 2023 (semestral) | 0% | Se proyecta realizar esta actividad en el segundo cuatrimestre de la vigencia pues la lista de chequeo es un instrumento que se realiza de manera semestral | No aplica | No aplica | 50% | Durante el segundo cuatrimestre se construyó y se llevó a cabo el primer chequeo a la matriz de seguimiento interno del botón de transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica del ICANH. A partir de este chequeo se generaron alertas para actualizar el botón de transparencia de conformidad con los requerimientos de la Ley 1519 de 2020, Anexo 2. | https://drive.google.com/drive/folders/1DOs4IBbtKLdPG-jqDGJi53aPn2dHPWF-?usp=drive_link | No aplica | 50% | Durante el tercer cuatrimestre se llevó a cabo el segundo chequeo a la matriz de seguimiento interno del botón de transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica del ICANH. A partir de este chequeo se generaron alertas para actualizar el botón de transparencia de conformidad con los requerimientos de la Ley 1519 de 2020, Anexo 2. | https://drive.google.com/drive/folders/13ScdqhVrPCzEZ9Y773PdVJB0jnjk20N4?usp=drive_link | No aplica | 100%
| 4.2 | Monitoreo de acceso a la información pública (clics, visitas, tiempos, secciones más visitadas) | Informe de monitoreo de acceso a la información pública | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones | viernes, 14 de julio de 2023 (primer semestre) | viernes, 29 de diciembre de 2023 (segundo semestre) | 33.3% | Se proyecta informe de alcance de Analytics de la sede electrónica para el primer cuatrimestre en el cual se reporta el análisis del incremento en los meses del año 2023 en comparación con el mismo periodo, en términos de usuarios vs. Usuarios Nuevos y Sesiones. | https://drive.google.com/file/d/1AgCnvPHVFqnjvv0lkQgD5ozuTy5lX7Wd/view?usp=sharing | No aplica | 33.3% | Se proyecta informe de alcance de Analytics de la sede electrónica para el segundo cuatrimestre en el cual se reporta el análisis del incremento superior a las metas, en comparación con el mismo periodo, en términos de Usuarios, Nuevos Usuarios y Sesiones. | https://drive.google.com/file/d/16CJo0jEg8ngXeUtpTi2ssmIpguoIcqT5/view?usp=drive_link | No aplica | 33.3% | Se presenta el último informe del año, haciendo un balance donde se expresan las actividades de la sede electrónica, así como las actividades de los usuarios incluye las gráficas de las estadísticas del mismo. | https://drive.google.com/file/d/1sEy3jNwW7G5QMiz_O044p5PSwQhuVaC1/view?usp=drive_link | No aplica | 99.9%

## Adi. Conflicto de Intereses
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Iniciativas Adicionales: Conflicto de intereses y código de integridad | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Componente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Condiciones institucionales | Analizar el contexto de conflicto de interés asociados a los riesgos de la entidad. | Mapa de riesgos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General (Talento Humano) | 2023-05-01 | viernes, 30 de diciembre de 2023 | 0% | Esta actividad se proyecta realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | No aplica | No aplica | 50% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se analizó el aspecto de conflicto de intereses en el mapa de riesgos de corrupción dentro del proceso de gestión del patrimonio, este resultado se entregará a talento humano para su respectiva gestión en el comité y la documentación disponible | https://drive.google.com/drive/folders/1zxJog_IJx1XI3pVL6DK7-veY150pB8cX?usp=drive_link | No aplica | 50% | Se analizó la matriz de riesgos de integridad que aplica a cada uno de los procesos, se espera enviar esta información a la Oficina de Control Interno y a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su análisis y determinación de aplicabilidad | https://drive.google.com/drive/folders/1A4FMGjsPi0HhCjYRl0KFT7vwDgRRhtHa?usp=drive_link | No aplica | 100%
| Formular para aprobación del Comité de conflicto de intereses el procedimiento de conflicto de intereses | Procedimiento y acta de aprobación | Comité de conflicto de intereses Secretaría General | lunes, 2 de enero de 2023 | 2023-06-30 | 0% | El procedimiento se encuentra en revisión. Pendiente sesionar el Comité extraordinario el 31 de mayo para aprobación del documento. | No aplica | No aplica | 50% | Se ha venido haciendo la solicitud al comité de revisión y aprobación del procedimiento de conflicto de intereses, esta solicitud se ha venido haciendo por correo electrónico desde el 28/12/2022 a la fecha 30/08/2023 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vMMjeN2VWulxHMOIldaT4xhECN067P2E | Estamos a la espera de la respuesta el comité | 50% | El 29 de diciembre se firmó la Resolución 1976 de 2023, por la cual “Por la cual se reglamenta el Comité de Gestión de Conflicto de Intereses del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el procedimiento respectivo" | https://drive.google.com/drive/folders/1Sj5PWo--nxpRCfvTeKwkue2smbCWALcM | No aplica | 100%
| Llevar a cabo el seguimiento a la realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Matriz de seguimiento | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023 | 25% | Se solicita al personal que ha ingresado al ICANH, la evidencia de haber culminado el curso (certificación) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pmhfzLEPLauOTGPk2075wihV2uveGNBR/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | No aplica | 50% | Se solicita al personal que ha ingresado al ICANH, la evidencia de haber culminado el curso (certificación) | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15JcrkYIS4VHt3N4N0j5nb9xM6ZWxZUKD | No aplica | 25% | Se solicita al personal que ha ingresado al ICANH, la evidencia de haber culminado el curso (certificación). Se adjunta link donde se encuentra el primer seguimiento que se hizo en el año 2020, cuando se inició la obligatoriedad del curso de integridad. Dicha información, la tiene la oficina de control interno, en su momento se copiada a Edinson Murillo | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u-8PjdBm3V5zE0ug0WwC7viqxhMFvkOF https://drive.google.com/drive/folders/1H9f4cCypp1GE_3wtu3SxZ0JGZnUTo_iu | No aplica | 100%
Pedagogía | Publicar y divulgar por los diferentes canales de comunicación del Instituto y por piezas informativas el procedimiento de conflicto de intereses. | ª Publicación en página web institucional e intranet ª Soportes de socialización | Comité de conflicto de intereses Secretaría General | lunes, 3 de abril de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023 | 0% | No existe procedimiento aprobado. Una vez se tenga el documento, se realizará su divulgación | No aplica | No aplica | 0% | Se fortalece el tema de conflicto de intereses a través de piezas informativas intereses en el boletín institucional. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eNRyLr_UJy8ug3iTHfGVnjzXXXm2Z7Ai | No aplica | 100% | El procedimiento hace parte integral de la resolución de conflicto de intereses que está en firme mediante resolución 1976 de 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1Sj5PWo--nxpRCfvTeKwkue2smbCWALcM | No aplica | 100%
| Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el componente de código de integridad | Plan Institucional de Capacitación | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 31 de marzo de 2023 | 100% | Para este año se propuso en el plan de capacitación realizar tres capacitaciones enfocadas a la política de integridad, los ejes temáticos y líneas programática que se impactan son las siguientes: Creación de valor público / Probidad y ética de lo público y líneas programáticas que aplican son: Actualización Normativa / Vocación por el servicio y ética del servidor público. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CenbWqZMgJm37sB3e39hTBbZwFA_63bT/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | No aplica | 0% | La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del año | No aplica | No aplica | 0% | La actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del año | No aplica | No aplica | 100%
| Gestionar un espacio de capacitación relacionado con el código de integridad. | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 3 de abril de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023 | 0% | No se avanzó en las gestiones | No aplica | No aplica | 100% | Se han realizado durante los periodos del seguimiento 3 capacitaciones: 1. Capacitación sobre conflicto de Intereses / formulación e implementación política de integridad 2. Estrategia apropiación valores código de integridad | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15oxQXXN62379RlInAfRDWdkkLwv4E6L- | No aplica | 0% | La actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del año | No aplica | No aplica | 100%
| Socializar por los diferentes canales de comunicación a todas las sedes del Instituto y por piezas informativas el código de integridad | Soportes de socialización | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023 | 0% | En el mes de mayo se enviará las piezas para ser incluidas en los boletines institucionales | No aplica | No aplica | 50% | Se han venido realizando y compartiendo con toda la entidad piezas informativas sobre el código de integridad. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eNRyLr_UJy8ug3iTHfGVnjzXXXm2Z7Ai | No aplica | 50% | Se han venido realizando y compartiendo con toda la entidad piezas informativas sobre el código de integridad. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eNRyLr_UJy8ug3iTHfGVnjzXXXm2Z7Ai | No aplica | 100%
Seguimiento y evaluación | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten. | Acta del comité de conflicto de intereses cuando se presente algún conflicto de interés | Comité de conflicto de intereses Secretaría General | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral) | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral) | 20% | Se hace seguimiento a los casos presentados por el grupo de Arqueología | https://drive.google.com/file/d/1pbkA_4YERqt8Y6M1DVSW4HP32nC_f9en/view?usp=share_link | No aplica | 50% | En el último comité se expuso dos casos de posibles conflicto de intereses. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vMMjeN2VWulxHMOIldaT4xhECN067P2E | No aplica | 30% | Los casos de conflicto de intereses del Grupo de Arqueología se analizarán en la vigencia 2024, teniendo como base la Resolución 1976 de 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1Sj5PWo--nxpRCfvTeKwkue2smbCWALcM | No aplica | 100%
| Ejercicio de evaluación de código de integridad. | Resultados de evaluación de apropiación del código de integridad | Área funcional de gestión de Talento Humano | miércoles, 01 de noviembre de 2023 | viernes, 30 de diciembre de 2023 | 0% | Se están generando estrategias para el proceso de comunicación y evaluación del código de integridad. | No aplica | No aplica | 50% | Para este seguimiento se proyectó y realizó una evaluación en la que se buscaba saber ¿Qué tanto conozco de Conflicto de intereses? permitiendo que los funcionarios y contratistas puedan darnos mayor información para ver cómo continuar el proceso de interiorización en el último cuatrimestre de la vigencia. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qgOs8Nh6MUeAsPundjskLjdntE-NTq0q | La evaluación sigue abierta para continuar conociendo cómo avanzamos en el proceso de interiorización del código de integridad y conflicto de intereses | 50% | Para este seguimiento se proyectó y realizó una evaluación en la que se buscaba saber ¿Qué tanto conozco de Conflicto de intereses? permitiendo que los funcionarios y contratistas puedan darnos mayor información para ver cómo continuar el proceso de interiorización en el último cuatrimestre de la vigencia. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qgOs8Nh6MUeAsPundjskLjdntE-NTq0q | La evaluación sigue abierta para continuar conociendo cómo avanzamos en el proceso de interiorización del código de integridad y conflicto de intereses | 100%
| Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | Documento de seguimiento | Área funcional de gestión de Talento Humano | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral) | viernes, 29 de junio de 2023 viernes, 30 de diciembre de 2023 (Semestral) | 50% | Se ha venido haciendo el seguimiento a la entrega del certificado de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gGn73O91JE8OqflMfdEjLYBG7fekyxSM/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | No aplica | 25% | Se realiza el seguimiento a la entrega del certificado de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cgSVnvootOZmrM39h0vdbPQwtKllQH7Z | No aplica | 25% | link de seguimiento de bienes y rentas para consulta | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cgSVnvootOZmrM39h0vdbPQwtKllQH7Z | No aplica | 100%
| Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo con la Ley 2013 del 2019. | Documento de seguimiento | Área funcional de gestión de Talento Humano | lunes, 2 de enero de 2023 | viernes, 29 de junio de 2023 | 30% | Se solicitó a función pública un reporte actualizado de los funcionarios que ya realizaron la declaración en el aplicativo de la ley 2013 del 2019, para hacer el respectivo seguimiento teniendo en cuenta que ese reporte va ligado directamente a la declaración de bienes y rentas de la DIAN y este se realiza en fechas determinadas para cada uno de los funcionarios obligados. | https://drive.google.com/file/d/1PURCtx1IrhucAcgbeGObk1-7OkQj0Iot/view?usp=share_link | No aplica | 30% | Se solicitó a los funcionarios obligados el certificado de la declaración en el aplicativo de la ley 2013 del 2019. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4w8hDoxQoZqzhBkCQBKT1KTJI4uhNGE | No aplica | 40% | Se solicitó a los funcionarios obligados el certificado de la declaración en el aplicativo de la ley 2013 del 2019. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K4w8hDoxQoZqzhBkCQBKT1KTJI4uhNGE | No aplica | 100%