## C1 MapaRiesgosCorrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Componente 1: Mapa de Riesgos Corrupción
Descripción del Componente: | A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a contralarlas, los cuales podrán consultar en el siguiente: https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeación/politicas_lineamientos_sectoriales_1179/plan_anticorrupcion_atencion_7867
[7 empty] | SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos versión 2. | Reuniones y documento | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 5% | Se han elaborado los nuevos riesgos de las caracterizaciones actualizadas a la fecha. | No aplica | Sin observaciones | 5% | Durante el transcurso del último cuatrimestre se continuó elaborando los nuevos riesgos de gestión de acuerdo con las caracterizaciones de procesos actualizadas y aprobadas. | No aplica | Sin observaciones | 90% | La Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la revisión de la política de administración de riesgos versión 2 en compañía de la Oficina de Control Interno y el área TI. Al respecto no se generó ninguna actualización al documento pues cuenta con lo estipulado en los lineamientos establecidos | https://drive.google.com/drive/folders/1PVo-a5k17M79x7M7F9LFZqY_CGEZhlMA?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, en el sentido de incorporar riesgos de otros procesos acorde al nuevo formato adoptado por el Instituto. | Mapas de riesgos de corrupción actualizado | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | En el último cuatrimestre se ha avanzado en la actualización del mapa de riesgos de corrupción, este será presentado para aprobación en el Comité de Coordinación de Control Interno. | No aplica | Sin observaciones | 100% | Durante la vigencia 2022 la Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la actualización del mapa de riesgos de corrupción donde se revisaron los nuevos procesos institucionales y se formularon los riesgos con mayor impacto y relevancia dentro de la gestión institucional. Este mapa fue construido con el apoyo de los lideres de proceso y profesionales a cargo de las actividades que se desarrollan al interior de las áreas; adicionalmente, los riesgos fueron presentados y socializados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | https://drive.google.com/drive/folders/1ne2IoGWBiOu5OlMB-TxDFdgjB_5B018u?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
| 2.2 | Aprobar el mapa de riesgos de corrupción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Acta de aprobación Mapa de Riesgos de corrupción aprobado | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | En el último cuatrimestre se ha avanzado en la actualización del mapa de riesgos de corrupción, este será presentado para aprobación en el Comité de Coordinación de Control Interno. | No aplica | Sin observaciones | 100% | El pasado 12 de diciembre de 2022 sesionó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno donde se presentó y aprobó la matriz de riesgos 2022, el cual incluye la categoría de riesgos de corrupción | https://drive.google.com/drive/folders/1EykhPdavCHad68Io0kacK28bBCeSkc4T?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
| 2.3 | Publicar en la página web el mapa de riesgos actualizado. | Mapa de riesgo de corrupción publicado en el link de Transparencia de la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | El mapa de riesgo de corrupción será publicado en la sede electrónica cuando se apruebe su estructura. | No aplica | Sin observaciones | 100% | El mapa de riesgos fue publicado en la sede electrónica del ICANH, específicamente en la sección de transparencia y acceso a la información pública | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-riesgos-gestion | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción para consulta de la ciudadanía y realizar los ajustes pertinentes que resulten. | Mapas de riesgos de corrupción publicado para consulta | Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | Cuando se tenga la versión final del mapa de riesgos actualizado este será puesto a consideración de la ciudadanía para tener sus aportes. | No aplica | Sin observaciones | 100% | El mapa de riesgos fue publicado en la sede electrónica del ICANH, específicamente en la sección de transparencia y acceso a la información pública | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/mapas-riesgos-gestion | Sin observaciones | 100%
| 3.2 | Socializar en los diferentes espacios internos o a través de herramientas audiovisuales, los riesgos de corrupción aprobados. | Memorias de la socialización | Oficina Asesora de Planeación | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | Los riesgos de corrupción aprobados serán socializados en espacios internos a toda la comunidad institucional. | No aplica | Sin observaciones | 100% | El mapa de riesgos fue enviado, presentado y aprobado en dos espacios institucionales: - Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Comité Institucional de Coordinación y Control Interno en estas reuniones, la directora, subdirectores y jefes de áreas de apoyo conocieron el mapa consolidado y aprobaron su uso institucional | https://drive.google.com/drive/folders/1HbMQ2CacQfmN4cwnq2_LQkJDKYsSJIGF?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción con el fin de detectar algún cambio en la gestión del riesgos y publicar en la página web. | Informe de monitoreo publicado | Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | 2022-05-02 | 2022-10-31 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 100% | Se llevó a cabo el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del primer semestre de la vigencia 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1efNy67GQW5ZF3iAj7l5lvEK5gOQ58U8F?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
| 4.2 | Realizar primer monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción actualizados con el fin de detectar algún cambio en la gestión del riesgos y publicar en la página web. | Informe de monitoreo publicado | Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | El primer monitoreo a los riesgos de corrupción se realizará cuando estos sean aprobados y publicados en la sede electrónica | No aplica | Sin observaciones | 0% | Debido a que el mapa de riesgos fue aprobado en el mes de diciembre de 2022, no fue posible contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo el primer seguimiento a los riesgos actualizados, por tal motivo, se propone incluir esta actividad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023 | No aplica | Esta actividad será contemplada a desarrollar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023 | 0%
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar y presentar en el Comité Institucional de Control Interno el tercer seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2021, así como la publicación del informe en la página web de la entidad. | Acta de Comité Institucional de Control Interno Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | 2022-01-03 | 2022-04-29 | 100% | La Oficina de Control Interno presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el tercer seguimiento y cierre del PAAC 2021; así como también se realizó la evaluación de los riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021. La presentación de la información se realizó en el primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la vigencia 2022 | Se anexan link de acceso a los informes publicados en pagina web y acta de comité de control Interno vigencia 2022. https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2021/006-2022_Informe_evaluacion_de_cierre_PAAC_2021.pdf https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2021/INFORME_FINAL_RIESGOS_ICANH_Oficina_Control_Interno.pdf https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Acta_Comite_Institucional_de_Coordinacion_de_Control_Interno.pdf | Sin observaciones | 0 | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del año | No aplica | Sin observaciones | 0 | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre del año | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 5.2 | Realizar y presentar en el Comité Institucional de Control Interno el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, así como la publicación del informe en la página web de la entidad. | Acta de Comité Institucional de Control Interno Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 0% | Dada la información suministrada en el ítem anterior en cuanto a la construcción de los riesgos de corrupción para la vigencia 2022 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y cada una de las áreas, así como la reestructuración del ICANH y la ampliación de su planta. Por lo anteriormente descrito informamos que la Evaluación del PAAC se hará conforme al que ya se encuentra construido para la vigencia 2022 y con respecto a los mapas de riesgos de corrupción para el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se realizará a los que se encuentran vigentes desde la vigencia 2021, A partir del segundo y tercer cuatrimestre de 2022 se realizara la evaluación conforme al mapa de riesgos de corrupción aprobado por el Comité de CI en el mes de agosto. | No aplica | Sin observaciones | 100% | La Oficina de Control Interno realizo y presento ante el Comité de Control Interno el informe del resultado del primer cuatrimestre de PAAC con el anexo del seguimiento a los riesgos de corrupción del periodo evaluado. | Se anexan link de acceso a los informes publicados en pagina web y acta de comité de control Interno vigencia 2022. https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Acta_Tercer_Comite_Institucional_de_Coordinacion_de_Control_Interno_-_Oficina_Control_Interno.pdf https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Informe_1er_Seguimiento_PAAC_2022.pdf | Sin observaciones | 0 | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del año | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 5.3 | Realizar y presentar en el Comité Institucional de Control Interno el tercero seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, así como la publicación del informe en la página web de la entidad. | Acta de Comité Institucional de Control Interno Informe de Seguimiento | Oficina de Control Interno | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 33.5% | La Oficina de Control Interno realizo la evaluación del cierre de PAAC 2021 así como la evaluación de los Riesgos dicha información fue presentada ante el Comité de Control Interno en la Sesión N° 1 soportado mediante acta de Comité e Informe e informe de PAAC con anexo de Riesgos | https://drive.google.com/file/d/1lVlLLqRLYjCQTdM7MIzjZ6NuftHUa4GC/view?usp=share_link https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Acta_Comite_Institucional_de_Coordinacion_de_Control_Interno.pdf | No aplica | 33.5% | La Oficina de Control Interno realizó la evaluación del primer cuatrimestre de PAAC 2022 así como la evaluación de los Riesgos dicha información fue presentada ante el Comité de Control Interno en la Sesión N° 3 soportado mediante acta de Comité e Informe publicado en página WEB | https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Acta_Tercer_Comite_Institucional_de_Coordinacion_de_Control_Interno_-_Oficina_Control_Interno.pdf https://drive.google.com/file/d/1F_r-yrPhatmEmk-nPuvarqBckaoj9n6j/view?usp=share_link | No aplica | 33% | La Oficina de Control Interno realizó la evaluación del segundo cuatrimestre de PAAC 2022 así como la evaluación de los Riesgos, dicha información fue presentada ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Sesión N° 5 y 6 soportado mediante acta de Comité (Se encuentra en estado de firma) , presentación e Informe final | https://drive.google.com/file/d/1D5u9y-jhWiQTYTr-sLxztpTtL7Q4y9vH/view?usp=share_link | No aplica | 100%

## C2 EstrategiasRacionalización
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Componente 2: Racionalización de Trámites
Descripción del Componente: | Tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones o el desarrollo de una actividad comercial o económica de manera ágil y efectiva frente al estado. Los trámites se podrán consultar en el siguiente link de acceso: https://www.icanh.gov.co/tramites_arqueologicos
[9 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Nombre del Trámite | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Intervenciones de investigación arqueológica | La solicitud de autorización de intervención arqueológica se otorga exclusivamente a profesionales idóneos en arqueología que requieran adelantar intervenciones sobre el patrimonio arqueológico de la Nación, que impliquen actividades de prospección, excavación, análisis o restauración. | Mejorar los instrumentos (formularios, instructivos de diligenciamiento, entre otros) para la presentación de la solicitud por parte de los interesados | Percepción positiva frente al diligenciamiento y recolección de la información por parte de los interesados | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Subdirección de Gestión del Patrimonio - Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 30% | En conjunto con el área de TI se está realizando la revisión y ajuste de la parametrización de las etapas y actividades que conforman el tramite del Programa de Arqueología Preventiva en el aplicativo SILA. A la fecha se hizo el levantamiento de la información base (ver acta 1), se identificaron posibles soluciones a inconvenientes evidenciados durante las pruebas iniciales y se avanzó en las etapa 1 y en la actividad 1 de la etapa 2 (ver acta 2). | Acta 1. Reunión 24 de marzo de 2022. Acta 2. Reunión 29 de marzo de 2022. | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1-ylSk210Wl6Yzfsae_MFOrlfzFXMhVoZ?usp=sharing | 30% | En conjunto con el área de TI se continuó con la revisión y ajuste de la parametrización de las etapas y actividades que conforman el tramite del Programa de Arqueología Preventiva en el aplicativo SILA. Se definieron los reportes que puede generar el aplicativo para la gestión interna de las solicitudes y los documentos de respuesta para cada tramite. Se realizaron ajustes a los formularios de registro, cambios mayores y cambios menores. La mayoría de los ajustes ya fueron incorporados. El objetivo es realizar pruebas de los formularios VITAL (con actores externos) y del aplicativo SILA (con los roles internos) durante el mes de septiembre. | Documento "Listados de asistencia". Contiene los listados de asistencia de las reuniones del 28 de junio, 30 de junio, 26 de julio, 23 de agosto y 30 de agosto de 2022. | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/13-1RczSf_dzcgezJ7fKICyM4Nlvbh2L_?usp=sharing | 40% | Se definió el cronograma para salir a producción con el aplicativo SILA a finales de febrero de 2023, para lo cual es necesario: I. revisar que todos los ajustes y herramientas solicitadas por el grupo de arqueología hayan sido incorporados. II. Realizar pruebas internas individuales con la participación de todos los roles. III. Realizar capacitaciones internas a todos los roles. | https://drive.google.com/file/d/1_R0mfMXVxnFpugqGuBAzUde5zrKSQu28/view | No aplica | 100%
Registro y tenencia de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico colombiano | Actualmente el interesado en el trámite debe, entre otros pasos, diligenciar la ficha de registro Excel con la información del material arqueológico a registrar y solicitar en tenencia. Para diligenciarla la ficha, se debe tener en cuenta el instructivo respectivo. Sin embargo, es importante revisarla con el fin de actualizarla y facilitarle a los usuarios su manejo, mientras a futuro, se implementa un desarrollo en línea para este procedimiento. | Revisión de la "Ficha Única para el Registro de Bienes Muebles Pertenecientes al Patrimonio Arqueológico de la Nación Ft-1-Pr-PMPC-GAL-3" para proponer cambios en su estructura y poner estos a consideración | Percepción positiva frente al diligenciamiento y recolección de la información por parte de los interesados | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Subdirección de Gestión del Patrimonio - Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 40% | Se realizó el levantamiento de la información de base con la definición de etapas, actividades, pasos y responsables del tramite de registro y tenencia, con el fin de que sirva de insumo para la parametrización de la nueva ficha de registro en el aplicativo VITAL y la gestión del tramite en el aplicativo SILA. Se parametrizo el formulario en VITAL con base en la ficha de registro existente. | Documento "SILA RegistroyTenenciaICANH 6-may-22" | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1-yqGJMMaLu3nKjaj5bFz4N0b7_HoPryz?usp=sharing | 20% | Luego de realizar las primeras pruebas, se concluye que el trámite en el aplicativo SILA dificulta el envío de la solicitud por parte del ciudadano, ya que no permite guardar información para que el ciudadano pueda ingresar la información de su solicitud de manera gradual. Esta situación es frecuente dado que la mayoría de los trámites implican el registro de un número significativo de piezas o lotes, lo que dificulta cargar toda la información en un solo momento. De esta manera, se realizó el ajuste de la ficha existente (en formato Excel), simplificando, reduciendo y aclarando la información que se debe suministrar para adelantar el trámite. | Documento "Ficha de registro ajustada" | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/13-1RczSf_dzcgezJ7fKICyM4Nlvbh2L_?usp=sharing | 40% | Se finalizó la elaboración de la nueva ficha de registro para aprobación de la subdirección de gestión del patrimonio, con el fin de iniciar su uso. | Documento "Ficha de registro ajustada versión final" | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16VbGvjY-ftGFcU8CCVysY8dTyUnz3c_e/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | 100%
Registro Nacional de Arqueólogos | Evaluar la experiencia e idoneidad en Arqueología de cada uno de los profesionales que requieran realizar intervenciones arqueológicas en el territorio nacional. Además es importante porque se va a generar una base de datos con información actualizada de los profesionales que están realizando investigaciones arqueológicas en el país. | Mejorar los instrumentos (formularios, instructivos de diligenciamiento, entre otros) para la presentación de la solicitud por parte de los interesados | Percepción positiva frente al diligenciamiento y recolección de la información por parte de los interesados | Administrativa | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Subdirección de Gestión del Patrimonio - Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 60% | Con colaboración del área de TI se realizó la corrección de registros que presentaban inconsistencias y se corrigieron fallas en el funcionamiento del formulario de registro, | Documento "Evidencia de acciones ajustes modulo RNA" | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/100PwiBU5ILd0BhaXIWepfs19VBGeTiCQ?usp=sharing | 30% | Con colaboración del área de TI se corrigieron fallas en el funcionamiento del formulario de registro. | Documento "Evidencia de acciones ajustes modulo RNA" | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/13-1RczSf_dzcgezJ7fKICyM4Nlvbh2L_?usp=sharing | 10% | Con colaboración del área de TI se corrigieron fallas en el funcionamiento del formulario de registro. | Documento "Errores aplicativo RNA - Septiembre" | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/16VRO2Hgv_QC9X5Uges_vaQXBson8j6L6/view?usp=share_link | 100%

## C3 RendiciónDeCuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Componente 3: Rendición de Cuentas
Descripción del Componente: | Es un proceso mediante el cual el Instituto informa, explica y da a conocer los resultados de la gestión al ciudadano, sociedad civil, otras entidades públicas y a organismos de control a través de espacios de diálogo, rendición de cuentas y otros mecanismos de comunicación disponibles. Podrá consultar la información de rendición de cuenta en el siguiente link: https://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=1180
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
[5 empty] | Inicio | Fin | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar los informes de rendición de cuentas en la Sección de Transparencia y Menú Participa de la página web de la entidad para conocimiento e interés de los grupos de valor. | Micrositio actualizado con los informes | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | Se encuentran publicados los informes de las anteriores vigencias. Se planea construir un nuevo informe para el 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100% | El documento de la estrategia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2021 se publicó en la Sección de Transparencia y Menú Participa de la sede electrónica en el mes de julio para conocimiento e interés de los grupos de valor. | Informe de Rendición de Cuentas: https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/planes_estrategicos/informe_rendicion_cuentas_1180/rendicion_cuentas_vigencia_2021/informe_rendicion_cuentas Estrategia de rendición de cuentas: https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/planes_estrategicos/informe_rendicion_cuentas_1180/rendicion_cuentas_vigencia_2021/informe_estrategia_rendicion_26053 | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 1.2 | Realizar audiencia institucional de rendición de cuenta anual, contando con personal traductor para personas con discapacidad auditiva. | Memorias del ejercicio de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 100% | El día viernes 29 de julio de 2022 se llevo a cabo la audiencia institucional de rendición de cuentas de la vigencia 2021. Esta jornada se realizó en formato video por medio de la plataforma YouTube, además se contó con el personal traductor de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva. | https://www.youtube.com/watch?v=yU8Eeq2lp14 | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 1.3 | Divulgar por los diferentes canales de comunicación piezas informativas del informe de rendición de cuentas para todos los grupos de valor incluidos población con discapacidad. | Piezas informativas publicadas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 100% | Con el apoyo del equipo de Comunicaciones se diseñaron y divulgaron una serie de piezas informativas que invitaban a los grupos de valor e interés a conocer y consultar el informe de gestión de la rendición de cuentas y a formular preguntas para que fueran resueltas en este espacio público. | https://drive.google.com/drive/folders/1YVNHQ6BJ1uABZ-L7yU2lfN0b1DXDsW1J?usp=sharing | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 1.4 | Elaborar y presentar el informe de gestión al Congreso de la República. | Informe enviado al Congreso | Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas | 2022-02-01 | 2022-07-29 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 100% | De acuerdo con la indicaciones establecidas por el Ministerio de Cultura, el informe de gestión del ICANH se incluyó en el capítulo 20 (páginas 273 al 282)del informe del sector. Este documento se encuentra publicado en la sede electrónica del ICANH en el botón de transparencia, sección "informes de gestión". | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Informe%20de%20Gestion%20Mincultura%20al%20Congreso%2018-22.pdf | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Definir con la ciudadanía los temas a tratar en el ejercicio de rendición de cuentas y diálogos participativos de la gestión del ICANH a través de formularios. | Cronograma de Rendición de Cuentas publicado en página web Formato preguntas publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2022-07-29 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 100% | Previo al ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2021, se construyó un formulario web donde los diferentes grupos de valor e interés podían participar formulando sus preguntas respecto a la gestión de la entidad o sugerencias sobre temas específicos a desarrollar. | Cronograma de actividades Estrategia de rendición de cuentas: Pág. 9 https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACIÓN,%20GESTIÓN%20Y%20CONTROL/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/2021/Informe_Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_Vigencia_2021.pdf Formulario de preguntas: https://docs.google.com/open?id=14JWul8Syuv__BxO3uii9mE9VaH7LOfxgFhw7f1q28pM&authuser=ccastillo%40icanh.gov.co&usp=drive_fs | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 2.2 | Publicar el cronograma de los espacios de participación ciudadana a realizar en la vigencia. | Cronograma de espacios de participación | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | Se realizó la publicación en la página web del cronograma de espacios de participación | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/participacion_ciudadana/plan_participacion_ciudadana | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el primer cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 2.3 | Realizar dos espacios de diálogo participativo de la gestión del ICANH, los cuales pueden ser a través de (foros, mesas de trabajo o reuniones priorizadas con grupos de valor o grupos poblacionales diversos), haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. | Dos espacios participativos con los grupos de valor | Alta Dirección Oficina de Planeación | miércoles, 01 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 | jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 50% | El 1 de junio se realizó la presentación de los logros de gestión del cuatrienio del Instituto, en la cual se socializaron entre otros temas, el rediseño organizacional, los cambios en la normatividad arqueológica, la mejora en los tiempos de respuesta, el apoyo a consultas previas, y la creciente divulgación de contenidos de la entidad. Esta reunión contó con la participación de empresas como Geopark, Gran Tierra, EPM, Ecopetrol, Grupo Enel, INERCO y Parex. | 1. Lista de asistencia 2. Presentación | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/19mFYtCFWCL1BOZRFy51sqPIvGQgHk-FE?usp=sharing | 50% | El 2 de diciembre la Directora General, Alhena Caicedo, participó en el foro "Armonías y disputas: patrimonio cultural en la escena global", donde estuvieron presentes autoridades e investigadores nacionales e internacionales interesados en esta temática. Dentro de todos los temas que se conversaron, la Directora habló de la gestión del ICANH en el marco de la recuperación y repatriación de bienes arqueológicos. | 1. Discurso introductorio de la Directora en el foro. 2. Fotografías | Las evidencias se encuentran almacenadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/18ARVs7SD3LcfsJ5M1H9XiiHfHn8zvwhh?usp=share_link | 100%
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Integrar en la estrategia de rendición de cuentas los incentivos a la ciudadanía. | Capacitación sobre participación ciudadana y los roles que tienen frente a este ejercicio | Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 100% | Durante la planeación de esta jornada, se integró en la estrategia de rendición de cuentas un apartado que trata los incentivos que serían entregados a la ciudadanía en este espacio. Adicionalmente, durante la rendición de cuentas se dijo que al final de la jornada se indicaría la manera de acceder a estos incentivos, por esta razón, no se desarrolló la capacitación sino que se integró en la estrategia. | Revisar las páginas 15 y 21: https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACIÓN,%20GESTIÓN%20Y%20CONTROL/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/2021/Informe_Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_Vigencia_2021.pdf | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 3.2 | Realizar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los resultados de rendición de cuentas a los grupos de valor. | Realizar informe de rendición de cuentas que contenga la evaluación resultante | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 100% | Con el equipo delegado para la planeación del ejercicio de rendición de cuentas se construyó un formulario para la evaluación de este espacio, cuyo resultados se plasmaron en el informe final de la rendición de cuentas 2021. | Revisar las página 19: https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACIÓN,%20GESTIÓN%20Y%20CONTROL/RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS/2021/Informe_Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_Vigencia_2021.pdf | Sin observaciones | 0 | Actividad finalizada en el segundo cuatrimestre del año 2022 | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 3.3 | Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas y otros espacios de participación. | Informe de seguimiento a los compromisos | Oficina Asesora de Planeación Áreas responsables | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0 | Con el equipo delegado para el ejercicio de rendición de cuentas se documentaron las recomendaciones y compromisos derivados de este espacio de participación, las cueles se encuentran detallados en el informe de la estrategia rendición de cuentas 2021. En el mes de octubre se realizará su respectivo seguimiento. | No aplica | Sin observaciones | 100% | El equipo delegado de la Oficina Asesora de Planeación y de la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, llevó a cabo una mesa de trabajo el día martes 25 de octubre con el fin de revisar los compromisos derivados del espacio de rendición de cuentas. En esta reunión se realizó un seguimiento a las actividades consolidadas para precisar los detalles y fechas de finalización. El informe de seguimiento se incluyó en el archivo Excel | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15KKIhyRsqo5tFMx5gJIMKmngfl7RzYmL/edit?usp=sharing&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | Sin observaciones | 100%

## C4 Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Descripción del Componente: | Este componente busca facilitar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios disponibles por el Instituto para el relacionamiento con el estado. Podrá consultar la información en el siguiente link: https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
[5 empty] | Inicio | Fin | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Continuar con la caracterización de los grupos de valor y de interés que permita cualquier intervención, diseño, implementación de planes o actividades de la gestión. | Informe de caracterización de los grupos de valor | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 20% | Durante el primer cuatrimestre de 2022, se realizó un mapa de caracterización interna, en el cual se identificaron los diferentes grupos de valor de cada una de las áreas y grupos del ICANH. Para el 30 de abril se cuenta con la información de los usuarios del Programa de Arqueología Preventiva y se está realizando en análisis de variables. | https://drive.google.com/drive/folders/141uQwWkpAROFpURQnBflPIZ_2HYZT0HB?usp=sharing | Sin observaciones | 30% | Durante este periodo, se recibió la información para realizar la caracterización interna, en el cual se identificaron los diferentes grupos de valor de cada una de las áreas y grupos del ICANH. Para el 30 de agosto se está realizando el análisis de la información y se espera tener el informe completo para el siguiente reporte. | https://drive.google.com/drive/folders/1BujStWu-eERhzC8e9JEAYNlnHnCTcGyP?usp=sharing | Sin observaciones | 50% | Se realizó informe sobre la propuesta de Caracterización para los usuarios del Programa de Arqueología Preventiva con el objetivo de fortalecer el proceso de mejora continua en el trámite y desarrollar nuevas estrategias de atención a los grupos de valor, enfocadas en el servicio al ciudadano, a partir del análisis de los requerimientos y manejo de datos que la entidad posee. El Departamento Nacional de Función Pública emitió y socializó el pasado 15 de septiembre de 2022 la nueva estructura de la guía de Caracterización y Lenguaje Claro, durante el último periodo el ICANH asistió a las capacitaciones dictadas por ésta entidad con el objetivo de tener claridad sobre los nuevos lineamientos para realizar este proceso. | https://docs.google.com/document/d/10kSvoLZ5kFJyAprTBD3Xfnel4H0bcsHk/edit?usp=sharing&ouid=111879388584152662499&rtpof=true&sd=true | Para el año 2023 el ICANH implementará la nueva estructura de la Guía de caracterización y lenguaje claro, | 100%
| 1.2 | Revisar los resultados del diagnóstico de la política de servicio al ciudadano, así como los resultados del IDI que permitan tomar acciones para la mejora. | Informe ejecutivo | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 0 | Para el 30 de abril la entidad no había recibido los resultados de FURAG | No aplica | Sin observaciones | 0 | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. El producto final de la actividad se presentará en el último seguimiento de este plan | No aplica | Sin observaciones | 100% | Se realizó la revisión del estado e implementación de las actividades para FURAG 2023 y se elaboró un plan de mejora para cada una. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mvzQKrwEkCp_wHDb3gYxgh3sLkdwG73i/edit?usp=sharing&ouid=111879388584152662499&rtpof=true&sd=true | Sin observaciones | 100%
| 1.3 | Establecer indicadores que permitan monitorear el seguimiento a la política. | Indicadores formulados | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 0% | Actualmente el equipo que lidera la formulación de la política de servicio al ciudadano se encuentra asistiendo a mesas de trabajo coordinadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entre enero y abril Función Pública convocó 6 sesiones de las cuales 4 fueron masivas para todas las entidades públicas y 2 fueron específicas para las entidades nacionales del sector Cultura. Así mismo, desde el área TI del ICANH se desarrollaron 2 capacitaciones a todos los colaboradores del Instituto relacionadas con accesibilidad a documentos. | https://drive.google.com/drive/folders/1zRSVi1yH2V4u-8g-X3I1qYChjiw5mop2?usp=sharing | Sin observaciones | 30% | Para el 30 de agosto, se proyectó un documento con los lineamientos de la Política Pública de Servicio al Ciudadano con todos los documentos de apoyo y ésta tuvo su primera revisión por parte de la asesora de Función Pública. Actualmente se encuentra en ajuste teniendo en cuenta las recomendaciones de ésta entidad . | https://drive.google.com/drive/folders/1xGRSwREinghBmY40Hj_VL3_ZgqY872Ut?usp=sharing | Sin observaciones | 60% | Se construyeron indicadores asociados al proceso PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO SOCIAL Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO y estos fueron tenidos en cuenta para la formulación de la política de servicio al ciudadano, en los cuales se mide la satisfacción de la prestación del servicio, se garantiza la oportunidad en la respuesta de las solicitudes o peticiones realizadas por la ciudadanía y incentiva la satisfacción por parte de los usuarios en temas de PQRSD, tramites, y servicios. La política se encuentra en revisión preliminar y se prevé su aprobación, publicación y socialización en la vigencia 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1xGRSwREinghBmY40Hj_VL3_ZgqY872Ut?usp=share_link | Sin observaciones | 90%
| 1.4 | Elaborar informe trimestral sobre el estado de las (PQRSD) y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones y desarrollo de iniciativas de mejora si es el caso. | (4) Informe del estado de las PQRSD | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | jueves, 31 de marzo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Trimestral) | jueves, 31 de marzo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Trimestral) | 25% | El informe trimestral de PQRSD fue presentado y publicado en la sede electrónica en el menú atención al ciudadano. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/informe_peticiones_quejas_reclamos/2022&download=Y | Sin observaciones | 25% | El informe de PQRSDF correspondiente al segundo trimestre del año 2022 fue presentado y publicado en la sede electrónica en el menú Transparencia y acceso a la información pública. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/informe_peticiones_quejas_reclamos/2022&download=Y | Sin observaciones | 50% | Los informes de PQRSDF correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2022 fueron presentados y publicados en la sede electrónica en el menú Transparencia y acceso a la información pública. https://drive.google.com/drive/folders/1vRJ4OS8J9u3qCHD1112vCiYOCElEY9kq?usp=share_link | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-reclamos/2022&download=Y | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar capacitación al personal de atención al ciudadano sobre atención incluyente y actualizaciones de la política. | Personal capacitado Listas de asistencia | Secretaría General (Talento Humano) | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 100% | Se realizaron dos capacitaciones apoyados por el Instituto Nacional de Ciegos y el área de TI, en la que se realizaron dos talleres de comunicación accesible a comunidad con discapacidad visual | https://drive.google.com/drive/folders/1j873DxoWyFHiGc0dYBWA4p8n_LZ4Lgw0?usp=sharing | Sin observaciones | 100% | *Se han venido realizando (2) capacitaciones en actualizaciones de la política de atención al ciudadano durante este periodo evaluado. *Se han realizado unos acercamientos con los institutos y fundaciones que manejan los cursos de lenguaje de señas, para validar la opción de una capacitación. | https://drive.google.com/drive/folders/1_7jTy6KJ3F7FTgW0RoAnWZCgPl6otB2E?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1onIysHxecNjhB5FhVj7ri3zmxdoxRsqN | Sin observaciones | 0 | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del año | No aplica | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Incluir en jornada de reinducción el fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | Reinducción con temas relacionados con el servicio al ciudadano | Secretaría General (Talento Humano) | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 0% | Se planea incluir en la jornada de reinducción el tema fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | No aplica | Sin observaciones | 100% | En la jornada de inducción y reinducción se realizó un refuerzo en el fortalecimiento de la cultura del servicio al ciudadano. | https://drive.google.com/drive/folders/1Y_l5CkxoRpL64b9ZBYxm0gBKfcTP_mSG https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E-T1yU7l28Fm75JP23ERfWfuzY7T3C3B | Sin observaciones | 0 | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del año | No aplica | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Establecer estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención al ciudadano conforme a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Estrategia formulada | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Secretaría General | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 100% | El ICANH se encuentra en actualización de la sede electrónica, para lo cual se ha creado una mesa de trabajo conformada por la oficina de Planeación, el área funcional de tecnologías y sistemas de información y la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. Este equipo está encargado de revisar los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 para analizar la actual estructura de la sede electrónica y de esta manera formular estrategias de actualización del portal WEB. Para el 30 de abril, se creó el cronograma con las actividades a desarrollar y se avanzó en su implementación. se avanzó en el diagnóstico de la versión actual de la página web, se revisaron los procesos de la entidad y se analizaron las estadísticas de visitas al sitio. Así mismo, se avanzó en la identificación de grupos de usuarios y grupos de servicios. | Cronograma: https://drive.google.com/open?id=1CqSMj3-N4IjqznPJhIxrfMibcOc733bu&authuser=subapropiacionsocial%40icanh.gov.co&usp=drive_fs https://drive.google.com/drive/folders/1mlZZMaV5s4SjzbvYkiQuWBvXk8NM1CFj?usp=sharing | Sin observaciones | 100% | Después de realizar las mesas de trabajo con las diferentes áreas, en las cuales se socializó la propuesta de mapa de navegación de la sede electrónica, el equipo base tiene una propuesta de la estructura de los 3 botones adicionales y los destacados de acuerdo a los establecido en la Resolución 1519 del 2020. Seguido a esto, se citarán a las diferentes áreas nuevamente para validar la estructura de los contenidos de cada uno de los temas. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rz9w5xPL40aQVkWKuRebHDZ-yDzdihsngD6M0E5CL3U/edit?usp=sharing | Sin observaciones | 0 | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del año | No aplica | Sin observaciones | 100%
| 4.2 | Socializar el canal disponible por el Instituto para radicar denuncias por actos de corrupción. | Listas de asistencia y/o video y/o comunicado | Secretaría General | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0% | No se reporta avance | No aplica | Sin observaciones | 0% | Se realizó reunión con la Subdirectora de Apropiación y relacionamiento con el ciudadano y el profesional encargado de atención al ciudadano para identificar el canal dispuesto en la web, el trámite interno que se da a las denuncias. Se diseñará un comunicado para socializar al interior y se solicitará una ubicación más visible en el home de la página web. | https://drive.google.com/drive/folders/13AuVsYqarImm-16f9fMYgY-HuwjA9B1N?usp=sharing | Sin observaciones | 100% | La Secretaría General consolidó, socializó e informó por medio de la circular No. 11 del 27 de diciembre de 2022, los canales digitales del ICANH para radicar denuncias por actos de corrupción | https://drive.google.com/drive/folders/1kuaWfJwFfdUnIRHOwDfkUQ9nw-fr-USI?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
| 4.3 | Documentar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos | Proceso documentado | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano Secretaría General | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 80% | Se realizaron mesas de trabajo con la oficina de planeación el 20 y 21 de abril para la realizar la caracterización del Proceso de Participación, Diálogo Social y Relacionamiento con el Ciudadano. La versión final fue enviada a la Oficina de Planeación y está pendiente su aprobación en el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño. | https://drive.google.com/drive/folders/135pCE-oyMup1zr5vYlB5-EF-bP1coPri?usp=sharing | Sin observaciones | 20% | El proceso de Proceso de Participación, Diálogo Social y Relacionamiento con el Ciudadano, fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 29 de junio de 2022 | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/informacion_entidad/copia/procesos_misionales/caracterizaciOn_proceso_25947 | Sin observaciones | 0 | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre del año | No aplica | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del servicio. | Informes de resultados de las encuestas de percepción aplicadas | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | viernes, 15 de julio de 2022 (primer semestre) | viernes, 30 de diciembre de 2022 (segundo semestre) | 25% | El ICANH a través del portal web cuenta con una encuesta de satisfacción la cual está activa para todos los trámites. Se realizará un corte a junio 15 para realizar el análisis de la información recolectada y proyectar el debido informe. Se cuenta con las encuestas que miden la satisfacción de la prestación del servicio en: - Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel - Trámites virtuales | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDLu7TQT-djf7R2GAcgfJCFnlvXN6hDGELpZ737I6g-VggKA/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjHHgFoCZ7jRJqLHOHl5gYsI-PLvEt93ze3887qj1y3Cea0w/viewform | Sin observaciones | 50% | El ICANH a través del portal web cuenta con una encuesta de satisfacción la cual está activa para todos los trámites. Se realizó un corte a junio 15 para realizar el análisis de la información recolectada y se proyectó el primer informe de resultados de las encuestas de percepción de trámites. Se cuenta con las encuestas que miden la satisfacción de la prestación del servicio en: - Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel - Trámites virtuales | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDLu7TQT-djf7R2GAcgfJCFnlvXN6hDGELpZ737I6g-VggKA/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjHHgFoCZ7jRJqLHOHl5gYsI-PLvEt93ze3887qj1y3Cea0w/viewform Informes: https://drive.google.com/drive/folders/1AcL80U7aC7qaQ5lH8cH0Yx3SG3pqhwPT?usp=sharing | Sin observaciones | 25% | El ICANH a través del portal web cuenta con una encuesta de satisfacción la cual está activa para todos los trámites. Se realizó un corte a diciembre 31 para realizar el análisis de la información recolectada y se proyectó el segundo informe de resultados de las encuestas de percepción de trámites. Se cuenta con las encuestas que miden la satisfacción de la prestación del servicio en: - Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel - Trámites virtuales | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDLu7TQT-djf7R2GAcgfJCFnlvXN6hDGELpZ737I6g-VggKA/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjHHgFoCZ7jRJqLHOHl5gYsI-PLvEt93ze3887qj1y3Cea0w/viewform Informes: https://drive.google.com/drive/folders/1AcL80U7aC7qaQ5lH8cH0Yx3SG3pqhwPT?usp=sharing | Sin observaciones | 100%
| 5.2 | Estudiar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Documento preliminar del método de ciudadano incógnito | Secretaría General | 2022-02-01 | 2022-10-31 | 5% | Se inicio la documentación de la estrategia de cliente incognito, Se espera que finalizada su documentación se dé la aplicación en el mes de junio de 2022 | https://docs.google.com/document/d/1FEMcMPQs_IUYeubFKdlLrN1XWQ8359sT/edit?usp=sharing&ouid=116742155055083928629&rtpof=true&sd=true | Sin observaciones | 20% | Se avanzo en la definición de los canales y las temáticas en las que se debe desarrollar la encuesta para canal presencial, telefónico y virtual. | https://docs.google.com/document/d/1FEMcMPQs_IUYeubFKdlLrN1XWQ8359sT/edit?usp=sharing&ouid=116742155055083928629&rtpof=true&sd=true | Sin observaciones | 75% | Se consolidó el documento del método de ciudadano incognito en canales de atención, este cuenta con información técnica establecida por el Departamento Nacional de Planeación y con la posible estrategia a desarrollar al interior del Instituto y sus diferentes sedes | https://drive.google.com/drive/folders/1cF9r4iQq5fdA7JgP0cuev9GQ_saKCjC8?usp=share_link | Sin observaciones | 100%

## C5 Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Descripción del Componente: | Busca garantizar el derecho de acceso a la información pública de cualquier persona de acuerdo a lo mencionado en la Ley 1712 de 2014. Se podrá acceder ingresando a la página web de la entidad: https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica
[6 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información sobre la estadística de trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | SUIT actualizado | Oficina Asesora de Planeación | jueves, 31 de marzo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 | 33.33% | Los primeros días del mes de abril se actualizó la información del primer trimestre del 2022 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | https://drive.google.com/drive/folders/13y9ZgkYJ_y5JMy1e0ISzkn6zZWKg9Qx2?usp=sharing | Sin observaciones | 33.33% | Los primeros días del mes de julio se actualizó la información del segundo trimestre del 2022 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | https://drive.google.com/drive/folders/13fIkKWnOjrhO_FE-2e6bNRP1vz6of_Xq?usp=sharing | Sin observaciones | 33.33% | Los primeros días del mes de octubre se actualizó la información del segundo trimestre del 2022 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | https://drive.google.com/drive/folders/17TBIf5ztfJMKObeHY1B14_gZaYKnYms5?usp=share_link | Sin observaciones | 99.99%
| 1.2 | Mantener al 100% el índice de vinculación de servidores públicos en el SIGEP | Publicar en el SIGEP el 100% de las Hojas de Vida de los Servidores Públicos de la entidad | Secretaría General (Talento Humano) | viernes, 15 de julio de 2022 jueves 15 de diciembre de 2022 | 10% | *Se solicitó al Departamento Administrativo de la función publica actualizar la estructura del ICANH de acuerdo con la nueva estructura de la entidad. *La pagina del SIGEP II ha venido teniendo inconvenientes frente a su acceso de verificación, debido a que se esta realizando una migración masiva de los funcionarios a nivel nacional. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gVT6bbQ_SBQWJQlfzUx9y-y3aarwUYPh | Sin observaciones | 40% | *Se solicitó al Departamento Administrativo de la función publica actualizar la estructura del ICANH de acuerdo con la nueva estructura de la entidad, debido a que no han dado respuesta al correo el pasado 29 de julio se radico un PQRS para tener una respuesta de parte de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1gVT6bbQ_SBQWJQlfzUx9y-y3aarwUYPh | Sin observaciones | 50% | Durante el tercer cuatrimestre se realizó la vinculación total de los trabajadores oficiales y funcionarios de la entidad | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qOhJR8M6Pgd2mdL92WvIkRuHThXRM1me/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar el informe sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se reciban en la vigencia (PQRSD). | (4) Informe del estado de las PQRSD | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | jueves, 31 de marzo de 2022 jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de septiembre de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Trimestral) | 33.33% | El informe trimestral de PQRSD fue presentado y publicado en la sede electrónica en el menú atención al ciudadano. | https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/atencion_ciudadano/informe_peticiones_quejas_reclamos/2022&download=Y | Sin observaciones | 33.33% | El informe de PQRSDF correspondiente al segundo trimestre del año 2022 fue presentado y publicado en la sede electrónica en el menú Transparencia y acceso a la información pública. | https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/informe_peticiones_quejas_reclamos/2022&download=Y | Sin observaciones | 33.33% | Los informes de PQRSDF correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2022 fueron presentados y publicados en la sede electrónica en el menú Transparencia y acceso a la información pública. https://drive.google.com/drive/folders/1vRJ4OS8J9u3qCHD1112vCiYOCElEY9kq?usp=share_link | https://www.icanh.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-reclamos/2022&download=Y | Sin observaciones | 99.99%
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Portal Web de la entidad, las normas de accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Portal Web de la entidad debidamente consolidado a la luz de accesibilidad a población en situación de discapacidad | Secretaría General | jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Semestral) | 10% | Se instauró un comité con la finalidad de generar un rediseño en la sede electrónica que será adaptada en uno de los 3 diseños establecidos por MINTIC que deben ser adoptados por la entidad y que deberá ser estructurado bajo los criterios del anexo de accesibilidad indicado en la resolución 1519 | No aplica | Sin observaciones | 40% | Se han realizado diferentes mesas de trabajo para rediseño del home, subsidios y botones del menú principal de la sede electrónica; como resultado se tiene una propuesta ya aprobada por Subdirección de apropiación, comunicaciones, planeación y Tecnología. | https://xd.adobe.com/view/428e0f0d-5c90-4787-8f06-430ea841a21c-17dd/ | Se solicitó a los integrantes de la mesa de trabajo dar celeridad a la definición de contenidos que serán cargados en el rediseño para tener el tiempo de ajustes y revisiones derivadas del proceso de migración teniendo en cuenta que tenemos el tiempo muy ajustado para las actividades que dependen de Tecnología. | 50% | Se actualizó la sede electrónica dando cumplimiento a los establecido pro MINTIC en la resolución 1519, principios de accesibilidad y usabilidad, así mismo se generó un documento certificando el cumplimiento de accesibilidad emitido por el proveedor Micro sitios. | Página web de la sede electrónica para revisar la actualización: https://www.icanh.gov.co/ Documento de reporte de accesibilidad: https://drive.google.com/drive/folders/1IKZuXR2QNGwlFRwQlEe1BscU2y9JE30Q?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Llevar a cabo la cotización de la señalización en lenguaje Braille en cumplimiento con las acciones que faciliten la accesibilidad | Señalización en sistema Braille cotizado | Secretaría General | 2022-12-30 | 0% | Sin avance, no hemos realizado el levantamiento del requerimiento. | No aplica | Sin observaciones | 30% | Se realizó el levantamiento de la información para la señalética reglamentaria por parte del Oficial de Seguridad y Salud en el trabajo. Con base en esta información se realizará el estudio de mercado para identificar el mecanismo que se utilizará dependiendo la oferta y los costos, para lograr sus contratación. | https://drive.google.com/drive/folders/13PBBsgpzaUKHGzRYXiPN4U9jzlcIBDc6?usp=sharing | Sin observaciones | 70% | Durante el último cuatrimestre se realizó la cotización de la señalización en lenguaje Braille. Se proyecta llevar a cabo su instalación en la vigencia 2023, con mayor disponibilidad de presupuesto. | https://drive.google.com/file/d/1IxeY8jrew9472ylfpIb00w0OS2aWZpSn/view?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Oficina Asesora de Planeación | viernes, 15 de julio de 2022 jueves 15 de diciembre de 2022 | 0% | Se construyó la lista de chequeo para su revisión en los próximos seguimientos y actualización del botón de acuerdo con las alertas encontradas. | No aplica | Sin observaciones | 50% | Se construyó y se llevó a cabo el primer chequeo a la matriz de seguimiento interno del botón de transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica del ICANH. Gracias a lo anterior, se actualizó el botón de transparencia y se ajustó de conformidad con los requerimientos de la Ley 1519 de 2020, Anexo 2. | https://drive.google.com/drive/folders/12cAZtimxtPrSdY8jiW9kRpfVppyY5RlD?usp=sharing | Sin observaciones | 50% | Se construyó y se llevó a cabo el segundo chequeo a la matriz de seguimiento interno del botón de transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica del ICANH. Gracias a lo anterior, se actualizó el botón de transparencia y se ajustó de conformidad con los requerimientos de la Ley 1519 de 2020, Anexo 2. | https://drive.google.com/drive/folders/14o3GeMBAvzx0n4Bjv7KsEM3JeabaUeWb?usp=share_link | Sin observaciones | 100%

## Adi. Conflicto de Intereses
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Iniciativas Adicionales: Conflicto de intereses e Integridad
Descripción del Componente: | Son acciones que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción, fomentar la integridad, la participación ciudadana y eficiencia en el uso de los recursos físicos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados.
[5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Componente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada (final) | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Planeación | Incorporar controles a los conflictos de interés en los riesgos identificados. | Mapa de riesgos actualizados | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General (Talento Humano) | 2022-12-30 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 0% | En el último cuatrimestre se ha avanzado en la actualización de los riesgos incluyendo el tema de conflictos de interés. | No aplica | Sin observaciones | 100% | Durante la actualización del mapa de riesgos, se formuló un riesgo asociado al proceso de ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, el cual integra la política de conflicto de intereses y define controles para su valoración | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F3MqXAWvMS3x0JwAqan3wsKF17hwXuLF/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | Sin observaciones | 100%
Condiciones institucionales | Hacer seguimiento a las acciones establecidas para gestionar los conflictos de intereses que puedan presentarse a través del Comité de Conflicto de Intereses. | Seguimientos presentados Acta de Comité | Oficina de Control Interno Secretaría General (Talento Humano) | jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Semestral) | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 50% | Durante el periodo solicitado solo se ha realizado 1 reunión | https://drive.google.com/drive/folders/1Pik6eqhtAicJUX3uk9jhJGcBJnJEokw9?usp=share_link | Sin observaciones | 50% | El pasado 28 de diciembre se realizó el comité de conflicto de intereses | https://docs.google.com/document/d/1TVlgdJR_1kKGe4mwtBdtiJLOiclBdE8l/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | Sin observaciones | 100%
Pedagogía | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses. | Estrategias de comunicación socializadas y difundidas | Secretaría General (Talento Humano) | 2022-12-15 | 50% | Se realizó 1 capacitación para los funcionarios y contratistas en las que se ha venido reforzando la política de integridad y conflicto de intereses. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TYiZE72CkQEHwDuFydte60Vn0GcnNuWz | Sin observaciones | 25% | Por intermedio de piezas de comunicación se han venido reforzando los valores del código de integridad y conflicto de intereses | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LtBO1ZeVxjRhxRtf_7spH8K3xAZErj95 | Sin observaciones | 25% | Se creó un documento en el que se establecen las estrategias de comunicación y divulgación planeadas para la vigencia que tiene como nombre dentro de la carpeta "Plan de trabajo para interiorizar los valores del código de integridad 2022". | https://drive.google.com/file/d/1R0YfDzffNQS5eyED93RKgii3ZDwfLwdj/view?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
| Vincular a servidores y contratistas al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Certificación del curso terminado | Secretaría General (Talento Humano - Contratos) | 2022-12-15 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos. Su avance se informará en los próximos seguimientos | No aplica | Sin observaciones | 98% | Se realizo el seguimiento al personal de planta que estaban pendientes de realizar el curso de integridad y lucha contra la corrupción. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QqRt9ZKcga6OlRbPFAN_IuF7uPqRfnhe | De los 70 funcionarios activos de planta, solo a 69 se les pudo confirmar su certificado en función publica, la persona faltante si realizó el curso, entrego el certificado pero en el reporte de función publica no aparece vinculado este certificado a la entidad, se le solicitó en varias ocasiones que realizara ese ajuste pero para la fecha limite de entrega no logro realizar esa actualización. | 2% | Se solicitó a las personas que se vincularon a la entidad en el tercer trimestre la realización y envío del certificado del curso de integridad | https://drive.google.com/drive/folders/1xdOWMYm8IjKVK396L20n71ZIN3uKULHQ?usp=share_link | Se dio fecha limite de entrega el 12 de diciembre 2022 | 100%
Seguimiento y evaluación | Garantizar que el 100% servidores públicos del instituto, publiquen la declaración Ley 2013 de 2019 en aplicativo Función Pública. | Registro de las declaraciones de bienes y rentas | Secretaría General (Talento Humano) | 2022-06-15 | 0% | El área de Talento Humano se encuentra realizando comunicaciones con todos los servidores públicos recordando el Registro de las declaraciones de bienes y rentas para la vigencia anterior 2021. | No aplica | Sin observaciones | 99.05% | Se realizo el seguimiento al personal de planta y trabajadores oficiales para que realizaran y entregaran el certificado de bienes y rentas. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12wUWlPa9d-QZh21PF11IP1PZTX3Lu1lI | De los 106 funcionarios y trabajadores oficiales, 105 entregaron su declaración en los tiempos y requisitos solicitados, la persona faltante se encuentra en incapacidad permanente. | 1% | Se solicitó a las personas que se vincularon a la entidad en el tercer trimestre la realización de la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses de la ley 2013 del 2019. | https://drive.google.com/drive/folders/10nvNm6c0A5KeoBxnDh3_uaSZhHL2FvT7?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
| Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten. | Informe de seguimiento a los registros de casos de conflicto de intereses y las declaraciones presentadas por funcionarios y contratistas | Talento Humano Seguimiento: Oficina de Control Interno | jueves, 30 de junio de 2022 viernes, 30 de diciembre de 2022 (Semestral) | 0% | Se encuentra en términos y no se ha realizado el primer seguimiento. | No aplica | Sin observaciones | 50% | Solo uno de los servidores públicos obligados a entregado la declaración de Bienes y Rentas y conflicto de intereses. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vs2wD-rbUy55hOMC3MB5ACwGX-IF-Onp https://docs.google.com/spreadsheets/d/166oOAiLb3qyDkGwwAHJ7dCiBgGW0szdx/edit?usp=sharing&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | Se solicitó a los servidores públicos obligados que por favor hicieran llegar el certificado de la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses a Talento humano. | 50% | Durante el trimestre no se presentaron a la oficina de Talento humano registros de casos de conflicto de intereses y las declaraciones presentadas por funcionarios. | https://docs.google.com/document/d/1TVlgdJR_1kKGe4mwtBdtiJLOiclBdE8l/edit?usp=share_link&ouid=105181525162179919441&rtpof=true&sd=true | El anexo adjunto es el acta del comité de conflicto de intereses donde no se presentaron registro de ningún caso en el último semestre del 2022 | 100%
Iniciativas Adicionales: Integridad |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO |  |  |  | SEGUIMIENTO No. 3 - DICIEMBRE
Actividad |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % | Descripción del avance | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Observaciones | Porcentaje de avance % TOTAL
Diseñar e implementar instrumentos de medición de apropiación de los valores (análisis de percepción y apropiación de los valores) |  | Análisis de percepción y apropiación de los valores | Secretaría General (Talento Humano) | 2022-12-15 | 0% | Se planea incluir en la jornada de reinducción un instrumento de evaluación que permita medir el conocimiento de apropiación de los valores | No aplica | Sin observaciones | 30% | Se tiene programado realizar esta medición finalizando la vigencia permitiendo que se de un análisis mas claro sobre las actividades de divulgación y comunicación realizadas. | No aplica | Se continua trabajando en la interiorización de los servidores públicos frente al código de integridad. | 70% | Durante el mes de diciembre se llevo a cabo la medición de conocimientos del código de integridad, permitiendo dar un análisis más claro sobre las actividades de divulgación y comunicación realizadas. | https://drive.google.com/drive/folders/17f0hKIy71CyrCEoI1RzOF_Ko2mmSmo2H?usp=share_link | Sin observaciones | 100%
Realizar actividades virtuales o presenciales para socializar y promover los valores del servicio público. |  | Memorias de las actividades | Secretaría General (Talento Humano) | 2022-12-15 | 0% | Se planea incluir en la jornada de inducción estrategias de comunicación que apoyar la sensibilización a los colaboradores (funcionarios y contratistas) de la entidad frente al código de integridad y conflicto de intereses. | No aplica | Sin observaciones | 70% | Por intermedio de piezas de comunicación se han venido reforzando los valores del código de integridad y conflicto de intereses | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LtBO1ZeVxjRhxRtf_7spH8K3xAZErj95 | Sin observaciones | 30% | Por intermedio de piezas de comunicación se han venido reforzando los valores del código de integridad y conflicto de intereses | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LtBO1ZeVxjRhxRtf_7spH8K3xAZErj95 | Sin observaciones | 100%