## Portada PAV
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan Anual de Vacantes
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Javier Enrique Estrada Quintero
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Sandra Milena Montoya Amariles
Fecha de aprobación: | 2025-01-29 |  | Versión: | 1.0
Descripción: | De acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, el cual establece que todas las entidades deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos y mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, el área funcional de talento humano, a través del presente documento, orienta acciones con el fin de presupuestar recursos necesarios para vincular al talento humano competente a través de los procedimientos establecidos, que cumplan de la mejor manera sus funciones y aporte conocimientos y valores institucionales
Objetivo general: | Administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes en la Entidad, con el propósito de planificar la provisión de los cargos durante la vigencia fiscal.
Antecedentes: | La planta de personal del Instituto Colombiano de Antropología e Historia está conformada por 111 cargos, establecidos mediante Decreto 022 de 2022 (vigente a la fecha de publicación del presente plan), y distribuidos de la siguiente manera: 7 de nivel directivo, 3 de nivel asesor, 51 de nivel profesional, 5 de nivel directivo, 8 de nivel asistencial y 37 cargos para trabajadores oficiales. De los 111 cargos establecidos, a la fecha existen las siguientes vacantes: Vacantes: Directivo: 2 Profesional: 29 Técnico: 1 Asistencial: 3 Trabajador oficial: 1 Vacantes temporales: Profesional: 2 (titulares del empleo en situación administrativa de encargo y en comisión) Vacantes definitivas: Directivo: 2 Profesional: 27 Técnico: 1 Asistencial: 3 Trabajador oficial: 1 Vacantes no provistas: Directivo:1 Profesional: 2 Trabajador oficial: 1 Con base en la información anterior, el área funcional de talento humano reporta a la Comisión Nacional del Servicio Civil las vacantes existentes con el fin de ser programados en concurso de méritos para formalizar la planta de personal. En el año 2023 se vincularon en carrera administrativa 18 personas , resultante del concurso nación 3. El área funcional de talento humano cuenta con procedimientos para vinculación de servidores en empleos de vacancia definitiva independientemente de su naturaleza (lnr o carrera) y procedimiento para encargo. Por otro lado, se tiene en cuenta la provisión necesaria en caso de presentarse situaciones administrativas en caso de vacaciones, licencias ordinarias, o cualquier otra situación que implique separación del cargo por un tiempo prolongado. A continuación se detalla la actual planta de personal del ICANH:
Alcance: | El plan anual de vacantes constituye un instrumento fundamental en la identificación de necesidades de personal con las características intrínsecas en el marco del Manual de Funciones de la Entidad por cada nivel jerárquico, para que la Alta Dirección planee la forma de provisión de la planta de personal según lo dispuesto en la normativa legal vigente, siendo plasmada en el Plan de Previsión del Talento Humano.
Nombre del indicador asociado: | Cumplimiento de actividades del presente plan de vacante y previsión de recursos humano
Control de cambios: | Aprobación del documento enero de 2025

## Cronograma PAV
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [16 empty] | VERSIÓN: | 01
[19 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [12 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[5 empty] | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2. | Aprobar el Documento del Plan Anual de Vacantes | Remitir el Plan Anual de Vacantes a aprobación por parte de la Secretaria General | Sandra Milena Montoya Amariles | Secretaria General | [13 empty] | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Documento Aprobado Plan Anual de Vacantes. | bar: Fechas límite Ene
3. | Publicar el Plan Anual de Vacantes | Aprobado el Documento Plan Anual de Vacantes se procede a publicar en la Pagina Web. | Javier Enrique Estrada Quintero | Jefe Área Funcional de Talento Humano | [13 empty] | 2025-01-22 | 2025-01-31 | Publicación del Documento Plan Anual de Vacantes. | bar: Fechas límite Ene
4. | Presentar informe de vacantes a la Secretaría General | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan Anual de Vacantes. | Javier Enrique Estrada Quintero | Jefe Área Funcional de Talento Humano | [13 empty] | 1/03/2025 01/06/2025 01/09/2025 01/12/2025 | 30/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025 | Informe de seguimiento a la Secretaría General | bar: Fechas límite Mar; Fechas límite Jun; Fechas límite Sep; Fechas límite Dic
5. | Respuesta a informe de vacantes | Instrucción al área funcional de talento humano para cubrir vacantes | Sandra Milena Montoya Amariles | Secretario (a) General | [13 empty] | 01/04/2025 01/07/2025 01/10/2025 | 30/04/2025 31/07/2025 31/10/2025 | Correo de instrucción para cubrimiento de vacantes | bar: Fechas límite Abr; Fechas límite Jul; Fechas límite Oct
6. | Cubrimiento de vacantes | Inicio procedimiento de vinculación, dependiendo de la situación administrativa presentada | Javier Enrique Estrada Quintero | Jefe Área Funcional de Talento Humano | [13 empty] | 01/05/2025 01/08/2025 01/11/2025 | 31/05/2025 31/08/2025 30/11/2025 | Actos administrativos de vinculación | bar: Fechas límite May; Fechas límite Ago; Fechas límite Nov