## Portada PETH
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan Estratégico de Talento Humano
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre: | Javier Enrique Estrada Quintero
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Sandra Milena Montoya A.
Fecha de aprobación: | 2025-01-29 |  | Versión: | 1.0
Descripción: | La planeación estratégica del talento humano se constituye en una herramienta fundamental, que mediante la integración asertiva de políticas y lineamientos que permitan una transformación integral de la gestión del talento humano hacia una gobernanza pública enfocada en la excelencia, la calidad en sus bienes y servicios y la satisfacción propia de la ciudadanía, son componentes estratégicos que pueden lograr incrementar la confianza de la ciudadanía y sus servidores, generando valor público y fortalecimiento del Instituto El proceso de talento humano apunta al cumplimiento del objetivo estratégico “Apoyar la gestión y fortalecimiento institucional”, y en línea con el proceso de formalización laboral se relaciona con el transformador “Seguridad humana y justicia social". Para cumplir con este propósito es necesaria la adopción de un plan de administración del talento humano, orientado a optimizar los procesos de selección, permanencia y retiro del personal, así como la potencialización de sus capacidades y competencias, y contribuir a su desarrollo integral, logrando un buen clima laboral y eficiencia en los resultados de la entidad. En este sentido, se elaboró el Plan Estratégico de Gestión Humana, como un instrumento de planeación que contiene las estrategias, objetivos, actividades, seguimiento y evaluación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, la Política de Integridad y los programas de Bienestar Social, Capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo, y Administración de Personal; dirigidos a mejorar la calidad de vida, desarrollar competencias, mejorar la salud laboral, prevenir riesgos laborales y lograr una eficiente utilización y aprovechamiento de los recursos humanos en función de los objetivos institucionales y de las necesidades de desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la calidad
Objetivo general: | Identificar, diagnosticar, diseñar e implementar acciones específicas que permitan a los servidores públicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia mejorar su felicidad y productividad, cumplir con las metas institucionales, satisfacer las necesidades de los grupos de interés y resaltar los valores del servicio público
Antecedentes: | Constitución Política de Colombia. • Código Disciplinario Único. Ley 1952 de 2019 • Ley 397 de 1997. “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”. • Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las • Decreto Ley 1567 de 1998. “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. • Ley 909 de 2004. “Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” • Ley 1064 de 2006, “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación” • Ley 1185 de 2008. “Por medio de la cual se modificó y adiciono la ley 397 de 1997 – Ley General de la cultura”. • Ley 2195 de 2022. “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.” • Ley 1562 de 2012. “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. • Ley 1960 de 2019. “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.” • Decreto 1072 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. • Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” • Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública”. • Decreto 815 de 2018. “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos “. • Decreto 1499 de 2017 que actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG • Decreto 1800 de 2019. “Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo”. • Acuerdo No. 617 de 2018, CNSC. "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"
Alcance: | El Plan Estratégico de Talento Humano del ICANH inicia con la identificación de las necesidades específicas de cada uno de sus planes, pasando por la formulación de las acciones y culminando con el seguimiento, control, evaluación y análisis de los resultados de cada uno de éstos. Se aplica a Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales.
Nombre del indicador asociado: | Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano
Control de cambios: | Aprobación del documento enero de 2025

## Cronograma PETH
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 01
[18 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Contar con información actualizada, veraz y completa del 100% del personal vinculado a la planta, para conocer y analizar el talento humano, tanto de forma particular como agregada. | - Seguimiento y control para que los funcionarios mantengan el 100% de la información actualizada en el SIGEP. - Poner en marcha Matriz de Caracterización de los servidores de la entidad. Realizar actividades de actualización trimestral y seguimiento y control. | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan Estratégico de Talento Humano | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Dic
2. | Desarrollar acciones, estrategias e intervenciones en materia de Bienestar Institucional y Salud Ocupacional que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales y al bienestar integral de los servidores públicos. | - Diseñar y ejecutar las actividades programadas en el marco del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos. - Diseñar y ejecutar las actividades programadas en el marco del Programa de Salud y seguridad en el Trabajo. | Sandra Milena Montoya Amariles | Secretaria General | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de Bienestar e Incentivos y Plan Anual de Trabajo SST | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Dic
2 | Fortalecer la capacidad de gestión institucional, mediante el desarrollo de las competencias individuales y colectivas de los servidores orientadas al aprendizaje, la cultura organizacional, la innovación y la filosofía del servicio hacia el ciudadano. | Diseñar estrategias de educación formal y no formal que promuevan el desarrollo integral de los funcionarios de la entidad | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan Institucional de Capacitación | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Dic
3 | Desarrollar acciones, estrategias e intervenciones en materia de Bienestar Institucional y Salud Ocupacional que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales y al bienestar integral de los servidores públicos. | Implementar herramientas de retención y transferencia del conocimiento como parte fundamental del proceso de desvinculación e inducción, con el fin de fortalecer la transferencia de conocimiento al interior de entidad, así como evaluar el impacto de la implementación de estas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan Estratégico de Talento Humano | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Dic
4 | Fortalecer los procesos de selección, retención y desvinculación de los servidores del Institución | Se implementarán acciones que fortalezcan el cumplimiento del principio del mérito, garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad con el personal idóneo, independientemente de su tipo de vinculación | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan Anual de Vacantes | bar: Fechas límite Ene to Fechas límite Dic