## Portada PIC
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan Institucional de Capacitación
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre: | Javier Enrique Estrada Quintero
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Sandra Milena Montoya A.
Fecha de aprobación: | 2025-07-15 |  | Versión: | 2
Descripción: | El Decreto 1083 de 2015 señala en su "ARTÍCULO 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales", el ICANH adopta esta normativa y desarrolla bajo un enfoque estratégico articulado con los objetivos del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2023-2030, el cual presenta los lineamientos que orienta la formación y capacitación del sector público, contribuyendo al fortalecimiento de la política de empleo público y gestión estratégica del talento humano al aportar al desarrollo de las capacidades, habilidades, competencias y rasgos de comportamiento de las y los servidores públicos con el propósito de prestarle un mejor servicio al ciudadano. Además de asegurar que las iniciativas del ICANH estén en sintonía con las prioridades del Gobierno Nacional en términos de formación y capacitación. Igualmente es necesario señalar que en el ARTÍCULO 2.2.9.2 Finalidad. Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia. El Plan Institucional de Capacitación (PIC) se articula con la Dimensión 5 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, orientada a la Gestión del Talento Humano, al establecer acciones de formación que fortalecen las competencias laborales de los servidores públicos en función de las prioridades estratégicas de la entidad. Este plan responde a las necesidades identificadas a través de los procesos por ejemplo de evaluación del desempeño, autoevaluaciones institucionales, análisis de brechas de capacidades y requerimientos derivados del entorno, asegurando así una gestión del conocimiento alineada con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, se integra con las políticas institucionales de bienestar laboral y desarrollo del talento humano, con el propósito de contribuir a la mejora del desempeño organizacional y al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Este plan se formula e implementa apartir del decreto 612 de 2018, como uno de los planes institucionales de obligatorio cumplimiento y en el ICANH se cuenta con un indicador de gestión para el seguimiento a su implementación. Adicionalmente, no se establece una meta numérica o porcentual por cada capacitación teniendo en cuenta que el espíritu es cobijar al 100% de los colaboradores de la entidad. Es por ello que el plan es una herramienta esencial para el fortalecimiento y desarrollo del capital humano del ICANH, enfocado en el logro de los objetivos estratégicos de la entidad y en el aporte efectivo al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. A través de este plan, se busca no solo mejorar el desempeño institucional, sino también consolidar una cultura organizacional alineada con los principios del buen gobierno y el servicio a la ciudadanía. El area funcional de gestion de Talento Humano realizara las capacitaciones propias en el marco de sus competencias y coordinara con las diferentes areas internas y con las entidades especializadas en diferentes tematicas requeridas por el ICANH. El responsable de la ejecución del plan será, a su vez, el encargado de reportar el avance del respectivo indicador de acuerdo con la periodicidad definida en términos de calidad y oportunidad. La Oficina Asesora de Planeación (OAP) será responsable de consolidar y analizar los indicadores institucionales en general, y de realizar el seguimiento transversal a los avances del plan, en articulación con el área responsable.
Objetivo general: | Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores públicos de la Entidad, a través de capacitaciones internas y externas, en beneficio de los resultados institucionales.
Antecedentes: | La ejecución del Plan Institucional de Capacitación durante la vigencia 2023 cerro con un 45,31%, la cual estuvo enfocada a los ejes del Plan Nacional de Formacion y Capacitación 2020-2030, para la vigencia 2024 la ejecucion cerro en un 69,96% de las capacitaciones propuestas enfocadas a los ejes del Plan de Formación y Capacitación 2023-2030. Para la construccion del Plan Intitucional de Capacitación del Instituto Colombiano de Antropologia e Historia vigencia 2025, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 2023-2030 De acuerdo con las orientaciones del Gobierno Nacional para la formulación del Plan Institucional de Capacitación que tiene como objeto “(…) presenta los nuevos lineamientos que orientan la formación y capacitación del sector público, de la siguiente manera: primero se plantea el diagnostico que soporta el componente estratégico de la capacitación en el sector público, posteriormente se presenta el marco normativo y conceptual y el desarrollo de la capacitación en el sector público. Para finalmente, abordar los ejes temáticos su propósito y la priorización temática que todas las entidades públicas deberán acoger, así como, los lineamientos para la formación de los directivos públicos (…) Es por ello que se establecieron seis ejes en el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2023-2030, que orientan la formación y capacitación de los servidores públicos, partiendo del análisis y alcance normativo de la capacitación y la formación, la gestión estratégica del talento humano, y por último el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos. A continuación, se relacionan los 6 ejes temáticos que se alinearán con las actividades de capacitación definidas en el Plan Institucional de Capacitación 2025. EJE 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS (PT) EJE 2: TERRITORIO, VIDA Y AMBIENTE (TVA) EJE 3: MUJERES, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD (MID) EJE 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA (TDC) EJE 5: PROBIDAD, ÉTICA E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO (PEIP) EJE 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Alcance: | El presente plan culmina con la ejecución integral de las actividades programadas y la evaluación de su impacto, mediante una oferta de capacitaciones orientada al fortalecimiento de las capacidades y competencias de las servidoras y los servidores públicos. Esta oferta se desarrolla en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” y el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2023–2030, aportando al fortalecimiento de la política de empleo público y de la gestión estratégica del talento humano en el sector público.
Nombre del indicador asociado: | Cumplimiento en el plan de capacitación: (Cantidad de actividades ejecutadas / Total actividades planeadas)*100
Control de cambios: | Versión 1: 29/01/2025: Formulación del plan.
Versión 2: 15/07/2025: Se modifica el objetivo general del PIC, se modifican los indicadores asociados al PIC y se modifica el cronograma de actividades y capacitaciones.

## Cronograma PIC
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 01
[18 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Identificar las necesidades de capacitación. | Recolección de las necesidades de capacitación dirigida a las distintas áreas del instituto | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Informe de necesidades | bar: Fechas límite Ene
3 | Formular del Plan Institucional de Capacitación. | Con la información recopilada y cruzandola con los resultados obtenidos de la evaluación del PIC 2024 se formula el Plan Institucional de la vigencia 2025, dando cumplimiento misional y objetivos estrategicos de la entidad. | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Documento plan Institucional vigencia 2025 | bar: Fechas límite Ene
4 | Aprobar y publicar del documento del Plan Institucional de Capacitación. | Una vez elaborado el documento del Plan Institucional de Capacitación, se remitá a aprobación por parte de la Secretaría General, comité de gestión y desempeño y posterior publicación. | Sandra Milena Montoya Amariles y Comité de gestión y desempeño | Secretaria General | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Documento aprobado y publicado | bar: Fechas límite Ene
5 | Reformular y ajustar al plan institucional de capacitación. | A partir de las necesidades emergentes y claridad de los productos, se realizarán los ajustes pertinentes al plan. | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento reformulado y aprobado | bar: Fechas límite Jun
6 | Desarrollar las capacitaciones a los servidores publicos | Realizar Inducción y reinducción General dirigida a los funcionarios y contratistas | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la jornada. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Ago
|  | Capacitación sobre Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción dirigida a los funcionarios y contratistas | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Jul
|  | Capacitación enfocada en el Servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano dirigida a los funcionarios y contratistas | David Alejandro Rodriguez | Subdireccion de apropiación social y relacionamiento con el cuidadano | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Feb to Fechas límite Abr
|  | Taller práctico sobre resolución de conflictos dirigida al comité de convivencia. | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Registros de asistencia. Evaluación del Taller. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Mar; Fechas límite Jun
|  | Talleres prácticos sobre el uso de herramientas ofimáticas dirigida a los funcionarios y contratistas | Edwin Fabian Olivos Paez | Area Funcional de Tecnologia de la Informacion | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación del Taller. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Sep to Fechas límite Oct
|  | Capacitación sobre justicia de género, étnica y racial dirigida a los funcionarios y contratistas | Maria Paula Gonzalez Puentes | comité de Violencia Basada en Genero | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Ago
|  | Capacitación en presupuesto público dirigida a los funcionarios y contratistas | Angie Nathaly Vargas Avendaño | Grupo Financiero | [12 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Abr
|  | Capacitación de Contratación Estatal dirigida a los funcionarios y contratistas | Laura Cristina Hernandez Gonzalez | Area Funional de Contratos y Convenios | [12 empty] | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Mar to Fechas límite Abr
|  | Capacitación de Gestión Documental - Orfeo dirigida a los funcionarios y contratistas | Roger Suarez | Area Funcional de Gestion Documental | [12 empty] | 2025-01-01 | 3105/2025 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Ene; Fechas límite May
|  | Capacitación en Seguridad de la Información dirigida a los funcionarios y contratistas | Edwin Fabian Olivos Paez | Area Funcional de Tecnologia de la Informacion | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Jun
|  | Capacitación sobre Actualización Tributaria dirigida a los funcionarios y contratistas | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Sep
|  | Capacitación sobre Pozos Sépticos, dirigida a Trabajadores Oficiales de los Parques Arqueologicos. | Oscar Alexander Gomez Vargas | Secretaria General | [12 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Abr
|  | Capacitaciones sobre Gestión del Conocimiento dirigida a los funcionarios y contratistas | Luis Julio Buitrago Forero | Oficina Asesora Planeación | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Jun; Fechas límite Oct
|  | Capacitación servicios y usos de la Biblioteca dirigida a los funcionarios y contratistas | Luz Mary Olivares Giraldo | Subdireccion de apropiación social y relacionamiento con el cuidadano | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Jul; Fechas límite Sep to Fechas límite Oct
|  | Aspectos generales sobre patrimonio Arqueológico dirigida a los funcionarios y contratistas | Fernando Montejo Gaitan | Subdirección De Gestión Del Patrimonio | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Jul
|  | Capacitación en Lenguaje Inclusivo dirigida a los funcionarios y contratistas | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Ago
|  | Curso de alturas dirigido a personal sujeto a este tipo de actividades. | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Jun
|  | Capacitación sobre riesgos de gestión dirigida a los funcionarios y contratistas | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Jun
|  | Capacitación sobre gestión sindical dirigida a los integrantes que conformar el sindicato | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Sep
|  | Capacitación en Comité en Violencias Basada en Genero y Comité de Convivencia Laboral | Javier Enrique Estrada Quintero | Líder del Área Funcional de Talento Humano | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Sep
|  | Plan de Capacitaciones de Uso y Apropiación TIC 2025. Aula Virtual Moodle dirigida a los funcionarios y contratistas | Edwin Fabian Olivos Paez y Diana Marcela Camelo Pinilla | Area Funcional de Tecnologia de la Informacion y Subdireccion de apropiación social y relacionamiento con el cuidadano | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotografico. Material. | bar: Fechas límite Ago