## Portada
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | JAVIER ESTRADA
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | SANDRA MONTOYA
Fecha de aprobación: | 2025-07-15 |  | Versión: | 1
Descripción: | A partir del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en el cual se compila toda la normativa ambiental y se definen los instrumentos de planificación para el desarrollo sostenible en la gestión pública. El programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos del ICANH se enmarca en las responsabilidades de la entidad como generador, enfocándose en la separación en la fuente y el almacenamiento temporal, para su posterior entrega al prestador del servicio público de aseo, cuya actividad está regulada por el Decreto 2981 de 2013 y cuya disposición final se rige, entre otras, por las directrices del Decreto 838 de 2005." Respecto al uso eficiente y racional de consumo de agua y energía, el ICANH se rige por lo establecido en los Decreto 1090 de 2018, el cual adiciona el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Y con la Ley 2407 de 2024 que adopta medidas para promover el uso racional y eficiente de la energía, establece lineamientos para los planes de eficiencia energética de las entidades públicas. Desde el enfoque del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el PIGA se articula especialmente con la Dimensión: Planeación Institucional, al integrarse como un instrumento complementario que contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. Asimismo, fortalece la implementación de políticas transversales como la gestión ambiental y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, aportando a la mejora continua y al compromiso institucional con la sostenibilidad. En este sentido, el PIGA no solo responde a requerimientos normativos sectoriales, sino que también se consolida como una herramienta que apoya la gestión pública con enfoque responsable y sostenible. Por lo anterior, el plan de trabajo diseñado por el ICANH para la mejora continua y el uso eficiente de recursos, prioriza la separación adecuada de los residuos sólidos, el uso eficiente de la energía y el recurso hídrico en cada una de las actividades misionales del instituto; todas estas prácticas sostenibles en el marco de la normatividad legal vigente. Se definen estrategias como actividades de formación, acompañamiento a iniciativas ambientales, campañas pedagógicas y la extensión de buenas prácticas ambientales, buscando la sostenibilidad y calidad de las condiciones ambientales de las sedes administrativas y sedes regionales de toda la entidad. Con esto, el seguimiento de este plan se realizará con base en el indicador definido. El responsable de la ejecución del plan será, a su vez, el encargado de reportar el avance del respectivo indicador de acuerdo con la periodicidad definida en términos de calidad y oportunidad. La Oficina Asesora de Planeación (OAP) será responsable de consolidar y analizar los indicadores institucionales en general, y de realizar el seguimiento transversal a los avances del plan, en articulación con el área responsable.
Objetivo general: | Promover la gestión ambiental institucional mediante el uso eficiente del agua y la energía, y la adecuada gestión de residuos sólidos en todas las sedes y actividades misionales del ICANH, con el fin de contribuir al cumplimiento de la normatividad vigente y al fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible.
Antecedentes: | De acuerdo a la misionalidad del ICANH, se han desarrollado prácticas arqueológicas que conllevan la adopción de medidas de gestión ambiental en función de la conservación del patrimonio arqueológico. Desde su gestión administrativa y central en la ciudad de Bogotá, se adopta la Guía Técnica para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental de 2019, emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente. El PIGA del ICANH adopta el artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 expedida por el Ministerio de Ambiente, la cual establece el código de colores para la separación de residuos sólidos desde la fuente. Como principal insumo se cuenta con la politica ambiental del ICANH, la cual fue aprobada mediante la Resolución interna 1879 de 2024, punto de partida para la proyección de actividades y cumplimiento de la normatividad legal vigente. En el Articulo 1 de dicha resolución se establece la importancia de constituir un Plan Institucional Ambiental.
Alcance: | El Plan de Trabajo Anual del componente ambiental, aplica a todo el personal (funcionarios y contratistas) de las sedes administrativas y regionales, sus dependencias, áreas funcionales y parques arqueológicos del ICANH.
Nombre del indicador asociado: | Oportunidad en la gestión del PIGA: (Actividades ejecutadas dentro del tiempo establecido*/ actividades programadas) x 100 *Cronograma
Control de cambios: | Versión 1: 15/07/2025: Se elabora el documento y se oficiliza como plan institucional.

## Hoja1 (hidden)
Oficina Asesora de Planeación | 2025 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR
Oficina Asesora Jurídica | 2026 | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Oficina de Control Interno | 2027 | Plan Anual de Vacantes
Oficina de Control Disciplinario Interno | 2028 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
Subdirección de Gestión del Patrimonio | 2029 | Plan Estratégico de Talento Humano
Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2030 | Plan Institucional de Capacitación
Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 2031 | Plan de Incentivos Institucionales
Secretaria General | 2032 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección General | 2033 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
| 2034 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Cronograma Otros planes
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 01
[18 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1.1 | Realizar actos conmemorativos de los dias ambientales para generar cultura ambiental en la entidad mediante el uso de herramientas pedagógicas y audiovisuales | Realizar, divulgar y socializar 1 actividad ambiental en las sedes Administrativas y parques arquelogicos del ICANH durante los 4 dias de conmemoración establecidos para generar cultura ambiental de una forma pedagógica y usando recursos audiovisuales; presencial y virtual. | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 1/03/2025 1/04/2025 1/05/2025 1/08/2025 | 30/03/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/08/2025 | Piezas de comunicación, pantallazos de correo y/o listados de asistencia. DIA EL AGUA DIA DE LA TIERRA DIA DEL RECICLAJE DIA CALIDAD DEL AIRE | bar: Fechas límite Mar to Fechas límite May; Fechas límite Ago
1.2 | Realizar seguimiento periódico al consumo de energía y agua en las sedes administrativas y parques arqueológicos del ICANH. | 1.Consolidar la información del consumo de agua, para efectuar el análisis del comportamiento semestralmente. Generar alertas con el fin de promover el uso eficiente del agua y energía por parte de funcionarios y visitantes. 2.Realizar actividades encaminadas a sensibilizar a los funcionarios, contratistas y visitantes sobre el uso adecuado y eficiente del agua y energía. | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 1/01/2025 | 2025-12-30 | Comparativo de la línea base del consumo de agua (metros cúbicos) y energía (kilovatios), comparando la cantidad primer semestre 2024, cantidad primer semestre 2025. y cantidad segundo semestre 2024 con respecto a la cantidad segundo semestre 2025. | bar: Fechas límite Dic
1.3 | Documentar los programas ambientales bajo la normatividad legal vigente de acuerdo a la actividad económica del ICANH. | Formular programa uso eficiente del agua | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Documento aprobado | bar: Fechas límite Abr
|  | Formular programa uso eficiente de la energia | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Documento aprobado | bar: Fechas límite Abr
|  | Formular programa para el control y manejo integral de residuos solidos. | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Documento aprobado | bar: Fechas límite May
| Gestionar la divulgación de piezas comunicativas alusivas al uso adecuado y eficiente del agua y de la energía dirigidas al personal de servicios generales. | Realizar dos (2) sensibilizaciones sobre el uso adecuado y eficiente del agua y la energía. | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 1/05/2025 1/11/2025 | 30/05/2025 30/11/2025 | Metodología de sensibilización, actas, asistencia, material pedagógico, registro fotográfico | bar: Fechas límite May; Fechas límite Nov
| Implementar las actividades contenidas en el Plan de Movilidad Sostenible - PIMS de la entidad | Se realizará 1 actividad encaminada a desarrollar mejores prácticas de movilidad sostenible incentivando el uso de la bibicleta. | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Evidencias: material de apoyo y listado de asistencia; capacitaciones, concursos, piezas comunicativas.
| Formular el diagnóstico ambiental de la entidad | Entre los meses de noviembre y diciembre se realizará una encuesta para recoger los insumos que permitan elaborar el diagnóstico a partir de la información suministrada por funcionarios y contratistas sobre hábitos de consumo de energía y agua, conocimientos sobre temáticas ambientales y acciones pedagógicas para incorporar en las capacitaciones y sensibilizaciones tendientes a mejorar el uso eficiente de los recursos y ahorro en el consumo como una práctica ambiental sostenible. | SEBASTIAN CRUZ SUESCUN | PROFESIONAL SST-MA | [12 empty] | 2025-11-04 | 2025-12-11 | Formatos de encuesta diligenciados Documento diagnóstico componente ambiental. | bar: Fechas límite Nov to Fechas límite Dic
Note on B7: ====== ID#AAABk7x5ngU Ana Silvia Olano Aponte (2025-07-04 15:57:50) Acción 1 Formulación del plan PIGA
Note on B8: ====== ID#AAABk7x5ngY Ana Silvia Olano Aponte (2025-07-04 15:57:50) Revisar ésta actividad con Alejandra, no creo que se deba hacer sino en el marco de austeridad.
Note on T9: ====== ID#AAABk7x5ngc Ana Silvia Olano Aponte (2025-07-04 15:57:50) Todos son docuemntos para aprobar
Note on T10: ====== ID#AAABk7x5ngc Ana Silvia Olano Aponte (2025-07-04 15:57:50) Todos son docuemntos para aprobar