## Portada PASST
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Javier Enrique Estrada Quintero
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | Sandra Milena Montoya A.
Fecha de aprobación: | 2025-01-29 |  | Versión: | 1
Descripción: | Ejecutar el Plan Anual de trabajo, estipulado para el Plan Institucional de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio de actividades de formación, acompañamiento a Comités y brigada de emergencias y actividades de prevención
Objetivo general: | Promover el cuidado de la salud y la seguridad de los funcionarios y contratistas del ICANH, a través de la adopción de estrategias y medidas que permitan identificar, evaluar y controlar los peligros y factores de riesgos presentes en los ambientes de trabajo, la prevención de accidentes laborales, los casos de enfermedad laboral, en concordancia con la normatividad vigente
Antecedentes: | El plan anual de trabajo del año 2024 se ejecuto con un porcentaje de cumplimiento del 89%, toda vez que los ítem programados como auditorias, planes de acciones de hallazgos y acciones de mejora no se ejecutaron, toda vez que dichas actividades se contemplaría posterior a la auditoría. Cabe la oportunidad para indicar que el SG-SST Deberá pasar primero por una proceso de autoevaluación de acuerdo a la resolución 0312, la cual permita proyectar una auditoria que valide las posibles acciones de mejora que den lugar al mejoramiento continuo del sistema, se proponen que la auto evaluación deberá estar lista para el mes de febrero siempre y cuando se garanticen los recursos, físicos, humanos, tecnologicos y economicos para tal fin.
Alcance: | El Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplica a todo el personal (funcionarios y contratistas) de las sedes, dependencias, áreas y parques arqueológicos del ICANH
Nombre del indicador asociado: | *Indicador de estructura: mide la disponibilidad de los recursos necesarios para ejecutar el plan. *Indicador de proceso: evalúa el número de actividades ejecutadas con relación a las actividades planeadas. *Indicador de resultado: proporciona una visión global sobre el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el año
Control de cambios: | Aprobación del documento enero de 2025

## Cronograma PASST
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 01
[18 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1.1 | Presupuesto para el SGSST | Actualizar presupuesto para el 2025 | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Presupuesto establecido para las actividades de SSTA. Cto de extintores y dotación
1.2 | COPASST | Actas de reuniones mensuales | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Actas de reunion
1.3 | Capacitación al COPASST | Programar capacitación al COPASST con la ARL | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/06/2025 01/09/2025 | 31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 | Solicitar certificación a la ARL
1.4 | Comité de convivencia laboral | Actas de reuniones trimestrales | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/02/2025 01/04/2025 01/07/2025 01/10/2025 | 28/02/2025 30/04/2025 31/07/2025 31/10/2025 | Las actas estaran bajo custodia de los delegados y representantes del C.C.L
1.5 | Comité de convivencia laboral | Informes de gestión | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/06/2025 01/11/2025 | 30/06/2025 30/11/2025 | Se presenta en el mes de diciembre
1.6 | Programa de capacitación anual | Participación del CCL en el plan de capacitación anual | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/04/2025 01/10/2025 | 30/04/2025 31/10/2025 | Gestionar capacitaciones
1.7 | Programa de Inducción y reinducción en SST | Plan de inducción a todos los trabajadores | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/11/2025 | 31/03/2025 30/11/2025 | La re induccion e induccion se realiza por parte del componente SST-MA con énfasis en el componente
1.8 | Curso de SGSST 50 horas | Certificado de curso 50 horas para COPASST Y CONVIVENCIA | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Participación del COPASST, Control Interno y Jefe Talento Humano. En proceso de diligenciamiento. Faltan integrantes por obtener el certificado
1.9 | Entrenamiento y Re entramiento Curso de alturas | Certificado de re entrenamiento | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Validación certificados
1.2.1 | Política de SST | Actualizar la política de SST divulgarla a todos los trabajadores y publicarla | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Politica actualizada y divulgada
1.2.2 | Objetivos del SGSST | Actualizar los objetivos del SGSST | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Actualizada y divulgada
1.2.3 | Evaluación inicial del SGSST | Actualización evaluación inicial del SGSST | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 01/0/2025 | 2025-02-28 | Certificacion ARL
1.2.4 | Rendición de cuentas del SGSST | Informe de rendición de cuentas del SGSST | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/06/2025 01/12/2025 | 30/06/2025 31/12/2025 | Rendición de cuentas del SGSST de acuerdo a la rendición de cuentas de la entidad. Se realizará la se entrega 5 de diciembre
1.2.5 | Matriz legal del SGSST | Actualización matriz legal | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/04/2025 01/08/2025 | 30/04/2025 31/08/2025 | Documento actualizado.
1.2.6 | Autoreporte de condiciones | Informes trimestrales de registros de autoreporte de condiciones. | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/06/2025 01/09/2025 01/12/2025 | 31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025 | Inspecciones de seguridad en parques y oficinas Bogotá. Se entregará un informe completo en la primera semana de diciembre, Item 39, 40 capacitaciones parques
1.3.1 | Programa de vigilancia epidemiológica | Creación del procedimiento | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Documento
1.3.2 | Evaluaciones médicas ocupacionales | Informes de condiciones de salud | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/02/2025 01/05/2025 01/08/2025 01/11/2025 | 28/02/2025 31/05/2025 31/08/2025 30/11/2025 | Examenes médicos
1.3.3 | Actividades de promoción y prevención en la salud | Semana de la Seguridad Y salud en el Trabajo | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 01/04/205 | 2025-04-30 | Listas de asistencia y registro fotografico
1.3.4 |  | Actividades Ludicas de Prevencion Riesgo Cardiovascular (Rumboterapia, Yoga, Aerobicos) Listas de Asistencia | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Listas de asistencia y registro fotografico
1.3.5 |  | Programa de Vigilancia Epidemiologica DME y Psicosocial | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Listas de asistencia y registro fotografico
1.3.6 | Reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral | Registro de radicación de la enfermedad laboral a ARL, EPS | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Certificado ALR
1.3.7 | Investigación del accidente de trabajo y la enfermedad laboral | Investigación de la enfermedad laboral | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Reporte de eventos
1.3.8 | Estadística de accidentes de trabajo y enfermedad laboral | Complementar archivo, con incidentes de trabajo y enfermedades laborales. Adicionar análisis, conclusiones para seguimiento. | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/08/2025 01/12/2025 | 31/03/2025 31/08/2025 31/12/2025 | Reporte de indicadores
1.3.9 | Linea base de Indicadores Impacto (frecuencia, severidad, tasa, incidencia, prevalencia) del accidente de trabajo, la enfermedad laboral y común | Consolidado de indicadores | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/04/2025 01/09/2025 01/12/2025 | 30/04/2025 30/09/2025 31/12/2025 | Se reporta en la matriz de indicadores mensuales
1.3.10 | Hoja de vida indicadores | Hoja de vida indicadores | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/06/2025 01/09/2025 01/12/2025 | 30/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025 | Se reporta en la matriz de indicadores mensuales
1.3.11 | Estadísticas de ausentismo | Estadística de ausentismo | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/04/2025 01/07/2025 01/10/2025 01/12/2025 | 30/04/2025 31/07/2025 31/10/2025 31/12/2025 | Se reporta en la matriz de indicadores mensuales
1.4.1 | Matriz de peligros | Levantamiento de la información de identificación de péligros, a todos los centros de trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido. | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Matriz actualizada
1.4.2 | Materias primas y/o materiales peligrosos | Listado de materias primas, insumos o elementos peligrosos utilizados en las tareas de los centros de trabajo. | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/09/2025 | 31/03/2025 30/09/2025 | Matriz de compatibilidad
1.4.3 | Riesgo Fisico | Medicion de Iluminacion | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Aleatoria en áreas consideradas de poca iluminación. Puntos de medición.
1.4.4 | Sistema de acciones correctivas | Implementar sistema de aciones preventivas y correctivas | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Con base en resultados de evaluación inicial
1.4.5 | Inspecciones Planeadas | Programa de inspecciones planeadas | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Acompañamiento de COPASST. Se realizará informe a finales del mes de noviembre, teletrabajo, puestos de trabajo
|  | Inspecciones Planeadas de SST | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/02/2025 01/05/2025 01/08/2025 01/11/2025 | 28/02/2025 31/05/2025 31/08/2025 30/11/2025 | Se realizará informe a finales del mes de noviembre
|  | Informe Inspecciones planes de acción resultantes de las inpecciones | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/06/2025 01/09/2025 01/12/2025 | 31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025 | Se realizará informe a finales del mes de noviembre
1.4.6 | Mantenimiento preventivo máquinas y equipos | Informes de mantenimiento preventivo de maquinas y equipos | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/03/2025 01/06/2025 01/09/2025 01/12/2025 | 31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025 | Cronograma de mantenimiento en parques. Se gestionará con el equipo de infraestructura
1.4.7 | Elementos de Protecion Personal | Capacitacion en uso y mantenimiento de EPP | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 1/05/2025 01/11/2025 | 31/05/2025 30/11/2025 | Listados de asistencia.
1.4.8 |  | Entrega de Elementos de Proteccion Personal | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Pendiente por licitar
1.5.1 | Plan de emergencias | Actualización de los planes de emergencias de oficina principal. | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Planes de emergencias de oficina principal.
|  | Actualización de los planes de emergencias de los parques arqueológicos | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Planes de emergencias de los parques arqueológicos
|  | Socializacion de plan de Emergencias | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Se realizará en el mes de noviembre una inducción para las sedes Bogotá
|  | Simulacro | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Acompañamiento simulacro nacional
1.5.2 | Brigada de emergencias | Documentación de la conformación de la brigada de emergencias, hojas de vida de brigadista | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Parques y Oficina Bogotá
|  | Certificación, lista de asistencia a capacitación de la brigada de emergencias | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Parques y Oficina Bogotá
|  | Entrega dotación brigada de emergencias | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Parques y Oficina Bogotá
1.6.1 | Indicadores | Actualización de indicadores | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 0/06/2025 01/09/2025 | 30/06/2025 30/09/2025 | Pendiente por ejecutar despues de la auditoría
1.7.1 | Majoramiento del Sistema | Revisión de la matriz de acciones preventivas y correctivas por la alta dirección | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Con base en evaluación inicial. Para el contrato 463, no fue entregado una matriz de acciones preventivas y correctivas, sin embargo con el informe de gestión de cierre se propondra a la Secretaría General plantear acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos indentificados a la ejecución del presente contrato
|  | Cierre de acciones preventivas y correctivas investigaciones | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Para el contrato 463 no se presentaron acciones preventiivas y correctivas, toda vez que esta no se presentó para el actual contrato
|  | Cierre de acciones preventivas y correctivas requerimiento de ARL | SST- TALENTO HUMANO | Profesional SST | [12 empty] | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Para el contrato 463 no se presentaron acciones preventiivas y correctivas, por requerimientos expresos por parte de la ARL