## Hoja1 (hidden)
Oficina Asesora de Planeación | 2025 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­ PINAR
Oficina Asesora Jurídica | 2026 | Plan Anual de Vacantes
Oficina de Control Interno | 2027 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
Oficina de Control Disciplinario Interno | 2028 | Plan Estratégico de Talento Humano
Subdirección de Gestión del Patrimonio | 2029 | Plan Institucional de Capacitación
Subdirección de Investigación y Producción Científica | 2030 | Plan de Incentivos Institucionales
Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano. | 2031 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Secretaria General | 2032 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Dirección General | 2033 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| 2034 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Portada PTRSI
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | EDWIN FABIAN OLIVOS PÁEZ
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CORREDOR
Fecha de aprobación: | 2024-12-09 |  | Versión: | 1
Descripción: | La gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información permite al ICANH realizar la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos misionales. Esta gestión contribuye la toma de decisiones y previene la materialización de riesgos, asegurando la protección de la seguridad y privacidad de la información en la institución.
Objetivo general: | Establecer el plan de tratamiento de riesgos como parte del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, alineado con el propósito misional del ICANH, en el cual se detallan las acciones específicas a implementar para mitigar los riesgos de seguridad de la información, con el objetivo de evitar su materialización y asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de la institución.
Antecedentes: | El ICANH por medio de la actualización del SGSI realizado en 2024, identificó riesgos de seguridad relacionados con la protección de la información y ataques cibernéticos. Adicionalmente, estableció las amenazas relacionadas con seguridad de la información.
Alcance: | La Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información en el ICANH aplica a todos los procesos donde se crea, almacena o transfiere información de la entidad, permitiendo garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y el cumplimiento de la norma ISO/IEC 27001.
Nombre del indicador asociado: | NEP=(AE/AP)*100 NEP: Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de TI. AE: Número de actividades ejecutadas. AP: Número de actividades programadas
Control de cambios: | Aprobación del documento enero de 2025

## Cronograma PTRSI
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [16 empty] | VERSIÓN: | 01
[19 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Actividades programadas | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Revisión de la Declaración de Aplicabilidad (DoA) | Realizar seguimiento semestral a la Declaración de Aplicabilidad para seguridad de la información con el fin de verificar la implementación y tratamiento de los controles establecidos en el Anexo A de la norma ISO 27001:2013. | 1.1. Consolidar en el primer semestre de 2025 un informe de análisis de la implementación de la declaración de aplicabilidad de la norma ISO 27001:2013 para el ICANH. 1.2. Consolidar en el segundo semestre de 2025 un informe de análisis de la implementación de la declaración de aplicabilidad de la norma ISO 27001:2013 para el ICANH. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Ene: 1.1; Fechas límite Jul: 1.2 | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 1.1. Informe de análisis de la implementación de la declaración de aplicabilidad de la norma ISO 27001:2013 para el ICANH. Primer semestre 2025. 1.2 Informe de análisis de la implementación de la declaración de aplicabilidad de la norma ISO 27001:2013 para el ICANH. Segundo semestre 2025.
2 | Análisis de Vulnerabilidades a los Componentes de la Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información | Realizar informe de análisis de vulnerabilidades trimestral a los componentes de la plataforma tecnológica y sistemas de información a través de las pruebas de vulnerabilidades utilizando la solución de Nessus Tenable. | 2.1 Consolidar trimestralmente un informe de análisis de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica y sistemas de información del ICANH. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Ene: 2.1 | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 2.1. Cuatro informes de análisis de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica y sistemas de información del ICANH.
3 | Actualización Plan de Restauración de Tecnologías de la Información (TI) | Actualizar el PLAN DE RESTAURACIÓN DE TI, incorporando actividades preventivas y correctivas que deben ser implementadas para asegurar una respuesta eficiente ante cualquier evento que afecte el funcionamiento administrativo y misional del ICANH. | 3.1. Realizar análisis del plan de restauración de TI. 3.2 Realizar la actualización del Plan de restauración de TI. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Feb: 3.1; Fechas límite May: 3.2 | 2025-02-02 | 2025-09-30 | 3.1. Documento de análisis del Plan de Restauración de TI. 3.2. Plan de Restauración TI 2025.
4 | Monitorear y revisar los controles informáticos | Monitorear de manera periódica los riesgos de seguridad de la información del ICANH a través de las herramientas de seguridad informática, con el objetivo de tomar acciones preventivas. | 4.1 Consolidar informes mensuales de los riesgos de seguridad de la información del ICANH. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Abr: 4.1 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 4.1. Nueve informes de monitoreo de riesgos de seguridad de la información del ICANH.