## Seguimiento PETI
SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES - DECRETO 612 DE 2018
2023
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
Nombre del plan: |  | Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información
Responsable: |  | Área Funcional de Gestión de Talento Humano
Fecha de seguimiento: |  | Corte 30 de junio de 2023
*La siguiente información se encuentra consignada en el Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información - PETI 2023 oficial publicado en la sede electrónica del ICANH.
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PETI INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
PROYECTO | SUBPROYECTO | No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Seguimiento 1er semestre
GOBIERNO DIGITAL | Estrategia | 1 | Contratar un canal dedicado de internet para los parques arqueológicos a cargo del ICANH. | Contrato | Área de TI | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Contrato 193-2023 para proveer internet a los parques San Agustín, Alto de ídolos y Alto de Piedras
|  | 2 | Capacitar funcionarios y contratistas de los parques y sedes del ICANH en temas relacionados con TI | Lista de asistencia por tema de capacitación | Área de TI | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Capacitaciones aplicativo apppark y mesa de ayuda
|  | 3 | Actualizar catálogo de servicios de TI. | Catálogo de servicios de TI | Área de TI | 2023-12-01 | 2023-12-25
| Gobierno de TI | 1 | Generar la documentación y acciones correspondientes que deriven de las auditorías de control interno y externo | Documentos de referencia del Plan de control interno | Área de TI | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documentación relacionada con planes de mejoramiento de auditorías realizadas por Control Interno
|  | 2 | Monitorear las capacidades de TI | Documento que mida cada 2 meses uso de recursos físicos de la infraestructura y evidencie si hay desbordamiento en alguno. | Área de TI | 2023-06-01 | 2023-12-31 | Documento seguimiento capacidades por servicio de TI
|  | 3 | Llevar la relación costo beneficio de la inversión de proyectos de TI. | Matriz de seguimiento del valor proyectado en Plan de adquisiciones vs valor en contratos e impacto. | Área de TI | 2023-06-01 | 2023-12-31 | No se desarrollaron acciones
|  | 4 | Documentar lecciones aprendidas en la gestión de proyectos. | Documento lecciones aprendidas | Área de TI | 2023-03-01 | 31/11/2023 | Proyecto APPpark
|  | 1 | Construcción del catálogo de componentes de información | Catálogo de componentes | Área de TI | 2023-06-01 | 31/09/2024 | No se desarrollaron acciones
|  | 2 | Integrar las PQRS al sistema de gestión documental | Formulario PQRS integrado a Orfeo | Área de TI | 2023-02-01 | 2023-12-01 | No se desarrollaron acciones
|  | 3 | Integrar con MINCULTURA el catálogo de componentes de información | Acta o documento de integración | Área de TI | 2023-08-01 | 2024-11-11 | No se desarrollaron acciones
|  | 1 | Documentar la arquitectura de los sistemas de información de la entidad | Documento | Área de TI | 2023-05-01 | 10/012/2023 | No se desarrollaron acciones
|  | 2 | Evaluar viabilidad de sistemas que permitan automatizar la expedición de permisos de intervención arqueológica Implementar el sistema de permisos de intervención arqueológica | Documento de viabilidad, costo, tiempo y recursos | Área de TI | 2024-03-01 | 2024-11-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 3 | Evaluar viabilidad de integración a GOV.CO de los trámites y servicios del ICANH registrados en el SUIT. | Análisis de evaluación Mintic | Área de TI | 2023-11-01 | 2024-08-20 | No se desarrollaron acciones
|  | 4 | Adoptar la guía de estilo y usabilidad definida por el área de comunicaciones, en los nuevos sistemas de comunicación los cuales sean adquiridos por el área de TI. | Sistemas de información o aplicativos que sean implementados con guía de estilo incorporado | Área de TI | 2023-11-01 | 2026-12-20 | No se desarrollaron acciones
|  | 1 | Actualizar la infraestructura tecnológica del ICANH. | Contratos | Área de TI | 2023-03-01 | 2026-12-20 | No se desarrollaron acciones
|  | 2 | Registrar tiempo de disponibilidad e indisponibilidad de la operación durante la implementación y paso a producción de los proyectos de TI | Planilla de registro | Área de TI | Cuando se pase a producción nuevos aplicativos o sistemas | 2026-12-20 | No se desarrollaron acciones
|  | 3 | Actualizar el Plan de continuidad de servicios de ICANH | Plan actualizado | Área de TI | 2023-07-10 | 31/11/2026 | No se desarrollaron acciones
|  | 4 | Implementar capacidades de alta disponibilidad para infraestructura física que afecte continuidad del servicio de TI | Contrato Firewall | Área de TI | 2023-08-10 | 2023-06-06 | No se desarrollaron acciones
|  | 5 | Realizar el inventario de capacidades actuales de aplicaciones de arquitectura e infraestructura a cargo de TI. | documento de Inventario | Área de TI | 2023-03-10 | 2026-06-06 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uQuucD9LY7tPcHU9CmDWgOFpQ089q7I7/edit#gid=657354466
| Uso y apropiación | 1 | Implementar la estrategia de uso y apropiación. | Correos, encuestas, registros asistencias. | Área de TI | 2023-03-10 | 2026-11-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 2 | Realizar encuestas que permitan medir el impacto que generan los proyectos de TI | Encuestas | Área de TI | 2023-03-10 | 2026-11-30 | No se desarrollaron acciones
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE TI | Mantenimiento de infraestructura actual del ICANH | 1 | Prestar el servicio de hosting del portal web del Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Contrato Micrositios | Área de TI | 2023-01-15 | 2026-09-30 | Contrato 079-2023 con la empresa Micrositios
|  | 2 | Suministrar la renovación y adquisición de licencias Adobe requeridas por el ICANH. | Contrato | Área de TI | 2023-03-10 | 2026-04-30 | Contrato 302-2023 con la empresa MCAD
|  | 3 | Renovación Baterías y Mantenimientos UPS | Contrato | Área de TI | 2023-02-10 | 2026-04-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 1 | Actualizar la solución de seguridad perimetral, licenciamiento antivirus Sophos y prestar el soporte técnico relacionado para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. | Contrato | Área de TI | 2023-02-20 | 2026-04-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 2 | Renovar el Pool de direcciones IPV6 para el ICANH. | contrato | Área de TI | 2023-07-20 | 2026-09-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 3 | Renovar licenciamiento de correo electrónico Google | Contrato | Área de TI | 2023-05-20 | 2026-07-30 | Orden de compra 109093
|  | 4 | Mantener los servicios de Geoparques-atlas y Orfeo en la nube. Realizar migración a la nube de servicios OJS-PMP. | Contrato | Área de TI | 2023-01-20 | 2026-03-30 | Orden de compra No. 109284
|  | 5 | Renovación de la prestación del servicio de uso del sistema de nómina para ICANH, bajo la modalidad SAAS, al amparo del acuerdo marco de precios Software por catálogo CCE-116-IAD-2020 de Colombia Compra Eficiente. | Orden de compra o contrato | Área de TI | 2023-08-20 | 2026-10-30 | Orden de compra No. 110268
SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE TI | Actualización de Hardware | 1 | Adquisición de switches para centros de datos | Contrato | Área de TI | 2023-02-20 | 2023-12-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 2 | Adquisición Access point | Contrato | Área de TI | 2023-02-20 | 2023-12-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 3 | Adquirir y configurar firewall en HA | Contrato | Área de TI | 2023-02-20 | 2023-12-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 4 | Implementar cuarto de equipos de nuevo edificio | contrato e Informe de actividades | Área de TI | 2023-03-20 | 2023-12-30 | No se desarrollaron acciones
|  | 5 | Adquirir equipos de soporte para biblioteca | Contrato | Área de TI | 2023-03-20 | 2023-12-30 | No se desarrollaron acciones
| Servicios de conectividad | 1 | Aumentar la capacidad de internet de los parques San Agustín, alto de Ídolos y alto de Piedras. | Contrato | Área de TI | 2023-01-16 | 2023-02-05 | Contrato 193-2023 para proveer internet a los parques San Agustín, Alto de ídolos y Alto de Piedras
|  | 2 | Instalar capacidades de internet en los parques arqueológicos del ICANH | Contrato e informe de actividades | Área de TI | 2023-03-01 | 2023-12-31 | No se desarrollaron acciones
| Servicios de apoyo a la gestión de TI | 1 | Prestar servicios para para apoyar al área de TI en la administración, documentación y gestión de los Sistemas de información e implementación de la arquitectura empresarial en el ICANH. | Contrato e informes | Área de TI | 2023-01-02 | 2026-12-31 | Contrato 068-2023
|  | 2 | Prestación de servicios para apoyar al área de TI en la administración, gestión de soporte técnico y la mesa de ayuda del ICANH. | Contrato e informes | Área de TI | 2023-01-02 | 2026-12-31 | Contrato 069-2023
|  | 3 | Prestar servicios profesionales para apoyar al área de TI en la administración, nuevos desarrollos y soporte del SGD ORFEO. | Contrato e informes | Área de TI | 2023-01-02 | 2026-12-31 | Contrato 171-2023
|  | 4 | Prestar servicios profesionales para apoyar al área de TI en el Sistema de Información para la Gestión de trámites de arqueología. | Contrato e informes | Área de TI | 2023-01-02 | 2026-12-31 | No se realizará contrato debido a que el área de arqueología no viabiliza el uso del aplicativo.
|  | 5 | Prestar servicios profesionales para apoyar al área de TI en el Sistema de Información para la Gestión contractual. | Contrato e informes | Área de TI | 2023-01-02 | 2026-12-31 | Contrato 226-2023
|  | 6 | Prestar servicios profesionales para apoyar al área de TI como desarrollador. | Contrato e informes | Área de TI | 2023-02-02 | 2026-12-31 | Contrato 171-2023
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN (MSPI) DEL ICANH | Revisión apoyada por mecanismos software | 1 | Adquirir Herramienta para análisis de seguridad | Contrato e informe | Área de TI | 2023-05-05 | 2023-12-30 | No se desarrollaron acciones
| Autodiagnóstico MSPI | 1 | Realizar autodiagnóstico herramienta MSPI | Documento autodiagnóstico Acta socialización comité de gestión y desempeño | Área de TI | 2023-02-05 | 2026-03-10 | No se desarrollaron acciones
|  | 2 | Hacer seguimiento a matriz de riesgos | Matriz de riesgos evaluada | Área de TI | 2023-06-05 | 2026-07-20 | No se desarrollaron acciones
| Acciones de mejora MIPG | 1 | Hacer seguimiento a plan de mejora MIPG | Evidencias en Seguimientos MIPG | Área de TI | 2023-03-05 | 2025-12-10 | No se desarrollaron acciones

## Seguimiento PTRSPI
SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES - DECRETO 612 DE 2018
2023
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
Nombre del plan: |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Responsable: |  | Área Funcional de Gestión de Talento Humano
Fecha de seguimiento: |  | Corte 30 de junio de 2023
*La siguiente información se encuentra consignada en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 oficial publicado en la sede electrónica del ICANH.
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | MESES | [10 empty] | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | FECHA DE REALIZACIÓN | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SOPORTES Y EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Desarrollar el procedimiento de gestión del riesgos | Actualización del Sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI - | [11 empty] | Oficial Seguridad de la Información
| Evaluación del MSPI (instrumento de evaluación MSPI - MINTIC) | [11 empty] | Oficial Seguridad de la Información | bar: MESES 2
| Ajuste de la Matriz de Riesgo | [11 empty] | Oficial Seguridad de la Información | bar: MESES 2 to MESES 3

## Seguimiento PSPI
SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES - DECRETO 612 DE 2018
2023
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH
Nombre del plan: |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Responsable: |  | Área Funcional de Gestión de Talento Humano
Fecha de seguimiento: |  | Corte 30 de junio de 2023
*La siguiente información se encuentra consignada en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 oficial publicado en la sede electrónica del ICANH.
PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [5 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO MES/DÍA/AÑO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | FECHA DE REALIZACIÓN | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | SOPORTES Y EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Matriz de diagnóstico MSPI | Evaluación del MSPI (instrumento de evaluación MSPI - MINTIC) | 2023-01-20 | 2023-03-30 | Oficial Seguridad de la Información | Semestral
Manual de políticas de seguridad | Actualización de las políticas de seguridad de la información. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Oficial Seguridad de la Información | Anual
Políticas de seguridad | Actualizar la matriz de riesgo | 2023-01-20 | 2023-12-31 | Oficial Seguridad de la Información | Anual
Políticas de seguridad | Desarrollo de la norma ISO 27001, Matriz de aplicabilidad | 2023-01-20 | 2023-03-30 | Oficial Seguridad de la Información | Semestral