## PlanEstrategicoIns
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2023 - 2026
Id. ESTRATEGIA | RESPONSABLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | FÓRMULA DE CALCULO | TIPO DE PROGRAMACIÓN - PERIODICIDAD | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | 1ER TRIMESTRE 2025 |  | 2DO TRIMESTRE 2025 |  | 3ER TRIMESTRE 2025 |  | 4TO TRIMESTRE 2025 |  | AVANCE 2025 | META 2025 | META CUATRIENIO | AVANCE CUATRIENIO
[8 empty] | AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2025 | AÑO 2026 | TOTAL PROGRAMACIÓN 2023-2026 | CUMPLIMIENTO META | DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO META | DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO META | DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO META | CUMPLIMIENTO META | DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO META
01_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Establecer la relación de sitios sagrados y su vinculo con los bienes arqueológicos (Caso de la Sierra Nevada de Santa Marta) | Número | 1 | Documento final producto del proceso que desarrolle la metodología de registro de sitios arqueológicos en el contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No se tuvieron avances en esta acción | 0 | Durante este trimestre se ha venido trabajando para concertar la agenda con el CTC para iniciar el proceso con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. A nivel interno, se adelantó la propuesta de procedimiento para la solicitud de tenencia de materiales arqueológicos que hagan parte de las colecciones ICANH por parte de las comunidades o colectivos. Esta fue socializada con el Subdirector de Gestión del Patrimonio. | 0 | Se realizaron comisiones a la Sierra Nevada de Santa Marta para trabajo colaborativo con comunidades con el objetivo de seguimiento de custodia de bienes arqueológicos y acciones frente a sitios arqueológicos. |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
02_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Declaratoria de AAP (caso la Mojana) | Número | 1 | Plan de manejo arqueológico | Anual | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25% | En el primer trimestre se continúo con el trabajo adelantado durante el año pasado. En ese sentido, se continuó con las mesas interinstitucionales, denominadas "Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua en Mojana". Por otra parte, se mantuvo el trabajo con los equipos, manteniendo la línea del trabajo del equipo encargado de ir a campo, y el equipo realizando el trabajo SIG. Para este último tuvo que haber sesión de empalme debido al cambio de profesional. Durante el mes de marzo se incoó con las comisiones, realizándose las de tres profesionales. Esta comisión en conjunto tuvo el objetivo de observar y comprender las actividades socioeconómicas alrededor de las estructuras prehispánicas en tiempos secos. A su vez, se generaron unos mapas políticos, y de asociaciones de arroceros ganaderos, con el fin de adelantar las debidas gestiones para los meses posteriores. Vale la pena resaltar que durante este primer trimestre se estaba operando bajo el cronograma proyectado para el convenio que se estaba esperando firmar con el Fondo de Adaptación, pero para los primeros días de abril esta situación cambió. | 25% | Para el segundo semestre, se realizaron avances en diferentes frentes de trabajo. Para efectos del reporte del PEI, se presentan de la siguiente manera: - Capa zonificación: se continuó el trabajo con las profesionales SIG del Grupo de Patrimonio, con el fin de refinar la zonificación con base en las comisiones realizadas. A su vez, se empezó a considerar la manera en que estos se van a traducir posteriormente a los polígonos de ordenamiento. - Componente sociocultural: Desde el componente sociocultural de la declaratoria del Área Arqueológica Protegida (AAP) del bajo río San Jorge, a cargo de Valentina Lobo y Caterina Villa, durante los meses de abril, mayo y junio se avanzó en la elaboración de un documento inicial que recoge una lectura preliminar de dicho componente en el marco de la declaratoria. Asimismo, se realizaron salidas de campo siguiendo la metodología establecida para la formulación del Plan de Manejo Arqueológico (PMA), se transcribió parte de la información recolectada en territorio y se inició, de manera incipiente, la construcción del relato colectivo, insumo que será entregado para aportar al apartado de contexto social del PMA. De igual forma, se participó en reuniones de equipo orientadas a precisar información relevante que debe ser tenida en cuenta para la elaboración del PMA. - Comunicaciones, logística de campo y actas: Se realizó la convocatoria y asistió a la reunión con APROPAPUR (26/04/2025), las mesas técnicas en el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre (25/04/2025), Gobernación de Córdoba del (26/05/2025), GANACOR (26/05/2025), Gobernación y alcaldías de Sucre (27/05/2025), ASOGASUCRE (27/05/2025), se asiste a la capacitación “intervenciones arqueológicas” en los municipios de Montería y Sincelejo (23/0/05/2025) y a la Mesa Asociatividad Territorial La Mojana (06/05/2025). También se realizaron las actas de estos encuentros y el informe de la Mesa sobre Asociatividad. Se realizó el avance de campo del 18 al 21 de mayo y la planeación de campo para las salidas del 25 al 30 de mayo de 2025 y la del 23 al 26 de junio. También se identificaron los actores comunitarios de acuerdo con la información obtenida en los encuentros realizados hasta el presente. - PMA: se adelantó en la escritura del capítulo de antecedentes arqueológicos - Instrumentos pedagógicos y divulgación: se gestionó en el diseño e impresión de unos acrílicos, los cuales han sido usados como instrumentos pedagógicos en las comisiones realizadas. A su vez, se diseñaron e imprimieron folletos para ser utilizados como insumo de divulgación durante los espacios de relacionamiento. - Sistematización talleres campo: se avanzó en la sistematización de la información recolectada en los sectores de Santa Rosa del Arcial (Pueblo Nuevo), Marralú (Ayapel) y Tierrasanta (Buenavista). La sistematización de esta información incluye desde cartografía social, hasta el diligenciamiento del formato designado para los talleres de arqueología comunitaria | 25% | Para el tercer semestre, se realizaron avances en diferentes frentes de trabajo. Para efectos del reporte del PEI, se presentan de la siguiente manera: - Capa zonificación: se continuó el trabajo con las profesionales SIG del Grupo de Patrimonio, con el fin de finalizar la zonificación de potencial arqueológico. A su vez, en el avance de cómo estos se van a considerar para los polígonos de ordenamiento, se empezaron a generar unas propuestas de niveles de intervención. Aunque estas están en este momento divididas por municipio, no es que se vayan a ver reflejadas así en el resultado final, sino que se plantean así para facilidad al comparar con las capas de ordenamiento territorial municipal. - Comunicaciones, logística de campo y actas: Se presenta la planeación de la logística de campo para las comisiones realizadas en julio y agosto. Igualmente, actas levantadas con la Secretaría de Planeación de San Marcos, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, CORPOMOJANA, la Alcaldía de Caimito, Fedearroz, Fedegan, Cogamojana y Alcaldía de Majagual. - Instrumentos pedagógicos y divulgación: se presenta la evidencia de la realización de una sesión de MINGA, gestionada por la Subdirección de Investigación del instituto, en el que se conversó sobre las diferentes reflexiones que ha traído el ejercicio de la declaratoria. También, se presenta un documento borrador trabajado con el asesor de dirección para comunicaciones, Felipe Andrés Lozano, con el fin de esbozar un posible artículo sobre la declaratoria para ser enviado a prensa. - PMA: Para el caso del plan, se presentaron en los diferentes componentes que se han avanzado para alimentar el documento. a) Revisión IOT y PDM: se realizó una revisión exhaustiva de los instrumentos actuales correspondientes para estos municipios, enfocado en la presencia de patrimonios culturales, puntualmente el patrimonio arqueológico. b) Mapa de actores: avance en la descripción de los actores identificados durante el ejercicio de la declaratoria. Esta identificación va guiada hacia la participación que han tenido en las interacciones con el ICANH, comprendiendo su importancia en el territorio, y una posible futura vinculación. En esta versión, se hace el ejercicio de identificación e inicio de descripción de las corporaciones regionales autónomas presentes. c) Componente sociocultura: el documento plantea que la gestión del patrimonio en La Mojana debe reconocer su dimensión social y simbólica, entendiendo el agua como eje estructurante del territorio y de las memorias colectivas. El avance destaca la diversidad cultural de la región, las formas locales de apropiación del patrimonio arqueológico y la necesidad de incorporar las categorías y narrativas propias de las comunidades en la construcción del expediente patrimonial. También identifica problemáticas contemporáneas —como la contaminación por mercurio— que afectan tanto los ecosistemas como los significados culturales del agua. En conjunto, el componente sociocultural propone una lectura integral de La Mojana como paisaje cultural vivo, donde la relación entre agua, territorio y memoria constituye la base para su reconocimiento y protección patrimonial. |  |  | 75% | 100% | 100% | 75%
03_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Declaratoria de AAP (caso la Mojana) | Número | 1 | Acto administrativo de declaratoria del AAP Mojana | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | No se tuvieron avances en esta acción | 0 | No se tuvieron avances en esta acción | 0 | No se tuvieron avances en esta acción |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
04_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Actualizar Plan de Manejo Arqueológico de AAP y sitios de patrimonio mundial declarados (Qhapaq Ñan sitio de patrimonio Mundial) | Número | 1 | Plan de manejo arqueológico actualizado | Anual | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5% | A partir de la revisión de los actos administrativos relacionados con los planes de manejo, se organizó una estructura compuesta por etapas, componentes y contenidos. Esta estructura permite establecer una ruta metodológica para abordar la formulación de un plan de manejo aplicado a un itinerario reconocido por la UNESCO. Dado que no existen ejemplos específicos de este tipo en el país, se está llevando a cabo una revisión y recopilación de documentos vinculados al diagnóstico del Qhapaq Ñan, específicamente en el tramo Rumichaca–Pasto (Colombia), a partir de fuentes secundarias. | 10% | Se avanzó en la consolidación de la ruta metodológica para la actualización del plan de manejo para el tramo Rumichaca–Pasto del Qhapaq Ñan, a partir del programa de investigación arqueológica adelantada por el ICANH. En este contexto se han adelantado reuniones de socialización con las comunidades de cada uno de los municipios involucrados y con la gobernación de Nariño. | 10% | Con base en la estructura compuesta por etapas, componentes y contenidos y en línea con la ruta metodológica, se realizó una matriz donde se identificaron los contenidos existentes, en proceso de elaboración (derivados del programa de investigación arqueológica) y los que faltan por elaborar para la actualización del PMA para el tramo Rumichaca–Pasto del Qhapaq Ñan. La matriz permitió acotar la tabla de contenidos del documento técnico de soporte que se encuentra en etapa de elaboración y el cual será entregado como producto final de esta estrategia institucional. De los contenidos propuestas en la estructura del PMA: - 33% de los contenidos están en el PMA 2013 – 2023 y deben ser actualizados - 34 % de los contenidos están siendo actualizados como parte del Programa de Investigación Arqueológica desarrollado por el ICANH los últimos años (2019 – 2015) |  |  | 32.5% | 0 | 100% | 32.5%
05_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Divulgar resultados de procesos de investigación del patrimonio cultural sumergido (AAP Galeón San José) | Número | 3 | Libros publicados | Anual | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1. Cartilla de Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia, como un insumo de divulgación. ICANH | 1 | Libro Plan de Manejo del Área Arqueológica Protegida del Contexto Galeón San José Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. | 0 | No se tuvieron avances en esta acción |  |  | 2 | 2 | 3 | 2
06_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Divulgar resultados de procesos de investigación del patrimonio cultural sumergido (AAP Galeón San José) | Número | 5 | Artículos científicos publicados | Anual | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1. Articulo “Gestión y Protección del Patrimonio Cultural Sumergido en aguas profundas: caso de estudio Área Arqueológica Protegida Galeón San José”. Revista País de Mares. 2. Geografías del Galeón San José: Generación y Gestión de Datos Espaciales para el registro del Patrimonio Sumergido. Revista País de mares. 3. Eating and drinking aboard the San José galleon and the Tierra Firme Fleet (1699-1703). Journal Historical archeology | 1 | Eating and Drinking Aboard the San José Galleon and the Tierra Firme Fleet (1699-1703). Culture & History. | 1 | Articulo, Modelo Interinstitucional y Multisectorial para el Manejo y la Gestión del Contexto Arqueológico del Naufragio del Galeón San José (Cartagena de Indias, Colombia). Go Deep in Underwater Archaeology, 2025. |  |  | 5 | 2 | 5 | 5
07_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Fortalecer la gestión de colecciones arqueológicas que resguarda el ICANH en todo el territorio nacional | Número | 4 | Inventario actualizado de las colecciones arqueológicas que resguarda el ICANH | Anual | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | En el primer trimestre del 2025, se completó el inventario de 1423 piezas arqueológicas inventariadas, que se encuentran almacenadas en las reservas Casa ICANH del Museo Nacional, Boyacá Real, Tumaco y parque arqueológico de San Agustín. Durante este proceso se desarrolló una inspección detallada de las piezas, teniendo en consideración aspectos formales (forma, decoración predominante), proveniencia (unidad cultural, período, cronología estimada), dimensiones, estados de conservación (bueno, regular, malo), completitud (pieza incompleta, completa, fragmentada) y deterioros observados. Adicionalmente, se tomó el registro fotográfico de las piezas y se actualizaron los hipervínculos para acceder a las fotografías en los sistemas de inventario del ICANH. Por último, se diseñaron unidades de embalaje para almacenar las piezas en espacios que favorezcan su preservación. | 1 | En el segundo trimestre del 2025, se cumplió la meta anual establecida para la reserva arqueológica de Boyacá Real. Esta meta consistía en realizar el inventario de 2250 piezas y, en la actualidad, se ha completado el inventario de 2353 piezas. El cumplimiento prematuro de la meta se encuentra directamente relacionado con el número de profesionales contratados para realizar el inventario de la reserva arqueológica de Boyacá Real. Este espacio cuenta con 5 profesionales: 3 arqueólogos y 2 conservadores. Lo anterior ha impulsado el cronograma de trabajo, debido a que, a partir de la división equitativa de tareas, se ha promovido el ingreso progresivo y continuo de las piezas arqueológicas y las canastillas de la colección de referencia al sistema de inventarios del ICANH. En el marco de las actividades de inventario, se ha desarrollado una inspección detallada de las piezas, teniendo en consideración aspectos formales (forma, decoración predominante), proveniencia (unidad cultural, período, cronología estimada), dimensiones, estados de conservación (bueno, regular, malo), completitud (pieza incompleta, completa, fragmentada) y deterioros observados. Adicionalmente, se ha tomado el registro fotográfico de las piezas y se han actualizado los hipervínculos para acceder a las fotografías almacenadas en las carpetas del drive del ICANH. Por último, también se han diseñado las unidades de embalaje necesarias para depositar las piezas en espacios que favorezcan su preservación. | 1 | En el tercer trimestre del 2025 se cumplió la meta anual establecida para la reserva arqueológica de Boyacá Real. Esta meta consistía en realizar el inventario de 2,250 piezas y, en la actualidad, se ha completado el inventario de 3,940 piezas. El cumplimiento prematuro de la meta se encuentra directamente relacionado con el número de profesionales contratados para realizar el inventario de la reserva. Este espacio cuenta con 5 profesionales -3 arqueólogos y 2 conservadores-, lo que ha impulsado el cronograma de trabajo, debido a que, a partir de la división equitativa de tareas, se ha promovido el ingreso progresivo y continuo de las piezas y las canastillas de la colección de referencia al sistema de inventarios del ICANH. Por otra parte, en las reservas de Tumaco y el Parque Arqueológico de San Agustín también se cumplió la meta trimestral de inventariar 1,460 piezas arqueológicas y se superó este objetivo con el inventario de 20 piezas adicionales. En el marco de las actividades de inventario, se ha desarrollado una inspección detallada de las piezas, teniendo en cuenta aspectos formales (forma, decoración predominante), proveniencia (unidad cultural, período, cronología estimada), dimensiones, estados de conservación (bueno, regular, malo), completitud (pieza incompleta, completa, fragmentada) y deterioros observados. Adicionalmente, se ha tomado el registro fotográfico de las piezas y se han actualizado los hipervínculos para acceder a las fotografías almacenadas en las carpetas del drive del ICANH. Por último, también se han diseñado las unidades de embalaje para depositar las piezas en contenedores que cumplan con los lineamientos establecidos desde la conservación preventiva. En conclusión, los avances realizados en los procesos de inventario han fortalecido las prácticas de gestión, conservación y acceso a las colecciones arqueológicas custodiadas por el ICANH, consolidando el compromiso institucional con su protección, divulgación y estudio. |  |  | 2 | 2 | 4 | 2
08_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Estrategia de sensibilización y capacitación en territorios con bajos reportes de hallazgos fortuitos para la prevención de posibles afectaciones para el patrimonio arqueológico | Número | 16 | Capacitaciones ofrecidas en lugares con bajos reportes de hallazgos fortuitos | Anual | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 2 | Se adelantaron 2 jornadas de sensibilización alrededor del patrimonio arqueológico y capacitación acerca del protocolo de hallazgos fortuitos, en lugares con bajo reporte de hallazgos fortuitos: Ariguaní (Magdalena) y Orocue (Casanare). En ambos casos se atendió a su vez el reporte de hallazgos fortuitos, lo que contribuye positivamente al entendimiento de la necesidad de adelantar estos reportes y trabajar armónicamente entre entidades, para estos casos: administraciones municipales y el ICANH. | 4 | Se adelantaron cuatro (04) jornadas de sensibilización y capacitación alrededor del patrimonio arqueológico, en lugares con un bajo reporte de hallazgos fortuitos del patrimonio arqueológico. Estos espacios se adelantaron de manera presencial, y se destaca que dos de ellos, se hicieron en lugares donde el Instituto para uno de los casos ha fortalecido su presencia institucional (Chocó) y otro, donde el ICANH se está acercando a los entes territoriales (Vaupés). El impacto positivo de estos espacios, se ve reflejado en que para el mes de Julio, la Gobernación del Vaupés ha programado una visita a la sede misional para coordinar acciones conjuntas con el ICANH, y en relación con el Chocó, se ha compartido un documento técnico que servirá como insumo para direccionar las medidas de manejo de dos importantes sitios arqueológicos en este departamento. Adicionalmente, estas jornadas de capacitación han logrado fortalecer vínculos como el Museo del Oro, tal como se ve reflejado con los espacios coordinados para Córdoba y Sucre. | 4 | Se adelantaron cuatro (04) jornadas de sensibilización y capacitación sobre el patrimonio arqueológico en lugares con bajo reporte de hallazgos fortuitos. Estas actividades se realizaron de manera presencial en los municipios de Mocoa (julio) y El Doncello (septiembre), y en formato virtual con la Gobernación del Tolima (agosto). Adicionalmente, en julio se llevó a cabo una jornada de refuerzo con la Gobernación del Vaupés, como complemento a la capacitación realizada en territorio durante el segundo trimestre de 2025. En esta ocasión, representantes de la gobernación visitaron la sede misional del ICANH con el objetivo de coordinar acciones conjuntas relacionadas con las medidas de manejo, la sensibilización y la apropiación de los hallazgos fortuitos. De esta manera, las jornadas y capacitaciones realizadas han fomentado prácticas de cuidado y protección del patrimonio arqueológico y han promovido vínculos de cooperación entre el ICANH y los entes territoriales visitados durante el tercer trimestre del año. |  |  | 10 | 8 | 16 | 10
09_SGP | Subdirección de Gestión del Patrimonio | Fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico como determinante en el ordenamiento territorial que integra múltiples dimensiones de la vida social, económica, política, ambiental y cultural para la construcción sostenible y democrática de los territorios. | Estrategia de investigación arqueológica en el Cauca Medio (Colección Quimbaya) | Número | 3 | Fases implementadas del proyecto de investigación arqueológica en la región del Cauca Medio. 1) Reconocimiento regional 2) Prospecciones sistemáticas intensivas 3) Interpretación, difusión y redacción | Anual | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | Durante el primer trimestre de 2025 se adelantaron los trámites respectivos ante el Grupo de Arqueología del ICANH para obtener la Autorización de Intervención Arqueológica –AIA-, así como recorridos preliminares en campo para evaluar aspectos metodológicos, y acercamientos con los entes territoriales y comunales para socializar el proyecto y facilitar los permisos respectivos en el área de estudio. Una vez se contó con la AIA No. 8852 de 2025, se dio inició al trabajo de campo el 31 de marzo, con la compañía de un grupo de estudiantes de la Universidad de Caldas, con quienes se realizó un ejercicio piloto de reconocimiento regional en El bloque EL Ocaso (Quimbaya), lográndose cubrir un área aproximada de 115 ha. Hasta el momento se han identificado 58 lotes o colecciones arqueológicas, con una extensión promedio de 0,7 ha y que muestran una distribución continua de restos arqueológicos sobre un paisaje de lomerío que se extiende aproximadamente 40,6 ha. Se destaca gran cantidad de material cerámico, con rasgos diagnósticos asociados a los estilos tardíos del Cauca medio (posteriores al siglo IX d.C) y abundantes herramientas y desechos líticos (manos de moler, metates, placas de molienda, raspadores, cinceles, barretones, lascas, núcleos, etc.). Durante este período, también se acompañó la divulgación y selección de las convocatorias presentadas en los Programas Estímulos ICANH 2025 y Pasantías ICANH 2025, las cuales se articulan al proyecto de investigación. Se está a la espera de la firma de las resoluciones para la vinculación formal de los tres estudiantes pasantes que harán sus prácticas en el marco del proyecto de investigación. De igual manera, se realizó la vinculación de la profesional en arqueología que acompañará las actividades de campo por tres meses (inició el 7 de abril) y se está a la espera de la firma de los contratos de los tres auxiliares de campo que apoyarán las actividades de reconocimiento y excavación. Finalmente, en este trimestre, se coordinó una primera actividad de divulgación y socialización sobre el patrimonio arqueológico ante las administraciones municipales, Instituciones Educativas, gestores culturales y comunidad en general de los municipios de Filandia, Quimbaya y Montenegro para los días 28 y 30 de abril, con la participación de los grupos de Patrimonio, Hallazgos Fortuitos y Arqueología, de la Subdirección de Gestión del Patrimonio del ICANH | 0.5 | Durante el segundo trimestre del 2025, se realizaron las siguientes actividades: 1. Investigación Arqueológica Prospección intensiva y reconocimiento regional • Finalización de la prospección intensiva en La Floresta. • Inicio y continuidad del reconocimiento regional sistemático en el Bloque 2 - La Soledad, incluyendo actividades en las veredas La Cima, La Soledad y El Paraíso (Filandia). • Avance en las fincas: Dobaibe, La Fortuna, La Floresta, Los Cerezos, El Berlín, Vieja Alquería y El Cortijo. • Se cubrieron áreas aproximadas de entre 5 ha y 80 ha, con aplicación de sondeos sistemáticos de 40x40 cm cada 25 m y excavaciones de corte 1x1 m. • Continuación del trabajo en la finca La Tigrera (Bloque 1), con lectura geoarqueológica preliminar de zonas con concentración de líticos. Procesamiento de materiales • Actividades recurrentes de lavado y limpieza de materiales arqueológicos recuperados en campo. Sitios arqueológicos • Sitio “Tumbas de Cancel” (Quimbaya): se confirmó afectación por erosión y tránsito vehicular. Se generó reporte interno para la intervención por parte de un especialista en conservación y restauración. Colecciones • Apoyo en el registro de bienes muebles arqueológicos de una colección particular proveniente principalmente del bloque El Ocaso. 2. Articulación Interinstitucional y Académica Interinstitucional • Reuniones con el Grupo de Patrimonio del ICANH, la Universidad Tecnológica de Pereira y la Fundación Salado de Consotá para coordinar futuras investigaciones conjuntas. • Reunión virtual con el Secretario de Cultura del Quindío, donde se socializó el proyecto y se planearon talleres para el 31 de julio y 01 de agosto. • Participación en el Encuentro Descentralizado de Cultura (Secretaría de Cultura Departamental). Académica y formativa • Integración de estudiantes pasantes del Programa de Pasantías ICANH 2025. • Visita de estudiantes de la Universidad de Caldas y de la Universidad Surcolombiana, quienes participaron en actividades de campo. 3. Apropiación Social del patrimonio arqueológico Relaciones comunitarias • Reuniones de socialización del proyecto con: o Presidentes de Juntas de Acción Comunal y vecinos de La Cima. o Comunidad de la vereda El Paraíso (Filandia). o Convocatoria a propietarios en el colegio El Laurel, sin asistencia. Divulgación • Participación en la jornada "Trueque de Saberes" (Museo del Oro Armenia), con divulgación del proyecto y sensibilización sobre la protección del patrimonio arqueológico. • Actividades públicas previstas en Quimbaya (charla con Casa de la Cultura y reunión con alcalde) no se realizaron por inexistencia de representantes municipales. | 0.5 | Durante el tercer trimestre de 2025, se realizaron las siguientes actividades: Prospección intensiva y reconocimiento a escala micro regional: • Finalización de la prospección intensiva en el Bloque 2 – La Soledad, incluyendo actividades realizadas en las veredas de La Mesa Alta, La Mesa Baja, La Cima, El Paraíso y El Placer. • En la prospección, se cubrieron áreas aproximadas de entre 5 ha y 80 ha, con aplicación de sondeos sistemáticos de 40x40 cm cada 25 m y excavaciones de corte 1x1 m. • A partir de las actividades realizadas en el Bloque 1 – El Ocaso, durante los primeros dos trimestres del año, en el tercer trimestre fue posible establecer un área reconocida de 7-8 km2, así como identificar 311 lotes o colecciones arqueológicas conformadas. De igual modo, en el caso del Bloque 2 – La Soledad, se definió un área reconocida de 8-9 km2 y se agruparon 260 lotes o colecciones arqueológicas conformadas. Lotes prospectados en el Bloque 2 – La Soledad: • La prospección de los lotes 730, 731, 729, 709 y 721 de la Piscina se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de julio. • La prospección de los lotes 706 y 707 de Buenos Aires se llevó a cabo entre el 25 y el 29 de julio. • La prospección de los lotes 622 y 634 de Maporita se llevó a cabo entre el 5 y el 8 de agosto. • La prospección de los lotes 625 y 638 de El Carriel se llevó a cabo entre el 11 y el 12 de agosto. Excavación de cortes: Una vez prospectados los lotes del Bloque 2 – La Soledad, se llevaron a cabo excavaciones en los siguientes cortes: • Corte Buenos Aires, lote 706 (30 de julio). • Corte Maporita, lote 633, (8 de agosto). • Corte La Piscina, lote 731, (12-13 de agosto). • Corte El Ocaso, lote 55, (14 de agosto). Lavado y limpieza del material: • Se realizó el lavado del 95% de los lotes arqueológicos. • Queda pendiente el lavado y la limpieza de los materiales recuperados en el marco de las actividades de prospección y excavación realizadas en El Carriel. Estrategias de sensibilización y divulgación sobre el patrimonio arqueológico del Cauca Medio: En el tercer trimestre de 2025, se realizaron actividades de divulgación, apropiación y socialización sobre el patrimonio arqueológico del Cauca Medio ante administraciones municipales, Instituciones Educativas, gestores culturales y la comunidad en general de los municipios de Filandia, Quimbaya y Montenegro. En estos espacios participaron profesionales vinculados a los Grupos de Arqueología y Patrimonio de la Subdirección de Gestión del Patrimonio del ICANH. Los espacios realizados incluyeron: • Talleres de arqueología para niños en escuelas localizadas al interior de las zonas de estudio (31 de julio y 1 de agosto). • Capacitación a las administraciones municipales sobre la normativa de protección del patrimonio arqueológico (31 de julio y 1 de agosto). Acompañamiento y cierre de dos de las pasantías del Programas Estímulos ICANH 2025 y Pasantías ICANH 2025: • En septiembre 25 se apoyó la entrega de los informes finales de los pasantes Andrés Erazo y Juan Pablo Vergara. |  |  | 1 | 2 | 3 | 1
01_SAS | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Productos y dispositivos transmedia desarrollados para la difusión, acceso público y apropiación social y circulación de conocimiento científico y saberes comunitarios. | Número | 55 | Números de productos y dispositivos transmedia desarrollados | Anual | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 | 1 | Durante el primer trimestre se realizaron las gestiones de dispositivos de difusión y acceso público en el marco de los siguientes programas. Antropofonías: Junto con el equipo del Museo del Oro del Banco de la República se avanzó en la grabación de los siguientes capítulos: Sesión de grabaciones 18 de febrero - Divulgación de la ciencia. Invitado Carl Langebaek - Sobre la chicha. Invitada Marta Saade - Sobre Chibiriquete - Fernando Montejo y Carlos Lasso Sesión de grabaciones 17 de marzo - Gentrificación en Cartagena - Propuesta Museo del Oro Zenú. Invitados Patrick Morales y un curador del Museo del Oro - Sobre los Inuit. Invitados Francisco Bailon Productos finalizados: "capítulo 1. Divulgar la ciencia: retos y posibilidades para el mundo académico" Publicaciones de divulgación Durante el primer trimestre se avanzó en la consolidación del Plan editorial de divulgación 2025, dando como resultado la priorización de 9 proyectos editoriales a desarrollar durante el 2025. Por otra parte, se realizaron acciones para divulgar los productos realizados durante el 2024. Para ello se compartió la información legal, reseñas y portadas con el grupo de Publicaciones de la Subdirección de Investigación para que fuera incorporada en el Catálogo Editorial del ICANH, y se realizaron las gestiones para realizar actividades de lanzamiento en el marco de la Feria del Libro 2025. Diarios del Agua Se adelantó la formulación de la ficha técnica para la contratación de la producción de la tercera temporada de la serie de televisión "Diarios del Agual". De acuerdo con la propuesta, se plantea la realización de 4 capítulos con las siguientes temáticas: 1. Sitios sagrados Sierra Nevada de Santa Marta - Plan maestro 2. Alto Magdalena 3. Cerro Pintado: la estrella fluvial del Amazonas 4. el Raudal de Jirijirimo | 4 | Durante el segundo trimestre se realizaron las gestiones de dispositivos de difusión y acceso público en el marco de los siguientes programas. Antropofonías: Se avanzó en la grabación del capítulo "San Agustín: Jaguares y chamanes", que tuvo como invitado a Héctor Llanos. Para este capítulo la antropóloga y docente de la Universidad de los Andes Laura Sánchez se vinculó como presentadora invitada. Así mismo, se montaron el Spotify y se trasmitieron por UNRadio los siguientes capítulos: - El Chiribiquete: huellas del poblamiento de América. Invitados: Fernando Montejo y Carlos Lasso - La chicha: de bebida prohibida a producto turístico. Invitados: Martha Saade - Gentrificación de Getsemaní: voces de la resistencia. Invitados: Patrick Morales - Inuit: los habitantes del Ártico. Invitados: Fancesc Bailón Trueba Publicaciones de divulgación: Durante el segundo trimestre se inició con el desarrollo del Plan editorial de divulgación 2025. En total, el plan editorial contempla 10 títulos, en donde dos de ellos están propuestos para ser realizados de forma digital y los otros 8, de forma impresa. Posteriormente se procedió a enviar una carta la Imprenta Nacional para consultar la viabilidad de impresión del material, y superado el tiempo que estipula la ley para su respuesta, se procedió a estructura el proceso de dispositivos para la impresión de los títulos. Por último, se realizó la ficha técnica del proceso contractual para dispositivos. Los avances desarrollados en cada uno de los títulos se describen en el informe anexo. Diarios del Agua El 27 de mayo de 2025 se suscribió el convenio de cooperación RE-ICANH-367-2025 con la Fundación Somos Colombia avanza para el desarrollo y producción de los capítulos de la tercera temporada de Diarios del Agua. Se realizó el plan de trabajo para los cuatro capítulos propuestos y en junio se hizo la primera salida de campo a San Agustín y Santa Marta para la grabación de los primeros dos capítulos. | 10 | Durante el tercer trimestre se realizaron las gestiones de dispositivos de difusión y acceso público en el marco de los siguientes programas. Antropofonías: Se montaron el Spotify y se transmitieron por UNRadio los siguientes capítulos: - San Agustín: Jaguares y chamanes ¦ Ep. 19 - Santa Marta 500 años: lugares comunes y debates sobre su fundación ¦ Ep. 20 - Culturas créoles en el Océano Índico ¦ Ep. 21 - Santa María la Antigua del Darién: cruce de caminos y resistencias ¦ Ep. 22 - Palestina es humanidad: la comunidad Palestina en Colombia ¦ Ep. 23 - Un museo sin paredes: rutas de patrimonio en el Guainía ¦ Ep. 24 - Lo que va de la antropología a la consulta previa ¦ Ep. 25 - Sherlock Holmes, Jack el Destripador y la mitología moderna. ¦ Ep. 26 Publicaciones de divulgación: Durante el tercer trimestre se avanzó con el desarrollo del Plan editorial de divulgación 2025, logrando los siguientes avances en los 10 títulos definidos: - En estructuración de texto: 1 - En revisión de textos: 2 - En corrección de estilo de los textos: 2 - Enviados a impresión: 3 Durante el tercer semestre se logra finalizar 1 producto editorial de divulgación, correspondiente a la edición digital de la Cartilla de mantenimiento para parques arqueológicos Por otra parte, por falta de envío de insumos por parte del área encargada, se decide finalizar sin avance la elaboración de 1 producto editorial, correspondiente al título digital Cartilla patrimonio sumergido, por lo que este producto queda pospuesto para una próxima vigencia Diarios del Agua Durante el tercer trimestre de 2025, se realizaron las fases de preproducción y producción de los capítulos correspondientes a 1. Sitios sagrados Sierra Nevada de Santa Marta - Plan maestro y 2. Alto Magdalena. Estos dos capítulos fueron enviados por la Fundación Somos Colombia Avanza en agosto y se encuentran en ajustes. El comité de seguimiento del convenio acordó no realizar el capítulo correspondiente al Raudal de Jirijirimo por razones de seguridad en el territorio. Por ello, se decide que sea reemplazado por un capítulo desarrollado en el Cauca en inmediaciones al parque arqueológico de Tierradentro. De los capítulos del Amazonas y Cauca se han realizado las fases de preproducción y producción y su primera versión fue remitida para observaciones. Como estos capítulos se encuentran en ajustes, no se reporta para este trimestre avance en la meta. Dispositivos audiovisual - Galeón San José En el mes de septiembre se recibió el primer video correspondiente a la campaña desarrollada junto a Se lo Explico con Plastilina. Durante el tercer trimestre se logró en el cumplimiento de la meta: Productos editoriales: 1 Antropofonías: 8 Diarios del agua: 0 Galeón San José: 1 Los productos esperados como los cuatro capítulos de Diarios del Agua se encuentran en revisión y ajustes, por lo que no suman a la meta. Así mismo se recibirán 5 productos adicionales correspondientes a los reels y un tráiler. Por otra parte el proceso editorial solo un producto se va a dejar de hacer, que no afecta a la meta. Teniendo en cuenta que la mayoría de productos saldrán durante el cuatro trimestre, se ajusta la proyección de meta de la siguiente manera: Tercer trimestre: 10 (8capítulos Antropofonías al aire, 1 producto editorial concluido, 1 producto galeón) Cuarto trimestre: 25 (6 capítulos antropofonías, 8 productos editoriales,4 capítulos diarios del agua, 4 reels Diarios del Agua, 1 tráiler Diarios del Agua, 1 maqueta Galeón, 1 video Galeón) |  |  | 15 | 40 | 55 | 15
02_SAS | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Programa de fomento a la investigación, divulgación y apropiación social | Número | 129 | Número de estímulos otorgados en la vigencia | Anual | 30 | 25 | 49 | 25 | 129 | 0 | En el primer trimestre se lanzó la convocatoria del programa de estímulos ICANH 2025. Orlando Fals Borda por medio de la RESOLUCIÓN NÚMERO 0071 DE 2025 y el Documento de Condiciones generales y términos de participación. La convocatoria estuvo abierta del 20 de enero al 17 de febrero. Se realizó la divulgación correspondiente Se inscribieron 538 participantes. Se realizó la revisión de documentación y se publicó la lista de habilitados, no habilitados y por subsanar. Se Publicó la lista de habilitados y no habilitados. Se realizaron capacitaciones para la evaluación de las propuestas que es el próximo paso a seguir en el marco del procedimiento de estímulos. Evidencias: 1. Resolución 0071 DE 2025 de apertura con el anexo de condiciones generales y términos de participación y resolución modificatoria de apertura. 2. Lista de habilitados y no habilitados. (registro de participantes) 3. Piezas graficas y planeación de campaña de divulgación de la convocatoria | 37 | Para el periodo comprendido se realizó la evaluación de las propuestas habilitadas y se designaron los ganadores el Programa de Estímulos ICANH 2025. Se otorgaron 37 estímulos. Evidencia: RESOLUCIÓN NÚMERO 0653 DE 2025 “Por medio de la cual se seleccionan los ganadores del Programa de Estímulos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH Orlando Fals Borda 2025, y se ordena el desembolso del estímulo económico” Según la planeación del programa de Estímulos estaba proyectado otorgar 49 estímulos, sin embargo se otorgaron 37 en razón a que 12 estímulos quedaron desiertos conforme a los resultados de las evaluaciones realizadas por el jurado, quienes determinaron que algunas propuestas no cumplían con los criterios establecidos en los términos de referencia. Tener en cuenta que en julio se otorgará 1 estímulo (investigación en arqueología en la cuenca media del Río Cauca) y se tiene proyectado entregar 2 estímulos más en los próximos meses, de la convocatoria Santa Marta, tu Historia Cuenta Estímulos para mapear archivos y construir relatos. En total serían 40 estímulos Esta situación implica cambiar la meta. | 3 | Para el periodo comprendido se otorgó 1 estímulo en el marco de la convocatoria estímulos en arqueología en la cuenca media del Río Cauca. Evidencia: Documento de condiciones de participación , lista de participantes, resolución: 0889 DE 2025 (ganadores), evidencia de divulgación En este periodo también se diseñó y lanzó la convocatoria Santa Marta Relata: estímulos para mapear archivos y construir relatos. Se otorgaron dos estímulos en esta convocatoria. Evidencia: Documento de condiciones de participación, lista de participantes, resolución 1236 de 2025, evidencia de divulgación En este periodo se hizo seguimiento a los 37 proyectos ganadores del Programa Estímulos iCANH Orlando Fals Borda y al proyecto ganador de la convocatoria estímulos en arqueología en la cuenca media del Río Cauca. Evidencia: Informe seguimiento En total el programa de estímulos otorgó 40 estímulos. Las personas y agrupaciones están realizando sus investigaciones e iniciativas con el acompañamiento del ICANH -tanto en lo relacionado con la ejecución los aspectos y los aspectos administrativos, como en el desarrollo de la investigación con la asesoría por parte de un profesional del Instituto. |  |  | 40 | 49 | 129 | 40
03_SAS | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | Comprender las prácticas y dinámicas sociales de las vidas campesinas y de las relaciones urbano-rurales, su especificidad socio-espacial y cultural, para la toma de decisiones en la política pública con énfasis en territorio, hábitat, alimentos, energía y agua. | Estructuración de la divulgación de los procesos misionales desde los colaboratorios y la estrategia de participación ciudadana del ICANH | Número | 63 | Número de espacios de participación realizados en la vigencia y número de colaboratorios realizados en la vigencia | Anual | 10 | 17 | 26 | 10 | 63 | 0 | Estrategia de participación ciudadana Para el periodo comprendido entre enero y marzo, se consolidó la matriz de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas en la cual se proyectaron las acciones de participación ciudadana a realizar en la presente vigencia, la matriz fue publicada y socializada en la sede electrónica del ICANH en el botón Participa. Evidencias 1. Matriz estratega de participación ciudadana y rendición de cuentas 2. Publicación de la matriz en la sede electrónica Colaboratorios Durante el primer trimestre de 2025 se elaboró la ficha técnica del componente de colaboratorios de innovación, mediación y apropiación social, la cual orientará su implementación en once territorios. Como parte de la fase precontractual, se adelantó la publicación en SECOP II de los productos requeridos para el desarrollo del convenio, con el fin de que el área financiera pueda elaborar el estudio de mercado correspondiente. Evidencias: 1. Ficha técnica del convenio para la implementación de la estrategia de apropiación social del patrimonio arqueológico y cultural. | 5 | Estrategia de participación ciudadana Para el periodo comprendido entre abril y junio, se realizaron las siguientes acciones de participación ciudadana: 1. Publicación y consulta a la ciudadanía del Plan de Acción Institucional 2025 2. Evento de semilleros de Arqueología de universidades: Evento del Semillero de Arqueoastronomía. 3. Capacitaciones, talleres y charlas impartidos a grupos de interés en la gestión y protección del patrimonio arqueológico (conservación, tecnologías, gestión). 4. Colaboratorio de innovación, mediación y apropiación social en San José del Guaviare, con el evento “Chiribiquete: huellas del pasado”. 5. Taller conocimiento cultural sobre insectos comestibles Colaboratorios La implementación del colaboratorio en San José del Guaviare demostró el potencial de los lenguajes artísticos y los formatos transmedia —como el documental y el videomapping— para activar procesos de apropiación social del patrimonio arqueológico y ampliar su divulgación entre distintos sectores de la ciudadanía. A través de estas herramientas se consolidaron escenarios de participación que posibilitaron la comprensión del significado histórico y cultural de sitios como Chiribiquete y permitieron recoger visiones, relatos y conocimientos provenientes de la ciudadanía. Esta interacción fortaleció la dimensión territorial del patrimonio y reafirmó su valor como componente vivo de la memoria colectiva. | 8 | Para el periodo comprendido entre julio y agosto, se realizaron las siguientes acciones de participación ciudadana: 1. Mesas intersectoriales en torno a procesos de repatriación en San Agustín, Huila 2. Rendición de cuentas territorial sede regional Santa Marta 3. Colaboratorio Santa María de la Antigua del Darién, en el departamento del Chocó, enfocado en el fortalecimiento de los saberes y prácticas tradicionales de la alfarería 4. Colaboratorio Tumaco, Nariño, centrado en la promoción de expresiones culturales vinculadas a la música y el arte del Pacífico nariñense, como espacios de creación, intercambio y sostenibilidad del patrimonio cultural inmaterial 5. Cátedra Chocó. Proyecto de investigación y serie audiovisual 6. Presentación del proyecto Mapsha en Colombia 7. Explorando el Pasado con Tecnología: Resultados Preliminares de la Prospección Geofísica en El Infiernito 8. Publicación de Política de gobierno digital a comentarios de la ciudadanía |  |  | 13 | 26 | 63 | 13
04_SAS | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Estrategia de actualización e innovación los procesos de la Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel. | Número | 4 | 2 Informes semestrales de análisis de resultados de las actividades realizadas para la actualización e innovación de la Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel | Anual | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | Para el primer trimestre se avanzó en las siguientes actividades en la Biblioteca frente a los procesos de la Biblioteca Especializada: 1. Préstamos y atención a los usuarios: Se atendieron un total de 443 usuarios con un total de 1.421 materiales prestados de la siguiente manera: En sala presenciales 851 (internos 166, externos 685) y 567 documentos digitales enviados a través de correo electrónico. 2. Acuerdos interinstitucionales: • Préstamo interbibliotecario Se enviaron 78 cartas a instituciones para establecer los acuerdos de préstamo interbibliotecario, en consecuencia, se han gestionado 4 prestamos interbibliotecarios, de la siguiente manera: Un (1) préstamo solicitado por el ICANH a otras instituciones, solicitado por un usuario interno y tres (3) préstamos solicitados por 2 instituciones al ICANH. • Canje Se enviaron 134 cartas a instituciones para establecer los acuerdos de canje, Se enviaron 23 títulos a 5 entidades, y se recibieron 18 títulos. • Conmutación Bibliográfica Un (1) acuerdo con la Biblioteca del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania) y se envió un documento digitalizado a solicitud de la entidad. 3. Procesamiento técnico: Se cataloga y pone a disipación de los usuarios 52 materiales Bibliográficos y la normalización de 250 registros para facilitar la búsqueda y recuperación de la información bibliográfica a los usuarios. Toda la información y soportes será relacionada en la entrega del primer informe semestral de acuerdo a la planeación inicial. | 1 | Se presenta un informe se relacionan los resultados de las actividades desarrolladas en Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel durante el primer semestre de 2025, se divide en los diferentes procesos bibliotecológicos que se desarrollan y a su vez, éstos se dividen en las actividades asociadas a cada proceso. También se relacionan los datos estadísticos de cada actividad, en la mayoría de los casos con su respectiva tabla y gráfica; además de una breve explicación de cada una de las actividades y su impacto en el servicio a los usuarios. | 0 | Para el tercer trimestre se avanzó en las siguientes actividades en la Biblioteca frente a los procesos de la Biblioteca Especializada: 1. Préstamos y atención a los usuarios: Se atendieron un total de 592 usuarios con un total de 2.651 materiales prestados de la siguiente manera: En sala presenciales 1.339 (internos 398, externos 941) y 1.312 documentos digitales enviados a través de correo electrónico. 2. Acuerdos interinstitucionales: • Canje: Se enviaron 74 publicaciones del sello editorial ICANH en canje a 15 instituciones, 6 instituciones internacionales y 9 instituciones nacionales. • Préstamo interbibliotecario: Se gestiona la solicitud de un usuario interno de seis (6) libros a una de las Bibliotecas con acuerdo; a su vez, se realiza el préstamo de seis (6) libros de la Biblioteca Especializada Alicia Dussán de Reichel a 2 Bibliotecas con acuerdo de préstamo interbibliotecario. 3. Procesamiento técnico: Se cataloga y pone a disipación de los usuarios 202 materiales Bibliográficos y la normalización de 389 registros para facilitar la búsqueda y recuperación de la información bibliográfica a los usuarios. |  |  | 1 | 2 | 4 | 1
05_SAS | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Alianzas interinstitucionales gestionadas y actividades desarrolladas para la promoción de lectura desde las salas de lectura territoriales | Número | 17 | Número de alianzas gestionadas y actividades desarrolladas | Anual | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | Durante el trimestre se inician las actividades de promoción de lectura desde las salas de lectura en Santa Marta y Santa María la Antigua del Darién. | 3 | Se gestionan tres (3) alianzas interinstitucionales de la siguiente manera, con las salas de lectura de San Agustín, Tierradentro y Santa Marta: 1. San Agustín con el Colegio Yanakuna 2. Tierradentro con la Biblioteca Pública de San Andrés de Pisimbala que hace parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Inzá. Se ha realizado 2 actividades en el Semestre con esta institución. 3. Santa Marta con el Colegio Hugo J. Bermúdez. Se ha realizado 5 actividades en el Semestre con esta institución. Adicionalmente, los mediadores de las salas de lectura han realizado actividades de promoción de lectura con otras instituciones y grupos de personas diferentes a los acuerdos mencionados. * Santa Marta: 2 actividades instituciones sin acuerdo. Para un total de 7 actividades * Tierradentro: 2 actividades instituciones sin acuerdo. Para un total de 4 actividades * San Agustín: 3 actividades instituciones sin acuerdo. * Santa María La Antigua del Darien: 8 actividades instituciones sin acuerdo. Para un total general de todas las salas de lectura de 22 actividades con 404 participantes. | 0 | La meta para la vigencia 2025 se cumplió en el segundo trimestre de 2025, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades de promoción de lectura, desde las salas de lectura del ICANH: * Santa Marta: 6 actividades de promoción de lectura con 203 participantes * Tierradentro: 4 actividades de promoción de lectura con 72 participantes * San Agustín: 2 actividades de promoción de lectura con 23 participantes * Santa María La Antigua del Darien: 7 actividades de promoción de lectura con 77 participantes * San José del Guaviare: 2 actividades de promoción de lectura con 49 participantes Para un total general de todas las salas de lectura de 21 actividades con 242 participantes. |  |  | 3 | 3 | 17 | 3
06_SAS | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Estrategia de posicionamiento comunicativo y de divulgación del ICANH | Número | 20 | Número de informes de análisis y desarrollo de las acciones realizadas en el marco de estrategias durante la vigencia | Anual | 0 | 12 | 4 | 4 | 20 | 1 | Se entrega informe de avance de contenidos estratégicos de comunicaciones correspondientes al primer trimestre de 2025. | 1 | Se entrega informe de avance y desarrollo de las estrategias de posicionamiento comunicativo y de divulgación correspondientes al segundo trimestre de 2025. Incluye los resultados de campañas institucionales de alto impacto como Chiribiquete: huellas del pasado, la FILBo 2025, la entrega de piezas rituales al pueblo Kogui, la participación en el XVIII Congreso de Antropología, y el fortalecimiento de estrategias temáticas (Galeón San José, Santa Marta – 500 años y Parques con Memoria). El trimestre evidenció un fortalecimiento sostenido de las estrategias de posicionamiento digital: - Instagram se consolidó como el canal con mayor crecimiento y alcance (598.300 en mayo y 512.400 en junio). - WhatsApp, recientemente abierto, adquirió 260 nuevos usuarios y alcanzó 557 cuentas en junio. - Las campañas estratégicas (Chiribiquete, Santa Marta y Galeón San José) lograron cifras históricas de interacción: - Chiribiquete: 73.358 visualizaciones y 1.771 interacciones. - Centenario Fals Borda: 55.783 visualizaciones y 2.679 interacciones. - Entrega de piezas Kogui: más de 21.000 visualizaciones y 1.212 interacciones. La participación en la FILBo reportó más de 65 millones de pesos en ventas de libros, evidenciando el impacto directo de las estrategias digitales en objetivos comerciales. | 1 | Se entrega el informe de análisis y desarrollo de las estrategias de posicionamiento comunicativo y de divulgación correspondientes al tercer trimestre de 2025. El documento consolida los resultados de las campañas institucionales Santa Marta – 500 años y Parques con Memoria, el fortalecimiento del canal de WhatsApp ICANH, y el crecimiento sostenido de las audiencias digitales. El informe incluye además los indicadores de producción comunicativa, alcance global en redes sociales (1.259.585 visualizaciones, +29,8 % frente al trimestre anterior) y comparativo de crecimiento de seguidores (Q2–Q3). El trimestre evidenció la madurez y consolidación de la estrategia digital institucional, con un crecimiento promedio del 11 % en las audiencias y un incremento del 21,4 % en publicaciones. Instagram y Facebook se posicionaron como los principales motores de interacción, impulsados por los contenidos de Santa Marta – 500 años y Parques con Memoria. El canal de WhatsApp ICANH fortaleció su papel como herramienta directa de comunicación con la ciudadanía, alcanzando 742 cuentas activas (+33,2 %). En total, se produjeron 1.673 piezas comunicativas, entre publicaciones en redes, web, boletines y eventos de divulgación, con crecimiento notable en las solicitudes externas (+46 %). Las estrategias del Mes del Patrimonio generaron un incremento del 29,8 % en visualizaciones y un alto nivel de retención en reels y contenidos audiovisuales. Estos resultados reflejan una gestión comunicativa integral, orientada a la apropiación social del conocimiento y a la ampliación de públicos en torno a los temas de patrimonio, arqueología y diversidad cultural. |  |  | 3 | 4 | 20 | 3
07_SAS | Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Proyectos museológicos y museográficos (exposiciones temporales y permanentes) implementados en los parques arqueológicos y sedes a cargo del ICANH | Número | 12 | Número de informes de asesoría sobre proyectos curatoriales, museológicos y museográficos institucionales y externos | Anual | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | Se entrega informe de avance y anexos del primer trimestre sobre proyectos curatoriales, museológicos y museográficos institucionales y externos, de acuerdo al plan de trabajo anual presentado a la Subdirección. | 1 | Se entrega informe de avance y anexos del segundo trimestre sobre proyectos curatoriales, museológicos y museográficos institucionales y externos, de acuerdo al plan de trabajo anual presentado a la Subdirección. | 1 | Se entrega informe de avance y anexos del tercer trimestre sobre proyectos curatoriales, museológicos y museográficos institucionales y externos, de acuerdo al plan de trabajo anual presentado a la Subdirección. Durante el tercer trimestre se implementaron diversas exposiciones en los museos y Parques Arqueológicos y sedes a cargo del ICANH, las cuales fueron reportadas en detalle en el informe correspondiente. Asimismo, se adelantaron procesos de planeación, coordinación interinstitucional, producción museográfica, adecuaciones técnicas y procesos de mediación, orientados al acceso de la ciudadanía al contenido de las exposiciones programadas para el segundo semestre del año. Estas acciones reflejan la continuidad en la ejecución del plan anual del área de museología, así como el fortalecimiento de los procesos de mediación, divulgación patrimonial y actualización de contenidos expositivos en los diferentes territorios. |  |  | 2 | 3 | 12 | 2
01_DG | Dirección General | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Fortalecimiento de la presencia regional institucional | Porcentaje | 100% | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades planeadas*100 | Anual | 0% | 0% | 70% | 30% | 100% | 4% | Durante el primer trimestre del año 2025 se llevó a cabo la programación anual de los centros regionales pacifico y caribe. Estos planes de trabajo fueron socializados con los tres subdirectores en el marco de la transversalización de su quehacer misional. y se adelanto la primera parla samaria con el centro regional Caribe | 25% | Durante el segundo trimestre del año 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades en los centros regionales del Instituto: - Centro regional pacífico (Tumaco): Diálogos del estero - Centro regional caribe (Santa Marta): Cuatro sesiones de cátedra ICANH y una sesión de "parlas samarias" - Centro regional Amazonía (San José del Guaviare): Evento "Chiribiquete: huellas del pasado" | 28% | Durante el tercer trimestre del año 2025, se desarrollaron una seria de actividades en el marco del fortalecimiento regional del ICANH, entre ellas se destacan : Centro regional del caribe: Dos sesiones de cátedra ICANH y dos sesiones de "parlas samarias" Centro regional del Pacifico: Diálogos del Estero; Charlas ICANH-PACIFICO: "En el Raicero Memorias, luchas y resistencias de las comunidades anfibias del Pacífico colombiano", "Las Historias del Litoral antes del Presente"; Dos cátedras de estudios del pacifico. |  |  | 57% | 70% | 100% | 57%
02_DG | Dirección General | Comprender las prácticas y dinámicas sociales de las vidas campesinas y de las relaciones urbano-rurales, su especificidad socio-espacial y cultural, para la toma de decisiones en la política pública con énfasis en territorio, hábitat, alimentos, energía y agua. | Estrategia de investigación y divulgación sobre temáticas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo | Porcentaje | 100% | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades planeadas*100 | Anual | 35% | 35% | 30% | 0 | 100% | 2% | Durante el primer trimestre del año 2025 se desarrolló la última etapa del convenio de acciones de investigación, sistematización y divulgación de experiencias de economía popular, suscrito en la vigencia 2024 con la Fundación Alma. Por otro lado, se avanzó en la formulación de la ficha técnica para el convenio de investigación, registro audiovisual y caracterización de procesos relacionados con la gestión integral del patrimonio para la vigencia 2025. | 5% | Durante el segundo trimestre del año 2025, se llevó a cabo la suscripción del convenio con la Fundación Laboratorio Accionar el 11 de junio y se definió el plan de trabajo para el resto de la vigencia. | 10% | Bajo el convenio suscrito con Laboratorio Accionar, se avanzó en diversos procesos clave, entre ellos: la investigación, gestión y apropiación social del patrimonio arqueológico sumergido del Galeón San José; la repatriación desde España de parte de la colección Quimbaya; la devolución de piezas con valor arqueológico, cultural y espiritual al pueblo Kogui desde Alemania; la gestión del patrimonio integrado de la Serranía de la Lindosa, en el departamento del Guaviare; la declaratoria del Área Arqueológica Protegida de La Mojana; y la investigación sobre la guaquería, sus impactos y su relación con la gestión integral del patrimonio y la apropiación social del conocimiento. |  |  | 17% | 30% | 100% | 17%
01_OAP | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecer la capacidad institucional, potenciando el desarrollo del talento humano, promoviendo procesos de innovación en la gestión y el uso de nuevas tecnologías para dar respuesta eficiente, efectiva y eficaz a las demandas sociales de participación | Fortalecer la planeación institucional por medio de una estrategia interna que facilite el análisis y la toma de decisiones por parte de la alta dirección | Porcentaje | 100% | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades planeadas*100 | Anual | 0% | 0% | 70% | 30% | 100% | 17.5% | Durante el primer trimestre desde la Oficina Asesora de Planeación se llevó a cabo la consolidación del boletín institucional, seguimiento a los planes institucionales y se programan las comisiones para desarrollar durante los siguientes trimestres. | 17.5% | Durante el segundo trimestre desde la Oficina Asesora de Planeación se llevó a cabo la consolidación del boletín institucional, seguimiento a los planes institucionales y se dio inicio a las comisiones a las diferentes sedes del ICANH. | 17.5% | Durante el tercer trimestre desde la Oficina Asesora de Planeación se llevó a cabo la consolidación del boletín institucional, seguimiento a los planes institucionales y se dio fin a las comisiones a las diferentes sedes del ICANH. |  |  | 52.5% | 70% | 100% | 52.5%
01_TSI | Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Fortalecimiento de la gestión de tecnologías de la información | Porcentaje | 100% | Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI | Anual | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 24% | Durante el primer trimestre de 2025, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del ICANH alcanzó un avance global del 24%, reflejando un progreso sostenido en áreas clave de los servicios tecnológicos institucionales. Conectividad: Se culminaron exitosamente las etapas precontractual y contractual para la provisión del servicio de Internet Backup en las sedes administrativas de Bogotá y los parques arqueológicos del ICANH, junto con la entrega regular de informes mensuales sobre la calidad del servicio. Estas acciones aseguran la continuidad operativa en sitios patrimoniales estratégicos como San Agustín y Teyuna. Mesa de Ayuda: Este servicio alcanzó un desempeño sobresaliente, registrando una tasa de resolución del 100% en los casos escalados y un 95% de satisfacción por parte de los usuarios. La implementación de un nuevo aplicativo mejoró significativamente la gestión de solicitudes, consolidando la Mesa de Ayuda como un pilar fundamental en la atención de incidentes tecnológicos dentro del ICANH. Sistemas de Información: Con un avance del 37.5%, se evidencian progresos relevantes en el diseño, actualización y sostenibilidad de plataformas institucionales como Orfeo, Ventanilla Única, Sede Electrónica, Cerarco, Colecciones, Atlas y Estímulos. Durante este periodo se completaron la ficha técnica, estudios previos y la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), así como la definición de requerimientos técnicos y funcionales, y la elaboración del cronograma de desarrollo. Seguridad: Los servicios de seguridad demostraron un alto nivel de confiabilidad y desempeño, garantizando la disponibilidad del acceso remoto vía VPN y el funcionamiento óptimo del Firewall y el antivirus Sophos. Estos mecanismos operaron al 100%, protegiendo estaciones de trabajo y servidores ante amenazas, y asegurando un control eficiente del tráfico de red. Gestión de Recursos: Con un avance del 48%, el Plan de Capacitaciones y el Plan de Comunicaciones alcanzaron hitos importantes como la implementación de un aula virtual y el despliegue de estrategias de difusión efectivas. Estos logros reflejan el compromiso del ICANH con el uso y apropiación tecnológica. | 33% | Durante el segundo trimestre de 2025, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del ICANH alcanzó un avance global del 57%, reflejando un progreso sostenido en áreas clave de los servicios tecnológicos institucionales. Conectividad: Se alcanzó un 53.75% de cumplimiento, con avances significativos en iniciativas estratégicas como la renovación del licenciamiento de los Access Points y de la plataforma de correo Google Suite, mediante sus respectivos procesos contractuales. Por otra parte, el servicio de internet en los parques arqueológicos operó con una disponibilidad del 100%, sin reportes de incidentes críticos y en cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) pactados. En cuanto a la telefonía IP Webex Calling, el servicio se mantuvo con niveles de calidad superiores al 97%, y aunque se presentaron fallas puntuales, estas fueron atendidas con prontitud por el proveedor, asegurando la continuidad y eficiencia en las comunicaciones institucionales. Seguridad: Los servicios de seguridad mantuvieron un alto nivel de eficacia, garantizando el acceso remoto vía VPN y el funcionamiento óptimo del firewall perimetral, sin registrar incidentes críticos. Se avanzó en el proceso de renovación de licencias de seguridad y se ejecutaron de forma periódica las copias de seguridad de los servidores y cuentas de correo institucionales estratégicas, alcanzando una cobertura del 100% y asegurando la disponibilidad de la información. Adicionalmente, se optimizó el uso de la nube mediante ajustes en la arquitectura de AWS, lo que permitió mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos del servicio. Mesa de Ayuda: Se logró una atención del 100% de los 290 requerimientos recibidos a través de la Mesa de Ayuda, con un 98% de satisfacción por parte de los usuarios. La implementación del nuevo aplicativo de Mesa de Ayuda fortaleció los procesos de clasificación, asignación y cierre de casos, mejorando la eficiencia y calidad del servicio prestado. Sistemas de Información: Se avanzó en la sostenibilidad de los sistemas de información mediante la elaboración de estudios técnicos y presupuestales para la contratación una casa de desarrollo de software. Asimismo, se documentó la arquitectura y el código fuente de los sistemas de información, y se actualizó funcionalmente la aplicación APP PARK, incorporando mejoras en los módulos de almacén, parques y financiero. Gestión de Recursos: Se lograron avances significativos en la ejecución del Plan de Capacitaciones y del Plan de Comunicaciones del área de TI, fortaleciendo la apropiación institucional de las herramientas digitales. Se implementó un curso piloto en la plataforma Moodle sobre el proceso PQRSD y se desarrolló capacitación en seguridad de la información dirigida a funcionarios. Además, se promovió la cultura de ciberseguridad mediante la difusión de piezas informativas y educativas, fomentando buenas prácticas tecnológicas dentro de la entidad. | 19% | Durante el tercer trimestre de 2025, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) del ICANH alcanzó un avance global del 76%, reflejando un progreso sostenido en áreas clave de los servicios tecnológicos institucionales. 1. Conectividad: Con un cumplimiento promedio del 77%, se aseguraron servicios de red estables y de alta disponibilidad. Se destaca la renovación de licencias de Access Point con RedNeet, garantizando conectividad Wi-Fi en las tres sedes del ICANH con 20 equipos Huawei, y la disponibilidad total del Internet en los parques arqueológicos operados por IESCOM e INTERED. La gestión de Google Workspace mantuvo 456 cuentas activas y 100% de disponibilidad, promoviendo el uso de Meet y Chat. Finalmente, el servicio de telefonía Webex Calling operó sin interrupciones, con más del 97% de llamadas de buena calidad. 2. Seguridad: Este componente alcanzó un 76% de cumplimiento, destacando la estabilidad y protección de la infraestructura institucional. La VPN funcionó con un 95,4% de éxito en más de 1.200 conexiones; el Firewall Sophos XG y el antivirus Sophos Intercept X controlaron más de 40.000 eventos de seguridad con licencias activas hasta 2026. Los servicios de Backup garantizaron la integridad de la información con respaldos automáticos diarios, y los servidores de dominio mantuvieron 100% de disponibilidad. Además, la gestión en la nube AWS aseguró la sostenibilidad y disponibilidad de las aplicaciones críticas. 3. Mesa de Ayuda: Con un 75% de cumplimiento, la Mesa de Ayuda gestionó 212 casos con un 91% de resolución efectiva y 100% de atención a los de alta prioridad. Se redujeron los tiempos de respuesta (promedio de 3,46 días) y no se reportaron incidentes críticos. El sistema GLPI se consolidó como canal único de gestión, alcanzando una satisfacción de usuario de 4.9/5, reflejando eficiencia y calidad del servicio. 4. Sistemas de Información: Se logró un 75% de cumplimiento, avanzando en la continuidad y mejora de los sistemas Orfeo, Cerarco y Odoo mediante el Contrato 416-2025. Se completaron fases de planificación y documentación técnica, y se fortaleció la gestión del código fuente con la migración del repositorio a AWS, garantizando desarrollo seguro y estandarizado. Además, se avanzó en el proceso contractual para la adquisición de software especializado (AutoCAD, Recap Pro, Streamyard, entre otros), asegurando la continuidad operativa y la sostenibilidad tecnológica. 5. Gestión de Recursos: Este componente alcanzó un 75% de cumplimiento, con avances notables en capacitación y comunicación interna. Se ejecutó el Plan de Capacitaciones 2025 con énfasis en Google Workspace e Inteligencia Artificial, alcanzando calificaciones superiores a 4.4/5. Asimismo, el Plan de Comunicaciones TI fortaleció la apropiación digital mediante boletines, fondos de pantalla y campañas sobre uso de Google Drive, prevención de phishing y promoción de la Mesa de Ayuda, contribuyendo a la transformación digital y modernización institucional del ICANH. |  |  | 76% | 100% | 100% | 76%
01_SG | Secretaría General | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Modernización y adecuación de la infraestructura sedes y parques arqueológicos del ICANH | Porcentaje | 100% | (Número de sedes y parques arqueológicos modernizados / Total de sedes y parques bajo la administración del ICANH. )*100 | Anual | 25% | 25% | 30% | 20% | 100% | 10% | Infraestructura: Se realizó la intervención en la: Sede Administrativa, en cuanto a mantenimiento de cubiertas e iluminación- Sede Misional: Mantenimiento de iluminarias y zonas verdes Sede San José del Guaviare: Adecuación de la nueva sede (luminarias, redes eléctricas, pisos, cubiertas y sistemas de drenajes, puertas y ventanas, muros, baños Bodega SAE: Correctivos de luminarias Vehículos: Para el primer trimestre 2025 se realizo apoyo al proceso contractual en la elaboración de estudios previos y ficha técnica correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la entidad. Equipos y Herramientas: De acuerdo al cronograma y seguimiento se reportaran los mantenimientos en equipos y herramientas a partir del 2do semestre 2025 Planes estratégicos: De acuerdo al cronograma se realizan las dos actividades programadas para el proyecto adecuación bodega Santa María de la Antigua del Darién relacionadas a la fase de diagnostico. | 5% | Infraestructura Sede Misional: Se llevó a cabo la intervención de la fachada de la sede misional, ubicada en la Calle 12 #2-41. Los trabajos incluyeron la reparación del balcón principal, considerado patrimonio, la sustitución de canes deteriorados y la aplicación de pintura en toda la superficie intervenida. Sede Administrativa: Se realizó el mantenimiento general de puertas y ventanas, garantizando su correcto funcionamiento y conservación. Sede Edificio Nuevo: Se realizó la adecuación del patio ubicado en el primer piso de la sede, destinando el espacio para la implementación de una zona de coworking. | 10% | Infraestructura Sede Misional: Se llevó a cabo el mantenimiento de la cubierta de la sede misional, ubicada en la Calle 12 #2-41, de igual forma se realizo el mantenimiento de muros, pintura y carpintería puertas y ventanas. Sede Administrativa: Se realizó el mantenimiento de la fachada principal de la sede. Sede Gregorio Hernández: Se realizó mantenimiento de muros para la inauguración de la sede Gregorio Hernández, mantenimiento de equipos especiales y ascensor. Sede Bodega SAE: Se realiza mantenimiento en los accesorios de los baños en la sede. Sede administrativa Santa Marta: Se realizo mantenimiento en muros, cubierta y carpintería como puertas y ventanas, de igual forma se realizo el mantenimiento de los equipos especiales como aires acondicionados y bombas de presurización. Sede San Agustín, Ídolos y Tierradentro. Se realiza el mantenimiento de los equipos especiales presenten en los parques y los cuales se relacionan en los informes adjuntos. |  |  | 25% | 30% | 100% | 25%
02_SG | Secretaría General | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Formalización del empleo. | Porcentaje | 100% | (Actividades Ejecutadas en la vigencia / Actividades Programadas para el desarrollo de la estrategia) * 100 | Anual | 0% | 20% | 80% | 0% | 100% | 0% | Para dar cumplimiento a la meta se realizaran las gestiones por parte del ICANH con el fin de obtener el acto administrativo de Rediseño Institucional, teniendo en cuenta que intervienen en este proceso la Presidencia de la Republica y los Ministerios. | 0% | Para el presente reporte no se presenta productos entregables; no obstante durante el segundo trimestre se han remitido comunicaciones a: Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Solicitud actualizada de viabilidad presupuestal a modificación de planta de personal ICANH. Departamento Administrativo de la Función Pública: Solicitud de firma de los proyectos de Decreto reglamentarios del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH | 10% | Aún no se proyecta ninguna vacante disponible por lo que el rediseño institucional esta en proceso de implementación y aunque ya se cuentan con los recursos aprobados, aún no se ha descongelado el presupuesto desde el Ministerio de Hacienda que permita disponer del recurso de las nuevas vacantes de carrera. La Presidencia de la República expide los Decretos 0993 y 0994 del 17 de septiembre de 2025, mediante los cuales se modifica la estructura organizacional y se ajusta la planta de personal del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). El Decreto 0993 de 2025 tiene como propósito modificar la estructura interna del ICANH, con el fin de optimizar su funcionamiento, fortalecer sus capacidades institucionales y responder de manera más eficiente a sus funciones misionales en materia de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico del país. Por su parte, el Decreto 0994 de 2025 se enfoca en la modificación de la planta de personal, con el objetivo de adecuar los perfiles y cargos a las nuevas necesidades de la entidad, en concordancia con la reestructuración aprobada. Esta medida busca garantizar una mayor eficiencia administrativa y técnica dentro del Instituto. |  |  | 10% | 80% | 100% | 10%
01_A_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Formación del recurso humano por medio de cátedras de antropología, historia, arqueología y patrimonio, así como alianzas y proyectos en el marco de convenios con universidades, centros de investigación y entidades estatales con las que el ICANH tenga convenio. | Número | 11 | Número de convenios interinstitucionales realizados | Anual | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | Se trabajo en los Estudios previos para el desarrollo de convenios específicos con la Universidad del Cauca y la Universidad Javeriana. También se trabajo en el convenio marco con la universidad del Norte. | 1 | Este segundo trimestre se trabajo en la proyección del convenio con la Universidad del Choco. Y se gestionó el proceso con la universidad del Cauca, el cual quedo firmado el 1 de julio de 2025. | 1 | Este trimestre se firmo el convenio con la Universidad Tecnológica del Choco |  |  | 2 | 2 | 11 | 2
01_B_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Formación del recurso humano por medio de cátedras de antropología, historia, arqueología y patrimonio, así como alianzas y proyectos en el marco de convenios con universidades, centros de investigación y entidades estatales con las que el ICANH tenga convenio. | Porcentaje | 100% | Participación en las convocatorias de medición de grupos, revistas y del fortalecimiento de los CPID. | Anual | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% | 20% | De acuerdo con los Términos de Referencia de la “Convocatoria Nacional de Actualización y Transición para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI, 2024 (957)”, se compartieron los resultados preliminares, obteniendo como resultado una categoría A para el grupo de investigación del ICANH. Se esperan los resultados finales en el mes de Junio del presente año. | 25% | Este segundo trimestre se realizó la consolidación de avances en el marco del Plan de Mejoramiento que se brindó tras la resolución que concede al instituto el aval como Centro de Investigación. | 25% | Este trimestre se realizo el plan de acción para dar cumplimiento a las líneas faltantes del Plan de Mejoramiento que nos relaciona como Centro de Investigación. |  |  | 70% | 20% | 100% | 70%
02_A_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento institucional como centro de investigación. | Número | 4 | Número de capacitaciones en software para sistematización de datos en ciencias sociales | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | Se piensa comunicar para segundo trimestre las capacitaciones a desarrollarse | 2 | En este segundo trimestre se realizaron dos capacitaciones: Zotero y PAST | 0 | Ya se dio cumplimiento a la meta este año |  |  | 2 | 1 | 4 | 2
02_B_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Fortalecimiento institucional como centro de investigación. | Número | 1 | Documento de política investigación | Anual | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | El cumplimiento se dio en 2024, este año comienza a implementarse la política | 1 | El cumplimiento se dio en 2024, este año comienza a implementarse la política | 0 | El cumplimiento se dio en 2024, este año comienza a implementarse la política |  |  | 2 | 0 | 1 | 2
02_C_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fortalecimiento institucional como centro de investigación. | Número | 35 | Número de investigaciones para el periodo de tiempo | Anual | 11 | 6 | 9 | 9 | 35 | 0 | Para este año entran en vigencia un total de 23 investigaciones, a las cuales se les esta realizando seguimiento por medio de la mesa técnica asociada al comité de investigaciones. De forma especifica con cada investigación, se anexa la matriz de seguimiento y avances de cada proyecto. | 0 | Por medio de la mesa técnica se realizó el seguimiento a las investigaciones que entraron en curso. Asimismo, para el grupo de investigación se sumo el proyecto Bonos de Carbono que presento su socialización y evaluación en el mes de mayo, siendo aprobada. | 9 | Por medio de la mesa técnica se realizó el seguimiento a las investigaciones que entraron en curso. |  |  | 9 | 9 | 35 | 9
02_D_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Avanzar en la comprensión de las relaciones y dinámicas sociales que generan procesos de diferenciación y jerarquización social con el fin de incidir en políticas y gestión pública incluyentes que superen diferentes formas de discriminación. | Fortalecimiento institucional como centro de investigación. | Número | 40 | Número de productos para el periodo de tiempo | Anual | 9 | 13 | 9 | 9 | 40 | 0 | Durante esta vigencia cierra en total 9 proyectos de investigación, de los cuales se espera que cada uno entrega 1 o 2 productos. En la tabla de seguimiento puede encontrar específicamente el proyecto a entregar para cada investigación. | 0 | En la tabla de seguimiento puede encontrar los productos que deben entregar los investigadores para el cuarto trimestre del año | 0 | Se espera que para el cuarto trimestre se presenten los productos proyectados para esta vigencia. |  |  | 0 | 9 | 40 | 0
02_E_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Avanzar en la comprensión de las relaciones y dinámicas sociales que generan procesos de diferenciación y jerarquización social con el fin de incidir en políticas y gestión pública incluyentes que superen diferentes formas de discriminación. | Fomentar la divulgación científica del conocimiento | Número | 40 | Número de productos publicados impresos | Anual | 11 | 10 | 10 | 9 | 40 | 6 | Se publicaron los siguientes libros: - Tabaco y jurisdicción: el gobierno del estanco del tabaco en el Nuevo Reino de Granada (1744-1812) - Poporo: el niño de los 2000 años - La conga y el yaré: kunka, yarit - Carijonas: cuentan historias en su lengua - Economías de guerra: Nueva España, Nuevo Reino de Granada y Venezuela, 1776-1821 - El mestizo no es de color: ciencia y política pública en México (1920-1940) | 3 | Se publicaron los siguientes libros: - El retorno del rey: el restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias (1815-1821) - Cantar es llorar con alegría: bailes rituales del pueblo féenemɨna’a (gente de centro), de la Amazonía colombiana - Voces de mujeres | 1 | Se publicó el siguiente libro: - Voces monarquistas |  |  | 10 | 10 | 40 | 10
02_F_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer los procesos de producción, coproducción, fomento y divulgación del conocimiento y la investigación interdisciplinaria en la esfera pública con un enfoque de construcción de la paz. | Fomentar la divulgación científica del conocimiento | Número | 24 | Número de edición de revistas especializadas para el periodo de tiempo | Anual | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | Se publicaron las siguientes revistas: - RCA 61.1 - FRH 30.1 | 1 | Se publicaron las siguientes revistas: - RCA 61.2 | 3 | Se publicaron las siguientes revistas: - RCA 61.3 - FRH 30.2 - AP 5.1 |  |  | 6 | 6 | 24 | 6
02_G_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Fomentar la divulgación científica del conocimiento | Número | 16 | Número de eventos | Anual | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | Matriz de eventos. Para este primer trimestre se realiza la planeación de los eventos que se esperan desarrollar durante la vigencia 2025 | 11 | En el 2do trimestre se realizaron 10 eventos en el marco de los proyectos de investigación y eventos estratégicos de la subdirección: 1. "Arqueología de los Andes santandereanos: contribuciones recientes y agendas de investigación". 2. Evento conmemorativo 30 años de la declaratoria de los parques arqueológicos como patrimonio de la humanidad. 3. Recorrido por el Icanh - Universidad Surcolombiana. 4. Taller Formativo Técnicas etnográficas y escritura académica. 5. Encuentro consejos comunitarios zona Bananera. 6. Grupo Focal con maestros en Rio Quito. 7. Transmisión primer capítulo Cátedra Chocó y realización del segundo taller formativo de colectivos. 8. PARTICIPACIÓN EN EL XVIII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA EN COLOMBIA. 9. Diálogos del Estero. 10. CURSO DE FORMACIÓN EN ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA 11. Grupo focal en Tadó en el marco de la investigación sobre Etnoeducación y producción de conocimiento local. Diálogos posibles. | 30 | En el tercer trimestre se realizaron 30 eventos en el marco de los proyectos de investigación y eventos estratégicos de la subdirección. Entre Charlas ICANH, Conferencias, MINGAS, Conferencias A.P y eventos de divulgación. En la matriz adjunta se visualizan los eventos de este trimestre y la proyección a futuro. |  |  | 41 | 4 | 16 | 41
03_SIPC | Subdirección de Investigación y Producción Científica | Fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales en investigación, divulgación, fomento, infraestructura, articulación interinstitucional, gestión pública y administrativa para robustecer la presencia regional, disminuir brechas de desigualdad social y garantizar derechos. | Apoyo técnico a instituciones del Estado y a la ciudadanía en general | Porcentaje | 100% | Porcentaje de avance en la construcción de la herramienta | Anual | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | Capacitación febrero-explorado de conceptos. Esta herramienta tiene como fin facilitar la consulta de la base de conceptos técnicos emitidos por la subdirección entre otras herramientas analíticas y de investigación que son útiles para el instituto y la ciudadanía en general. | 25% | En el 2do trimestre del 2025, se lanzo el primer boletín que analiza la información reportada en el explorador de conceptos. También se realizó la presentación del explorador en el congreso colombiano de antropología e historia. | 25% | Este trimestre se realizo el lanzamiento del segundo boletín de conceptos y asimismo se habilito a la ciudadanía el explorador de conceptos para consulta. |  |  | 75% | 25% | 100% | 75%