## Cronograma
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | #REF!
|  | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2026 | [15 empty] | VERSIÓN: | 02
[18 empty] | FECHA: | 2025-12-11
No. | Actividad | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Mes de ejecución | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Evidencia de la actividad | Hace parte del acuerdo sindical? | EJE
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Actualizar el instrumento de caracterización de condiciones especificas para servidores, trabajadores oficiales y colaboradores de la entidad y necesidades de bienestar V-2.0. | Actualizar el instrumento de caracterización versión 2.0 orientado a recopilar información actualizada de los servidores públicos, trabajadores oficiales y colaboradores de la Entidad, teniendo en cuenta los lineamientos del CONPES 4143 de 2025, con el fin de apoyar la planeación y focalización de las acciones institucionales de gestión del talento humano. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Instrumento de caracterización V-2.0 actualizado. | No | EJE 4: Alianzas Interinstitucionales e Intrainstitucionales – EJE 5: Transformación Digital | bar: Mes de ejecución Feb
2 | Aplicar el instrumento de caracterización actualizado. | Aplicar el instrumento de caracterización utilizando medios virtuales y presenciales, para su diligenciamento | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Instrumento de caracterización diligenciado por parte de servidores y contratistas. | No | EJE 4: Alianzas Interinstitucionales e Intrainstitucionales – EJE 5: Transformación Digital | bar: Mes de ejecución Mar
3 | Analizar la información del instrumento de caracterización. | Sistematizar los resultados del instrumento de caracterizacion. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Informe del analisis de la información recolectada con el instrumento. Base de datos información de caracterización | No | EJE 4: Alianzas Interinstitucionales e Intrainstitucionales – EJE 5: Transformación Digital | bar: Mes de ejecución Abr
4 | Aplicar y analizar los resultados de la bateria del riesgo psicosocial | Realizar la coordinación con Bienestar Seguros para aplicación y análisis de la bateria de riesgo psicosocial, para mitigar efectos negativos en la salud mental y físico de los colaboradores del ICANH | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-30 | Informe de resultados de la bateria de riesgos psicosocial. | SI | EJE 2: Salud Mental – EJE 4: Alianzas Interinstitucionales e Intrainstitucionales | bar: Mes de ejecución Abr to Mes de ejecución May
5 | Aplicar y analizar la evaluación del clima organizacional | Realizar aplicación de la evaluación del clima organizacional vigencia 2026 - 2027, con el fin de identificar los factores de riesgos en el entorno laboral. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Informe de resultados de la evaluación del Clima Organizacional | SI | EJE 2: Salud Mental – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Jun
6 | Formular e implementar un plan de acción preventivo y correcctivo | Incluir en un plan operativo las acciones para mitigar los factores negativos identificados en el analisis de la aplicaciòn de la bateria de riesgos psicosocial y la evaluación de clima organizacional. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Plan de acción en implementación |  | EJE 2: Salud Mental – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Sep to Mes de ejecución Oct
7 | Divulgar la Resolución 1280-2025 de incentivos no pecuniarios a servidores de planta. | Realizar la divulgación de la siguiente manera: • Modalidad de teletrabajo. • Días de descanso remunerado por cumpleaños, día de la familia y día del abuelo. • Días de descanso como estímulo a la formación por graduación en programas de pregrado o posgrado. • Permisos remunerados por quinquenios de vinculación continua, como reconocimiento a la antigüedad. • Días de descanso compensado en Semana Santa, receso escolar de octubre y una semana de descanso en diciembre. • Media jornada de descanso por uso recurrente de la bicicleta como medio de transporte. • Incentivos y reconocimientos para la participación activa en comités institucionales como la Brigada de Emergencias, COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Comisión de Personal y Comité de Violencias Basadas en Género.4 • Hasta dos (2) días de teletrabajo para personas y mujeres menstruantes, en cumplimiento de la Circular Externa No. 100-002-2025 del DAFP. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-08-31 | Soporte divulgación de la Resolución 1280-2025 | SI | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Ago
8 | Otorgar incentivos no pecuniarios a servidores de planta que cumplan con lo estipulado. | Realizar seguimiento a los incentivos ortogados | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Informe de incentivos otorgados | bar: Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Dic
9 | Realizar una feria de servicios con la Caja de Compensación y Entidades alidas para promover el bienestar social | Desarrollar una feria de servicios cada semestre, para posibilitar a los colaboradores acdeso a servicios de bienestar social | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Soporte de Convocatoria Registro fotografico Encuesta satisfacción | NO | EJE 4: Alianzas Interinstitucionales e Intrainstitucionales – EJE 1: Equilibrio Psicosocial | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Sep
10 | Divulgar el programa de educación formal para los servidores públicos. | Difundir la Resoluciòn 360 de 2025, modificada por la Resoluciòn 0639 de 2025- Programa de Educación Formal para los servidores públicos destinado exclusivamente a financiar los costos para adelantar estudios en la modalidad presencial o virtual en Instituciones de Educación Superior (IES) que se encuentren debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o Instituciones legalmente reconocidas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-07-01 | Soporte de Difusión a los servidores de planta | NO | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 4: Alianzas Interinstitucionales e Intrainstitucionales | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jul
11 | Conmemorar el día Internacional de la Mujer | Desarrollar un evento para la conmemoración día internacional de la mujer como reconocimiento a las trabajadoras del ICANH. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Listados de Asistencia y Registro fotográfico |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Mar
12 | Celebrar el día de la niñez y la recreación | Realizar una actividad recreativa, lúdica y práctica del día internacional de la niñez | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Listados de Asistencia y Registro fotográfico |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Abr
13 | Celebrar el día de la Secretaria | Realizar una actividad de reconocimiento a la labor de las Secretarias del ICANH. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Listados de Asistencia y Registro fotográfico |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Abr
14 | Promover hábitos de vida saludable | Realizar actividades orientadas a la promoción de conductas y hábitos de vida saludables, con el fin de fortalecer en los colaboradores hábitos adecuados de sueño, alimentación saludable, actividad física y consumo responsable | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 | Listados de Asistencia y registro fotográfico, encuentra de satisfacción |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 2: Salud Mental | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Ago
15 | Celebrar el día de la madre | Realizar una actividad conmemorativa del Día de las Madres, en la cual se rinda homenaje y reconocimiento a la importancia de este rol | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-30 | Listados de Asistencia y Registro fotográfico |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución May
16 | Promover acciones orientadas al fortalecimiento de la calidad de la salud mental | Desarrollar acciones de promoción, sensibilización y acompañamiento dirigidas al fortalecimiento de la calidad de la salud mental de los colaboradores, fomentando el bienestar emocional, la prevención de factores de riesgo psicosocial y el desarrollo de habilidades para el manejo del estrés, las emociones y las exigencias propias del entorno laboral | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Piezas comunicativas Lista de Asistencia Registro fotográfico |  | EJE 2: Salud Mental | bar: Mes de ejecución Mar to Mes de ejecución Dic
17 | Celebrar el día del servidor público | Realizar una actividad de reconocimiento de labores profesionales desde el servicio público, por medio de mensajes físicos en cartelera, por redes sociales de la institución, así como de espacios de encuentro para el reconocimiento y fortalecimiento del vínculo laboral colectivo | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Listados de Asistencia y registro fotográfico, encuesta de satisfacción |  | EJE 3: Convivencia Social – EJE 1: Equilibrio Psicosocial | bar: Mes de ejecución Jun
18 | Celebrar el día del padre | Realizar una actividad conmemorativa en el marco del Día del Padre, con el fin de reconocer y valorar este rol | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Listados de Asistencia y registro fotográfico, encuesta de satisfacción |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Jun
19 | Celebrar el día de la Familia | Promover la integración familiar y el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores a través de la realización de una actividad de conmemoración día la familia. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Listados de Asistencia y registro fotográfico, encuesta de satisfacción |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Sep
20 | Celebrar el día del amor y la amistad | Realizar una actividad conmemorativa del Día del Amor y la Amistad, orientada a fortalecer los lazos de compañerismo, respeto y convivencia entre los colaboradores | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Listados de Asistencia y registro fotográfico, encuesta de satisfacción |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Sep
21 | Participar en los juegos deportivos de integración organizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Promover e incentivar la participación de los servidores públicos en los Juegos Deportivos de Integración de la Función Pública con prácticas deportivas de sana competencia, integración, práctica y fortalecimiento de valores mediante estrategias de bienestar. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-12-30 | Listados de Asistencia y registro fotográfico, encuesta de satisfacción |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Oct; Mes de ejecución Dic
22 | Desarrollar un torneo de Ping Pong. | Desarrollar un torneo de ping ponga orientado a promover espacios de desconexión laboral que fomenten la integración, bienestar y hábitos de vida saludable entre los servidores públicos, trabajadores oficiales y colaboradores de la Entidad. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-11-30 | Registro fotográfico y encuesta de satisfacción final |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución May to Mes de ejecución Nov
23 | Realizar campaña de prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y de violencias basadas en género | Desarrollar dos acciones de prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y de violencias basadas en género, mediante espacios de sensibilización, orientación y difusión de rutas de atención, con el acompañamiento del Comité de Violencias Basadas en Género y el Comité de Convivencia Laboral. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-11-30 | Listados de Asistencia y registro fotográfico, encuesta de satisfacción |  | EJE 2: Salud Mental – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Nov
24 | Celebrar el día del trabajo decente | Sensibilizar sobre el Día del Trabajo Decente, promoviendo el respeto por los derechos laborales, condiciones de trabajo dignas y el bienestar integral de los colaboradores. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Listados de Asistencia y registro fotográfico. |  | EJE 2: Salud Mental – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Oct
25 | Celebrar el día de disfraces | Realizar una actividad para la celebración del día de disfraces, con el objetivo de estimular la integridad, sentido de pertenencia y creatividad de los funcionarios, vinculando sus familias | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Soportes de convocatoria Listados de Asistencia Registro fotográfico y encuesta de satisfacción |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Oct
26 | Sensibilizar sobre el día Internacional de la no violencia contra la mujer | Realizar una pieza comunicativa para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres, a fin de lograr una sociedad pacífica, justa e inclusiva. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Soporte de difusión de la pieza comunicativa |  | EJE 2: Salud Mental – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Nov
27 | Realizar evento de Cierre de Gestión | Realizar evento de cierre de año con el objetivo de realizar un balance anual, que incentive y reconozca el trabajo y dedicación de los colaboradores con el Instituto, mediante el otorgamiento de incentivos, reconocimiento quinquenios y mejor desempeño. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-11-01 | 2026-12-30 | Informe ejecutivo Listados de Asistencia Registro fotográfico y encuesta de satisfacción |  | EJE 3: Convivencia Social – EJE 1: Equilibrio Psicosocial | bar: Mes de ejecución Nov to Mes de ejecución Dic
28 | Desarrollar actividad en el marco de la temporada navideña | Desarrollar actividad navideña como espacio de integración y encuentro institucional, orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y convivencia laboral | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-30 | Listados de Asistencia Registro fotográfico y encuesta de satisfacción |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Dic
29 | Reconocer la fecha de cumpleaños de los colaboradores del ICANH | Hacer un reconocimiento virtual a los colaboradores que cumplan años durante cada mes y hacer entrega de incentivos a los servidores. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Soportes digitales de reconocimientos |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Ene to Mes de ejecución Dic
30 | Divulgar el reconocimiento de los días internacionales de profesiones y efemérides | Conmemorar el día de las profesiones y efemérides de cada colaborador del ICANH a través de reconocimientos virtuales. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Soportes digitales de reconocimientos |  | EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Ene to Mes de ejecución Dic
31 | Acompañar los procesos de desvinculación laboral | Orientar acciones de acompañamiento que fomenten una desvinculación laboral adecuada según procedimientos institucionales. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 31/11/2026 | Actas de Reunión de acompañamiento a servidores |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 2: Salud Mental | bar: Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Nov
32 | Realizar la actualización de la política de teletrabajo y trabajo en casa. | Actualizar la política de teletrabajo y trabajo en casa acorde con la concertación de acuerdos con el sindicato y el lineamiento del CONPES 4143 de 2025 | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Documento con la política actualizada. |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 5: Transformación Digital | bar: Mes de ejecución Sep
33 | Realizar caminata ecológica “Conectando Bienestar y Territorio” | Desarrollar una actividad de integración orientada a promover el bienestar físico y mental de los servidores del ICANH, mediante una caminata ecológica que fomenta hábitos de vida saludable, la desconexión laboral y el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, en armonía con la misión de protección del patrimonio natural y cultural. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-10-30 | Listados de Asistencia Registro fotográfico y encuesta de satisfacción |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 3: Convivencia Social | bar: Mes de ejecución Feb; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Oct
34 | Actualizar la Resolución 1280 de 2025 incluyendo nuevos incentivos | Actualizar la Resolución 1280 de 2025, de acuerdo con la negociaciòn sindical en la vigencia 2025. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-08-30 | Resolución actualizada. |  | EJE 1: Equilibrio Psicosocial – EJE 4: Alianzas Interinstitucionales e Intrainstitucionales | ≥ | bar: Mes de ejecución Jun to Mes de ejecución Ago
Total actividades planeadas por mes |  |  |  |  | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7
Total actividades planeadas por trimestre |  |  |  |  | Mes de ejecución Ene: 13; Mes de ejecución Abr: 27; Mes de ejecución Jul: 25; Mes de ejecución Oct: 24

## Instructivo otros planes
Campo | Descripción | Ejemplo | Recomendaciones
Actividad | Nombre de la actividad a desarrollar. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Valide en la guía de verbos el que aplicaría a la acción que va a realizar. Identifique la actividad a realizar y consulte en cada uno de los cajones azules los verbos que puede usar: | Planeación y formulación: Identificar las actividades de bienestar a realizar durante el mes de julio. Ejecución operativa: Realizar jornadas de salud enfocadas a la mitigación del riesgo en enfermedades mentales. Seguimiento, control y evaluación: Consolidar las evidencias de las acciones desarrolladas en el mes anterior. Formación y capacitación: Capacitar en el Índice de Transparencia Activa con base en las publicaciones de la página web. Mejora, innovación y prevención: Fortalecer las actividades del plan XYZ que no tuvieron la encuesta de satisfacción por encima de 3.5. en su resultado definitivo. | Redacta actividades específicas y medibles. Evita objetivos generales. No modificar los campos, no combinar celdas.
Descripción | Breve explicación del propósito o alcance de la actividad y la cantidad planeada durante la vigencia, aclare a quienes va dirigido. | Fortalecer las competencias del personal en prevención de riesgos laborales, por medio de una capacitación mensual. Se realizará por convocatoria abierta a todos los servidores públicos del ICANH. | No es lo mismo que la actividad, es la explicación de esta y da alcance al público especifico que se esperar cubrir, además es el espacio preciso para aclarar cualquier especificación de la actividad.
Responsable (Área / Cargo) | Área o persona responsable de ejecutar la actividad. | Área de Talento Humano – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Asigna responsables claros; evita dejarlo genérico.
Mes de ejecución | Marque con una "X" el mes que ejecutará la actividad. Para recordar, el reporte del avance de las actividades del plan se hará trimestral. Por esto es importante que, planee muy bien las actividades a desarrollar durante el año, teniendo en cuentas las actividades instituciones y la gestión de contratos (en los casos que aplique). |  | Distribuir las actividades equitativamente en los trimestres y tener en cuenta el mes de reporte para garantizar la evidencia en el mismo.
Fecha de inicio | Fecha en la que se proyecta comenzar la ejecución de la (s) actividad (es) | 01/03/2025 | Debe ser coherente con la programación trimestral.
Fecha de finalización | Fecha estimada de cierre o culminación al 100% de la actividad. | 30/03/2025 | Si la actividad se extiende, justificar y registrar el nuevo plazo en las fechas de reporte.
Evidencia requerida | Soporte que demuestra la ejecución de la actividad. | Acta, informe técnico, evidencia fotográfica, listados de asistencia | Define la evidencia que tendrá cada actividad, con esto, desde la planeación se podrá asegurar la trazabilidad y ejecución de la misma.
Primer trimestre | E
R
Segundo trimestre | E - R
Tercer trimestre
Cuarto Trimestre
Planeación y formulación
Ejecución Operativa
Seguimiento, control y evaluación
Formación y capacitación
Mejora, innovación y prevención
GUIA DE VERBOS

## Guia de verbos
Planeación y formulación | Usa estos verbos cuando la actividad se relacione con diseñar, organizar o preparar acciones: | Ejecución operativa | Aplicables a acciones que implican implementación o desarrollo de tareas concretas: | Seguimiento, control y evaluación | Útiles para acciones de verificación, medición o análisis de resultados: | Formación y capacitación | Usa estos verbos cuando la actividad busque fortalecer competencias o generar conocimiento | Mejora, innovación y prevención | Enfocados en la mejora continua, la gestión del riesgo y la innovación institucional
Formular, Diseñar, Planear, Programar, Estructurar, Definir, Elaborar, Identificar, Establecer, Organizar, Determinar, Priorizar, Proyectar, Coordinar |  | Ejecutar, Implementar, Desarrollar, Realizar, Aplicar, Operar, Gestionar, Tramitar, Contratar, Adecuar, Instalar, Atender |  | Evaluar, Hacer seguimiento, Monitorear, Medir, Revisar, Analizar, Controlar, Verificar, Validar, Consolidar, Reportar, Auditar, Documentar, Supervisar |  | Capacitar, Socializar, Difundir, Promover, Orientar, Asesorar, Comunicar, Transferir, Instruir, Divulgar |  | Fortalecer, Optimizar, Mejorar, Prevenir, Mitigar, Innovar, Actualizar, Corregir, Ajustar, Potenciar, Modernizar
Ejemplo | Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo para las sedes administrativas. | Ejemplo | Implementar las acciones de ahorro energético en las sedes regionales. | Ejemplo | Monitorear el avance trimestral de la ejecución del Plan de Capacitación | Ejemplo | Capacitar a los servidores públicos en gestión documental y archivo electrónico. | Ejemplo | Actualizar la matriz de riesgos institucionales conforme a la nueva metodología.