## Cronograma
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 02
[18 empty] | FECHA: | 2025-12-11
No. | Actividad | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Mes de ejecución | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Evidencia de la actividad
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Estructurar los documentos técnicos y financieros para renovar el licenciamiento de los Access Point. | Asegurar la continuidad y disponibilidad del servicio WiFi institucional mediante la elaboración de los documentos contractuales (ficha técnica, estudios previos y CDP) para la renovación del licenciamiento de los Access Point Huawei durante la vigencia, soportando las sedes administrativa, misional y el edificio Gregorio Hernández. | Sandra Silva | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-30 | • Ficha técnica • Estudios previos • CDP • Soportes de radicación | bar: Mes de ejecución Ago
2 | Realizar seguimiento semestral al servicio WiFi institucional y definir acciones de mejora. | Monitorear el servicio WiFi institucional mediante la elaboración de dos (2) informes semestrales de desempeño, capacidad, cobertura y uso durante la vigencia, para identificar hallazgos y establecer acciones de mejora. | Sandra Silva | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-12-30 | • Informes semestrales de seguimiento al servicio WiFi | bar: Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Dic
3 | Estructurar los documentos técnicos y financieros para contratar y renovar los enlaces de Internet del ICANH. | Asegurar la continuidad del servicio de Internet mediante la elaboración de los documentos contractuales (ficha técnica, estudios previos y CDP) para la contratación y renovación de los enlaces de Internet durante la vigencia, con el fin de soportar las sedes del ICANH (parques arqueológicos y sede central de Bogotá). | Edwin Olivos | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | • Ficha técnica • Estudios previos • CDP • Soportes de radicación | bar: Mes de ejecución Mar
4 | Realizar seguimiento mensual al desempeño y cumplimiento de los SLA de los enlaces de Internet. | Verificar el desempeño y el cumplimiento de los niveles de servicio (SLA) de los enlaces de Internet mediante la elaboración informes mensuales durante la vigencia, el registro y análisis de incidentes y la definición de acciones de mejora. | Edwin Olivos | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-30 | • Informes mensuales de seguimiento | bar: Mes de ejecución Ene to Mes de ejecución Dic
5 | Administrar integralmente el servicio de correo electrónico institucional y elaborar informes trimestrales de gestión. | Garantizar la disponibilidad, seguridad y continuidad del correo electrónico institucional mediante la administración y configuración de cuentas, dominios, roles y permisos; la implementación de controles de seguridad, respaldo y recuperación; y la atención de solicitudes e incidentes. Durante la vigencia se elaborarán cuatro (4) informes trimestrales de gestión para medir el servicio y definir acciones de mejora continua. | Wilson Fajardo | Contratista Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de gestión del servicio de correo electrónico. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
6 | Administrar y asegurar el servicio de telefonía VOIP institucional | Gestionar y asegurar el servicio de telefonía VOIP institucional en la sede Bogotá mediante la administración de la plataforma y extensiones, el monitoreo de disponibilidad, capacidad y calidad de llamadas, la atención y resolución de fallas y la ejecución de acciones de mejora; elaborando cuatro (4) informes trimestrales durante la vigencia que evidencien la disponibilidad, operatividad y desempeño del servicio. | Luis Carlos Mogollón | Profesional Universitario Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de gestión del servicio de telefonía VOIP | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
7 | Gestionar los servicios de acceso remoto y seguridad perimetral del ICANH. | Asegurar el control y la mejora continua de los servicios de acceso remoto y seguridad perimetral del ICANH (VPN, antivirus y firewall) mediante la administración y renovación de licenciamientos, y el monitoreo de disponibilidad, operación y eventos de seguridad. Durante la vigencia se elaborarán cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento que evidencien el estado del servicio y las acciones de mejora. | Edwin Olivos | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de seguimiento a los servicios de VPN, antivirus y firewall | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
8 | Realizar seguimiento trimestral a la gestión de copias de seguridad institucionales. | Garantizar la integridad y disponibilidad de la información institucional mediante la ejecución, verificación y monitoreo de respaldos (backup) de servidores y sistemas de información. Durante la vigencia se elaborarán cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento que evidencien el estado de las copias de seguridad y los resultados de las validaciones realizadas. | Sandra Silva | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de seguimiento a los respaldos institucionales | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
9 | Realizar seguimiento trimestral a la administración de controladores de dominio | Asegurar la disponibilidad y el control de accesos institucional mediante la administración de los servidores controladores de dominio del ICANH, gestionando Active Directory, políticas de grupo (GPO) y permisos de acceso, así como el monitoreo de disponibilidad y licenciamiento. Durante la vigencia se elaborarán cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento que evidencien el estado del servicio y las acciones de mejora. | Sandra Silva | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • informes trimestrales de seguimiento a los controladores de dominio. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
10 | Realizar seguimiento trimestral a los servicios AWS del ICANH | Asegurar el control y la mejora continua de los servicios en la nube AWS del ICANH mediante el monitoreo de disponibilidad, capacidad, seguridad, desempeño y consumo de créditos AWS de la infraestructura que soporta aplicaciones críticas y misionales. Durante la vigencia se elaborarán cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento durante la vigencia. | Sandra Silva | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de seguimiento a los servicios AWS. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
11 | Gestionar la mesa de ayuda institucional atendiendo solicitudes e incidentes de TI | Asegurar la operación y mejora continua del servicio de mesa de ayuda mediante la atención, registro, seguimiento, solución y cierre de solicitudes e incidentes de TI. Durante la vigencia se elaborarán cuatro (4) informes trimestrales que permitan evaluar el volumen de casos, los tiempos de atención y la efectividad en la solución. | Luis Carlos Mogollón | Profesional Universitario Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de gestión de la mesa de ayuda. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
12 | Gestionar la adquisición y renovación de licencias de software institucional | Garantizar la continuidad y el cumplimiento legal del licenciamiento de software de uso institucional del ICANH mediante la elaboración de los documentos precontractuales (fichas técnicas, estudios previos y CDP) para la adquisición y renovación de licencias (diseño, seguridad, colaboración, gestión administrativa, SIG/GIS y conectividad), así como el seguimiento a su uso institucional durante la vigencia. | Sandra Silva | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-11-30 | • Ficha técnica • Estudios previos • CDP • Soportes de radicación | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jul to Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Nov
13 | Elaborar semestralmente el inventario de licenciamientos de software institucional. | Asegurar el control y la planificación de renovaciones de licencias de software del ICANH mediante la elaboración de dos (2) informes semestrales de inventario durante la vigencia, que consoliden la disponibilidad, vigencia y asignación de licenciamientos y verifiquen el cumplimiento de los lineamientos de uso institucional. | Edwin Olivos | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-12-30 | • Informes semestrales de inventario de licenciamientos de software. | bar: Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Dic
14 | Implementar Odoo como plataforma institucional implementando módulos e integraciones clave | Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas de información del ICANH mediante la consolidación de Odoo como plataforma institucional integral, incluyendo la implementación de los módulos de almacén y nómina y la integración de los componentes presupuestal y contractual, garantizando la continuidad operativa, la integridad de la información, la interoperabilidad, la trazabilidad y la adopción por parte de los usuarios de las áreas administrativas y de los usuarios finales del ICANH. | David Jimenez / Daniel Chaparro | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-12-30 | • Documentación técnica del diseño e implementación de Odoo. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
15 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Aplicaciones y Sistemas de Información. | Actualizar el procedimiento de Gestión de Aplicaciones y Sistemas de Información, con el fin de alinearlo con los estándares actuales de la industria y las mejores prácticas de gestión del ciclo de vida de aplicaciones. | David Jimenez | Profesional Especializado Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | • Procedimiento actualizado y aprobado de Gestión de Aplicaciones y Sistemas de Información. | bar: Mes de ejecución Nov
16 | Actualizar y mantener el inventario tecnológico institucional de equipos de cómputo. | Actualizar y mantener el inventario tecnológico institucional de equipos de cómputo mediante la identificación, registro y control de los activos (asignación, ubicación, estado, responsables y versión del sistema operativo), con el propósito de garantizar la trazabilidad, fortalecer la seguridad de los equipos y soportar la gestión de mantenimiento y renovación tecnológica. | Wilson Fajardo / Luis Carlos Mogollón | Contratista Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | • Inventario tecnológico institucional actualizado de equipos de cómputo. | bar: Mes de ejecución Nov
17 | Elaborar el Plan de Capacitaciones de uso y apropiación TIC institucional. | Fortalecer el uso y la apropiación de las TIC en el ICANH mediante la elaboración del Plan de Capacitaciones institucional, definiendo objetivos, públicos objetivo, temáticas, cronograma y metodología, e incluyendo contenidos de seguridad de la información, sistemas institucionales y herramientas tecnológicas. Dirigido a los funcionarios y contratistas del ICANH durante la vigencia. | Rodrigo Arevalo | Contratista Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | • Plan de Capacitaciones TIC institucional | bar: Mes de ejecución Mar
18 | Implementar el Plan de Capacitaciones TIC en sedes y parques del ICANH | Implementar el Plan de Capacitaciones de uso y apropiación TIC en las sedes misionales y parques arqueológicos del ICANH, elaborando cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento que evidencien su ejecución y resultados en términos de cobertura, participación y avances. | Rodrigo Arevalo | Contratista Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan de Capacitaciones TIC. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
19 | Elaborar el Plan de Comunicaciones de la Oficina de Tecnologías del ICANH. | Elaborar el Plan de Comunicaciones de la Oficina de Tecnologías del ICANH, orientado a divulgar servicios, lineamientos, seguridad de la información y buenas prácticas TIC, mediante la definición de objetivos, públicos objetivo, estrategias, canales, mensajes clave y cronograma de difusión durante la vigencia. | Rodrigo Arevalo | Contratista Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Plan de Comunicaciones de la Oficina de Tecnologías | bar: Mes de ejecución Mar
20 | Ejecutar el Plan de Comunicaciones TIC | Implementar las acciones de divulgación definidas en el Plan de Comunicaciones de la Oficina de Tecnologías del ICANH durante la vigencia, y elaborar cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento y evaluación que evidencien su alcance, efectividad y resultados. Dirigido a los servidores y usuarios del ICANH para fortalecer la comunicación y apropiación de los servicios TIC. | Rodrigo Arevalo | Contratista Oficina de Tecnologías | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-30 | • Informes trimestrales de seguimiento y evaluación del Plan de Comunicaciones TIC | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
Total actividades planeadas por mes |  |  |  |  | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 13
Total actividades planeadas por trimestre |  |  |  |  | Mes de ejecución Ene: 17; Mes de ejecución Abr: 15; Mes de ejecución Jul: 16; Mes de ejecución Oct: 18

## Instructivo otros planes
Campo | Descripción | Ejemplo | Recomendaciones
Actividad | Nombre de la actividad a desarrollar. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Valide en la guía de verbos el que aplicaría a la acción que va a realizar. Identifique la actividad a realizar y consulte en cada uno de los cajones azules los verbos que puede usar: | Planeación y formulación: Identificar las actividades de bienestar a realizar durante el mes de julio. Ejecución operativa: Realizar jornadas de salud enfocadas a la mitigación del riesgo en enfermedades mentales. Seguimiento, control y evaluación: Consolidar las evidencias de las acciones desarrolladas en el mes anterior. Formación y capacitación: Capacitar en el Índice de Transparencia Activa con base en las publicaciones de la página web. Mejora, innovación y prevención: Fortalecer las actividades del plan XYZ que no tuvieron la encuesta de satisfacción por encima de 3.5. en su resultado definitivo. | Redacta actividades específicas y medibles. Evita objetivos generales. No modificar los campos, no combinar celdas.
Descripción | Breve explicación del propósito o alcance de la actividad y la cantidad planeada durante la vigencia, aclare a quienes va dirigido. | Fortalecer las competencias del personal en prevención de riesgos laborales, por medio de una capacitación mensual. Se realizará por convocatoria abierta a todos los servidores públicos del ICANH. | No es lo mismo que la actividad, es la explicación de esta y da alcance al público especifico que se esperar cubrir, además es el espacio preciso para aclarar cualquier especificación de la actividad.
Responsable (Área / Cargo) | Área o persona responsable de ejecutar la actividad. | Área de Talento Humano – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Asigna responsables claros; evita dejarlo genérico.
Mes de ejecución | Marque con una "X" el mes que ejecutará la actividad. Para recordar, el reporte del avance de las actividades del plan se hará trimestral. Por esto es importante que, planee muy bien las actividades a desarrollar durante el año, teniendo en cuentas las actividades instituciones y la gestión de contratos (en los casos que aplique). |  | Distribuir las actividades equitativamente en los trimestres y tener en cuenta el mes de reporte para garantizar la evidencia en el mismo.
Fecha de inicio | Fecha en la que se proyecta comenzar la ejecución de la (s) actividad (es) | 01/03/2025 | Debe ser coherente con la programación trimestral.
Fecha de finalización | Fecha estimada de cierre o culminación al 100% de la actividad. | 30/03/2025 | Si la actividad se extiende, justificar y registrar el nuevo plazo en las fechas de reporte.
Evidencia requerida | Soporte que demuestra la ejecución de la actividad. | Acta, informe técnico, evidencia fotográfica, listados de asistencia | Define la evidencia que tendrá cada actividad, con esto, desde la planeación se podrá asegurar la trazabilidad y ejecución de la misma.
Primer trimestre | E
R
Segundo trimestre | E - R
Tercer trimestre
Cuarto Trimestre
Planeación y formulación
Ejecución Operativa
Seguimiento, control y evaluación
Formación y capacitación
Mejora, innovación y prevención
GUIA DE VERBOS

## Guia de verbos
Planeación y formulación | Usa estos verbos cuando la actividad se relacione con diseñar, organizar o preparar acciones: | Ejecución operativa | Aplicables a acciones que implican implementación o desarrollo de tareas concretas: | Seguimiento, control y evaluación | Útiles para acciones de verificación, medición o análisis de resultados: | Formación y capacitación | Usa estos verbos cuando la actividad busque fortalecer competencias o generar conocimiento | Mejora, innovación y prevención | Enfocados en la mejora continua, la gestión del riesgo y la innovación institucional
Formular, Diseñar, Planear, Programar, Estructurar, Definir, Elaborar, Identificar, Establecer, Organizar, Determinar, Priorizar, Proyectar, Coordinar |  | Ejecutar, Implementar, Desarrollar, Realizar, Aplicar, Operar, Gestionar, Tramitar, Contratar, Adecuar, Instalar, Atender |  | Evaluar, Hacer seguimiento, Monitorear, Medir, Revisar, Analizar, Controlar, Verificar, Validar, Consolidar, Reportar, Auditar, Documentar, Supervisar |  | Capacitar, Socializar, Difundir, Promover, Orientar, Asesorar, Comunicar, Transferir, Instruir, Divulgar |  | Fortalecer, Optimizar, Mejorar, Prevenir, Mitigar, Innovar, Actualizar, Corregir, Ajustar, Potenciar, Modernizar
Ejemplo | Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo para las sedes administrativas. | Ejemplo | Implementar las acciones de ahorro energético en las sedes regionales. | Ejemplo | Monitorear el avance trimestral de la ejecución del Plan de Capacitación | Ejemplo | Capacitar a los servidores públicos en gestión documental y archivo electrónico. | Ejemplo | Actualizar la matriz de riesgos institucionales conforme a la nueva metodología.