## Cronograma
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | [15 empty] | VERSIÓN: | 02
[18 empty] | FECHA: | 2025-12-11
No. | Actividad | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Mes de ejecución | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Evidencia de la actividad | Eje Tematico.
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Construir el programa y contenidos de Inducción y Reinducción Institucional del ICANH | Realizar las actividades temáticas y logísticas de Inducción y reinducción general dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-09-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registo Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias – Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Sep
2 | Capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | Realizar una capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG dirigida a todo el personal de la entidad. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias – Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Jul
3 | Capacitación sobre Gestión Documental Institucional y Uso del Sistema ORFEO | Realizar capacitaciones periódicas sobre Gestión Documental - Orfeo dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias – Eje Transformación Digital y Cibercultura | bar: Mes de ejecución Feb; Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Oct
4 | Capacitación en Situaciones Administrativas y Procedimientos de Talento Humano | Realizar una capacitación sobre Situaciones Administrativas Relacionadas con los procedimientos del Área de Talento Humano. Dirigida a todo el personal de la entidad. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Mar
5 | Capacitación sobre los fundamentos de Apropiación del Patrimonio Arqueológico Nacional | Desarrollar una capacitación para divulgar aspectos generales sobre patrimonio Arqueológico dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Jul
6 | Capacitación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo – SST | Realizar las capacitaciones sobre Talleres en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Nov
7 | Capacitación sobre Ética Pública, Integridad y Lucha contra la Corrupción | Realizar una capacitación sobre Integridad, Transparencia y Ética Pública dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución May
8 | Capacitacion para fortalecer las competencias para el Servicio al Ciudadano y Gestión de PQRSD | Realizar las capacitaciones enfocadas en el Servicio al ciudadano (recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano dirigida a los funcionarios y contratistas). | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 31/09/2026 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Transformación Digital y Cibercultura – Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Sep
9 | Capacitación en Contratación Estatal | Realizar una capacitaciones de Contratación Estatal dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Oct
10 | Capacitación sobre el proceso de Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión | Realizar capacitaciones sobre el proceso de Evaluación del Desempeño y acuerdos de Gestión. Dirigida a servidores públicos de Carrera Administrativa y Gerentes Públicos. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-07-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Feb; Mes de ejecución Jul
11 | Capacitación sobre Gestión y Supervisión Contractual en el ICANH | Realizar dos capacitaciones sobre Gestión Contractual deberes y obligaciones de la supervisión contractual. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Ago
12 | Capacitación sobre Gestión del Riesgo y Control Interno Institucional | Realizar una capacitación sobre riesgos de gestión dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución May
13 | Capacitación sobre negociación colectiva en el Sector Público | Realizar formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva para directivos y sindicato (Decreto 160 de 2014). | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Jun
14 | Desarrollar un programa de Fortalecimiento en Competencias en Idiomas | Realizar las sesiones de aprendizaje y práctica de idiomas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Oct
15 | Sensibilizar sobre Lenguaje de Señas Colombiana promoviendo la inclusión social | Realizar sesiones de sensibilización sobre lenguaje de señas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-10-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias – Eje Mujeres, Inclusión y Diversidad | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Oct
16 | Capacitación sobre desarrollo de Habilidades de Oratoria y Comunicación Efectiva | Realizar dos capacitaciones sobre desarrollo de Habilidades de Oratoria y Comunicación Efectiva | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 31/11/2026 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Nov
17 | Capacitación sobre Lenguaje Inclusivo y Prevención del Acoso Laboral | Realizar la capacitación en Lenguaje Inclusivo y prevención de acoso laboral dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-11-01 | 31/11/2026 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Mujeres, Inclusión y Diversidad – Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Nov
18 | Desarrollar capacidades personales a través de talleres de Inteligencia Emocional, Salud Mental y Comunicación Asertiva en el Entorno Laboral | Realizar talleres prácticos sobre Inteligencia Emocional control del estrés, Salud Mental en el entorno Laboral, resolución de conflictos, Comunicación asertiva y escucha activa, dirigida a todo el personal de la entidad. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público – Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
19 | Desarrollar ciclo formativo para los integrantes del Comité de Convivencia Laboral y Violencias Basadas en Género | Realizar sesiones dirigidas al Comité en Violencias Basada en Genero y Comité de Convivencia Laboral, dirigida a los funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Mujeres, Inclusión y Diversidad | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep; Mes de ejecución Dic
20 | Capacitaciòn sobre el uso y Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC 2026 | Desarrollar el Plan de Capacitaciones de Uso y Apropiación TIC 2026 Herramientas ofimáticas: Seguridad de la Información, Sistemas de Información Institucionales, Aula Virtual Moodle, Excel básico, Excel intermedio, Manejo de bases de datos, Manejo de redes sociales. Ejes temáticos: TDC | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 31/11/2026 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Transformación Digital y Cibercultura | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Nov
21 | Capacitar frente al enfoque de Paz Total, Memoria y Derechos Humanos en la Gestión Pública | Desarrollar una capacitación sobre la implementación del acuerdo de Paz total, memoria y derechos humanos, dirigida a funcionarios y contratistas. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-11-01 | 31/11/2026 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Paz Total, Memoria y Derechos Humanos | bar: Mes de ejecución Nov
22 | Capacitación en herramientas digitales para el autocuidado y bienestar laboral | Realizar jornadas de capacitación orientadas al uso de herramientas digitales que promuevan el autocuidado, la gestión del estrés y el bienestar en el entorno laboral, fortaleciendo hábitos saludables en el trabajo presencial, remoto y en casa. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-09-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Transformación Digital y Cibercultura – Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Sep
23 | Capacitación en aprendizaje colaborativo y trabajo en entornos digitales | Desarrollar espacios de formación dirigidos al fortalecimiento de competencias para el trabajo colaborativo mediante plataformas digitales, fomentando la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la gestión del conocimiento institucional. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-09-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Transformación Digital y Cibercultura – Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Sep
24 | Capacitación en organización del trabajo y gestión del tiempo con apoyo digital | Implementar acciones de capacitación para mejorar la organización del trabajo, la planeación de tareas y la gestión del tiempo, mediante el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y personal. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-10-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Transformación Digital y Cibercultura – Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Oct
25 | Capacitación en competencias digitales para el trabajo en casa y la atención al ciudadano | Capacitar a los servidores y colaboradores en el uso adecuado de herramientas digitales institucionales para el trabajo en casa y la prestación eficiente del servicio al ciudadano, fortaleciendo la calidad, oportunidad y transparencia en la atención. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Transformación Digital y Cibercultura – Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Nov
26 | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Desarrollar procesos de capacitación orientados a fortalecer los conocimientos básicos y normativos del SG-SST, promoviendo la apropiación de responsabilidades, la prevención de riesgos laborales y la construcción de entornos de trabajo seguros y saludables. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-08-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Ago
27 | Capacitación en hábitos de vida saludable y prevención de riesgos laborales | Implementar jornadas de formación dirigidas a la promoción de hábitos de vida saludable y la prevención de incidentes y accidentes laborales, fortaleciendo la cultura del autocuidado y la seguridad en el entorno laboral. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-07-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jul
28 | Capacitación en gestión del riesgo y protocolos de seguridad para salidas de campo | Realizar capacitaciones específicas sobre la identificación, prevención y manejo de riesgos asociados a actividades de campo, incluyendo la socialización y apropiación de protocolos de seguridad, con el fin de minimizar incidentes y garantizar la protección de los servidores. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-07-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jul
29 | Capacitación en lenguaje claro para la atención y respuesta al ciudadano | Desarrollar una capacitación orientada a fortalecer las competencias de los servidores públicos en el uso de lenguaje claro, sencillo y comprensible en la elaboración de respuestas escritas y verbales dirigidas a la ciudadanía, con el fin de mejorar la calidad de la comunicación institucional, garantizar el acceso a la información y fortalecer la confianza en el servicio público. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público – Eje Habilidades y Competencias | bar: Mes de ejecución Abr
30 | Realizar la gestión y articulación interinstitucional para la formación del talento humano | Gestionar y articular espacios de formación con entidades formales, en coordinación con SINTRAICANH, orientados a atender las necesidades de capacitación priorizadas, fortaleciendo las competencias de los servidores públicos en coherencia con los objetivos institucionales y la normatividad vigente. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 041/07/2026 | 2026-09-30 | Registros de asistencia. Evaluación de la Capacitación. Registro Fotográfico. Material de estudio. | Eje Habilidades y Competencias – Eje Probidad, Ética e Identidad de lo Público | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep
Total actividades planeadas por mes |  |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2
Total actividades planeadas por trimestre |  |  |  |  | Mes de ejecución Ene: 10; Mes de ejecución Abr: 21; Mes de ejecución Jul: 21; Mes de ejecución Oct: 13

## Cronograma PETI
|  | #REF! | [18 empty] | CÓDIGO: |  | #REF!
|  | #REF! | [18 empty] | VERSIÓN:
FECHA:
CRONOGRAMA DEL PETI | [8 empty] | SEGUIMIENTO
[9 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
CATEGORÍA | POLÍTICA DE MIPG A LA QUE LE APORTA | SERVICIO DE TI | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | ACTIVIDAD PROGRAMADA | SUBACTIVIDADES PROGRAMADAS | DESCRPCIÓN DE LA FORMULA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE

## Instructivo otros planes
Campo | Descripción | Ejemplo | Recomendaciones
Actividad | Nombre de la actividad a desarrollar. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Valide en la guía de verbos el que aplicaría a la acción que va a realizar. Identifique la actividad a realizar y consulte en cada uno de los cajones azules los verbos que puede usar: | Planeación y formulación: Identificar las actividades de bienestar a realizar durante el mes de julio. Ejecución operativa: Realizar jornadas de salud enfocadas a la mitigación del riesgo en enfermedades mentales. Seguimiento, control y evaluación: Consolidar las evidencias de las acciones desarrolladas en el mes anterior. Formación y capacitación: Capacitar en el Índice de Transparencia Activa con base en las publicaciones de la página web. Mejora, innovación y prevención: Fortalecer las actividades del plan XYZ que no tuvieron la encuesta de satisfacción por encima de 3.5. en su resultado definitivo. | Redacta actividades específicas y medibles. Evita objetivos generales. No modificar los campos, no combinar celdas.
Descripción | Breve explicación del propósito o alcance de la actividad y la cantidad planeada durante la vigencia, aclare a quienes va dirigido. | Fortalecer las competencias del personal en prevención de riesgos laborales, por medio de una capacitación mensual. Se realizará por convocatoria abierta a todos los servidores públicos del ICANH. | No es lo mismo que la actividad, es la explicación de esta y da alcance al público especifico que se esperar cubrir, además es el espacio preciso para aclarar cualquier especificación de la actividad.
Responsable (Área / Cargo) | Área o persona responsable de ejecutar la actividad. | Área de Talento Humano – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Asigna responsables claros; evita dejarlo genérico.
Mes de ejecución | Marque con una "X" el mes que ejecutará la actividad. Para recordar, el reporte del avance de las actividades del plan se hará trimestral. Por esto es importante que, planee muy bien las actividades a desarrollar durante el año, teniendo en cuentas las actividades instituciones y la gestión de contratos (en los casos que aplique). |  | Distribuir las actividades equitativamente en los trimestres y tener en cuenta el mes de reporte para garantizar la evidencia en el mismo.
Fecha de inicio | Fecha en la que se proyecta comenzar la ejecución de la (s) actividad (es) | 01/03/2025 | Debe ser coherente con la programación trimestral.
Fecha de finalización | Fecha estimada de cierre o culminación al 100% de la actividad. | 30/03/2025 | Si la actividad se extiende, justificar y registrar el nuevo plazo en las fechas de reporte.
Evidencia requerida | Soporte que demuestra la ejecución de la actividad. | Acta, informe técnico, evidencia fotográfica, listados de asistencia | Define la evidencia que tendrá cada actividad, con esto, desde la planeación se podrá asegurar la trazabilidad y ejecución de la misma.
Primer trimestre | E
R
Segundo trimestre | E - R
Tercer trimestre
Cuarto Trimestre
Planeación y formulación
Ejecución Operativa
Seguimiento, control y evaluación
Formación y capacitación
Mejora, innovación y prevención
GUIA DE VERBOS

## Guia de verbos
Planeación y formulación | Usa estos verbos cuando la actividad se relacione con diseñar, organizar o preparar acciones: | Ejecución operativa | Aplicables a acciones que implican implementación o desarrollo de tareas concretas: | Seguimiento, control y evaluación | Útiles para acciones de verificación, medición o análisis de resultados: | Formación y capacitación | Usa estos verbos cuando la actividad busque fortalecer competencias o generar conocimiento | Mejora, innovación y prevención | Enfocados en la mejora continua, la gestión del riesgo y la innovación institucional
Formular, Diseñar, Planear, Programar, Estructurar, Definir, Elaborar, Identificar, Establecer, Organizar, Determinar, Priorizar, Proyectar, Coordinar |  | Ejecutar, Implementar, Desarrollar, Realizar, Aplicar, Operar, Gestionar, Tramitar, Contratar, Adecuar, Instalar, Atender |  | Evaluar, Hacer seguimiento, Monitorear, Medir, Revisar, Analizar, Controlar, Verificar, Validar, Consolidar, Reportar, Auditar, Documentar, Supervisar |  | Capacitar, Socializar, Difundir, Promover, Orientar, Asesorar, Comunicar, Transferir, Instruir, Divulgar |  | Fortalecer, Optimizar, Mejorar, Prevenir, Mitigar, Innovar, Actualizar, Corregir, Ajustar, Potenciar, Modernizar
Ejemplo | Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo para las sedes administrativas. | Ejemplo | Implementar las acciones de ahorro energético en las sedes regionales. | Ejemplo | Monitorear el avance trimestral de la ejecución del Plan de Capacitación | Ejemplo | Capacitar a los servidores públicos en gestión documental y archivo electrónico. | Ejemplo | Actualizar la matriz de riesgos institucionales conforme a la nueva metodología.