## Cronograma
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 02
[18 empty] | FECHA: | 2025-12-11
No. | Actividad | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Mes de ejecución | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Evidencia de la actividad
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Realizar acciones de sensibilización sobre los actos conmemorativos de los días ambientales para generar cultura ambiental en la entidad mediante el uso de herramientas pedagógicas y audiovisuales | Realizar, divulgar y socializar actividades ambientales en las sedes Administrativas y parques arqueológicos del ICANH durante los 4 días de conmemoración establecidos para generar cultura ambiental de una forma pedagógica y usando recursos audiovisuales; presencial y virtual. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 1-03-2026 1-04-2026 1-05-2026 1-08-2026 | 31-03-2026 30-04-2026 30-05-2026 31-08-2026 | Piezas de comunicación, pantallazos de correo Socialización de las conmemoraciones: DIA EL AGUA DIA DE LA TIERRA DIA DEL RECICLAJE DIA DE LA CALIDAD DEL AIRE | bar: Mes de ejecución Mar to Mes de ejecución May; Mes de ejecución Ago
2 | Realizar registro mensual al consumo de energía y agua en las sedes administrativas y parques arqueológicos del ICANH. | Consignar en una matriz el seguimiento mensual del consumo del agua y energía. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 01-01-2026 | 31-12-2026 | Matriz de seguimiento tomar la línea base del consumo de agua (metros cúbicos) y energía (kilovatios), comparando entre los semestres del mismo año evidencia cuadro comparativo en Excel | bar: Mes de ejecución Ene to Mes de ejecución Dic
3 | Consolidar la información del consumo del agua y energía | 1.Consolidar la información del consumo de agua, para efectuar el análisis del comportamiento semestral y generar alertas con el fin de promover el uso eficiente del agua y energía por parte de funcionarios y visitantes. 2.Hacer el comparativo respecto al año anterior y proponer acciones que mejoren o mantengan los resultados óptimos. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Matriz de seguimiento del comparativo de los consumos de agua y energía. | bar: Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Dic
3 | Documentar los programas ambientales bajo la normatividad legal vigente de acuerdo a la actividad económica del ICANH. | Seguimiento al programa uso eficiente del agua | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 01-05-2026 01-11-2026 | 31-05-2026 31-12-2026 | Informe estadístico | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Nov
|  | Seguimiento al programa uso eficiente de la energía | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 01-05-2026 01-11-2026 | 31-05-2026 31-12-2026 | Informe estadístico | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Nov
|  | Seguimiento programa para el control y manejo integral de residuos solidos. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 01-05-2026 01-11-2026 | 31-05-2026 31-12-2026 | Informe estadístico | bar: Mes de ejecución May; Mes de ejecución Nov
|  |  | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano.
|  |  | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano.
4 | Realizar dos (2) jornadas de sensibilización adecuado y eficiente del agua y de la energía dirigidas al personal de servicios generales. | Dos capacitaciones sobre el uso adecuado y eficiente del agua y la energía. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 01-04-2026 01-08-2026 | 30-04-2026 30-08-2026 | Informe de resultados de capacitación y registro fotográfico. | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Ago
5 | Continuar con los incentivos al uso de medios alternativos de transporte | Se realizará actividades encaminada a desarrollar mejores prácticas de movilidad sostenible incentivando el uso de la bicicleta y otros medios alternativos de transporte. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 01-07-2026 01-12-2026 | 31-07-2026 31-12-2026 | Correo del servidor al jefe inmediato, y del jefe inmediato con el soporte de asistencia. | bar: Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Dic
6 | Realizar una infografía con temas ambientales relevantes | Divulgar a través de diferentes canales de comunicación temas ambientales relevantes. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-08-01 | 2026-08-30 | Piezas de comunicación. | bar: Mes de ejecución Ago
Total actividades planeadas por mes |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3
Total actividades planeadas por trimestre |  |  |  |  | Mes de ejecución Ene: 4; Mes de ejecución Abr: 9; Mes de ejecución Jul: 8; Mes de ejecución Oct: 8

## Cronograma PETI
|  | #REF! | [18 empty] | CÓDIGO: |  | #REF!
|  | #REF! | [18 empty] | VERSIÓN:
FECHA:
CRONOGRAMA DEL PETI | [8 empty] | SEGUIMIENTO
[9 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
CATEGORÍA | POLÍTICA DE MIPG A LA QUE LE APORTA | SERVICIO DE TI | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | ACTIVIDAD PROGRAMADA | SUBACTIVIDADES PROGRAMADAS | DESCRPCIÓN DE LA FORMULA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE

## Instructivo otros planes
Campo | Descripción | Ejemplo | Recomendaciones
Actividad | Nombre de la actividad a desarrollar. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Valide en la guía de verbos el que aplicaría a la acción que va a realizar. Identifique la actividad a realizar y consulte en cada uno de los cajones azules los verbos que puede usar: | Planeación y formulación: Identificar las actividades de bienestar a realizar durante el mes de julio. Ejecución operativa: Realizar jornadas de salud enfocadas a la mitigación del riesgo en enfermedades mentales. Seguimiento, control y evaluación: Consolidar las evidencias de las acciones desarrolladas en el mes anterior. Formación y capacitación: Capacitar en el Índice de Transparencia Activa con base en las publicaciones de la página web. Mejora, innovación y prevención: Fortalecer las actividades del plan XYZ que no tuvieron la encuesta de satisfacción por encima de 3.5. en su resultado definitivo. | Redacta actividades específicas y medibles. Evita objetivos generales. No modificar los campos, no combinar celdas.
Descripción | Breve explicación del propósito o alcance de la actividad y la cantidad planeada durante la vigencia, aclare a quienes va dirigido. | Fortalecer las competencias del personal en prevención de riesgos laborales, por medio de una capacitación mensual. Se realizará por convocatoria abierta a todos los servidores públicos del ICANH. | No es lo mismo que la actividad, es la explicación de esta y da alcance al público especifico que se esperar cubrir, además es el espacio preciso para aclarar cualquier especificación de la actividad.
Responsable (Área / Cargo) | Área o persona responsable de ejecutar la actividad. | Área de Talento Humano – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Asigna responsables claros; evita dejarlo genérico.
Mes de ejecución | Marque con una "X" el mes que ejecutará la actividad. Para recordar, el reporte del avance de las actividades del plan se hará trimestral. Por esto es importante que, planee muy bien las actividades a desarrollar durante el año, teniendo en cuentas las actividades instituciones y la gestión de contratos (en los casos que aplique). |  | Distribuir las actividades equitativamente en los trimestres y tener en cuenta el mes de reporte para garantizar la evidencia en el mismo.
Fecha de inicio | Fecha en la que se proyecta comenzar la ejecución de la (s) actividad (es) | 01/03/2025 | Debe ser coherente con la programación trimestral.
Fecha de finalización | Fecha estimada de cierre o culminación al 100% de la actividad. | 30/03/2025 | Si la actividad se extiende, justificar y registrar el nuevo plazo en las fechas de reporte.
Evidencia requerida | Soporte que demuestra la ejecución de la actividad. | Acta, informe técnico, evidencia fotográfica, listados de asistencia | Define la evidencia que tendrá cada actividad, con esto, desde la planeación se podrá asegurar la trazabilidad y ejecución de la misma.
Primer trimestre | E
R
Segundo trimestre | E - R
Tercer trimestre
Cuarto Trimestre
Planeación y formulación
Ejecución Operativa
Seguimiento, control y evaluación
Formación y capacitación
Mejora, innovación y prevención
GUIA DE VERBOS

## Guia de verbos
Planeación y formulación | Usa estos verbos cuando la actividad se relacione con diseñar, organizar o preparar acciones: | Ejecución operativa | Aplicables a acciones que implican implementación o desarrollo de tareas concretas: | Seguimiento, control y evaluación | Útiles para acciones de verificación, medición o análisis de resultados: | Formación y capacitación | Usa estos verbos cuando la actividad busque fortalecer competencias o generar conocimiento | Mejora, innovación y prevención | Enfocados en la mejora continua, la gestión del riesgo y la innovación institucional
Formular, Diseñar, Planear, Programar, Estructurar, Definir, Elaborar, Identificar, Establecer, Organizar, Determinar, Priorizar, Proyectar, Coordinar |  | Ejecutar, Implementar, Desarrollar, Realizar, Aplicar, Operar, Gestionar, Tramitar, Contratar, Adecuar, Instalar, Atender |  | Evaluar, Hacer seguimiento, Monitorear, Medir, Revisar, Analizar, Controlar, Verificar, Validar, Consolidar, Reportar, Auditar, Documentar, Supervisar |  | Capacitar, Socializar, Difundir, Promover, Orientar, Asesorar, Comunicar, Transferir, Instruir, Divulgar |  | Fortalecer, Optimizar, Mejorar, Prevenir, Mitigar, Innovar, Actualizar, Corregir, Ajustar, Potenciar, Modernizar
Ejemplo | Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo para las sedes administrativas. | Ejemplo | Implementar las acciones de ahorro energético en las sedes regionales. | Ejemplo | Monitorear el avance trimestral de la ejecución del Plan de Capacitación | Ejemplo | Capacitar a los servidores públicos en gestión documental y archivo electrónico. | Ejemplo | Actualizar la matriz de riesgos institucionales conforme a la nueva metodología.