## Cronograma
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 02
[18 empty] | FECHA: | 2025-12-11
No. | Actividad | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Mes de ejecución | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Evidencia de la actividad
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) | Revisar y ajustar el Programa de Gestión Documental incorporando los cambios derivados del rediseño institucional, nuevas dependencias, flujos documentales modificados y actualizaciones normativas vigentes. | Roger Suarez | Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 - Secretaria General | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-31 | PGD actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | bar: Mes de ejecución Mar
2 | Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD) | Elaborar las TRD de los grupos y área funcionales de acuerdo en la implementación en el rediseño institucional y ajustar las existentes según cambios funcionales identificados. | Roger Suarez | Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 - Secretaria General | [12 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30 | TRD actualizadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | bar: Mes de ejecución Sep
3 | Ejecutar el programa de capacitación en gestión documental | Desarrollar jornadas de formación dirigidas a servidores públicos, contratistas y responsables de archivo de gestión en temas de TRD, organización documental, transferencias y normativa archivística. | Roger Suarez | Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 - Secretaria General | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-10-30 | Listado de asistencia cinco (5) capacitaciones durante la vigencia | bar: Mes de ejecución Feb; Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Oct
5 | Elaborar de las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Elaborar las TVD (esta actividad esta sujeta a la contratación del Historiador documental en el segundo semestre) | Roger Suarez | Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 - Secretaria General | [12 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | TVD COMPLETAS | bar: Mes de ejecución Nov
6 | Elaborar programas específicos (gestión documental) | Formular tres programas específicos en gestión documental | Roger Suarez | Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 - Secretaria General | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-12-30 | Tres Programas Específicos aprobados | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Dic
Total actividades planeadas por mes |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Total actividades planeadas por trimestre |  |  |  |  | Mes de ejecución Ene: 2; Mes de ejecución Abr: 3; Mes de ejecución Jul: 3; Mes de ejecución Oct: 3

## Cronograma PETI
|  | #REF! | [18 empty] | CÓDIGO: |  | #REF!
|  | #REF! | [18 empty] | VERSIÓN:
FECHA:
CRONOGRAMA DEL PETI | [8 empty] | SEGUIMIENTO
[9 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
CATEGORÍA | POLÍTICA DE MIPG A LA QUE LE APORTA | SERVICIO DE TI | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | ACTIVIDAD PROGRAMADA | SUBACTIVIDADES PROGRAMADAS | DESCRPCIÓN DE LA FORMULA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE

## Instructivo otros planes
Campo | Descripción | Ejemplo | Recomendaciones
Actividad | Nombre de la actividad a desarrollar. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Valide en la guía de verbos el que aplicaría a la acción que va a realizar. Identifique la actividad a realizar y consulte en cada uno de los cajones azules los verbos que puede usar: | Planeación y formulación: Identificar las actividades de bienestar a realizar durante el mes de julio. Ejecución operativa: Realizar jornadas de salud enfocadas a la mitigación del riesgo en enfermedades mentales. Seguimiento, control y evaluación: Consolidar las evidencias de las acciones desarrolladas en el mes anterior. Formación y capacitación: Capacitar en el Índice de Transparencia Activa con base en las publicaciones de la página web. Mejora, innovación y prevención: Fortalecer las actividades del plan XYZ que no tuvieron la encuesta de satisfacción por encima de 3.5. en su resultado definitivo. | Redacta actividades específicas y medibles. Evita objetivos generales. No modificar los campos, no combinar celdas.
Descripción | Breve explicación del propósito o alcance de la actividad y la cantidad planeada durante la vigencia, aclare a quienes va dirigido. | Fortalecer las competencias del personal en prevención de riesgos laborales, por medio de una capacitación mensual. Se realizará por convocatoria abierta a todos los servidores públicos del ICANH. | No es lo mismo que la actividad, es la explicación de esta y da alcance al público especifico que se esperar cubrir, además es el espacio preciso para aclarar cualquier especificación de la actividad.
Responsable (Área / Cargo) | Área o persona responsable de ejecutar la actividad. | Área de Talento Humano – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Asigna responsables claros; evita dejarlo genérico.
Mes de ejecución | Marque con una "X" el mes que ejecutará la actividad. Para recordar, el reporte del avance de las actividades del plan se hará trimestral. Por esto es importante que, planee muy bien las actividades a desarrollar durante el año, teniendo en cuentas las actividades instituciones y la gestión de contratos (en los casos que aplique). |  | Distribuir las actividades equitativamente en los trimestres y tener en cuenta el mes de reporte para garantizar la evidencia en el mismo.
Fecha de inicio | Fecha en la que se proyecta comenzar la ejecución de la (s) actividad (es) | 01/03/2025 | Debe ser coherente con la programación trimestral.
Fecha de finalización | Fecha estimada de cierre o culminación al 100% de la actividad. | 30/03/2025 | Si la actividad se extiende, justificar y registrar el nuevo plazo en las fechas de reporte.
Evidencia requerida | Soporte que demuestra la ejecución de la actividad. | Acta, informe técnico, evidencia fotográfica, listados de asistencia | Define la evidencia que tendrá cada actividad, con esto, desde la planeación se podrá asegurar la trazabilidad y ejecución de la misma.
Primer trimestre | E
R
Segundo trimestre | E - R
Tercer trimestre
Cuarto Trimestre
Planeación y formulación
Ejecución Operativa
Seguimiento, control y evaluación
Formación y capacitación
Mejora, innovación y prevención
GUIA DE VERBOS

## Guia de verbos
Planeación y formulación | Usa estos verbos cuando la actividad se relacione con diseñar, organizar o preparar acciones: | Ejecución operativa | Aplicables a acciones que implican implementación o desarrollo de tareas concretas: | Seguimiento, control y evaluación | Útiles para acciones de verificación, medición o análisis de resultados: | Formación y capacitación | Usa estos verbos cuando la actividad busque fortalecer competencias o generar conocimiento | Mejora, innovación y prevención | Enfocados en la mejora continua, la gestión del riesgo y la innovación institucional
Formular, Diseñar, Planear, Programar, Estructurar, Definir, Elaborar, Identificar, Establecer, Organizar, Determinar, Priorizar, Proyectar, Coordinar |  | Ejecutar, Implementar, Desarrollar, Realizar, Aplicar, Operar, Gestionar, Tramitar, Contratar, Adecuar, Instalar, Atender |  | Evaluar, Hacer seguimiento, Monitorear, Medir, Revisar, Analizar, Controlar, Verificar, Validar, Consolidar, Reportar, Auditar, Documentar, Supervisar |  | Capacitar, Socializar, Difundir, Promover, Orientar, Asesorar, Comunicar, Transferir, Instruir, Divulgar |  | Fortalecer, Optimizar, Mejorar, Prevenir, Mitigar, Innovar, Actualizar, Corregir, Ajustar, Potenciar, Modernizar
Ejemplo | Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo para las sedes administrativas. | Ejemplo | Implementar las acciones de ahorro energético en las sedes regionales. | Ejemplo | Monitorear el avance trimestral de la ejecución del Plan de Capacitación | Ejemplo | Capacitar a los servidores públicos en gestión documental y archivo electrónico. | Ejemplo | Actualizar la matriz de riesgos institucionales conforme a la nueva metodología.