## Cronograma
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [15 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [15 empty] | VERSIÓN: | 02
[18 empty] | FECHA: | 2025-12-11
No. | Actividad | Descripción | Nombre del responsable | Cargo responsable | Mes de ejecución | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Evidencia de la actividad
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Realizar seguimiento periodico al estado de afiliación al sistema de seguridad social de los funcionarios | Validar de manera periodica la efectividad de pago y cobertura de los servicios de salud y pension para los funcionarios del ICANH | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-01-30 | 2026-12-31 | Planillas de pago del total de trabajadores activos como funcionarios del ICANH. Base de datos de funcionarios del ICANH. | bar: Mes de ejecución Ene to Mes de ejecución Dic
2 | Renovar el Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Seguimiento, actualizacion y constitutución del COPASST vigencia 2026-2028, Dando alcance a la normatividad legal vigente y al cumplimiento de la resolucion interna RESOLUCIÓN NÚMERO 0935 DE 2024 | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-30 | Resolucion actualizada Acta de constitución del COPASST | bar: Mes de ejecución May to Mes de ejecución Jun
3 | Realizar sesiones del Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Garantizar el desarrollo de las reuniones ordinarias del COPASST | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Actas de comité y mecanismo de convocatoria. | bar: Mes de ejecución Feb to Mes de ejecución Dic
4 | Realizar Capacitación al COPASST | Realizar capacitación a los integrantes del COPASST de manera periódica, permitiendo mejorar el conocimiento y aplicabilidad normativa en el ICANH. * Función y responsabilidad del COPASST. *Seguimiento y actualización al curso de 50 y/o 20 horas en SGSST Curso de las 50 Hrs Curso de las 20 Hrs (solo aplica para el que ya tiene el de las 50 hrs) . | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | Marzo Junio Septiembre | Marzo Junio Septiembre | Certificación del Curso Evaluación de capacitación Evidencia de convocatoria. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Sep
5 | Renovar el Comité Convivencia Laboral | Seguimiento, actualización y constitución del C.C.L vigencia 2026-2028, Dando alcance a la normatividad legal vigente y al cumplimiento de la resolución interna RESOLUCIÓN NÚMERO 1490 DE 2024 | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Resolución actualizada | bar: Mes de ejecución Sep to Mes de ejecución Oct
6 | Realizar sesiones del Comité Convivencia Laboral | Garantizar el desarrollo de las reuniones ordinarias del CCL | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | TRIMESTAL | TRIMESTAL | Actas de comité | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Oct
7 | Capacitar a los miembros del Comité Convivencia Laboral | Realizar capacitación a los integraste del CCL de manera periódica, permitiendo mejorar el conocimiento y aplicabilidad normativa en el ICANH. * Función y responsabilidad del CCL - Resolución Conflictos - Comunicación Asertiva | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | Marzo Agosto Noviembre | Marzo Agosto Noviembre | Listados de asistencia. Evaluación de capacitación Evidencia de convocatoria. | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Ago; Mes de ejecución Nov
8 | Realizar Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Fortalecer los conocimientos básicos del SG-SST. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Convocatoria, listado de asistencia, presentación de la inducción y re inducción, evaluación de conocimiento | bar: Mes de ejecución May
9 | Gestionar espacio de formación virtual con la ARL Positiva para realizar el curso de 50 Horas y/o 20 horas con énfasis en SST | Fortalecer la formación en SG-SST. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Certificación emitida por la ARL Positiva del personal inscrito. | bar: Mes de ejecución Abr
10 | Actualizar la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisar la pertinencia de la Política de SST teniendo como insumo los accidentes de trabajo, enfermedades laborares y nuevos riesgos identificados en la Entidad | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Política actualizada y firmada por la dirección del ICANH | bar: Mes de ejecución Abr
11 | Presentar la Autoevaluación de estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo | Correspondiente a la presentación en el aplicativo del Ministerio de Trabajo en la que se registre la autoevaluación del Sistema de Gestión | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Soporte de presentación ante la ARL y el Ministerio de Trabajo, este debe estar firmado, si se presentan planes de acción deberán estar adjunto a los soportes. | bar: Mes de ejecución Jun
12 | Actualizar el normograma Institucional en el cual se incorporen las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la Entidad | Incorporar dentro del normograma Institucional las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la Entidad | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | Junio Diciembre | Junio Diciembre | Matriz Actualizada, garantizando la codificación con el área de planeación. Acta de socialización a las partes interesadas | bar: Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Dic
13 | Realizar seguimiento a las compras de los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo que adelante la Entidad | Verificar que los insumos o productos adquiridos por el ICANH aporten a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | ABRIL JULIO OCTUBRE | ABRIL JULIO OCTUBRE | Seguimiento al plan de compras de SST | bar: Mes de ejecución Abr; Mes de ejecución Jul; Mes de ejecución Oct
14 | Realizar la semana de Seguridad y Salud en el Trabajo | Corresponde a la implementación de las actividades realizadas en la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Convocatoria Listado de asistencia, Registro fotográfico, | bar: Mes de ejecución Jul
15 | Realizar evaluaciones Médicas Ocupacionales de ingreso, periódico, retiro y post incapacidad. | Corresponde a los exámenes médicos ocupacionales realizados al personal de planta o de carrera administrativa del ICANH | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Base de datos del personal del ICANH, con copia del certificado de aptitud ocupacional de acuerdo al caso, este reporte consolidara al mes de diciembre con prioridad mensual según los casos. | bar: Mes de ejecución Ene to Mes de ejecución Dic
16 | Realizar la medición de los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral | Seguimiento mensual de los indicadores definidos en los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Matriz de reporte de indicadores de SST | bar: Mes de ejecución Ene to Mes de ejecución Dic
17 | Actualizar la identificación de los peligros y riesgos a los que se expone el personal que apoya la gestión del ICANH. | Seguimiento a los peligros y riesgos del personal de apoyo del ICANH | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Actualizar la matriz de acuerdo a la GTC45 en su ultima versión. | bar: Mes de ejecución Jul
18 | Estandarizar los documentos requeridos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. | Documentar los formatos, procedimientos, instructivos para dejar evidencia de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 30/04/206 | Matriz de seguimiento documental de acuerdo al SG-SST | bar: Mes de ejecución Mar to Mes de ejecución Abr
19 | Actualizar el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias del ICANH | Atender la directrices emitidas por los organismos de prevención de emergencias y tener los protocolos para el antes, durante y después. | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-06-01 | 31/07/206 | Plan de emergencias actualizado por cada una de las sedes del ICANH | bar: Mes de ejecución Jun to Mes de ejecución Jul
20 | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento informe final auditoría externa al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – ICANH 2025 | Seguimiento al plan de mejoramiento | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | TRIMESTAL | TRIMESTAL | Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Jun; Mes de ejecución Oct; Mes de ejecución Dic
21 | Presentar los resultados de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | En la instancia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se expondrá los resultados del avance del plan de trabajo para la toma de decisiones de la alta Dirección | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-03-01 | 2026-11-30 | Informe vigencia 2025 y 2026 | bar: Mes de ejecución Mar; Mes de ejecución Nov
22 | Documentar acciones de mejora preventivas y correctivas con base en los resultados de inspección, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, gestión del cambio entre otros. | Corresponde a estructurar el plan de mejoramiento teniendo en cuenta todos los insumos que aportan a la mejora continua del SG- SST | Javier Enrique Estrada Quintero | Profesional especializado código 2028 grado 15 - Área Funcional de Talento Humano. | [12 empty] | 2026-02-01 | 2026-08-30 | Plan de acción con acciones preventivas y correctivas. | bar: Mes de ejecución Feb to Mes de ejecución Ago
Total actividades planeadas por mes |  |  |  |  | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6
Total actividades planeadas por trimestre |  |  |  |  | Mes de ejecución Ene: 18; Mes de ejecución Abr: 28; Mes de ejecución Jul: 22; Mes de ejecución Oct: 20

## Cronograma PETI
|  | #REF! | [18 empty] | CÓDIGO: |  | #REF!
|  | #REF! | [18 empty] | VERSIÓN:
FECHA:
CRONOGRAMA DEL PETI | [8 empty] | SEGUIMIENTO
[9 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
CATEGORÍA | POLÍTICA DE MIPG A LA QUE LE APORTA | SERVICIO DE TI | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | ACTIVIDAD PROGRAMADA | SUBACTIVIDADES PROGRAMADAS | DESCRPCIÓN DE LA FORMULA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE

## Instructivo otros planes
Campo | Descripción | Ejemplo | Recomendaciones
Actividad | Nombre de la actividad a desarrollar. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Valide en la guía de verbos el que aplicaría a la acción que va a realizar. Identifique la actividad a realizar y consulte en cada uno de los cajones azules los verbos que puede usar: | Planeación y formulación: Identificar las actividades de bienestar a realizar durante el mes de julio. Ejecución operativa: Realizar jornadas de salud enfocadas a la mitigación del riesgo en enfermedades mentales. Seguimiento, control y evaluación: Consolidar las evidencias de las acciones desarrolladas en el mes anterior. Formación y capacitación: Capacitar en el Índice de Transparencia Activa con base en las publicaciones de la página web. Mejora, innovación y prevención: Fortalecer las actividades del plan XYZ que no tuvieron la encuesta de satisfacción por encima de 3.5. en su resultado definitivo. | Redacta actividades específicas y medibles. Evita objetivos generales. No modificar los campos, no combinar celdas.
Descripción | Breve explicación del propósito o alcance de la actividad y la cantidad planeada durante la vigencia, aclare a quienes va dirigido. | Fortalecer las competencias del personal en prevención de riesgos laborales, por medio de una capacitación mensual. Se realizará por convocatoria abierta a todos los servidores públicos del ICANH. | No es lo mismo que la actividad, es la explicación de esta y da alcance al público especifico que se esperar cubrir, además es el espacio preciso para aclarar cualquier especificación de la actividad.
Responsable (Área / Cargo) | Área o persona responsable de ejecutar la actividad. | Área de Talento Humano – Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Asigna responsables claros; evita dejarlo genérico.
Mes de ejecución | Marque con una "X" el mes que ejecutará la actividad. Para recordar, el reporte del avance de las actividades del plan se hará trimestral. Por esto es importante que, planee muy bien las actividades a desarrollar durante el año, teniendo en cuentas las actividades instituciones y la gestión de contratos (en los casos que aplique). |  | Distribuir las actividades equitativamente en los trimestres y tener en cuenta el mes de reporte para garantizar la evidencia en el mismo.
Fecha de inicio | Fecha en la que se proyecta comenzar la ejecución de la (s) actividad (es) | 01/03/2025 | Debe ser coherente con la programación trimestral.
Fecha de finalización | Fecha estimada de cierre o culminación al 100% de la actividad. | 30/03/2025 | Si la actividad se extiende, justificar y registrar el nuevo plazo en las fechas de reporte.
Evidencia requerida | Soporte que demuestra la ejecución de la actividad. | Acta, informe técnico, evidencia fotográfica, listados de asistencia | Define la evidencia que tendrá cada actividad, con esto, desde la planeación se podrá asegurar la trazabilidad y ejecución de la misma.
Primer trimestre | E
R
Segundo trimestre | E - R
Tercer trimestre
Cuarto Trimestre
Planeación y formulación
Ejecución Operativa
Seguimiento, control y evaluación
Formación y capacitación
Mejora, innovación y prevención
GUIA DE VERBOS

## Guia de verbos
Planeación y formulación | Usa estos verbos cuando la actividad se relacione con diseñar, organizar o preparar acciones: | Ejecución operativa | Aplicables a acciones que implican implementación o desarrollo de tareas concretas: | Seguimiento, control y evaluación | Útiles para acciones de verificación, medición o análisis de resultados: | Formación y capacitación | Usa estos verbos cuando la actividad busque fortalecer competencias o generar conocimiento | Mejora, innovación y prevención | Enfocados en la mejora continua, la gestión del riesgo y la innovación institucional
Formular, Diseñar, Planear, Programar, Estructurar, Definir, Elaborar, Identificar, Establecer, Organizar, Determinar, Priorizar, Proyectar, Coordinar |  | Ejecutar, Implementar, Desarrollar, Realizar, Aplicar, Operar, Gestionar, Tramitar, Contratar, Adecuar, Instalar, Atender |  | Evaluar, Hacer seguimiento, Monitorear, Medir, Revisar, Analizar, Controlar, Verificar, Validar, Consolidar, Reportar, Auditar, Documentar, Supervisar |  | Capacitar, Socializar, Difundir, Promover, Orientar, Asesorar, Comunicar, Transferir, Instruir, Divulgar |  | Fortalecer, Optimizar, Mejorar, Prevenir, Mitigar, Innovar, Actualizar, Corregir, Ajustar, Potenciar, Modernizar
Ejemplo | Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo para las sedes administrativas. | Ejemplo | Implementar las acciones de ahorro energético en las sedes regionales. | Ejemplo | Monitorear el avance trimestral de la ejecución del Plan de Capacitación | Ejemplo | Capacitar a los servidores públicos en gestión documental y archivo electrónico. | Ejemplo | Actualizar la matriz de riesgos institucionales conforme a la nueva metodología.