## Portada PETI
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | EDWIN FABIAN OLIVOS PÁEZ
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CORREDOR
Fecha de aprobación: | 2024-12-09 |  | Versión: | 1
Descripción: | El PETI del ICANH establece la visión y la estrategia para la gestión y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la institución. Su propósito es optimizar la infraestructura tecnológica, la gestión de recursos y procesos informáticos para mejorar la eficiencia, seguridad y calidad en la gestión de la información, apoyando así el cumplimiento de la misión y visión del ICANH. A través del PETI, se buscan implementar proyectos tecnológicos que aborden las necesidades y desafíos del entorno institucional.
Objetivo general: | Fortalecer las capacidades tecnológicas del instituto en cumplimiento a la política de gobierno digital, la gestión del riesgo y el adecuado manejo de la información; apoyando la estrategia y el modelo operativo del ICANH.
Antecedentes: | El ICANH tiene formulado su Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de la Información – PETI para el periodo comprendido entre 2022 – 2026, con el cual espera “transformar digitalmente los servicios que brinda a sus grupos de interés, adoptar los lineamientos de la gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al interior de la entidad, apalancar las áreas misionales apoyados en la tecnología, liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión”. El plan define el modelo de arquitectura empresarial que se encuentra alineado con las estratégicas nacionales, sectoriales, institucionales y los lineamientos y políticas en la materia. Adicionalmente, realiza un diagnóstico de las tendencias tecnológicas y los sistemas y herramientas tecnológicas que apoyan la gestión de la entidad, en sus diferentes dependencias y áreas, identificando los diversos servicios institucionales y sus oportunidades de mejora con la aplicación de tecnologías de la información. Además, identifica los servicios que presta el área de tecnología al resto de la entidad y también identifica sus oportunidades de mejora.
Alcance: | La Matriz de Seguimiento al PETI es una herramienta clave que se alineada con la política de gobierno digital y los objetivos institucionales del ICANH. Está integrada con el marco normativo y el modelo de gestión de la entidad, y considera los componentes del Marco de Arquitectura Empresarial (MAE v2). Permite identificar brechas, realizar seguimiento a actividades y orientar proyectos para mejorar la infraestructura tecnológica. Se centra en cuatro dominios clave: Conectividad, Seguridad de la Información, Soporte Técnico y Gestión de Recursos.
Nombre del indicador asociado: | NEP=(AE/AP)*100 NEP: Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de TI. AE: Número de actividades ejecutadas. AP: Número de actividades programadas
Control de cambios: | Aprobación del documento enero de 2025

## Cronograma PETI
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 01
[21 empty] | FECHA: |  | 2024-11-27
Elaborado por: |  | Secretaria General - EDWIN FABIAN OLIVOS PÁEZ
Fecha de seguimiento:
CRONOGRAMA DEL PETI | [8 empty] | SEGUIMIENTO
[9 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  | IV TRIMESTRE
CATEGORÍA | POLÍTICA DE MIPG A LA QUE LE APORTA | SERVICIO DE TI | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL | ACTIVIDAD PROGRAMADA | SUBACTIVIDADES PROGRAMADAS | DESCRIPCIÓN DE LA FORMULA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES | RESULTADO OBTENIDO O AVANCE CUALITATIVO | SOPORTES (Relacionar Evidencias del Cumplimiento: Enlace Drive, página web, intranet) | RESPONSABLE
CONECTIVIDAD | GOBIERNO DIGITAL | Acceso a internet por WIFI | Servicios de acceso a la red de internet de manera inalámbrica por medio de dispositivos móviles o equipos de cómputo, la cual permite navegar en sitios web, descargar y consultar información. | 1. Licenciamiento Access Point | 1.1 Elaboración de ficha técnica, estudios previos y CDP para el proceso de licenciamiento de Access Point. 1.2 Informe semestral de la disponibilidad del licenciamiento ICANH. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | Acceso a Internet | Acceso a la red de internet la cual permite navegar en sitios web, consultar y descargar información de interés. | 2. Servicio de Internet a parques arqueológicos (San Agustín, Ídolos, Piedras, Tierradentro, Teyuna y Santa María la Antigua). | 2.1 Desarrollar las etapas precontractual y contractual para el suministro de Internet y soporte técnico en Parques Arqueológicos: San Agustín, Alto de los Ídolos, Alto de Piedras (Huila) y Tierradentro, Teyuna, Santa María la Antigua del Darién (Cauca, Chocó y Magdalena). 2.2 Desarrollar informes mensuales sobre el servicio de conectividad a Internet en los parques. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | Correo Institucional | Correo web institucional, mediante el cual se puede comunicar electrónicamente para intercambio de mensajes y documentos digitales. | 3. Renovación Suite Google | 3.1 Realizar informes trimestrales de la gestión, creación, administración y configuración de las cuentas de correo de los usuarios en los servidores de dominio, así como la asignación adecuada de roles y permisos para un acceso controlado y seguro. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | Telefonía VOIP | Servicio de comunicaciones telefónicas entre usuarios externos e internos. | 4. Servicio de telefonía | 4.1 Realizar un informe mensual del servicio de telefonía VOIP, el cual permita evidenciar la disponibilidad y operatividad del servicio. | (# horas en funcionamiento mensuales (720 horas)/# de horas de indisponibilidad)*100 de cada plataforma o sistema de información | 2025-01-01 | 2025-12-30
SEGURIDAD |  | Conexión VPN | Acceso seguro a la red interna de la Instituto Colombiano de Antropología e Historia desde cualquier lugar a través de internet. | 5. Servicio de conexión remota | 5.1 Realizar informes trimestrales sobre el mantenimiento de la disponibilidad continua y la seguridad del servicio VPN, permitiendo el acceso remoto seguro a los recursos de la red del ICANH. | (# horas en funcionamiento mensuales (720 horas)/# de horas de indisponibilidad)*100 de cada plataforma o sistema de información | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | Software de protección antivirus | Software que permite detectar, evitar y eliminar malware, en los equipos de cómputo. | 6. Seguridad perimetral: Firewall y Antivirus | 6.1 Mantener la disponibilidad del licenciamiento de Firewall y antivirus del ICANH. 6.2 Realizar informes trimestrales del análisis de vulnerabilidades de la red y equipos del ICANH a través de Software Nessus. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | Seguridad Perimetral | Administración y configuración centralizada de la seguridad de la red del instituto.
|  | Sistema de Backup | Administración y configuración centralizada de la información del instituto. | 7. Servicios de BackUp | 7.1 Ejecución periódica de copias de seguridad (backups) de jobs configurados en cada servidor. 7.2 Realizar respaldo de las cuentas de correo institucionales y su información asociada. 7.3 Realizar informes semestrales de la ejecución de servicios de BackUp. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 8. Servidores controladores de dominio | 8.1 Gestionar los servicios de Active Directory, asegurando que las políticas de grupo (GPO), los usuarios, grupos y equipos estén configurados adecuadamente para un acceso controlado y seguro. 8.2 Realizar informes trimestrales de la disponibilidad de los servidores y las licencias para el ICANH. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 9. Servicios de Nube | 9.1 Mantener la infraestructura en la nube de AWS de los servidores que soportan las aplicaciones críticas del ICANH. 9.2 Informe de seguimiento de los servicios de nube. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
SOPORTE TÉCNICO |  | Mesa de Ayuda | Realizar soporte y seguimiento a los requerimientos e incidentes reportados de los diferentes servicios tecnológicos, fallas de hardware y software que puedan afectar el trabajo diario de los funcionarios y contratistas del ICANH. | 10. Servicio de Mesa de ayuda y soporte técnico a requerimientos de TI, por parte del equipo funcional de TI. | 10.1 Realizar informes mensuales de los servicios implementados por medio de la mesa de ayuda. | ((numero de casos registrados trimestre)/(numero de casos solucionados)) * 100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  | Soporte técnico de hardware y software | Ofrecer el servicio de soporte técnico de hardware y software a los requerimientos solicitados por los funcionarios y contratistas del Instituto garantizando el buen funcionamiento de la entidad. | 11. Adquisición licenciamientos de Software | 11.1 Elaboración de ficha técnica, estudios previos y CDP para el proceso de renovación de licencias de Software: Novasoft, Adobe, AutoCAD, IPV6, Antivirus, Firewall, Nessus, STREAMYARD, Epidemic Sound, Runway Gen 3 Pro, Envato Elements, Linkr, BrevoSend. Etapa Precontractual. 11.2 Informe de disponibilidad de los licenciamientos de software. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 12. planificar, diseñar, implementar y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de información. | 12.1 Elaboración de ficha técnica, estudios previos y CDP para el diseño, actualización y sostenibilidad de los sistemas de información (APP PARK, Ventanilla Única, Campañal, Sede Electrónica, KOHA, DSPACE y Cerarco). 12.2 Elaborar la documentación de la arquitectura y códigos fuente de los sistemas de información. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 13. Adquisición de insumos para mantenimiento TI | 13.1 Elaboración de ficha técnica, estudios previos y CDP para la adquisición de suministros de infraestructura tecnológica. 13.2 Realizar informes semestrales del mantenimiento TI a la infraestructura tecnológica del ICANH. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
GESTIÓN DE RECURSOS |  | Capacitación en uso de las soluciones de TI | Promover procesos de transformación y Gobierno Digital en el ICANH para aportar la gestión pública y eficiente. | 14. Elaboración y seguimiento al Plan de capacitaciones en uso y apropiación TIC, seguridad de la información y Sistemas de Información del ICANH. | 14.1 Elaborar un plan de capacitaciones de uso y apropiación TIC, seguridad de la información y Sistemas de Información del ICANH. 14.2 Implementación del plan de capacitaciones en sedes misiones y parques arqueológicos del ICANH. 14.3 Realizar informes trimestrales de la ejecución del Plan de capacitaciones de uso y apropiación TIC, seguridad de la información y Sistemas de Información del ICANH. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30
|  |  |  | 15. Elaboración y seguimiento del Plan de comunicaciones del Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información. | 15.1 Elaborar un plan de comunicaciones del Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información. 15.2 Implementación del plan de comunicaciones del Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información. 15.3 Realizar informes trimestrales de la ejecución del plan de comunicaciones del Área Funcional de Tecnologías y Sistemas de Información. | (Número de subactividades ejecutadas / Número de subactividades programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-30