## Portada PSPI
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
| FORMATO PLANES INSTITUCIONALES |  | VERSIÓN: | 01
|  |  | FECHA: | 2024-11-27
Nombre del plan: | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Vigencia: | 2025
Elaborado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | EDWIN FABIAN OLIVOS PÁEZ
Aprobado por: | Área o proceso | Secretaria General | Nombre servidor público: | JONATHAN ANDRÉS SÁNCHEZ CORREDOR
Fecha de aprobación: | 2024-12-09 |  | Versión: | 1
Descripción: | El Plan de Seguridad de la Información es un componente esencial del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de Gobierno Digital, proporcionando la base para implementar controles, procedimientos y estándares. Su desarrollo sigue el Modelo del MinTIC, que integra las mejores prácticas en diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejora continua. Este plan se adapta a las necesidades, objetivos, requisitos de seguridad, procesos misionales y la estructura del ICANH, garantizando su alineación con los objetivos institucionales.
Objetivo general: | Establecer directrices para gestionar y supervisar la seguridad de la información del ICANH mediante actividades de control y planes de acción que garanticen su confidencialidad, integridad y disponibilidad, asegurando su protección y continuidad a través de procedimientos alineados con las políticas establecidas.
Antecedentes: | El ICANH ha venido avanzando en la actualización del diagnóstico y la planificación de su Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), cumpliendo con la estrategia de la Política de Gobierno Digital. Gracias a la actualización de modelos, guías y normas, el instituto ha incorporado y mejorado prácticas de seguridad de la información, alineándose con las normas y estándares vigentes. Esto ha permitido fortalecer la protección de los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
Alcance: | El alcance de este plan abarca la ejecución de acciones necesarias para cumplir con los requisitos y componentes establecidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, así como con la Norma ISO/IEC 27001:2013, aplicados al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
Nombre del indicador asociado: | NEP=(AE/AP)*100 NEP: Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de TI. AE: Número de actividades ejecutadas. AP: Número de actividades programadas
Control de cambios: | Aprobación del documento enero de 2025

## Cronograma PSPI
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | CÓDIGO: | DE-PR-02-FO-03
|  | FORMATO PLANES INSTITUCIONALES | [16 empty] | VERSIÓN: | 01
[19 empty] | FECHA: | 2024-11-27
No. | Acción | Descripción | Actividades programadas | Nombre del responsable | Cargo responsable | Fechas límite | [11 empty] | Fecha inicial | Fecha final | Nombre del registro / evidencia | Enlace soporte de evidencias
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Desarrollo de la norma ISO/IEC 27001:2013, Matriz de Aplicabilidad. | Actualización de los controles de seguridad establecidos en la MATRIZ DE APLICABILIDAD ISO/IEC 27001:2013. | 1.1. Realizar análisis de la matriz de aplicabilidad 2024. 1.2 Realizar la actualización matriz de aplicabilidad. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Ene: 1.1; Fechas límite Jul: 1.2 | 2025-02-02 | 2025-07-30 | 1.1. Documento de análisis de la matriz de aplicabilidad 2024. 1.2. Matriz de aplicabilidad 2025.
2 | Actualización Activos de Información | Actualización de la Matriz de Activos críticos de información. | 2.1 Reuniones con Subdirecciones y Secretaría General para actualización de activos críticos de información. 2.2 Actualización matriz de activos críticos de información. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Mar: 2.1; Fechas límite Jul: 2.2 | 2025-03-02 | 2025-09-30 | 2.1. Cuatro actas de runión con subdirecciones y Secretaría General. 2.2. Matriz de activos críticos de información 2025.
3 | Actualización Matriz de Riesgos | Actualización del documento Matriz de Riesgos de información. | 3.1. Realizar análisis de la matriz de riesgos de información 2024. 3.2 Actualizar la matriz de riesgos de información. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Mar: 3.1; Fechas límite Jun: 3.2 | 2025-03-02 | 2025-08-30 | 3.1. Documento de análisis de la matriz de riesgos de información 2024. 3.2. Matriz de riesgos de información 2025.
4 | Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información | Realizar de manera trimestral campañas y/o sesiones de socialización y sensibilización sobre las políticas de seguridad y privacidad de la información, dirigidas específicamente a los funcionarios y contratistas del ICANH. | 4.1 Construir el plan de campañas y sensibilización sobre políticas de seguridad y privacidad de la información. 4.2. Implementar el plan de campañas y sensibilización sobre políticas de seguridad y privacidad de la información. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Ene: 4.1; Fechas límite Mar: 4.2 | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 4.1. Documento Plan de campañas y sensibilización sobre políticas de seguridad y privacidad de la información. 4.2. 4 informes de la implementación del Plan de campañas y sensibilización sobre políticas de seguridad y privacidad de la información.
5 | Realizar pruebas de vulnerabilidad y Ethical Hacking a la red institucional | Realizar dos evaluaciones con periocidad semestral al estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática. | 5.1 Implementar en el primer semestre 2025 una (1) evaluación sobre el estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática. 5.2 Implementar en el segundo semestre 2025 una (1) evaluación sobre el estado de la red, con respecto al nivel de seguridad informática. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Ene: 5.1; Fechas límite Jul: 5.2 | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 5.1. Informe del estado de red, con respecto al nivel de seguridad informática primer semestre 2025. 5.2. Informe del estado de red, con respecto al nivel de seguridad informática segundo semestre 2025.
6 | Actualización Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Revisión y actualización del documento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | 6.1. Realizar análisis del documento Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 6.2 Realizar la actualización del documento de Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Feb: 6.1; Fechas límite May: 6.2 | 2025-02-02 | 2025-08-30 | 6.1. Documento de análisis del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 6.2. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025.
7 | Gestionar los incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar informes de los incidentes de seguridad de la información, y socializar al comité de gestión y desempeño para tomar medidas preventivas y correctivas. | 7. 1. Consolidar Trimestralmente un informe de los incidentes de seguridad de la información 7.2. Socializar semestralmente al Comité de Gestión y Desempeño el informe de Incidentes de Seguridad de la Información. | Oficial Seguridad de la Información | Oficial Seguridad de la Información | Fechas límite Ene: 7.1 | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 7.1. Cuatro informes de incidentes de seguridad de la información. 7.2. Dos actas de socialización al comité de gestión de incidentes de seguridad de la información.
7.2