## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 01
[24 empty] | FECHA: |  | 2023-04-26
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Relacione el objeto contractual del proceso de contratación al que corresponde la presente matriz | [9 empty] | EP DEL SIG |  | Relacione el número de Estudio Previo correspondiente al proceso de contratación (Sistema SIG) |  |  |  | LINEA PAA SIG |  | Relacione el la línea del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente al proceso de contratación (Sistema SIG)
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Atraso en la ejecución de las actividades asociadas al covenio | Retraso en el cronograma de ejecución | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo alto | ICANH | Hacer seguimiento a partir del inicio del convenio | Posible | Menor | Menor | 2 | 5 | 3 | no | Supervisor | Inicio de ejecución | Finalización | Revisión periodica por parte del comité técnico operativo | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Imposibilidad de acceder a los sitios de ejecución por temas de orden público | Retraso en el cronograma de ejecución | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | ICANH | Revisar | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Supervisor | Inicio de ejecución | Finalización | Seguimiento a las labores de la ESAL | Quncenal- Mensual
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Alza en los costos de los elementos audiovisuales empleados | Demoras en los entregables | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | ICANH | Prever las adquisiciones | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Inicio de ejecución | Finalización | Seguimiento a las labores de la ESAL | Semanal
Garantías a Requerir
De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:
1. Cumplimiento general del convenio” Este amparo deberá garantizar los perjuicios que se deriven por: I. El incumplimiento total o parcial del convenio, II. El cumplimiento tardío o defectuoso del mismo cuando el incumplimiento sea imputable al contratista, y III. El pago del valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria, por el 30% del valor total del convenio, por el término de ejecución del convenio y seis (6) meses más
2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales”. Este amparo deberá proteger al Colombiano de Antropología e Historia de eventuales reclamaciones de terceros por conceptos de pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales derivadas de relaciones contractuales. Por el cinco por ciento (5.0%) del valor total del convenio por el término de ejecución del convenio y tres (3) años más contados a partir de la expedición de la garantía
3. Calidad del Servicio” El ASOCIADO deberá garantizar los posibles perjuicios ocasionados como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, imputables a este, la cual será equivalente al veinte por ciento (20%) del aporte del ICANH y con vigencia igual al plazo del convenio y seis (6) meses más
4. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más
Responsabilidad civil extracontractual” Este amparo deberá proteger al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o sus subcontratistas autorizados. El asegurado debe ser el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y terceros por el 5% del valor total del convenio, en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015.

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución