## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 02
[24 empty] | FECHA: |  | 2023-12-01
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Realizar la recepción, recuperación, clasificación, separación, almacenamiento, pesaje, rotulado, etiquetado, registro y control de los residuos sólidos, disposición RAEEs, archivo inactivo, generados en los centros de trabajo de la Sede Bogotá, en el marco de la Gestión integral de residuos sólidos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Modificaciones en cargas tributarias de origen Nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas | Mayores costos de tributos | Posible | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias | Improbable | 2 | Menor | 3 | 5 | Riesgo Bajo | No | El supervisor del contrato | Mensualmente | Al vencimiento del plazo y/o la liquidación | Verificación en diario oficial y medios de comunicación respecto de la expedición d | Mensualmente
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo asociado a la calidad del servicio de recolección. | Mala prestación del servicio de recolección | Posible | 3 | Moderado | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Supervisión y acompañamiento en las actividades de recolección | Posible | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | El supervisor del contrato | En cada visita | Al momento de entrega de los informes y resultados | Se constatara a la entrega de las actividades y su calidad | Al momento de la entrega
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normativa que modifiquen o imponga nuevas obligaciones tributarias al contratista, siempre y cuando las mismas afecten significativamente y negativamente las cargas económicas del contrato | No recolección de los residuos. | Improbable | 3 | Insignificante | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Requerimiento al posible contratista para que suscriba la minuta del | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Gerente de Proyecto | Quince días | A la suscripción del acuerdo | Verificación de minutas pendientes para firma de la asociación | Semanalmente.
4 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Riesgo asociado a la falta de recolección de los residuos | Generación de olores y contaminación ambiental | Posible | 3 | Moderado | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Revisión oportuna en la convocatoria pública | Posible | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | No | Subdirección Contractual | Diariamente | Al momento de la publicación de los estudios previos | Diariamente | Diariamente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgos asociados a la no entrega de las actividades de recolección de los residuos | Acumulación de residuos | Improbable | 3 | Menor | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Requerimientos a las actividades de recolección | Posible | 1 | Menor | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Mensualmente | Al momento de entrega del informe de las actividades realizadas. | Se constatara a la entrega de las actividades y su calidad | Mensualmente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgos asociados al no cumplimiento de los aportes de seguridad social | Personal con riesgo en la salud y deterioro prestación del servicio | Raro | 3 | Menor | 5 | 8 | Riesgo Extremo | contratista | Requerimiento pago de aportes oportunamente | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Mensualmente | Al momento de entrega del informe de las actividades realizadas. | Se constatara a la entrega de las actividades y su calidad | Mensualmente
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgos asociados a no contar con personal capacitado para la ejecución de las actividades | Inadecuado manejo de los residuos poca operatividad en prestación del servicio | Posible | 3 | Mayor | 5 | 8 | Riesgo Extremo | contratista | Requerimiento capacitación al personal permanentemente | Raro | 1 | Insignificante | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Mensualmente | Al momento de entrega del informe de las actividades realizadas. | Se constatara a la entrega de las actividades y su calidad | Mensualmente
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgos asociados a que no se ejecuten las actividades con la seguridad industrial requerida para la recolección de los residuos | Personal con riesgo en la salud y deterioro prestación del servicio | Posible | 3 | Mayor | 5 | 8 | Riesgo Extremo | contratista | Requerimiento Elementos de Protección Personal para todo el personal asignado | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | El supervisor del contrato | Mensualmente | Al momento de entrega del informe de las actividades | Se constatara a la entrega de las actividades y su calidad | Mensualmente

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución